花蓮縣112學年度戶外教育與海洋教育到校訪視輔導實施計畫

## 依據：教育部國民及學前教育署補助實施戶外教育與海洋教育要點。

一、教育部國民及學前教育署113年2月20日臺教國署國字第1135500029  
 號函辦理。

## 目的：瞭解各校辦理戶外教育與海洋教育相關計畫經費執行情形，以落實計畫目標，並作為檢討、輔導改進之依據，以有效提升執行效益。

## 辦理單位：花蓮縣政府教育處。

## 實施對象：112學年度獲教育部補助實施戶外教育種子學校、優質課程方案及海洋教育計畫之學校，預計訪視12所學校，於訪視前公告訪視學校名單。

## 訪視時間：113年5月至113年6月。

## 訪視項目及內容：

## 行政管理：行政推動職掌與運作方式之周延性。

## 經費使用：是否依補助要點支用經費、經費執行率等。

## 實施效益：計畫之預期效益達成率等。

## 訪視方式：

## 教育處將本縣戶外教育與海洋教育諮詢輔導團隊成員編組，組成訪視小組至學校進行實地訪視，並填寫訪視輔導表（如附件一）

## 訪視輔導程序：（如附件二）

## 執行進度【以甘特圖呈現】。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戶外教育與海洋教育到校訪視輔導 | | | | | | | | | | |
| 時間  工作項目 | 112年  8-9月 | 112年  10月 | 112年11月 | 112年  12月 | 113年  1-2月 | 113年  3月 | 113年  4月 | 113年  5月 | 113年  6月 | 113年  7月 |
| 選定受訪學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委員分組與  行程安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到校訪視輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彙整成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費核結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 獎勵：受訪視輔導學校從優敘獎，訪評結果列為次年度補助之參考。

## 評審委員就訪評結果，擇期開會推薦優學校。

## 訪評結果分為特優、優等並予以獎勵。

1. 由受訪學校中推薦特優等2校、優等3校。
2. 特優學校予以敘嘉獎二次1人及嘉獎一次1人；優等學校予以敘嘉獎一次2人。
3. 其他注意事項：

一、訪視委員於執行訪視輔導會議與工作期間，給予公假登記。

二、承辦學校工作人員依本縣國民中小學教育人員獎勵實施要點予以獎勵。

三、受訪學校預先填寫附件之112學年度戶外教育與海洋教育到校訪視輔導自評表（如附件三）。

1. 預期效益

一、完成全縣國中小戶外與海洋教育到校訪視輔導，了解各校戶外教育與海洋教育計畫經費執行與推動狀況，獎勵推動績優學校。

二、訪視委員藉由到校訪視機會**，**檢視各校執行成效，訪視委員除能了解學校執行的困難與問題，適時給予建議外，並能對於本縣未來規劃推動戶外教育與海洋教育計畫更為順利，擴大執行成效。

1. 訪視時間表：（如附件四）、成果報告及照片（如附件五）、簽到表 （如附件六）。
2. 本計畫奉核可後實施，修正時亦同。

**附件一**

**花蓮縣112學年度戶外教育與海洋教育到校訪視輔導表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  | | | | 訪視  日期 | 年 月 日 |
| 計畫名稱 |  | | | | | |
| 輔導項目 | 符合  ﹙是﹚ | 不符  ﹙否﹚ | 執行情形概述 | | | |
| 一、行政推動職掌與運作方式是否周延？ |  |  |  | | | |
| 二、計畫是否按照預定目標、進度執行？ |  |  |  | | | |
| 三、是否已建立完整成果檔案資料備查？ |  |  |  | | | |
| 四、經費執行率是否達到計畫期程90%以上？  (請學校提供會計應收帳款明細表) |  |  |  | | | |
| 五、經費是否按照計畫核定項目核實支用？ |  |  |  | | | |
| 六、執行成果與預期效益是否符合？ |  |  |  | | | |
| 七、該校是否有創新作為可供他校參考？ |  |  |  | | | |
| 執行狀況：  □特優□優等□優良  □尚佳□待改善 | | 訪視委員  簽名 | |  | | |

**備註：一校一份，請所有訪視委員簽名後，交一份至計畫承辦學校。**

**附件二**

## **112學年度花蓮縣戶外與海洋教育到校訪視輔導程序表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訪視時間訪視流程 | 時間分配 | 主持人 |
| 訪視委員及受訪學校介紹與會人員 | 5分鐘 | 訪視委員召集人 |
| 受訪學校簡報 | 20分鐘 | 受訪學校承辦人 |
| 委員檢閱相關資料 | 30分鐘 | 訪視委員 |
| 綜合座談 | 35分鐘 | 訪視委員召集人 |
| 總計 | 90分鐘 |  |

**附件三**

**花蓮縣112學年度戶外教育與海洋教育到校訪視輔導自評表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  | | | 訪視  日期 | 年 月 日 |
| 計畫名稱 |  | | | | |
| 輔導項目 | 符合  ﹙是﹚ | 不符  ﹙否﹚ | 執行情形概述 | | |
| 一、行政推動職掌與運作方式是否周延？ |  |  |  | | |
| 二、計畫是否按照預定目標、進度執行？ |  |  |  | | |
| 三、是否已建立完整成果檔案資料備查？ |  |  |  | | |
| 四、經費執行率是否達到計畫期程90%以上？  (請學校提供會計應收帳款明細表) |  |  |  | | |
| 五、經費是否按照計畫核定項目核實支用？ |  |  |  | | |
| 六、執行成果與預期效益是否符合？ |  |  |  | | |
| 七、是否有創新作為可供他校參考？ |  |  |  | | |
| 計畫執行特色說明： | | | | | |

**備註：一校一份，請所有訪視委員簽名後，交一份至計畫承辦學校。**

**附件四**

112學年度戶外教育與海洋教育到校訪視輔導學校時間一覽表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受訪學校 | 訪視委員 | 日期/時間 |
| 信義國小 | 許順欽校長、丁嘉琦校長 | 5/28 (二)10:00-11:30 |
| 景美國小 | 許順欽校長、丁嘉琦校長 | 5/28 (二)13:30-15:00 |
| 月眉國小 | 蕭美珍校長、陳慈芳校長 | 5/23(四)10:00-11:30 |
| 美崙國中 | 蕭美珍校長、陳慈芳校長 | 5/23(四)13:30-15:00 |
| 光華國小 | 余光臨校長、朱柏寰校長 | 6/12 (三)10:00-11:30 |
| 高寮國小 | 余光臨校長、朱柏寰校長 | 5/24 (五)13:30-15:00 |
| 長橋國小 | 干仁賢校長、廖仁藝校長 | 5/24 (五)10:00-11:30 |
| 國福國小 | 干仁賢校長、廖仁藝校長 | 5/24 (五)13:30-15:00 |
| 學田國小 | 陳俊能校長、董嘉傑校長 | 5/17 (五)10:00-11:30 |
| 化仁國小 | 陳俊能校長、董嘉傑校長 | 5/24 (五) 10:00-11:30 |
| 東里國中 | 蔣淑芳校長、羅彣玢校長 | 5/23 (四) 10:00-11:30 |
| 復興國小 | 蔣淑芳校長、羅彣玢校長 | 5/28 (二)10:00-11:30 |

## **附件五**

**花蓮縣112學年度戶外教育到校訪視輔導成果照片**

一、時間： 年 月 日(星期 ) : ~ :

二、受訪學校：

三、主席：

四、紀錄：

五、回饋意見：

|  |  |
| --- | --- |
| 學校推動戶外教育課程的成果分享、面臨困境…… | 1.  2.  3. |

|  |  |
| --- | --- |
| 活動照片 | 活動照片 |
|  |  |
| 活動說明： | 活動說明： |
|  |  |
| 活動說明： | 活動說明： |

## **附件六**

**花蓮縣112學年度戶外教育到校訪視輔導簽到表**

訪視學校：

時間： 年 月 日 ： 地點：

出席人員：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訪視委員 | | |
|  | | |
| 校內人員 | | |
| 學校名稱 | 職稱 | 簽名 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |