花蓮縣○○國民中 (小)學 99學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫

中華民國○○年○○月○○日初訂

壹、依據

一、中華民國98年11月24日台研字第0980187124C號令辦理。

二、○○縣政府○年○月○日府○○字第○○○○○○○○○○號函。

三、○年○月○日○○國中(小)○○學年○學期校務會議決議。

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長循環，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，增進教師教學之專業性。

五、使學校成為學習型組織，促進合作與創新，提升教學效能。

六、符應教師自主性專業成長之需求。

七、涵養教學研究風氣，鼓勵教師透過團隊研討帶動精進成長與交流。

八、鼓勵教師自我成長，展現終身學習之態度與知能。

九、提昇教師課程規劃實施的專業能力，以因應課程的時代需求。

十、建立領域教師群，依專長相互支援，形成資源共享機制。

十一、長期同儕對話，精進專業技能。

十二、透過專業對話，協同合作開發創意課程。

十三、落實教學研究機制，鼓勵教師將研發成果向外發表。

參、參與計畫類別：逐年期組初次申請、逐年期組繼續辦理、初次申辦多年期組(○年期)

肆、實施時間：自99年8月1日起至○年7月31日止

伍、評鑑層面：

一、依據教育部辦理計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」、「研究發展與進修」、「敬業精神及態度」等四個向度為辦理層面。

二、評鑑規準以「教師專業」為核心、「層面-指標-參考檢核重點」為架構；相關指標、參考檢核重點由本校教師專業發展評鑑推動小組擬訂，參與本計畫之所有成員通過後採用。

陸、參與人員：本校教師計○○人，參與本計畫者共○○人，參與人員詳如附件一。

柒、實施策略：(學校應依實際申請組別，並依據辦理之期程擬訂實施策略，逐年期組僅需規劃第一學年內容，以下實施策略僅供參考)

| 年 度 內 容 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 4.敬業精神及態度 |
| 實施內容 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.專業學習社群運作 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.專業成長規畫 | 1.教學檔案網頁製 作 2.教學觀察 3.專業成長規畫 | 1.教學檔案網頁製作 2.教學觀察 3.專業學習社群運作 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.定期評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.不定期評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.定期評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.不定期評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.定期評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.不定期評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.定期評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.不定期評鑑： 教學觀察 |
| 參與人員 | 1.定期評鑑： 1/2參與教師 2.不定期評鑑： 全體參與教師 | 1.定期評鑑： 前一年未接受定期評鑑之1/2參與教師 2.不定期評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長： 全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 | 1.定期評鑑： 第一年接受定期評鑑之1/2參與教師 2.不定期評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長： 全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 | 1.定期評鑑： 前一年未接受定期評鑑之1/2參與教師 2.不定期評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長： 全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 |
| 備註 |  | 1.開始逐年成立各相關教學專業社群 2.評鑑結果將作為本校推動小組推薦參加相關人才培訓及專業成長課程之參考依據 |  |  |

捌、實施期程：(學校應依實際申請組別，規劃推動之期程，逐年期組僅需規劃第一學年內容，以下僅供參考)

一、實施規劃：

(一)第一學年：

1.8月推動小組開始運作，10月底前確立校本評鑑規準及指標。

2.10月底前完成評鑑手冊(含評鑑規準及工具)及發放並辦理校評鑑內容及流程說明會。

3.11月排定評鑑人員與受評者。

4.12月至次年4月15日前進行課室觀察、專業檔案建置及自評。

5.4月15日前完成一次規定的課堂觀察(相關會談及紀錄)；受評者提交自評及專業檔案予主要評鑑者。

6.○月○日前提送辦理本案第二年調整計畫及經費概算。

7.5月15前完成評鑑相關事項(含自評、課堂觀察及檔案評鑑)，並於6月1日前提交所有評鑑文件至推動小組。

8.6月15日前發放評鑑結果通知、專業社群調查及分組及試擬專業成長規畫。

9.7月15日前完成辦理本案第一年綜合報告。

(二)第二學年：

1.8月推動小組開始運作。

2.10月15日前教師提送個人專業成長計畫、專業社群開始運作。

3.11月1日前確定教師專業成長活動設計，視受評者需要提供相關協助(如教學輔導教師、參與相關教學社群等)。

4.11月開始至蒞年4月30日，執行教師專業成長活動及相關評鑑活動(同第一學年期程3、4、5項)。

5.○月○日前提送辦理本案第三年調整計畫及經費概算。

6.5月15日完成完成評鑑相關事項、專業成長各相關文件及簽署。

7.6月1日前提交提交所有評鑑文件及教師個別化專業成長各相關文件至推動小組。

8.6月15日前發放評鑑結果通知。

9.6月30日前確定個別教師第三年評鑑內容。

10.7月15日前完成辦理本案第二年綜合報告。

(三)第三學年：

1.相關期程同第二學年第1、2、3、4、6、7、8、9項。

2.○月○日前提送辦理本案第四年調整計畫及經費概算。

3.7月15日前完成辦理本案第三年綜合報告。

(四)第四學年：

1.相關期程同第二學年第1、2、3、4、6、7、8項。

2.6月30日前彙整本案評鑑資料，7月15日前完成辦理本案結案綜合報告。

二、計畫實施期程甘梯圖(學校應依實際申請組別，規劃推動之期程，逐年申請組僅需規劃第一學年內容，以下僅供參考)

| 實施日期 實施內容 |  | 8月 | 9 月 | 10月 |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第二年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成第一年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行教師專業成長活動及評鑑相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第三年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第三年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成第二年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第四年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第四年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成第三年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行教師專業成長活動及評鑑相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成結案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)召集人為校長，執行秘書為承辦處室主任。

(二)教師代表○人：有教師會者，教師會代表至少一人，由教師會中推選產生（需為本校教師）；若無教師會者，則名額由教師代表遞補，教師代表由校務會議中推選之。

(三)家長會代表：由家長會中推選產生。

(四)其他：(如：行政代表，本項可由學校自行決定增列與否)

(五)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於第二學年初改選之。

二、推動小組任務：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

（一）推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

（二）依據評鑑進程，定期召開評鑑工作相關會議。

（三）規劃評鑑人員訓練及聘任。

（四）協調安排評鑑人員、輔導人員。

（五）解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

拾、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾壹、預期效益(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

六、落實教學研究機制，鼓勵教師將研發成果向外發表。

七、提升教學人員之間的合作能力，形塑校園合作文化，互相尊重，合作並進。

八、面臨教師異動狀況，建立輔導教師機制，持續維持教師專業社群發展，持續精進教學知能。

九、依照評鑑結果進行教師專業成長依據，並推動教師個別化專業發展計畫。

十、規劃有效的初任教師導引制度，提供各項協助與資源。

十一、發展教師專業社群，提升教師教學效能：以「歷程性評鑑」為主，進行專業對話，提倡教師終身學習、鼓勵教師專業成長、及建立教師專業社群文化。

十二、以學校辦理結果，與其他參與辦學校相互交流及對外宣導，作為各校投入教師評鑑之參考。

拾貳、本計畫經本校推動小組通過，報請縣(市)政府主管教育機關審核，並由教育部審查通過後實施，修正時亦同。

附件一：

花蓮縣國民中 (小)學99-○○學年度辦理教師專業發展評鑑計畫參與人員名單

| 序號 | 教師姓名 | 參加類別 |  | 教學 年資 | 上網 登錄 | 自願參加教師簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初次 | 繼續 |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |