花蓮縣政府99年「暑期保護少年—青春專案」執行成效評鑑細部計畫

- 依據：

內政部99年6月10日台內警字第0990890202號函。

- 目的：

暑假期間為確保少年安全活動空間，維護其身心健全發展，從積極面規劃各項體能、休閒及知識學習活動；消極面預防少年偏差行為及被害，結合中央與地方政府及民間團體力量，共同營造優質少年成長環境，全面保護少年安全。

- 狀況：

- 暑假期間少年在無課業壓力、父母疏於管教或未安排其活動之下，易發生深夜遊蕩、流連或沉溺於網路咖啡店、電子遊藝場及涉足色情、賭博、暴力等妨害少年身心健康場所等機會增加，致易被誘使吸（販）毒、非法濫用藥物、性交易及性侵害或被幫派分子慫恿、利誘而加入幫派。

- 少年利用暑期打工情況日增，易受誘墮入色情陷阱，從事色情交易行為，或被幫派分子唆使參與討債、圍事、販毒、販售盜版光碟等不法行為，甚或發生被詐欺受害情事。

- 社會缺乏提供少年正當休閒活動機會，易發生群聚打架滋事或危險競速、蛇行、改裝車體競速、持械攻擊民眾及搶奪財物等情事。

- 社會傳播媒體發達，廣告物、出版品、電腦網路上散播色情、性交易或販賣色情光碟等資訊充斥，易影響少年身心健康發展。

- ＰＵＢ、ＫＴＶ、別墅、飯店私人派對及郊區、海邊、山區之少年活動，易發生少年集體參與吸毒「狂歡性派對」(Home  Party)活動。

- 行政協調：

  - 請各業務主管機關主管盡全力督導所屬執行本專案，貫徹政府暑期保護少年政策。

  - 統合本府教育處、社會處（社政、勞工、婦幼）、建設處（建築管理、工商管理）、行政暨研考處（新聞）、本縣警察局、衛生局、消防局、學生校外生活輔導委員會及交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站等單位組成「聯合稽查小組」，每週至少規劃查察取締妨害少年身心健康場所1次，必要時，對違反保護法令之業者採取「即報即拆，斷水斷電」，有效根絕犯罪溫床；每月召開檢討會議1次，隨時策進，期滿實施評鑑，辦理獎懲，以提升工作成效。

  - 建立本縣妨害少年身心健康場所名冊列管，依「目標導向，報表管理」原則，分類管理，對違規（法）營業場所依法從嚴取締，裁處罰鍰、停業或停止使用、停止供水供電或拆除，必要時派員站崗，使用公權力促使業者改善，以淨化妨害少年成長環境。

- 工作項目：

- 一、淨化妨害少年成長環境：

- 落實查察取締犯罪誘因場所，預防少年吸（販）毒、危險競速、蛇行、改裝車體競速、網路性交易、性侵害、幫派吸收、打工被騙等案件。

- 主動積極針對18歲以下少年、兒童行方不明人口及中輟生協尋，預防少年、兒童在外遊蕩，沾染惡習或被誘犯罪，並協助其返家。

- 提供各級學校師資及開放校區，結合社區規劃舉辦親職或生命教育課程，鼓勵家長及少年參與學習。

- 為積極引導少年遠離影響身心健康場所，警察局暨所屬分局應編組警察志工團體，對於經常流連涉足妨害身心發展場所之少年，循聯繫家庭及通報學校約束之方式，引導少年回歸身心正常發展之活動及環境。

- 加強管理、輔導網咖業者，協調發起「拒毒」、「戒色」、「禁賭」、「禁煙」等自律行動，建立無煙及清新的網咖文化，並針對特種行業及電子遊戲場加強違法（規）稽查工作。

- 加強競速、蛇行等危險駕車及改裝車輛案件之取締、裁罰、追蹤及道安講習；改善道路設施，設置道路跳動路面、減縮封閉道路、增設監視錄影系統、減低道路照明光度，減少青少年危險駕車情形發生。

- 為期少年遠離毒害並達保護目的，有關毒品查緝將以「斷絕供給、減少需求」為原則，並針對查獲販賣毒品給少年之「藥頭」採專案核分，以提高查緝績效。

- 二、舉辦「熱力青春」休閒活動：

- 擴大舉辦各類運動休閒活動，大力宣導提升媒體報導品質及增進民眾了解，形成一股運動風潮，鼓勵少年及父母踴躍參與活動。

- 擴大舉辦少年高關懷輔導活動，引導偏差行為少年參與學習，培養正確人生觀。

- 結合並鼓勵民間組織、團體，規劃辦理健康、關懷本土生態、文化藝術、具體學習效果之少年休閒活動。

- 三、擴大預防犯罪宣導：

- 加強「反幫派、反吸毒、反飆車、反援交、反詐欺」宣導，並針對宣導重點、創意、規模評分，以充分發揮宣導效果。

- 設立「打工諮詢專線（0800777888）」，提供就業資訊、職業訓練、法令諮詢及告發等服務，預防少年打工被騙（害）。

- 各類暑期活動項目場次透過媒體或網站連結公告，鼓勵少年參加活動。

- 製作各類預防少年偏差行為宣導或提供外展諮詢服務資料。

- 增訂「少年犯罪預防之網路宣導」評比項目，宣導媒介擴及至少年常用之網路工具如部落格、臉書等，以宏宣導效益。

陸、聯合稽查小組執行日期：

一、全國同步執行：（結合全國同步防飆專案）

（一）99年7月3日23時至7月4日2時。

（二）99年7月10日22時至7月11日2時。

（三）99年7月31日22時至8月1日2時。

（四）99年8月6日22時至8月7日2時。

（五）99年8月21日22時至8月22日2時。

二、局訂：

（一）99年7月15日23時至7月16日2時。

（二）99年7月22日23時至7月23日2時。

（三）99年8月12日23時至8月13日2時。

- 三、聯合稽查小組人員於每次出勤前半小時至本縣警察局保安警察隊勤教室舉行聯合勤前教育後，依任務分工執行聯合稽查。

- 四、本縣警察局所屬分局於專案勤務結束後，依規定格式「花蓮縣警察局執行暑期青春專案全國（分區）少年保護查察行動成果表」（附件1）傳送少年警察隊彙整後，陳報內政部警政署；另每週一上午8時前應將上週績效依「花蓮縣警察局執行暑期青春專案週報表」（附件2）傳送少年警察隊彙整後於週報提報各單位執行成效。

柒、成效評鑑：

一、評鑑期程：99年7月4日零時起至8月29日24時止。

二、評鑑基準：

| 花蓮縣政府辦理99年暑期保護少年－青春專案評鑑基準表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 單位 | 考核項目 |  | 配分 | 備註 |
|  | 項 | 目 |  |  |
| 警察局、建設處建築管理科、消防局、社會處婦幼科(45%) | 一、淨化妨害少年成長環境(15%) | 1.勸導處理少年偏差行為【警察局】 2.加強檢肅毒品犯罪【警察局】 3.加強查察兒少性交易（排除違反兒童及少年性交易第29條）【警察局】 4.防制飆車事件【警察局】 5.加強協尋兒童少年行方不明人【警察局】 6.查察取締違規（法）場所 (1)違反社會秩序維護法第67條第1項第1款、第77條及第82條第1項第2款、兒童及少年福利法第28、29條、電子遊戲場業管理條例第17條第1項第1款或第2款等【警察局】 (2)營業場所建築物公共安全檢查之辦理績效【建設處建築管理科】 (3)營業場所消防安全檢查之辦理績效【消防局】 | 20分 10分 10分 10分 10分 10分 15分 15分 |  |
|  | 二、舉辦熱力青春休閒活動(15%) | 結合民間舉辦青少年休閒活動（社會處婦幼科、警察局） | 100分 | 社會處占80分，警察局占20分。 |
|  | 三、擴大預防犯罪宣導(15%) | 1.暑期預防犯罪宣導：【警察局】（1）實體宣導活動 （2）網路宣導活動 2.兒少性侵害【社會處社工科】 | 70分 10分 20分 | 擴大預防犯罪宣導相關項目不予設限 |
| 建設處工商管理科(5%) | 淨化妨害少年成長環境 | 1.電子遊戲場業之稽查管理成效 2.執行視聽歌唱、舞廳等影響治安行業及警察局所提供涉營色情場所之稽查取締成效 3.執行「資訊休閒業輔導管理措施方案」之具體成效 4.公共安全教育宣導及公共意外責任險之辦理績效 | 40分 30分 20分 10分 |  |
| 社會處勞資科(5%) | 擴大預防犯罪宣導 | 1.處理不實徵才檢舉申訴 (1)勞工申訴處理件數 (2)縣府主動查察件數 (3)查察屬實處以罰鍰件數 2.求職防騙宣導 (1)配合活動之宣導（品） (2)利用傳播媒體進行宣導 (3)辦理宣導講座 | 60分 40分 | 1.明訂各細項達成目標之分數級距，評分較具客觀性。 2.評核宣導成效期間提前於6月起計算，以達宣導實際效益。 |
| 衛生局(10%) | 擴大預防犯罪宣導 | 1.暑期少年藥物濫用防制及禁止供應菸品予未滿18歲者宣導規劃暨成果報告書 2.製作宣導藥物濫用防制及禁止供應菸品予未滿18歲者之文宣品、教材、教具 3.辦理社區藥物濫用防制及禁止供應菸品予未滿18歲者宣導場次數 | 30分 25分 45分 |  |
| 教育處學管科、體健科、學生校外生活輔導委員會(35％) | 一、淨化妨害少年成長環境(10%) | 1.學生校外生活輔導委員會協調編組警察、高中職教官、國中（小）學務人員參與聯合巡查小組工作： (1)校外會是否依規定編組執行【校外會】 （2）校外會編組人員參與聯合巡查成果有無紀錄可查【校外會】 （3）強化暑期學生校外活動安全宣導 (4)聯合巡查是否落實？有無勸導學生違規項目人數之紀錄可查【校外會】 (5)校外會是否將聯合巡查違規學生函送相關單位追蹤輔導【校外會】 （6）有無針對聯合巡查所見事實於相關會議提報？有無會議紀錄可查【校外會】 2.各中小學校提供師資及開放校區，結合社區規劃舉辦親職或生命教育課程 - 各中小學校開放校區比率【學管科】 （2）各中小學校舉辦親職或生命教育課程校數比率【學管科】 | 10分 10分 10分 10分 5分 5分 30分 20分 |  |
|  | 二、舉辦熱力青春休閒活動(20%) | 1.各中、小學辦理暑期少年休閒育樂活動【學管科】 2. 各中、小學結合民間團體舉辦暑期少年休閒育樂活動【學管科】 | 80分 20分 |  |
|  | 三、舉辦熱力青春休閒活動(5%) | 主辦、承辦少年休閒活動，營造熱力青春優質環境【體健科】 | 100 分 |  |
| 社會處 | 舉辦熱力青春休閒活動 | 辦理少年「遊學臺灣」暑期旅遊活動 |  | 配合本專案執行，不列入評鑑，成效報告於10月5日前送秘書單位彙整。 |
| 農業處 | 舉辦熱力青春休閒活動 | 辦理暑期「少年農村夏令營」 |  | 配合本專案執行，不列入評鑑，成效報告於10月5日前送秘書單位彙整。 |
| 客家事務處 | 舉辦熱力青春休閒活動 | 1.2010客語生活體驗營 2.99年屏東縣暑期客語生活「斯文一夏」歡樂營 3.99年度客家兒童學習夏令營 |  | 配合本專案執行，不列入評鑑，成效報告於10月5日前送秘書單位彙整。 |
| 原住民行政處 | 舉辦熱力青春休閒活動 | 辦理暑期「原住民大專學生返鄉服務研習暨服務工作」活動 |  | 配合本專案執行，不列入評鑑，成效報告於10月5日前送秘書單位彙整。 |
| 臺灣花蓮地方法院檢察署 | 淨化妨害少年成長環境 | 從嚴偵辦販毒、媒介兒童及少年性交易案件，聲請羈押，儘速起訴 |  | 配合本專案執行，不列入評鑑，成效報告於10月5日前送秘書單位彙整。 |
|  | 擴大預防犯罪宣導 | 擴大舉辦少年法律常識宣導活動及社區家長法律常識推廣班 |  | 配合本專案執行，不列入評鑑，成效報告於10月5日前送秘書單位彙整。 |
| 交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站 | 淨化妨害少年成長環境 | 加強對飆車案件之裁罰、追蹤及道安講習 |  | 配合本專案執行，不列入評鑑，成效報告於10月5日前送秘書單位彙整。 |

三、評核方式：

- 書面審查：

本專案結束後，本縣各受評單位依本計畫評鑑基準表各考核單位之評核項目分類造冊，撰寫各執行成效報告，並檢附相關佐證資料，逕送中央各相關部會直屬上級機關審核。

- 業務檢查：

本縣各相關業務單位主官，應依本計畫評鑑方式，循業務職掌進行直接督導考核，並備妥受檢資料，以利中央聯合督導小組之督導考核。

四、評鑑程序：

由中央各相關部會以書面審查考核本縣對口單位之成效報告，核予成績及執行成果，於99年10月4日前送由內政部(警政署)彙整，按比例換算總成績及撰寫工作報告。

捌、評鑑獎懲：

  - 本案獎懲規定俟內政部人事處審議後，另案函發。

  - 內政部（兒童局）及教育部，分別辦理推甄，評選結合執行本專案著有功績之民間優良團體，送由中央秘書單位報請頒獎表揚。

玖、附則：

- 本縣由警察局擔任秘書作業單位，各相關單位應依本評鑑細部計畫，確實掌握每週執行進度、成效及工作檢討，加強推動本專案相關工作，以策勵工作之執行成效。

- 附表

（一）警察局辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

（二）內政部營建署辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

（三）內政部消防署辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

（四）內政部兒童局辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

（五）內政部家庭暴力及性侵害防治委員會辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

（六）經濟部辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

（七）行政院勞工委員會辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

（八）行政院衛生署辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

（九）教育部辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

（十）行政院體育委員會辦理99年「暑期保護少年—青春專案」工作成效細部評鑑基準表。

拾、本細部評鑑計畫若有未盡事宜，得隨時修正補充之。