愛傳99～教育部生命教育系列活動計畫

「生命築願‧逐願體驗」實施計畫

壹、子計畫名稱：生命築願

一、計畫依據：教育部99年3月10日訂頒「教育部生命教育中程計畫」辦理。

二、計畫目的：

（一）鼓勵學生體察自己一生中想要成就的事件並勇於夢想。

（二）透過許願過程，增強改變動機並藉此產生正向心靈能量，進而精進生命互動。

（三）藉由立下宏願及分享彼此的願望，引發學生對生命的意義有多元的思考。

三、辦理單位：

（一）主辦機關：教育部

（二）承辦機關：高雄市政府教育局

（三）協辦機關：各縣市政府教育局（處）

（四）承辦學校：高雄市立高雄高級工業職業學校

（五）協辦學校：高雄市私立樹德家事商業職業學校

四、參加對象：全國公私立國民小學、國民中學、高中職校及大專校院在校學生

五、計畫內容及期程：

| 工作項目 |  | 作業內容 | 辦理單位 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 籌備會議 | 由承辦學校邀請專家學者與實務工作者規劃詳細實施計畫 | 高雄高工 | 99.06.24 |
| 2 | 設置專屬網站 | 完成建置本活動專屬網站 | 高雄高工 樹德家商 | 99.08.20 |
| 3 | 網路管理 | 網站管理並維護 | 高雄高工 樹德家商 | 99.07.01-99.10.31 |
| 4 | 記者會 | 配合教育部「愛傳99～生命教育系列活動記者會」，並於會場啟用「生命許願樹」網站 | 教育部 高雄市政府教育局 高雄高工 樹德家商 | 99.09.10 |
| 5 | 宣導推廣 | 鼓勵各級學校學生踴躍上網寫下「一生中的壯舉」或是「一生中一定要成就的一件事」 | 各級教育主管行政機關 各級學校 | 99.09.10-99.10.31 |
| 6 | 寄送獎品 | 請各縣市政府協助發送獎品與中獎學生 | 高雄高工 各縣市政府 | 99.11.30 |
| 7 | 成果報告 | 製作成果報告及辦理經費核結事宜 | 高雄市政府教育局 高雄高工 | 99.12.20 |

六、參加程序：

（一）參加許願學生請至專屬網站登錄基本資料，請務必填寫正確資料，以利抽獎後獎品之發送。

（二）正確回答闖關問答1題。

（三）依網站之說明程序進行許願，許願的內容為「一生中的壯舉」或是「一生中一定要成就的一件事」。

七、獎勵：

（一）自99年9月10日起至99年10月29日止，每週由電腦隨機抽獎，連續8週共計抽出320名中獎學生。

（二）中獎學生名單每週公布於專屬網站，獎品於99年11月30日前統一寄送至各縣市政府協助發送。

八、經費：由教育部支應。

九、預期效益：

（一）啟發學生思索自己的生命願望，並透過彼此的分享而能對生命有更多元的思考。

（二）學生透過許願的過程，增強追求自己生命願望的正向能量，豐富生命的意義。

十、本活動辦理完畢後，相關承辦人員，得依權責辦理敘獎。

十一、本實施計畫如有未盡事宜得適時修正公佈。