花蓮縣99學年度公、私立幼稚園學前幼兒發展全面篩檢工作表

一、辦理依據：花蓮縣98-102年學前特殊教育服務品質方案實施計畫。

二、辦理目的：輔導協助本縣公、私立幼稚園建構定期學前幼兒發展篩檢機制，增強

幼稚園教師對於收托幼兒發展狀況之敏感度，落實並提升發展遲緩兒童通報機

制，以達早期發現與早期治療。

三、主辦單位：花蓮縣政府教育處

四、承辦單位：花蓮縣北區特教資源中心(宜昌國中)

五、實施期間：100年3月1日起至100年5月30日止。

六、實施對象：全縣公、私立幼稚園4至5歲幼兒(3歲11個月16天至5歲11個月15天)

七、實施流程及內容：

（一）篩檢量表領取（即日起）：

函請公私立幼稚園依實際4歲至5歲幼兒(3歲11個月16天至5歲11個月15天)人數親自至花蓮縣特教資源中心領取學前兒童篩檢表（北區特教資源中心：宜昌國中；中區特教資源中心：萬榮國小；南區特教資源中心：玉里國小永昌分校）。

（二）各幼稚園實施全面初篩工作（3月）：

由園內教師針對4歲至5歲幼兒進行全面初篩，並填寫初篩結果表（篩檢表1）；其中如屬篩檢異常者，由園所告知家長並請家長填具篩檢同意書（篩檢表2-1）。請各幼稚園於3月31日前將初篩結果表連同篩檢同意書傳真或郵寄至北區特教資源中心（電話：8547145，傳真：8549482，地址為花蓮縣吉安鄉宜昌一街41號）。

（三）第二次篩檢工作（4月）：

依據各幼稚園通報初篩異常之幼兒（家長同意篩檢者）數量，發送「零歲至六歲兒童篩檢量表」，並請園內教師進行評量並填寫第二次篩檢結果表（篩檢表3）。請各幼稚園於4月30日前將第二次篩檢結果表連同「零歲至六歲兒童篩檢量表」郵寄至北區特教資源中心。若在填寫或進行評量時有任何困難或疑問，可諮詢負責該園之學前巡迴教師或北區特教資源中心。

（四）篩檢結果彙整（5月）：

北區特教資源中心依據各幼稚園通報的第二次篩檢結果表，指定負責該園之學前巡迴教師入園協助學校進行篩檢結果分析及後續建議之提供（篩檢表4-1、4-2）。針對第二次篩檢結果屬疑似發展遲緩之幼兒，建議家長可至花蓮縣慈濟醫院及門諾醫院之聯合評估中心進行評估鑑定。若家長無法或不願意至聯合評估中心進行評估，可直接由班級導師取得家長同意書（學前附表1）及填寫學前教育評估轉介表（學前附表2）直接傳真至北區特教資源中心，進行後續教育鑑定工作。