宜蘭縣立○○國中「攜手計畫課後扶助」計畫

「學生基測PR值提昇方案」

一、依據：

(1) 教育部補助國民中小學及幼稚園弱勢學生實施要點。

(2) 宜蘭縣政府100年11月16日府教課字第1000177879號函。

二、計畫目標：

(1) 藉由閱讀環境的建置，提升學生的閱讀風氣及能力，轉化為對學習的興趣。

(2) 透過閱讀增加學生的背景知識，進而提高本校原住民學生基本學科之學習能力，加強課業教材補充，降低學習落差。

(3) 提升家長及學生各項教育議題及學習趨勢的認識，引導家長協助孩子學習。

三、計畫期程及實施時間：

自一Ｏ一年二月至一Ｏ二年一月。

四、實施對象：

本校七、八、九年級學生以及學生家長。

五、實施地點：

○○。

六、實施內容：

(1) 購買適合學生閱讀之優良讀物，提供閱讀機會，並培養閱讀風氣，建立閱讀能力；購買學習策略相關書籍，提供學生自我學習機會；購買教學補充教材，協助教師提升教學效能，提升學生學習效果。

(2) 辦理親職教育活動，讓家長了解各項教育議題及學習趨勢，並了解學生學習狀況，進而協助學生在學習上更精進。

| ○○○○學生基測PR值提昇方案 『親職教育活動』講座 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講座日期 | 講座時間 | 講座地點 | 講座主題 | 講師 |
| 101年3月 | 18:30-19:30 | 圖書室 | 【學習與閱讀】 鼓勵家長投入家庭閱讀環境的營造，提升學生的閱讀習慣。 | ○○○老師 |
|  |  | 活動中心 |  |  |
|  |  | 活動中心 |  |  |
|  |  | 分校餐廳 |  |  |
| 101年10月 | 18:30-19:30 | 圖書室 | 【十二年國教宣導】 認識十二年國教的精神，釐清家長對於學習的迷思，培養家長協助學生自我探索的能力 | ○○○老師 |
|  |  | 活動中心 |  |  |
|  |  | 活動中心 |  |  |
|  |  | 分校餐廳 |  |  |

七、經費來源：

由教育部101年度「攜手計畫課後扶助」全額補助。

八、預期效益：

提升家長及學生對於各項教育議題及學習趨勢的認識，建立正確的學生輔導觀念，並在閱讀能力的成長下，增加學生背景知識，提升學生對於學習的興趣，並進一步提高學生基本學力測驗之整體成績，提高升學率。

九、經費概算表

| 名稱 | 單位 | 單價 | 數量 | 總額 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學補充教材 | 批 | 10000 | 4 | 40000 | 購買圖書、教師教學及學生學習補充教材等 |
| 《親職教育》 講座講師費 | 場 | 800 | 8 | 6400 | 內聘教師 |
| 講座資料費 | 場 | 100 | 8 | 800 | 活動資料印製 |
| 雜支 | 800 |  |  |  | 文具紙張及茶水等 |
| 總計 | 48000元 |  |  |  |  |

十、本計畫經校長同意後實施，修正時亦同。

宜蘭縣立○○國中「攜手計畫課後扶助」計畫

附件一

「代理代課教師薪資運用計畫」

一、依據：

(1) 教育部補助國民中小學及幼稚園弱勢學生實施要點。

(2) 宜蘭縣政府100年11月16日府教課字第1000177879號函。

二、學校背景分析

(1) 本校為山區偏遠小型學校，學生目前72人，其中71名為泰雅族原住民學童，文化刺激不利，家庭親職功能低落。

(2) 學生在國小時的基礎教育較不紮實，升上國中之後，學生程度落差大，學習動力低落。

(3) 教師共10人，教師兼任行政工作者共有5人，教學與行政工作量大；且地處偏遠，無法開正式教師缺，招募代理教師不易，流動率又高，人才不易留住。

(4) 學生往返學校搭乘公車，一天來回各兩班，無法提早或延後留校時間（末班車為16：30）。

(5) 學生、家長參與第八節課輔、寒暑假輔導意願低落，農忙時節學生經常需要協助農務或打工賺錢。

三、對於儲備教師的期望

(1) 教學專業部分

1、具有基礎的國文、數學、英語教學能力。

2、能熟悉國小國語、數學、英語教材。

3、國中小師資皆可。

(2) 人格特質方面

1、具有愛心、耐心，能夠關懷學習弱勢的學生。

2、活潑有衝勁，教學活潑有變化，能夠引起學生學習興趣。

3、適應力強，能調適在偏遠山地工作的生活與情緒。

四、輔導對象

(1) 針對七、八、九年級學生進行抽離式分組教學。

(2) 攜手計畫科技化評量測驗結果PR<35的學生為分組教學對象。

五、儲備教師人力資源規劃

(1) 代理教師：

1.分組教學：每週20節，針對七、八、九年級國文、數學、英語三科實施分組教學。

| 科目 | 年級 | 每週節數 |
| --- | --- | --- |
| 國文 | 7 | 3 |
| 國文 | 8 | 4 |
| 國文 | 9 | 5 |
| 數學 | 9 | 4 |
| 英語 | 9 | 4 |

2.課後輔導：每週5節，針對七、八、九年級國文、英文、數學實施分組教學。

(2) 代課教師：於寒暑假期間的課業輔導(1、2月及7、8月)，針對八、九年級國文、數學、英語三科實施分組教學。

(3) 代理代課費如有剩餘，報經宜蘭縣政府同意後，將於同年度內比照一般性扶助方案， 以鐘點方式輔導學生。針對七、八、九年級學習弱勢還需要再加強的學生進行個別的補救教學，由現職老師來擔任補救教學人員。

六、預期效果

(1) 加強低成就學生國文、數學、英語學科能力，增強學習自信心。

(2) 提升低成就學生學習興趣，降低學習落差，提高學生基本學力測驗成績。

(3) 釐清學生個別學習迷思，因應十二年國民基本教育。

七、經費概算表

| 項目 | 月支 薪俸額 | 學術 研究費 | 勞保補助 | 健保補助 | 勞退補助 | 合計 | 數量 | 總額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儲備教師薪資 | 20,440 | 16,104 | 2,173 | 2,014 | 2,292 | 43,023 | 5 (月) | 215,115 | 101.2~101.6 代理教師(170) |
| 寒假代課 教師鐘點費 | 450元*20節*1週 9,000 |  | 632 | 943 | 594 | 11,169 | 1 (名) | 11,169 | 1、2月代課教師一名 |
| 學期中鐘點費補救教學 |  |  |  |  |  |  |  | 24,779 | 視剩餘經費 而定 |
| 上半年度(101.1~101.6)總計 |  |  |  |  |  |  |  | 251,063 |  |
| 儲備教師薪資 | 20,440 | 16,104 | 2,173 | 2,014 | 2,292 | 43,023 | 5 (月) | 215,115 | 101.9~102.1 代理教師(170) |
| 暑假代課 教師鐘點費 | 450元*12節*5週 27,000 |  | 1,570 | 1,455 | 1,656 | 31,681 | 2 (名) | 63,362 | 7、8月代課教師二名 |
| 學期中鐘點費補救教學 |  |  |  |  |  |  |  | 24,780 | 視剩餘經費 而定 |
| 年終獎金 | 45,680 |  |  |  |  |  | 1 | 45,680 |  |
| 下半年度(101.7~102.1)總計 |  |  |  |  |  |  |  | 348,937 |  |
| 總額 | 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、本計畫經校長同意後實施，修正時亦同。

| 100 年度 國中基測提升方案經費申請明細表 附件十六 |  |
| --- | --- |
| 縣市名稱 | 宜蘭縣 |
| 學校名稱 | 縣立○○國中 |
| 全校班級數 | 9 班 |
| 全校學生數 | 277 位 |
| 學校背景分析 | 本校學生學測PR值偏低，主因在於學習進度比較緩慢的學生在一般課堂上都沒辦法跟上大部分學生的進度，回到家裡有時候也沒有詢問課業疑難的對象，間接影響個人學習進度，希望可以藉著學習輔導的實施，來改善這種情形。 |
| 現有資源及 教學輔導措施 | 本校申請教育優先區補助學習弱勢學生學習輔導，分為一般學科的學習。每週5節課，100年度申請共計24週，夜間亦有住宿生課業學習輔導100年共計30週。 |
| 提升方案簡述 | 1.學生基測PR值提升方案課業輔導。聘用本校教師，協助分年級之分組教學，補救學習成就低落學生。 2.為學習成就低落學生提供閱讀活動。 3.擬外聘有經驗的講師，舉辦研習講座教育輔導策略研討提供學校教師多元教學策略。 |
| 代理代課費 ( 最多70萬 ) | 600,000 元 |
| 需要輔導班級數 | 9 班 |
| 提昇方案經費 ( 12,000 * 需要輔導班級數 ) | 108,000 元 |
| 總經費 | 708,000 元 |

宜蘭縣立○○國中101年度「攜手計畫課後扶助—國中基測學科成就提昇」數學科分組學習實施計畫

壹 、依據：

宜蘭縣政府100年11月16日府教課字第1000177879號函。

貳 、目的：

針對本校國中七、八、九年級，在數學科領域學習適應困難及動機不足之學生，予以適當輔導，期望提昇其學習成就。除了課業的補救之外，亦將重點置於相關學科的基礎能力的提昇，因為能力提升，對該學科未來深入的學習有其助益。

叁、計畫實施對象：

國中三個年級共9班，在班上數學科成就偏低的學生。

肆、辦理方式及師資來源：

數學科抽離式學習輔導班：

由教務處規劃統籌辦理。學科部分聘請有愛心、耐心及具有教學熱忱的數學科儲備教師擔任，計畫國中三個年級當中，忠、孝、仁各三班數學科成就較低落，基礎能力薄弱的學生做抽離式數學科輔導學習。

寒暑假及課餘時間抽離式數學加強輔導班：

由教務處規劃統籌辦理。學科部分聘請有愛心、耐心及具有教學熱忱的數學科教師以及數學科儲備教師擔任，計畫國中部三個年級當中，忠、孝、仁各三班數學科成就較低落，基礎能力薄弱的學生做抽離式數學科輔導學習。

伍、實施課程內容及時程：詳如附件一、二。

陸、經費來源：儲備教師之薪資由「教育部辦理攜手計畫課後扶助經費」補助 。

柒、預期成效：

因為學生不多，教師可以有餘力施以最適當的輔導學習，幫助學生加強數學學科方面的知能並找回學習的信心。安排分科分組的學習，教師可以依照個別需求施以適當的教學內容，學習者亦可以從中找到自己學習的癥結點，藉以提高興趣並滿足其成就感。

附件一：實施課程內容

| 對象 | 辦理類別 | 課程名稱 | 師資 | 課程內容說明及學習目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國一 | 學習輔導 | 適性分組學習輔導 | 數學科 儲備教師 | 掌握並了解學生的起點行為，並依學生學習狀況實施數學學科之補救教學。 |
| 國二 | 學習輔導 | 適性分組學習輔導 | 數學科 儲備教師 | 掌握並了解學生的起點行為，並依學生學習狀況實施數學學科之補救教學。 |
| 國三 | 學習輔導 | 適性分組學習輔導 | 數學科 儲備教師 | 掌握並了解學生的起點行為，並依學生學習狀況實施數學學科之補救教學。 |
| 國一 | 數學能力加強 | 適性分組學習輔導 | 數學科 儲備教師 | 依學生學習狀況實施補救教學 |
| 國二 | 數學能力加強 | 適性分組學習輔導 | 數學科 儲備教師 | 依學生學習狀況實施補救教學 |
| 國三 | 數學能力加強 | 適性分組學習輔導 | 數學科 儲備教師 | 依學生學習狀況實施補救教學 |

附件二：實施課程時程

| 對象 | 辦理類別 | 課程實施時程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國一 | 數學學科分組學習 | 101.02.08－102.01.18 | 原班抽離學習，儲備教師以專任教師節數授課 |
| 國二 | 數學學科分組學習 | 101.02.08－102.01.18 | 原班抽離學習，儲備教師以專任教師節數授課 |
| 國三 | 數學學科分組學習 | 101.02.08－102.01.18 | 原班抽離學習，儲備教師以專任教師節數授課 |

宜蘭縣立○○國中101年度「提升國中教學品質-提高基測PR值」

實施計畫

壹 、依據：

宜蘭縣政府100年11月16日府教課字第1000177879號函。

貳、目的：

針對本校學習適應困難及學習動機不足學生，予以適當輔導，期望提昇本校學生素質，使本校國中基測成績PR值低於10之人數達到應考學生數的百分之25以上之現況可以得到改善。除了課業的補救之外，亦將重點置於閱讀的指導，因為閱讀能力提升，對許多科目的學習有其助益。

叁、計畫實施對象：

- 學生：國中三個年級在班上學業成就偏低的學生。

- 全校教職員。

肆、辦理方式及師資來源：

- 課業輔導加強班：

採自辦方式，由教務處規劃統籌辦理。學科部分聘請本校有愛心、耐心及具有教學熱忱的教師擔任。

- 閱讀研習活動：

採自辦方式，結合圖書館，舉辦一些閱讀指導的研習活動，並商請本校有相關教學專長之教師擔任指導員。

- 教師增長專業知能研習：

辦理教師研習，讓本校教師在研習過程中獲得專業上的成長。

伍、實施課程內容及時程：詳如附件一。

陸、經費來源：鐘點費及行政費由「教育部辦理攜手計畫課後扶助經費」補助 。

柒、預期成效：幫助學生找回信心，提高學習興趣並滿足其成就感，同時亦增加本校教師的專業知能。

附件一：實施課程內容及時程

| 對象 | 辦理類別 | 課程名稱 | 師資 | 課程內容說明及學習目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國一 | 課業輔導 | 適性分組學習輔導 | 本校老師 | 掌握並了解學生的起點行為，並依學生學習狀況實施一般學科之補救教學 |
|  | 閱讀研習活動 | 結合學校圖書館辦理閱讀研習 | 本校老師 | 為學習成就低落學生提供閱讀活動 |
| 國二 | 課業輔導 | 適性分組學習輔導 | 本校老師 | 掌握並了解學生的起點行為，並依學生學習狀況實施一般學科之補救教學 |
|  | 閱讀研習活動 | 結合學校圖書館辦理閱讀研習 | 本校老師 | 為學習成就低落學生提供閱讀活動 |
| 國三 | 課業輔導 | 適性分組學習輔導 | 本校老師 | 掌握並了解學生的起點行為，並依學生學習狀況實施一般學科之補救教學 |
|  | 閱讀研習活動 | 結合學校圖書館辦理閱讀研習 | 本校老師 | 為學習成就低落學生提供閱讀活動 |

| 對象 | 辦理類別 | 課程實施時程 | 總時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國一 | 課業輔導 | 101.02.08－102.01.18 | 30 | 時程不與教育優先區補助經費重疊 |
|  | 閱讀研習活動 | 101.02.08－102.01.18 | 2 |  |
| 國二 | 課業輔導 | 101.02.08－102.01.18 | 30 | 時程不與教育優先區補助經費重疊 |
|  | 閱讀研習活動 | 101.02.08－102.01.18 | 2 |  |
| 國三 | 課業輔導 | 101.02.08－102.01.18 | 30 | 時程不與教育優先區補助經費重疊 |
|  | 閱讀研習活動 | 101.02.08－102.01.18 | 2 |  |
| 資源班 | 課業輔導 | 101.02.08－102.01.18 | 30 | 時程不與教育優先區補助經費重疊 |
|  | 閱讀研習活動 | 101.02.08－102.01.18 | 2 |  |
| 全校 教師 | 增進專業知能研習活動 | 101.02.08－102.01.18 | 3 | 外聘講師 |