101-102年度檳榔防制推動學校必辦項目及預定執行時間

| 工 作 項 目 附件一 | 預定時間 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 寄送101-102年度無檳校園計畫書 | 101年 12月31日前 | 1.正式公文。 2.計畫書紙本、電子檔光碟各1份，各國中由縣教育處彙整後寄出，高中(職)學校直接寄回本學會。 |
| 全校嚼檳人數調查與統計，嚼檳原因調查。 | 102年1月30日前 | 1.各校以全校嚼檳情詳統計表普查全校嚼檳狀況。 2.嚼檳學生以嚼檳行為調查問卷調查嚼檳原因。 |
|  | ※因適逢寒假，若無法於1月18日前完成，請於下學期開學後3日內完成。 |  |
| 進行前測問卷施測。 | 102年 2月27前 | - 國中以7、8年級；高中（職）為1、2年級學生為對象，共抽取一半學生進行網路線上檳榔防制問卷施測。 - 行動研究推動學校經費領（收）據1份（需印學校關防章） |
| 嚼檳學生以戒檳班協助學生戒減檳 | 102年 4月15日前 | 1.使用戒檳教戰手冊協助學生戒減檳，並依戒檳教戰手冊內容每週紀錄減檳量。 |
| 推動無檳校園計畫 | 102年1月至102年9月 | 1.辦理計畫書所規劃之各項工作項目及活動。 |
| 學校自我評價表 | 102年 5月10日前 | 1.教學觀摩會(教育處主辦，花蓮縣記憶空間學會協辦)輔導與諮詢使用，本學會屆時提醒各校填寫並交回。 |
| 出席期中教學觀摩會 | 102年 6月底前辦理 | 1.3場次召開時間、地點屆時協調。 2.行動研究推動學校須進行進度分享，其他推動學校亦須準備分享之簡報檔，現場抽籤分享。 |
| 第二次嚼檳人數調查 | 102學年度開學時（9月15日前完成） | 1.舊生畢業，新生入學時，再做一次全校嚼檳狀況調查及嚼檳原因調查。 |
| 進行後測問卷施測。 | 102年 9月20前 | - 完成計劃書檳榔防制相關活動即可申請開放後測（但不可早於5/30），學生須以自己的學號登入。前後測學生必須相對應，後測學生必須與前測那批學生相同。 |
| 出席期末成果觀摩會 (教育處主辦，學會協辦) | 102年 9月底前辦理 | 1.3場次召開時間、地點屆時協調。 2.行動研究推動學校須進行成果分享，其他推動學校亦須準備分享之簡報檔，現場抽籤分享。 |
| 寄送成果報告紙本與電子檔（光碟）各1份，並正式行文；協助嚼檳學生所開辦之戒檳班成效須列於成果報告中。 | 102年 9月30日前 | 成果報告內容 (一)計畫成果報告書一份 (二)戒檳班成效（如戒檳率、減檳率、其他成果） (三)行動研究學校繳交行動研究成果報告（合併為一份成果報告）。 |

※各必辦項目本學會皆會提早以email或電話提醒，避免進度落後。

行動研究推動學校名單（核撥行動研究推動經費共新台幣1萬元整）

苗栗縣：竹南國中、照南國中、興華高中(國中部)、啟新國中、

致民國中、頭屋國中

台東縣：成功商水、東海國中、豐田國中、泰源國中、海瑞國中、

新港國中、大武國中

花蓮縣：海星高中、吉安國中、宜昌國中、化仁國中、鳳林國中、

玉里國中、光復國中