花蓮縣102年紫錐花運動「反毒健康小學堂」有獎徵答活動計畫

壹、依據：教育部防制學生藥物濫用三級預防實施計畫暨輔導作業流程。

貳、目的：

鑒於毒品對青年學子危害甚大，教育部以「深化推動紫錐花運動」健康、反毒及愛人愛己之意涵，透過老師融入教學，來提昇學習成效。本縣配合教育部計畫，特辦理有獎徵答活動方式，以營造拒毒反毒純淨校園，讓學生健康安全成長。

叁、辦理單位：

一、指導單位：教育部。

二、主辦單位：花蓮縣政府。

三、協辦單位：花蓮縣政府教育處、花蓮縣學生校外生活輔導會。

四、承辦單位：花蓮縣瑞穗鄉瑞穗國民小學。

肆、實施時間及對象：

一、時間規劃：

(一)102年自文到後至102年5月3日：題庫公告以利融入教學。

(二)102年5月6日上午8時起至102年5月23日下午17時止：於花蓮縣政府教育處全球資訊網處務公告有獎徵答活動網站，進行有獎徵答活動。(時間以系統標記時間為準)

(三)102年5月24日上午10時：進行電腦隨機抽獎。

(四)102年5月27日上午10時：於花蓮縣政府教育處全球資訊網處務公告公布得獎名單。(需奉核核准後始得公告)

(五)102年6月中：兒少輔年中工作檢討會議辦理頒獎（與會人員代表領獎）。

二、對象設定：區分高中職校組、國中組及國小組（5-6年級）等3組全體學生。

伍、實施方式：

一、參加人員注意事項

(一)本次活動以學生藥物濫用三級預防宣導為主，並建置題庫及活動網頁。

(二)自題庫中篩選20題進行有獎徵答，全部答對即可參加抽獎。

(三)不限制每位學生參加有獎徵答活動次數，惟每位參加者以獲獎1次為限。

(四) 抽獎方式採電腦隨機抽取方式抽獎（每位參加者以獲獎1次為限），並於抽獎結束後在本活動相關單位網站公布得獎名單。

(五)聯絡人員：

花蓮縣政府教育處體育保健科 高雅鈴 (03)8462860分機350

花蓮縣瑞穗國民小學 陳信光 (03)8876366分機116

二、各級學校注意事項：

(一)請於時間內將題庫容先行融入教學，教導學生藥物濫用防制觀念。

(二)依主辦單位選出之題目，於規劃時間內請全校學生完成填答。

陸、獎勵：

一、頭獎：各類組1名，得2000元圖書禮券。

二、貳獎：各類組2名，得1000元圖書禮券。

三、參獎：各類組5名，得500元圖書禮券。

四、普獎：高中職校、國中兩類組各10名、國小（5-6年級）組60名，得200元圖書禮券。

柒、本府教育處保有本活動相關規則調整之權利。

捌、相關工作及協助人員於完成核銷後依花蓮縣政府所屬各級學校教育專業人員獎懲作業要點進行敘獎事宜。