102學年度身心障礙學生十二年就學安置

花蓮區及臺東區智障類初步安置暨唱名分發作業實施計畫

一、依　　據：

（一）特殊教育法及特殊教育法施行細則。

（二）完成國民教育身心障礙學生升學輔導辦法。

（三）102學年度身心障礙學生12年就學安置標準作業手冊。

二、目　　標：

（一）整合身心障礙學生升學資源，落實身心障礙學生接受適性教育權利。

（二）尊重身心障礙學生個別差異，使學生充分就學，並得到適切的安置。

（三）增進學生、家長、特教相關人員等參與選填志願之自我決策機會，使安置更符合學生需求。

三、指導單位：教育部

四、主辦單位：教育部國民及學前教育署、國立草屯高級商工職業學校

五、承辦單位：國立花蓮啟智學校

六、協辦單位：國立花蓮高級農業職業學校、國立玉里高級中學、國立臺東專科學校、國立關山高級工商職業學校、國立臺東大學附屬特殊教育學校

七、主 持 人：沈校長宏五

八、參加人員：

（一）教育部國民及學前教育署長官

（二）花蓮區/臺東區安置委員

（三）特教學校、高中職特教班特教承辦人員

（四）花蓮縣/臺東縣政府教育處特殊教育科特殊教育學生鑑定安置輔導工作承辦人員

（五）參加12年就學安置升學高中職特教班能力評估之學生及其家長或委託人

九、會議時間：花蓮區-102年5月9日(星期四)上午11:00

臺東區-102年5月10日(星期五)上午11:00

十、會議地點：臺東區-委員會議：臺東縣特殊教育資源中心、唱名分發：教師研習中心

花蓮區-委員會議：國立花蓮啟智學校第一會議室、唱名分發：體育館

十一、會議流程：

| 時間 | 議程 | 主持人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11：00~12：00 | 委員會前會 | 沈校長宏五 | (由12年就學安置之委員參加) |
| 13：00~13：20 | 向學生、家長或接受委託之相關人員說明安置作業流程與方式 | 連主任吳霈 |  |
| 13：20~15：00 | 唱名選填志願 | 沈校長宏五 及安置委員 |  |
| 15：00~15：30 | 委員開會決議 | 沈校長宏五 |  |
| 15：30~ | 賦歸 | 柯瓊宜組長 及相關工作人員 |  |

十二、相關工作時程：

| 日期 | 工作項目 | 相關支援單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.26(五) | 登錄、寄發能力評估成績通知單給學生就讀之國中轉發 | 教務處、文書組 |  |
| 04.29(一) | 發文邀請安置委員參加安置會議並確認是否能參加 | 教務處、文書組 |  |
| 05.01(三) | 發文邀請接受安置學校當日參加安置作業 | 教務處、文書組 |  |
| 04.29(一) | 發文國教署請派員列席唱名分發作業 | 教務處、文書組 |  |
| 05.01(三) | 發文花蓮縣政府及臺東縣政府請其列席並轉知相關國中輔導室之相關人員通知學生家長參加初步安置唱名分發作業 | 教務處、文書組 |  |
| 05.01~02 | 能力評估分數複查暨結果通知 | 教務處 |  |
| 05.03~07 | 彙整唱名分發會議資料、並安排唱名分發工作人員 | 各處室 | 工作人員分組 |
| 05.07~08 | 完成佈置會場及相關聯繫事宜 | 總務處 |  |

十三、經費來源：

- 本計劃所需經費由本年度12年就學安置經費支應。

- 花東區、臺東區委員出席費及工作人員差旅費由本年度12年就學安置經費支應。

（二）學校教師、特教承辦人員或縣市政府特教承辦人員接受委託出席者，請給予公(差)假，往返差旅費由原服務單位依規定支給。

十四、獎    勵：辦理本項活動相關人員，依權責給予敘獎。

十五、本辦法經簽請核可後實施，修正時亦同。