花蓮縣102年度國民中小學游泳體育志工暨C級教練講習會申請計畫書

  - 計畫依據：教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則第6條第2項第8款

  - 計畫緣由

因應學生參與水域活動頻率漸增，學生溺水事件頻傳，且由近年溺水事件原因觀察，發生水域多在危險溪、河流，起因多是學生間互相嬉戲玩樂，導致不當戲水行為所致，故最好的防溺作為，應是積極進行水域安全宣導，提昇學生禁止至溪河邊、湖泊以及無人管理之海邊等危險水域戲水的防溺意識，花蓮縣(以下稱本縣)近年來，由本縣游泳委員會於暑期前，積極至各學校進行水安宣導，頗具成效，也大幅提升學生水安知能。惟本縣南北狹長約137.5公里，實無法於暑期前就所屬129所學校一一進行宣導。

據教育部體育署(以下簡稱體育署)研究指出，游泳為增進體適能最適宜之運動項目之一，且教育部亦積極推動學生游泳能力提升計畫，本縣為配合體育署政策，於財政資源匱乏下，仍積極投入游泳教學，畢業生游泳合格率為全國第3名，惟本縣地形狹長，致仍有許多學校，無合格教練得以從事游泳教學。

體育署為整合學校及社會資源，鼓勵熱心服務之各級學校師生，支援辦理學校運動指導、運動賽會服務、課後照顧及體育相關活動，特訂定學校體育志工實施要點，本縣大專院校體育相關科系如國立東華大學及大漢技術學院師生，近年積極投入志工服務工作，為查其服務項目多係以運動賽會服務、體育活動辦理為主，若能協助運動志工取得游泳教練資格，並明訂其必須擔任水域安全宣導工作，除可使本縣游泳教學環境更加完備，有助學童體適能的提昇及體育教學的多樣化，同時透過志工網路形成水域自救宣導資源網，由本縣游泳資源中心統一規劃，讓每一位志工前往各學校進行水安宣導，除可安排各班級宣導，亦利用學校進行村校聯合運動會時，進行宣導。透過此綿密的宣導系統，將可使宣導效果內化至學生平時行為，以真正減少溺水事件發生。

  - 計畫目標

  - 配合政府政策，結合運動志工，辦理水安宣導，並提升學生游泳能力，營造優良運動風氣，提升國民體能素質。

  - 辦理游泳裁判、教練授證研習(依泳協授證規定，須取得裁判證者方能取得教練證)

  - 取得教練證之運動志工，須配合本縣游泳資源中心進行游泳教學任務。

  - 配合游泳資源中心規劃至本縣各級學校進行水域安全自救宣導。

  - 本縣各級學校進行村校聯合運動會時，至現場針對師生、社區民眾進行水安宣導。

  - 配合游泳資源中心規劃，於學校游泳教學現場，協助預期無法通過檢測之畢業生，個別教學，以利通過檢測。

  - 建立社區學校互助合作共同體機制，共創教育百年願景。

  - 申請單位:花蓮縣政府

  - 主協辦單位

- 主辦單位：花蓮縣政府

- 協辦單位：花蓮縣體育會游泳委員會、花蓮縣立國風國民中學

- 承辦單位： 花蓮縣國風國民中學(花蓮縣游泳資源中心)

  - 參與對象及人數

- 參與對象：

1.符合教育部體育署學校體育志工實施要點所定之資格。

2.花蓮地區優先。

- 預計參加人數：總計40人。

- 預計辦理場次：1場(包含裁判及教練授證講習)。

- 預計每場次人數：40人。

  - 師資(含學經歷及專長)：

委請花蓮縣體育會游泳委員會安排具有合格人員授課。

  - 課程內容（課程表如附表一）

  - 辦理日期及時間

- 辦理日期：C級裁判102年8月9日至8月11日。

- 辦理日期：C級教練102年8月16日至8月18日。

- 預計每場次時數：20小時。

  - 辦理地點：花蓮縣國風國民中學

  - 工作編組與進度

- 工作編組（如附表三）

- 預定進度(含預計完成期程甘特圖)

| 時間 工作項目 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 擬定實施計畫並公告 |  |  |  |  |  |  |
| 受理報名 |  |  |  |  |  |  |
| 接洽師資、場地等 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理師資培訓 |  |  |  |  |  |  |
| 建立合格人員資料庫 |  |  |  |  |  |  |
| 考核受訓人員落實情形(含協助教學、水安自救宣導) |  |  |  |  |  |  |

  - 安全措施及相關配套措施

- 培訓安全配套措施

    - 確認施訓場地符合游泳池管理規範。

    - 聘請專業教練及助理講師授課。

    - 參加學員辦理保險並設置醫療組。

- 水域活動安全宣導情形

  - 依據水域活動安全教育檢核表確實考核。

  - 成立學校「提升學生游泳與自救能力推動小組」。

  - 於集會、班親會及村校運動會時推動水域活動安全教育及宣導。

- 水域活動安全、游泳與自救能力教學協助情形：

配合本縣102年國民中小學學生游泳與自救能力教學計畫，協助實施游泳教學。

  - 經費需求：19萬4,000元，詳如概算表（如附表三），依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，懇請貴署補助17萬4,600元，花蓮縣政府自籌1萬9,400元。

  - 進行成效追蹤方式：於各校實施游泳教學時實地訪查。

  - 績效指標及預期成果

    - 培訓本縣游泳體育志工40人。

    - 於本縣境內學校每校至少進行1場次水安宣導。

    - 提昇本縣實施游泳教學人數，逐年增加應屆畢業生游泳學會率。

附表一、課程表

102年度中華民國游泳協會花蓮縣體育總會游泳委員會

C級游泳裁判講習會課程

| 日期課程 時間 | 8月9日 星期五 | 8月10日 星期六 | 8月11日 星期日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00 ｜ 08:50 | 報到&始業式 總務組 | 游泳運動裁判轉身檢查 (裁判技術) 朱苑綺 講師 | 裁判實習、示範 分組實習 |
| 09:00 ｜ 09:50 | 游泳運動裁判紀錄報告（記錄方法） 許東和 講師 | 游泳運動裁判轉身檢查 (裁判技術) 朱苑綺 講師 | 裁判實習、示範 分組實習 |
| 10:00 ｜ 10:50 | 游泳運動裁判術科 許東和 講師 | 游泳運動裁判姿勢檢查 (裁判技術) 陳碧華 講師 | 裁判實習、示範 分組實習 |
| 11:00 ｜ 11:50 | 游泳運動裁判學科 許東和 講師 | 游泳運動裁判姿勢檢查 (裁判技術) 陳碧華 講師 | 裁判實習、示範 分組實習 |
| 午 餐 休 息 |  |  |  |
| 13:00 ｜ 13:50 | 游泳運動規則 （運動規則） 吳百慶 講師 | 游泳運動裁判電動/計時 （記錄方法） 張偉生 講師 | 綜合檢討 全體講師 |
| 14:00 ｜ 14:50 | 游泳運動裁判長 （裁判技術） 許玉雲 講師 | 游泳運動裁判電動/計時 （記錄方法） 張偉生講師 | 綜合檢討 全體講師 |
| 15:00 ｜ 15:50 | 游泳運動裁判職責 （裁判職責） 許玉雲 講師 | 游泳運動裁判發令 （裁判技術） 張偉生 講師 |  |
| 16:00 ｜ 16:50 | 游泳運動裁判概論 （裁判分析） 許玉雲 講師 | 游泳運動裁判終點 （裁判技術） 陳太平 講師 |  |
| 17:00 ｜ 17:50 | 游泳運動裁判判例分析 (判例分析) 許玉雲 講師 | 游泳運動裁判檢錄 (裁判技術) 陳太平 講師 |  |

備註:如曠課一節或筆試、術科不合格者，一律不發證。聯絡人:何智群  0921-975500

講習地點: 花蓮縣立國風國中

102年度中華民國游泳協會花蓮縣體育總會游泳委員會

C級游泳教練講習會課程

| 日期課程 時間 | 8月16日 星期五 | 8月17日 星期六 | 8月18日 星期日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 ｜ 08:50 | 報到＆始業式 總務組 | 游泳運動常識與熱身 (運動規則) 許玉雲 講師 | 仰式教學動作分析 (指導技術) 張育銘 講師 |  |
| 09:00 ｜ 09:50 | 基礎游泳教學 (基礎基本技術) 講師 | 游泳教練對規則的認識 (運動規則) 講師 | 自由式教學動作分析 (指導技術) 張育銘 講師 |  |
| 10:00 ｜ 10:50 | 基礎游泳教學 (基礎基本技術) 講師 | 游泳運動訓練理論與實務 (運動規則) 講師 | 蝶式教學動作分析 (指導技術) 張育銘 講師 |  |
| 11:00 ｜ 11:50 | 游泳運動心理學 (運動科學理論) 講師 | 游泳運動防護 (運動傷害防護) 溫惠甄 講師 | 混合式教學動作分析 (戰術教學) 講師 |  |
| 午 餐 休 息 |  |  |  | 午 餐 休 息 |
| 13:00 ｜ 13:50 | 初級游泳體能訓練法 (運動規則) 講師 | 游泳選材 (運動規則) 講師 | 學科測驗 講師 |  |
| 14:00 ｜ 14:50 | 初級游泳體能訓練法 (運動規則) 講師 | 蛙式教學動作分析 (指導技術) 講師 | 術科測驗 講師 |  |
| 15:00 ｜ 15:50 | 游泳運動藥檢 (禁藥課程) 溫惠甄 講師 | 游泳運動力學 (運動科學理論) 林嘉志 講師 | 綜合座談 教練團 |  |
| 16:00 ｜ 16:50 | 游泳運動營養學 (運動營養學) 溫惠甄 講師 | 游泳水上安全急救 (運動傷害防護) 講師 | 綜合座談 教練團 |  |
| 17:00 ｜ 17:50 | 游泳運動生理學 (運動科學概論) 林嘉志 講師 | 出發與轉身教學動作分析 (戰略教學) 講師 |  |  |

備註:如曠課一節或筆試、術科不合格者，一律不發證。聯絡人:何智群 教練  0921975500

講習地點: 花蓮縣立國風國中

附表二、

花蓮縣102年游泳體育志工暨C級教練講習會工作編組

| 組別 | 職 稱 | 姓 名 | 職 掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 處長 | 陳玉明 | 綜理游泳師資培訓之督導與考核 |  |
| 副召集人 | 主委 | 靳瑞陽 | 協助召集人 |  |
| 副召集人 | 科長 | 鐘鈞傑 | 召集相關人員成立工作小組 |  |
| 總幹事 | 科員 | 曾一琇 | 1.實施計畫之擬定 2.社會資源溝通與協調 |  |
| 執行秘書 | 總幹事 | 何智群 | 辦理游泳師資培訓計畫之推動與執行 |  |
| 行政組 | 組長 | 陳茂盛 | 協助辦理游泳師資培訓之推動與執行 |  |
| 文書組 | 教師 | 林宣均 | 1.學員報名 2.課程表安排及師資聯繫 3.研習資料之彙整、付印、分發 4.研習名冊之整理及成果製作 |  |
| 場地安全維護 | 救生員 | 何政徹 | 1.救生員與協同教學師資 2.營隊活動場地安全維護 |  |
| 醫護組 | 校護 | 黃君琴 | 負責隊員之醫療、救護工作 |  |