研商第1期中小學初任教師基本專業知能研習計畫（草案）

會議議程

＜目錄＞

壹、主席致詞……………………………………………………………1

貳、業務單位報告………………………………………………………1

參、討論事項……………………………………………………………1

案由：有關「第1期中小學初任教師基本專業知能研習計畫

（草案）」案，提請討論。…………………………………1

肆、臨時動議……………………………………………………………1

伍、散會

陸、附件：

附件1：第1期中小學初任教師基本專業知能計畫（草案）………3

附件2：分工規劃……………………………………………………9

附件3：教材研發…………………………………………………10

研商第1期中小學初任教師基本專業知能研習計畫（草案）

會議議程

壹、主席致詞

貳、業務單位報告

一、目前中小學每年約有4,000名新進教師，但是現階段對於新進教師與一般教學的輔導與研習並無差異，讓多數新進教師是在摸索中建立專業。初任教師雖修畢師資職前教育課程，且有教學實習與教育實習之經驗，惟初任教職時會有學校生活適應、教學發展、班級經營，以及親師溝通等問題，必須加以調適，才能勝任教職。

二、我國於102年1月16日發布的中華民國師資培育白皮書，亦特別指出初任教師輔導的重要性，規劃「建立初任教師輔導與評鑑方案」強調透過建立初任教師輔導制度、實施初任教師專業發展評鑑，以及發展初任教師同儕交流互動平台，重視學校對初任教師的輔導，使初任教師在最短時間內熟悉教學任務，並精進自我的專業，在教學的生涯中獲得支持。

三、為落實上開「建立初任教師輔導與評鑑方案」，本部已委請國立臺中教育大學規劃辦理第1期中小學初任教師基本專業知能計畫，並將於今（102）年8月中旬前，針對教師甄選與公費分發的新任教師，辦理提升初任教師知能研習，每位初任教師必須參與3天計24小時的研習課程，且希各直轄市、縣（市）政府可結合教師研習中心，依前述課程內涵，辦理更深入之初任教師輔導增能研習（如地方教育文史、縣市教育法規、縣市教育政策方向、縣市國教輔導團運作、進階班級經營個案分析、進階有效教學個案分析、進階親師合作問題探討等），並列入每年例行性之工作重點。

參、討論事項

案由：有關「第1期中小學初任教師基本專業知能研習計畫（草案）」，提請  討論。

說明：

一、國立臺中教育大學團隊業依據本部102年6月7日召開之初任教師輔導計畫討論會議修正實施計畫（附件1，頁3），並臚列教育部、教育局（處）、師資培育之大學及學校等4方之分工任務（附件2，頁9），同時已先進行教材研發規劃（附件3，頁10）。

二、本實施計畫主要重點如下：

（一）辦理時間與場次：全國分區同時辦理（含測驗未過補訓梯次）

1、第1梯次：中學，102年8月7日（三）-9日（五）

2、第2梯次：國小與幼教，102年8月12日（一）-14日（三）。

3、補訓梯次：102年8月24日（六）-26日（一）

（二）採不補助交通費之就近研習原則辦理，惟針對偏遠及離島等交通不便地區之初任教師，規劃提供住宿及交通費之補助。

（三）3天之研習課程以多實作分享與討論而少講授之方式規劃，內容包含「重大教育政策發展（如十二年國民基本教育）」、「教育重要法令（如零體罰、教學正常化）」、「學校教育工作重點」、「班級經營與親師溝通」、「暑假備課與教學計畫撰寫方法」等。並規劃於102年10月5日（六）、11月23日（六）辦理「初任教師精進課程研習」各6小時。

（四）將彙集與本研習有關之數位課程，並請初任教師於研習前須先上網瀏覽，並列為研習測驗內容。

（五）因不可抗力及測驗未通過而須補訓之初任教師，應自費參訓。

三、本次會議主要係請與會代表針對計畫之具體作法、課程內涵、辦理時間等內容提供意見，俾供後續修正與推動之參考。

決議：

肆、臨時動議

伍、散會

附件1

第1期中小初任教師基本專業知能研習計畫（草案）

壹、目標

一、	因應十二年國民基本教育之推動，系統規劃初任教師基本專業知能課程。

二、薪傳國家優質良師典範，導引初任教師積極投入教育志業。

三、發展區域師資培用聯盟，落實師資培育大學之地方教育輔導功能。

貳、具體作法

一、參加對象：全國102年教師甄選與公費分發之初任教師，包含高中職教師、 國中教師、國小教師、幼兒園教師、特教老師

二、主辦單位：教育部（師資培育及藝術教育司）

三、承辦單位：國立臺中教育大學教師教育研究中心、國民小學師資培用聯盟

四、執行單位：國立臺灣師範大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學、國立臺北教育大學、臺北市立教育大學、國立新竹教育大學、國立屏東教育大學、國立嘉義大學、國立臺南大學、國立臺東大學、國立東華大學、國立臺中教育大學

五、具體進程與作法：

| 時間(102年) | 內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 6月7日 | 第1次討論會議 | 教育部 |
| 6月22日/23日 課程規劃會議 | 擬訂課程綱要與內容 | 國立臺中教育大學 |
| 6月24日-28日 | 1.完成課程講義初稿 2.確認線上課程內容 3.統整初任教師的線上課程內容 | 臺中教育大學 |
| 6月28日前 | 1.規劃班別數 2.調查完各縣市與高中職初任教師招考人數 | 臺中教育大學 |
| 6月28日前 | 聯絡約400位教學輔導教師義工 1.教師專業發展評鑑網進階人員 2.國教署央團教師 3.縣市國教輔導團教師 4.福智基金會教師志工 5.慈濟基金會教師聯誼會志工 | 臺中教育大學 |
| 7月1日-5日 | 課程講義確認 完成共用簡報檔 | 臺中教育大學 |
| 7月3日(三) 下午2時 | 召開各縣市與師資培育大學初任教師輔導工作協調會 | 教育部 |
| 7月9日(二)下午2時 | 召開區域師資培用聯盟辦理初任教師輔導第1次工作會議 | 教育部 |
| 7月16日(二)下午2時 | 召開區域師資培用聯盟辦理初任教師輔導第2次工作會議 ※提報各區講師名單 | 教育部 |
| 7月19日(五)上午10時 | 召開區域師資培用聯盟籌組會議 | 教育部 |
| 7月底前 | 甄選全國400位師鐸獎/優質教學輔導教師(義務奉獻的榮譽職) | 臺中教育大學 |
| 8月1日前 | 初任教師完成報名(至學校報到當日，由各校人事室協助報名) | 各縣市政政府 |
| 8月5日(一)至6日(二) | 辦理教學輔導教師志工之研習課程。 8月5日(一)上午：臺灣師範大學 8月5日(一)下午：臺中教育大學 8月6日(二)上午：高雄師範大學 | 臺中教育大學 |
| 8月7日(三)至9日(五) | 第一梯研習 | 各承辦學校 |
| 8月12日(一)至14日(三) | 第二梯研習 | 各承辦學校 |
| 8月24日(六)至26日(一) | 補訓梯次(住宿模式) | 臺中教育大學 |
| 10月5日（六） | 精進研習一 | 各承辦學校 |
| 11月23日（六） | 精進研習二 | 各承辦學校 |
| 11月 | 繼續規劃辦理初任教師增能講師培訓、發展培訓教材及檢討、評估成效 | 教育部 臺中教育大學 |
| 11月30日 | 研提103年計畫 完成專案第一年結案報告 | 教育部 臺中教育大學 |

參、課程規劃

每位初任教師必須參與102年共48小時研習課程，包括「初任教師基礎課程」、「初任教師精進課程」。

一、初任教師基礎研習課程（36小時）。

二、教室經營研習課程（6小時）

三、教學觀察、教師專業標準與教師評鑑研習課程（6小時）

一、初任教師基礎課程（36小時）

（一）時間：102年8月期間

（二）場次：共三梯次，全國分區同時辦理（含測驗未過補訓梯次）

1.第1梯次：8月7日、8日、9日

2.第2梯次：8月12日、13日、14日

3.補訓梯次：8月24日、25日、26日

（三）課程

1.線上課程(最多18小時)

(1)十二年國民基本教育制度

(2)當前國家重要教育政策

(3)當前推動之教師專業成長方案與數位學習平臺與資源網站

(4)初任教師之基本概念與法規學習(ex:智慧財產權、零體罰、差異化教學、有效教學、多元評量)

A.性侵害或性騷擾事件危機處理模式

B.個案輔導轉介流程及通報申訴制度

C.正向管教與學校防制霸凌方式

D.高風險家庭關懷輔導與社會資源導入方式

(5)班級經營系統研習

(6)教師的責任與倫理

2.實體課程(課表及辦理時間)(18小時)

| 日期/時間 | 9：00-12：00 | 12：00-14：00 | 14：00-17：00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 8月7日(三) 8月12日(一) 8月24日（補訓） | 教育愛的傳承 教育愛的個案分享(師鐸獎得主) （2hr） | 午餐 與教學輔導教師薪傳、小組討論時間 | 班級經營的急救箱(2hr） |
|  | 當前國家重要教育政策(含十二年國民基本教育)（1hr） |  | 教師專業發展資源簡介 教育部中央課程與教學輔導團隊功能介紹（0.5h） 當前推動之教師專業成長方案與數位學習平臺與資源網站說明（0.5hr） |
| 第二天 8月8日(四) 8月13日(二) 8月25日（補訓） | 教學典範的傳承 教育部教學卓越金質獎團隊經驗分享 （2hr） | 午餐 與教學輔導教師薪傳、小組討論時間 | 當前學校教育工作重點（2hr）(配合線上課程內容整合說明) |
|  | 暑假備課與教學計畫撰寫方法（1hr） |  | 研習測驗時間（1hr） |
| 第三天 8月9日(五) 8月14日(三) 8月26日（補訓） | 親師教育合作夥伴模式分組研討成果分享（2hr） | 午餐 | 13:30-16:30 中學教師與幼教教師參加教師性向檢測之作業 小學組與小學特教教師參加師資生基本學科知能檢測測驗（3hr） |
|  | 綜合座談與雙向交流 （1 hr） 教師志業宣誓活動（0.5 hr） |  |  |

(四)培訓課程規範:

1.培訓課程全程免費，惟補訓梯次則須請事假與繳交研習費。

2.參與培訓課程中，若需住宿，擬酌收清潔費500元為原則。

二、初任教師精進課程（12小時）

（一）班級經營工作坊

1.時間：102年10月5日（六）

2.場次：全國分區共10個場地同時辦理。

3.課表及辦理時間如下：

| 時間 | 9：00-12：00 | 13：30-16：30 |
| --- | --- | --- |
| 課程內容 | 教室經營個案分析（2h） | 教師情緒管理（2h） |
|  | 教室經營個案分析實作討論 （1h） | 教師情緒管理與教師薪傳專業社群研討（1h） |

（二）教學觀察工作坊

1.時間：102年11月23日（六）

2.場次：全國分區共10個場地同時辦理。

3.課表及辦理時間如下：

| 時間 | 9：00-12：00 | 13：30-16：30 |
| --- | --- | --- |
| 課程內容 | 教學觀察技巧（2hr） | 教師專業標準與教師評鑑（2h） |
|  | 教學觀察實作討論 與教師薪傳專業社群研討（1hr） | 教學觀察實作討論 與教師薪傳專業社群研討（1hr） |

（三）103年以後之實務教學工作坊

1.時間：在初任教師的前三年，每學期選擇2個星期六，約間隔2個月舉辦此類工作坊；邀集102年暑假教學輔導教師、同期初任教師，一起返回師資培育大學參與工作坊，並建立起同期初任教師情誼。

2.場次：全國分區共10個場地同時辦理。

肆、各區域辦理情形

| 梯次 | 日期 | 縣市 | 辦理地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一梯次 | 8月7日至9日 | 臺北市(中學) 新北市(中學) | 國立臺灣師範大學 |  |
|  |  | 彰化縣 | 國立彰化師範大學 |  |
|  |  | 高雄市 屏東縣 | 高雄師範大學(國立屏東教育大學) |  |
| 第二梯次 | 8月12日至14日 | 臺北市(國小與幼教) | 臺北市立教育大學 |  |
|  |  | 新北市(國小與幼教) 連江縣 基隆市 宜蘭縣 金門縣 | 國立臺北教育大學 | 部份採住宿模式 |
|  |  | 桃園縣 新竹市 新竹縣 苗栗縣 | 國立新竹教育大學 |  |
|  |  | 花蓮縣 臺東縣 | 國立東華大學(國立臺東大學) | 部份採住宿模式 |
|  |  | 臺中市 南投縣 外島地區 | 國立臺中教育大學 | 部份採住宿模式 |
|  |  | 雲林縣 嘉義市 嘉義縣 | 國立嘉義大學 |  |
|  |  | 澎湖縣 臺南市 | 國立臺南大學 | 部份採住宿模式 |

※部份採住宿模式，係提供外島與遠來研習者的住宿。

伍、預期效益

一、協助102年初任教師參加系統化之基本專業知能課程，並激發教育志業心。

二、師鐸獎等優質教學輔導教師與初任教師組成教師薪傳社群，薪傳國家優質良師典範，建立初步初任教師輔導制度。

三、組成12校之師資培用聯盟，建立師資培育大學間與各縣市之協作關係。

附件2

分工規劃

總督導：教育部

計畫主持人：國立臺中教育大學楊思偉校長

分區計畫主持人：12所師資培育大學師資培育中心主任

總幹事：國立臺中教育大學教師教育研究中心陳盛賢助理教授

| 層級 | 教育部/中教大 | 師資培育大學 | 縣市政府/國立高中職學校 | 學校/國立高中職學校 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 1.建立全國同期別之初任教師專業社群平臺 2.辦理教學輔導教師志工之半日研習課程 3.研發共同使用之教材與簡報檔 | 執行辦理第1期初任教師研習(不含代理代課) | 辦理地方層級初任教師研習(含代理代課)，內容可朝地方教育文史、縣市教育法規、縣市教育政策方向、縣市國教輔導團運作、進階班級經營個案分析、進階有效教學個案分析、進階親師合作問題探討等方向規劃 | 1.辦理學校層級的初任教師研習，內容可朝學校願景與發展目標、學校本位課程與管理(含特色課程)、校內教師專業社群的發展等方向規劃 2.選派校內初任教師之輔導夥伴教師 |
| 相關事項 | 1.聯絡高師大進修網，可開始登錄研習資料與報名 2.經費核撥(經費核銷統整) | 1.12所大學師資培育中心主任為此計畫共同主持人，並指定1人為專案承辦人。 2.提報講師名單。 (繳交分區研習成果報告) | 1.發送錄取通知時，包含研習報名資料，並通知錄取分發學校此研習訊息。 2.缺席者或未通過研習檢測者由縣市政府函知學校並通知本人補訓。 | 協助與確認輔導初任教師於8月1日當日報名研習系統 |

附件3

教材研發

| 編號 | 科目名稱 | 研發者/彙整 | 內容重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育愛的傳承(2小時) | 王紫妃 | 師鐸獎得主經驗分享內容(每區1至2位) |
| 2 | 教學典範的傳承 (2小時) | 吳嘉玲 | 教育部教學卓越金質獎團隊經驗(每區1組中學/1組小學?) |
| 3 | 當前國家重要教育政策 (1小時) | 教育部○○○ | 包含12年國民基本教育內容 |
| 4 | 教師專業發展資源簡介 (1小時) | 教育部○○○ | 師資藝教司所負責的11個教師專業發展網站 |
| 5 | 班級經營的急救箱 (2小時) | 蘇明進老師 | 1.學生愛講話 2.學生不專心，傳紙條、愛轉頭 3.班上有特殊生情緒失控 4.學生拉肚子、嘔吐 5.學生打翻水壺，弄濕書本 6.學生上課中突然吵架 7.學生上課睡著 8.學生上課偷吃東西 9.學生上課低頭作私事 10.學生不服管教，直接頂撞老師。 |
| 6 | 當前學校教育工作重點 (2小時) | 蕭國蒼校長 | 1.有效教學與補救教學 2.多元評量 3.生命教育與適性輔導 4.品德教育與奉獻服務 5.多元文化與新移民教育 6.融合式特殊教育 |
| 7 | 暑假備課與教學計畫撰寫方法(1小時) | 臺中輔導團蔡家豪主任等 | 1.學期課程計畫 2.教學單元計畫 |
| 8 | 親師合作問題探討 (2小時) | 蘇明進老師 | 1.家長不認同教師的輔導管教方式 2.家長不認同教師的教學方式 3.家長不認同教師給學生的作業模式與份量 4.家長對教師不當的要求，例如：家長委員希望老師對他的小孩給予特別的照顧……等。 5.家長干預教師班級經營模式 6.親或師要求學生轉班 |

本研習辦理時間於102年8月中旬前辦理完畢(除補訓課程外)，各縣市政府的縣市初任教師輔導研習建議可與統合規劃，地點可與師資培育大學協調是否繼續在該場地舉行，亦可再依各縣市需求調整至另一場地。

小組討論時間，每6位初任教師成為1組，每3組安排1位優質教學輔導教師帶領。

依據不同教師階段別，聘請對應之團隊。

每9組約54人為一班，以學群方式共同研討，但可依實際而調整。