花蓮縣102學年度國民中學技藝教育競賽、頒獎典禮、博覽會暨成果展

第一次籌備會議

時間：102年12月26日（星期四）下午02：00

地點：教育處第2會議室

主持人：翁科長書敏                                              記錄：絲智威

出席者：

壹、主席致詞

貳、業務報告

（一）為配合103學年度十二年國教計畫，參照花蓮區103學年度高級中等學校適性入學重要期程預定表(如附件1)，102學年度國民中學技藝教育相關活動則須提前完成辦理，且為協助國中學生選讀高中職群，故本學年度技職博覽會規劃優先且獨立擇期舉辦。

（二）各項經費編列(如附件2)

本縣102學年度第1學期開班數為45班、人數795人、職群數7。

1.技藝競賽及頒獎典禮：國中技藝教育學程辦理班數、人數及職群數核算

（開班45×1000元）＋（人數795×50元）＋（職群7×5萬元）＝434,750元。

2.成果展與技職博覽會活動：15萬元（開班數45班）

3.依照附件2、作業原則四（三）、第1項之附件三辦理國中技藝競賽及成果展之縣市，國教署將採計全國各縣市經費申請金額，酌以比例（90％）分配核撥額外經費補助。

參、提案討論

案由一：國中技藝競賽、頒獎典禮、成果展與技職博覽會日期及地點，提請討論。

說  明：以101學年度為例

- 技藝競賽

- 日期：102年5月8日（星期三）

- 地點：舉行各職群競賽之高中職學校

- 電機電子職群於花蓮高工

- 動力機械職群之汽車及機車於花蓮高工

- 食品職群於花蓮高農

- 商業管理職群於花蓮高商

- 設計職群於玉里高中

- 餐旅職群於中華工商

- 家政職群之美髮及美容於中華工商

- 頒獎典禮：

日期：102年6月4日（星期二），地點：光復高職視聽教室。

- 成果展與技職博覽會

日期：102年6月4日（星期二），地點：光復高職活動中心。

決  議：

案由二：辦理技藝競賽職群、頒獎典禮、成果展與技職博覽會承辦學校，提請討論。

說  明：以101學年度為例

- 技藝競賽

- 總承辦學校：花蓮高工

- 協辦學校：各職群競賽之高中職學校

- 花蓮高工承辦電機電子職群、動力機械職群之汽車及機車

- 花蓮高農承辦食品職群

- 花蓮高商承辦商業管理職群

- 玉里高中承辦設計職群

- 中華工商承辦餐旅職群、家政職群之美髮及美容

- 頒獎典禮、成果展與技職博覽會承辦學校：光復高職

決  議：

案由三：技藝競賽資料暨成績呈現方式，提請討論。

說  明：以101學年度為例

- 競賽方式

競賽以個人組競賽方式進行，競賽內容含學、術科競賽。學、術科分數比例為學科佔30％、術科佔70％。

- 命題範圍

- 學科：

由縣內與國中合作開設技藝學程之高中職授課教師共同命題，並選出100題作為題庫上網公告，再由題庫中抽出50題應考。

- 術科：

由主辦單位依各開班學校填報之職群學習主題中選定1至2個學習主題作為術科基準，為求「加廣」之職業試探思維，應以各學習主題內較基礎內容為命題方向。

- 評審

- 競賽評審由各協辦單位之高中職校聘請，每一職群以三名為原則。

- 評審標準由評審人員於評審會議中訂定之。

- 獎勵

獎項分為一~六名及佳作，總錄取名額以該職群實際參賽人數30％為上限，獲獎之獎勵如下：

- 學生：

參與競賽獲獎學生，由本縣頒發獎狀、並於獎狀內註記職群名稱及獲得獎項、名次。在不限制分發區域下，可輔導分發升讀高中職實用技能學程，或透過「中等以上學校技藝技能技藝優良學生甄保入學辦法」進入高中職就讀。參賽學生頒發「參賽證明」予以鼓勵。

- 指導老師：

參與競賽獲獎一~三名指導老師（國中及高中職）由本縣頒發獎狀。

決  議：

肆、臨時動議

伍、散會

花蓮區103學年度高級中等學校適性入學重要期程預定表

| 日程 | 國中教育會考 | 高中高職免試入學 | 特色甄選入學 (術科) | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102年 10月 ︱ 12月 |  |  |  | 10/17~30第一次志願選填試探與輔導系統選填 12/18~27第二次志願選填試探與輔導系統選填 |
| 103年 3月 | 3/13~15國中集體報名 及個別報名 |  | 3/3~7藝才班術科報名 | 3/6~19第三次志願選填試探與輔導系統選填 3/10~24慈濟技術學院(五專)原住民專班報名 |
| 103年 4月 | 4/11寄發准考證 |  | 4/12戲劇班測驗 4/12~13美術班測驗 4/19~20舞蹈班測驗 4/20音樂班測驗 | 4/19慈濟技術學院(五專)原住民專班考試 |
| 103年 5月 | 5/17~18考試 | 5/20~21技優生甄審入學集體報名(5/21個別報名) 5/26技優生放榜 5/28技優生報到 | 5/1~2體育班(含花蓮體中)報名 5/10體育班(含花蓮體中)測驗 5/12體育班(含花蓮體中)放榜 | 5/10慈濟技術學院(五專)原住民專班現場登記分發報到 |
| 103年 6月 | 6/5成績網路查詢 6/6寄發成績單 | 6/11~12第一次免試國中集體報名(6/12個別報名) 6/20第一次免試入學放榜 6/23第一次免試入學報到 6/30公告各校第二次免試入學名額 | 6/11~12甄選入學報名 6/23體育班、特色甄選入學報到 | 6/6直升入學放榜 6/7直升入學報到 6/9-10五專第一次免試入學報名 6/21五專第一次免試入學現場登記分發報到 |
| 103年 7月 |  |  |  | 7/28-30五專特色招生考試分發入學學生個別報名 |
| 103年 8月 |  | 8/4~8第二次免試入學集體報名及個別報名 8/12第二次免試入學放榜 8/15第二次免試入學報到 |  | 8/4-9五專第二次免試入學報名 8/5五專特色招生現場登記分發報到 8/15五專第二次免試入學現場登記分發報到 |

※正確時程請參閱各項招生簡章

※以上時程未包含建教班、實用技能班。