行政院勞工委員會職業訓練局北基宜花金馬區就業服務中心

103年度「提升國、高中（職）學生就業準備力」計畫

壹、緣起

有鑑於青少年朋友在生涯發展的過程中，將面臨不同階段的求學、就業的抉擇議題，為幫助青少年朋友提早認識自我與工作世界，作為其規劃生涯發展之參考，讓國、高中生能提早接觸、了解「職涯規劃」的重要性，提早思考個人生涯定位。

為此，本中心特訂定提升國、高中（職）學生就業準備力計畫，以協助轄內國、高中（職）學生及早規劃個人職涯，瞭解並認識就業市場發展趨勢，提升就業準備力。

貳、依據：就業服務法第18條。

叁、辦理單位及業務分工：

一、主辦單位：本中心。

（一）研修本計畫。

（二）經費籌編、核撥及年度核銷作業。

（三）受理計畫申請，審核通過後分配各站協助辦理。

（四）函知審核結果及受理相關行政救濟作業。

（五）督導及協調其他相關事宜。

（六）撰寫年度成果報告。

二、執行單位：本中心所屬就業服務站。

（一）於接獲本中心申請案審核結果後，與校方洽談辦理期程與講座建議師資。

（二）協助校方聯繫職場參訪單位，安排參訪行程。

（三）簽陳本中心相關活動細節暨經費預借事宜。

（四）辦理各場次經費核銷及活動考評相關文件。

（五）其他相關事宜。

肆、參加對象及來源：轄區內各國、高中（職）學生，以即將進入職場之高中

（職）為優先考量。

伍、申請時間：即日起至103年7月底止

陸、執行期間：103年4月1日至103年10月31日止。

柒、辦理項目：

一、辦理提升國、高中（職）學生就業準備力講座（職場達人講座或職涯發展）

- 活動內容：

依轄區內各校需求，協助辦理職涯輔導及就業準備相關講座，邀請職場經理人或專業講師，提供職場訊息、就業知能及生涯規劃，並適時宣導政府職業訓練及就業服務資源。

- 辦理方式：

  - 各站聯繫轄區提案學校，確認期程並共同規劃活動細節。

  - 透過事前與校方、講師聯繫溝通，使雙方建立對講座活動共識，以減少需求落差。

- 每場次參加人數以不低於50人為原則。

二、推動職場參訪活動（103年暫不辦理此項）

（一）活動內容：

聯繫提案學校確認需求，並聯繫職場參訪單位，安排參訪行程，並請事業單位配合提供專業解說及資訊。

（二）辦理方式：

- 依校方需求連結轄區內熱門行（職）業事業單位，提供申請學校1個職場參訪單位，並以半天為原則。

- 各站配合提供就業市場趨勢相關訊息，發送相關宣導出版品。

- 協請事業單位配合提供資深人力資源代表，解說該行（職）業專業屬性、專業知能、就業市場未來展望、招募方式及進用條件等資訊，並提供相關產業之就業市場關聯性，擴展學生職場視野，提高參訪成效。

- 於參訪後安排雙向座談，提供學子檢視溝通機會。

- 每場次參加人數以不低於25人為原則。

捌、申請方式：由各校依需求填具「講座申請書」或「職場參訪活動申請書」，以公文函送或傳真至本中心辦理。

行政院勞工委員會職業訓練局北基宜花金馬區就業服務中心

「提升國、高中（職）學生就業準備力」申請流程表

學校單位申請來文

中心審核

審核通過

審核不通過

審核不通過再申請

請學校單位文到後７日內與所在公立就服站討論活動之講師與課程事宜

如：與其他活動衝突、資料不完整、逾期未辦、變更活動內容等問題不予通過

可選擇重新申請

就服站如期辦理完竣後，核銷

審核不通過待有經費再審

如：經費告罄、申請期限已過等問題不予通過

待有經費再審，跨年度活動恕不受理。

核銷資料審核後、撥款與存檔