2014「數位公益—資訊素養暨社區/偏鄉行動學習」

仁寶電腦工業股份有限公司、輔仁大學

社會責任—公益合作案

- 目標：

- 擴展花蓮縣行動學習發展團隊、召募夥伴學校

- 運用行動載具融入課程、自主學習、專題研究、補救教學、閱讀等相關教學活動。

- 活化行動學習設備、統整行動學習資源、開發行動學習教學模式奠定未來行動學習的推廣基礎。

二、申請條件：

1. 輔仁大學部份

- 符合地處偏鄉、數位落差之偏鄉中小學，並開立正式捐贈收據者。

- 需求端需有志工老師，負責推動數位行動學習。

- 提報103-1學期(103.10-104.01)之行動計畫書，具體落實之；每月上傳1次教學活動紀錄並於學期末提報執行成果報告。

- 全程參與輔大「行動學習研習」課程(於輔仁大學辦理)。

2. 教網中心部份

- 需配合教網中心出席定期會議（每月一次），分享執行成果。

- 配合充實教網中心行動學習資源網站，進行實驗教學。

- 鼓勵申請104年教育部行動學習計畫，並參與104花蓮縣資訊典範團隊徵選活動。

作業時間：

103.08.10前：受理申請（請檢附以下附件）

103.09.01前：公告受贈名單

103.09.30：辦理研習課程、完成捐贈作業

** 請仁寶公司共同舉行捐贈儀式。

103.10-104.01：受贈單位第一期計畫執行期、結案報告

附件一   申請表格

2014「數位公益—資訊素養暨社區/偏鄉行動學習」

仁寶電腦工業股份有限公司、輔仁大學

社會責任—公益合作案

平板電腦申請書

| 單位名稱: | 負責人: |
| --- | --- |
| 地址: |  |
| 計畫執行人: | 聯絡電話: |
| 手機: | 學生人數: |
| 信箱: |  |
| 電腦寄發地點: |  |
| 申請資格: (請勾選) □符合偏鄉地區中小學、DOC □103-1學期行動學習計畫書 □檢附正式抵稅收據(受贈日起10天內) □參與行動學習研討會(擬於103年9月辦理) □參與定期會議（每月1次） □每月至少上傳教學活動紀錄1次於輔仁計畫網站及花蓮行動學習網站 □104.01.31前提報結案報告書 注意事項: - 敬請配合開合法立收據 - 受贈電腦收到後請隨即進行檢測，若有問題者請於兩個月內換修 - 受贈電腦需自付運費 |  |

承辦人：                主任：                 校長：

附件二 計畫書(格式)

行動學習計畫書

- 計畫源起：

- 計畫目標：

- 計畫內容：

- 參與對象（人數）：

- 執行期程：

- 執行地點：

- 預期成果：

- 執行單位：

- 負責人：

- 執行人(聯絡方式)：

行動學習執行結案報告

- 計畫概述

- 計畫執行重點說明(量、質化說明)

- 計畫成效

- 後續發展建議

- 執行實況摘錄（照片、影音檔）

- 相關附件

- 執行單位：            負責人：          承辦人：

p.s 本結案報告請於104.01.31前繳交，一式三份(電子檔及紙本)