附件1

104年度花蓮縣佳民國小

辦教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」實施計畫

一、依據：

(一)教育部補助辦理十二年國民基本教育精進中小學品質要點。

(二)花蓮縣政府103年9月18日府教輔字第1030176133號函。

二、學校現況與需求評估：

(一)學校現況

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 11人 | 正式教師(B)： | 8人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 2人 | 鐘點代課教師(D)： | 1人 | 73% |
| 聘請師資 | (4)校內校長或老師擔任講師。 (1)該領域或議題專長人士。 (2)該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） (3)該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專長證照研習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計10人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計6人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計2人。 (4)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，，共計8人。 (5)其他： |  |  |  |  |
| 同儕 觀摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期1次，共計2人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期0次，共計0人次。 |  |  |  |  |
| 校內其他成長專案 |  |  |  |  |  |

(二)需求評估：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年精進計畫實施成效與檢討 | 104年十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
| 本校未申請103年精進計畫 | (1)佳民團隊在過去幾年先後進行了有關閱 讀指導、數學教學及作文教學的教師自主 成長進修，學生的成績如以基本學力檢測 的結果來看，也呈現逐年攀升的趨勢，顯 見教師教學知能的精進對於提升學生學 習成效有莫大幫助。 佳民團隊在經過自主的反思及討論後，大 家取得共識，目前老師們的教學經驗及技 巧皆具一定水準，但在科技日新月異，資 訊快速傳遞的今天，如果能夠具備引用網 路資源的能力，藉由資訊融入教學來活化 教學，說不定可以引起學生更大的學習興 趣，幫助學生成績繼續向上推升，因此我 們決定申請資訊應用教學社群，希望可以 補足老師們在資訊應用於教學這方面能 力的不足，進而進行更有效的教學。 (2)樂於教學、樂於分享的教師團隊，是否有 可能藉著網路資源及資訊媒體的輔助，將 累積多年的教學經驗及技巧發揮得更淋 漓盡致，讓小朋友學得更開心、更有效， 對於這一點，我們充滿了想像與期待… |

三、教師專業社群運作之整體規劃說明：

(一)召集人的產生：推舉由本校具資訊專長的陳定強老師擔任。

(二)運作規劃方向：

1.了解網際網路資源：目前不管是政府單位或是民間團體均建置許多教學資源網

站，提供教材或相關教學輔助多媒體免費供大家使用，甚至

有許多的教學討論區，大家可以針對教學上所面臨的問題分

享彼此的經驗，不管是要進行教學延伸或補救教學，這些資

源對老師來說都可以提供莫大的助益。讓老師們了解資源在

哪裡，了解哪些網站提供哪些資訊，希望可以幫老師們與世

界做連結，讓教學的內容可以更豐富、更多元。

2.培養影像處理能力：一個簡短的影像，有時候比一連串的口語敘述或是文字更能

夠吸引學生的注意，甚至是留下深刻的印象，因次我們希望

能夠培養老師們下載影像，透過適當的編輯及處理，進而轉

化成為自己教學材料一部分的能力，提高學生的學習興趣與

成效。

3.資訊融入教學實作：本校教師平均年齡為43歲，教學經驗豐富，教學技巧嫻熟，

但不可諱言在運用資訊方面的能力相對薄弱，希望能透過外

聘專家、輔導團及本校學有專精教師的帶領，能讓老師們具

備使用資訊設備及多媒體的能力，避免有全靠一張嘴、一枝

粉筆及一本書完成單元教學的情形出現。

(三)運作期程及內容：

| 實施日期 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 103.9.27 | 成立佳民國小104年資訊應用教學社群 | 確認申請十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」計畫，並推舉召集人，規劃計畫內容。 |
| 104.3.11 | 教學資源網站介紹 | 由社群成員輪流分享自己最常使用或瀏覽的教學資源網站或教學討論區，並介紹網站內容及所提供資源。(每人最少介紹2個，最多3個，所介紹網站或討論區名稱須先告知主持人彙整，避免重複) |
| 104.3.18 | 網路資源於教學上的應用 | 聘請東華大學附小資訊組長王碩鴻老師擔任講師，介紹如何利用網路資源輔助自己的教學。 |
| 104.4.15 | 影片下載與影像編輯 | 由本校陳定強老師擔任講師，介紹影片下載軟體及操作方式，並示範如何透過影像編輯軟體的輔助，將網路上的影片變成自己上課的教材。 |
| 104.5.13 | 電子白板使用教學與實作 | 由本校陳定強老師擔任講師，介紹電子白板的使用方式，並讓老師們實際操作，培養老師們使用電子白板輔助教學的能力。 |
| 104.6.10 | 資訊融入教學演示 | 由陳定強老師做教學演示，示範如何利用電子白板輔助教學活動的進行。 |
| 104.9.23 | 自由軟體於教學上的應用 | 由陳定強老師擔任講師，說明自由軟體於教學上的應用。 |
| 104.10.21 | 資訊融入教學演示 | 由胡麗玉老師做教學演示，示範資訊融入教學。 |

四、實施期程：104年3月1日起至105年1月15日止。

五、經費：由教育部精進教學計畫補助。

| 項次 |  | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 | 1 | 外聘鐘點費 | 2 2 | 時 | 1600 | 3200 | 聘請東華大學附小王碩鴻老師 |
|  | 2 | 印刷費 | 60 | 份 | 30 | 1800 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| 總計：新台幣伍仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |

六、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

承辦人：                          主任：　　　  　 　　校長：