附件1

104年度花蓮縣和平國小

辦教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」實施計畫

一、依據：

(一) 教育部補助辦理十二年國民基本教育精進中小學品質要點。

(二) 花蓮縣政府103年9月18日府教輔字第1030176133號函。

二、學校現況與需求評估：

(一)學校現況

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 15人 | 正式教師(B)： | 11人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 2人 | 鐘點代課教師(D)： | 2人 | 73.3% |
| 聘請師資 | (1)該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） (2)該領域或議題專長人士。 (3)該領域或議題專長學者或教授。 (4)校內校長或老師擔任講師。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專長證照研習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計15人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計13人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計13人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，，共計0 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同儕 觀摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期1次，共計2人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期3次，共計6人次。 |  |  |  |  |
| 校內其他成長專案 | 閱讀理解策略研習 生活、健體領域增能研習 生活、健體領域多元評量研習 |  |  |  |  |

(二)需求評估：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年精進計畫實施成效與檢討 | 104年十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
| - 計畫目標達成情形 - 引進專業人士，確實提升教師閱讀教學知能。 - 透過課室觀察，良性研討，提升教師教學成效。 - 透過教學研討，審視閱讀課程計畫是否達到教學目的。 - 完成全年級全學年閱讀課程計畫。 - 資源整合運用情形(其他處室橫向聯繫或其他經費挹注…) - 秀林鄉公所補助圖書計畫購置相關圖書。 - 協請總務處規劃研習場所，並辦理採買業務。 - 教師專業成長情形 - 完成本校彈性課程之校本閱讀計畫。(包含全年級進度表及教案) - 經費核銷與成果彙整情形： - 核定5000，截至10月6日實支3200元，尚餘1800元。 - 已完成80%進修研習成果。 | - 整體計畫需求 - 本校103學年度發展持續閱讀課程計畫，經校內教師溝通協調，一致同意需透過縣內輔導團教師進行講座研習、課室觀察及教學研究會的方式進行教學成效之檢討。 - 國語文課程時數安排有限，為有效進行國語文閱讀教學，希望聘請國語文輔導團員蒞校指導與分享國語文課文本位的閱讀理解教學之議題。 - 規劃成立校內教師學習社群，希望透過校內教師課室觀察方式精進教師本身之國語文教學知能，以有效提升本校學生國語文基本能力。 - 爰上，本年度教師學習社群計畫便以精進「課文本位的閱讀理解教學」為規劃方向，以符全校團隊之需求。 - 計畫之延續性 - 校本閱讀為本校教育實施方針，計本校團隊本著教學效能精進再精進之精神，希望透過學習社群之運作，悉心檢討課程設計之良莠與教學實施之效能，提出具體且有效之改善方案，終使計畫更優質。 - 定期檢視閱讀課程內容，適時更變教材教法，以符合國家教育政策。 |

三、教師專業社群運作之整體規劃說明：

- 於103年9月中旬預先告知本校團隊學習社群討論方向，並於同年10月7日決議申請計畫。

- 預計聘請輔導團員蒞校指導國語文課文本位閱讀理解教學知能，共計2場次。

- 為精進國語文課文本位的閱讀理解教學，將入室觀課同儕互評6人次。

- 辦理教學研究會，針對課程內容設計與教學提出討論，並提出具體決議，並優化校本課程之完整性及豐富性。

四、實施期程：104年3月1日起至105年1月15日止。

五、經費：由教育部精進教學計畫補助。

| 項次 |  | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 | 1 | 內聘鐘點費 | 4 | 時 | 800 | 3200 |  |
|  | 2 | 印刷費 | 18 | 人 | 100 | 1800 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| 總計：新台幣 伍仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |

六、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

承辦人：                      主任：　　　        　 　　校長：