花蓮縣辦理十二年國民基本教育精進中小學品質-策略聯盟進修實施計畫審查作業表

審查表格

| 學校別 | 盟主學校：太巴塱國民小學 聯盟伙伴：大興國民小學、光復國民小學、西富國民小學 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校基本資料 | 聯盟學校教師共計63人。 |  |  |  |  |
| 審查項目 | 指 標 | 符合 | 修正後符合 | 不符合 | 審查小組 改進意見 |
| 一、計畫目標性及完整性 | 1.依規定召集工作小組召開會議。 |  |  |  |  |
|  | 2.計畫內容符合辦理十二年國民基本教育精進中小學品質要點教育政策及補助範圍。 |  |  |  |  |
|  | 3.計畫完整周延，推動策略詳細規劃具體可行。 |  |  |  |  |
|  | 4.符合計畫編寫格式。 |  |  |  |  |
| 二、計畫永續發展性 | 1.規劃結合在地特色及學校重點需求。 |  |  |  |  |
|  | 2.教師專業成長規劃優先發展、深化學校本位之特色及緊扣中長期規劃。 |  |  |  |  |
|  | 3.能預期具體成果與後續發展。 |  |  |  |  |
|  | 4.能自我檢討與改進機制。 |  |  |  |  |
| 三、多元創意性 | 1.發展學校各領域創造力教學的進修方案。 |  |  |  |  |
|  | 2.研發融入創新課程與創意教學之設計 |  |  |  |  |
| 四、資源整合性 | 1.學校教師組成專業學習社群 |  |  |  |  |
|  | 2.學校與他校策略結盟，以達資源整合分享交流彼此的教學智慧的累積。 |  |  |  |  |
| 五、教育專業性 | 1.系統規劃輔導協助教師、積極提升教師專業能力。 |  |  |  |  |
|  | 2.辦理精進教師教學方法與技巧，落實增進其教學效能。 |  |  |  |  |
| 六、經費編列 | 經費編列符合規定 |  |  |  |  |
| 審查結果 及 總評意見 | - 全案通過 - 修正後通過 - 不通過 | 核定金額： （ ）元 |  |  |  |

審核小組委員：

花蓮縣光復鄉太巴塱國民小學辦理十二年國民基本教育

104年度精進中小學品質「策略聯盟」實施計畫

一、計畫依據：教育部補助辦理十二年國民基本教育精進中小學品質教學計畫

二、實施背景、學校概況及需求分析

(一)背景說明：

光復鄉學區共有五所小學，各校分別發展適地適宜的教學主題，往年辦理十二年國民基本教育精進中小學品質教學計畫（以下簡稱精進計畫），各校也依循這樣的模式辦理，學校依著學校特性進行辦理，教師受益良多；不過在辦理過程中也發現，相關資源的效益可以再做提升，讓得來不易的資源可以讓更多老師受益。

我們發現若以策略聯盟方式辦理精進計畫有幾項優勢：

- 共享的資源與成果：如補救教學、多元評量、書法教育、有效教學等項目，透過精進計畫進行辦理，各校規劃共同時間進行相關研習，相關研習成果也由聯盟成員共享，以便各校填報相關資料。

- 分散公務填報壓力：採策略聯盟方式進行，研習規劃也就多元，且資料共享，對於行政端填報是有助益的。

- 充分運用經費效益：以目前各校校內自行辦理研習，參與研習的教師少，對於邀約聘請的講師及參與教師場面頗為尷尬。

- 鄉內教師相互交流：策略聯盟研習可促進教師的交流，並從交流中學習彼此優點，也透過這樣的流動，激發老師們教學創意。

基於上述的誘因，大興國小、太巴塱國小、西富國小、光復國小四所學校願意嘗試以策略聯盟方式辦理精進計畫，提供教師教學及相互研究交流的機會，進而精進本身專業知能。

(二)學校概況：

- 大興國小

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 12人 | 正式教師(B)： | 7人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 3人 | 鐘點代課教師(D)： | 2人 | 58 % |
| 聘 請 師 資 | ( 4 )校內校長或老師擔任講師。 ( 3 )該領域或議題專長人士。 ( 2 )該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） ( 1 )該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專 長 證 照 研 習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 11 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 8 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 2 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 0 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 0 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，共計 0 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同 儕 觀 摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 1 次，共計 2 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 2 次，共計 4 人次。 |  |  |  |  |
| 校 內 其 他 成 長 專 案 | 分組合作學習 教師專業發展評鑑 藝文教學深耕教師成長活動 閱讀理解策略研習 教學觀摩 校本課程設計 書法教育 補救教學 |  |  |  |  |

- 太巴塱國小

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 15人 | 正式教師(B)： | 9人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 3人 | 鐘點代課教師(D)： | 3人 | 60% |
| 聘 請 師 資 | ( 4 )校內校長或老師擔任講師。 ( 3 )該領域或議題專長人士。 ( 2 )該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） ( 1 )該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專 長 證 照 研 習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 10 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 3 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 0 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 0 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 0 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，共計 1 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同 儕 觀 摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 2 次，共計 4 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 2 次，共計 4 人次。 |  |  |  |  |
| 校 內 其 他 成 長 專 案 | 分組合作學習 教師專業發展評鑑 藝文教學深耕教師成長活動 閱讀理解策略研習 教學觀摩 校本課程設計 書法教育 補救教學 |  |  |  |  |

- 西富國小

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 11人 | 正式教師(B)： | 7人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 3 人 | 鐘點代課教師(D)： | 1人 | 63% |
| 聘 請 師 資 | ( 4 )校內校長或老師擔任講師。 ( 3 )該領域或議題專長人士。 ( 2 )該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） ( 1 )該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專 長 證 照 研 習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 9 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 7 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 2 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 0 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 0 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，共計 1 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同 儕 觀 摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 1 次，共計 2 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 1 次，共計 2 人次。 |  |  |  |  |
| 校 內 其 他 成 長 專 案 | 藝文教學深耕教師成長活動 閱讀理解策略研習 教學觀察與觀摩 校本課程設計 教師專業檔案製作 |  |  |  |  |

- 光復國小

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 25 人 | 正式教師(B)： | 16人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 4人 | 鐘點代課教師(D)： | 5 人 | 64% |
| 聘 請 師 資 | ( 4 )校內校長或老師擔任講師。 ( 3 )該領域或議題專長人士。 ( 2 )該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） ( 1 )該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專 長 證 照 研 習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 20 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 6 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 4 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 0 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 0 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，共計 0 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同 儕 觀 摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 1 次，共計 2 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 1 次，共計 2 人次。 |  |  |  |  |
| 校 內 其 他 成 長 專 案 | 分組合作學習 教師專業發展評鑑 藝文教學深耕教師成長活動 閱讀理解策略研習 教學觀摩 校本課程設計 書法教育 補救教學 |  |  |  |  |

(三)需求分析：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年精進計畫實施成效與檢討 | 104年十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
|  | - 計畫需求：聯盟規劃主軸有教學知能與教學方法，期望透過多元評量、閱讀教學、生命教育、開放教室等課程，提供教師有效的教學方式，提升學生學測表現。其次，希望透過多元評量、閱讀教學、生命教育等研習，豐富教師於教學現場的教學方式，誘發學生的學習意願。 - 延續性：聯盟初次進行聯合辦理，因此，未來課程規劃方向於期末時，採教師問卷方式進行調查，具體檢討計畫的推動，讓活動設計更能切合教師實際需求。 |

三、計畫目標：

(一)整合學校教育資源與資訊，增進教師教學專業知能與教學之能力。

(二)落實教學現場之經驗分享與回饋，改進教學技巧。

(三)重視專業對話機制，提供教師教學省思機會。

(四)增進親師合作，共同協助學生發展多元智能。

(五)致力創新課程與創意教學之經營，提升教師教學能力。

四、辦理單位

(一)指導單位：教育部

(二)主辦單位：花蓮縣政府

(三)協辦單位：大興國小、西富國小、光復國小

(四)承辦單位：太巴塱國小

五、實施期程：104年3月11日至104年11月25日

六、研習地點：採輪流方式至各校進行研習。

七、研習課程表：

| 場次 | 日期 | 課程名稱 | 時間 | 時數 | 上課方式 | 講師 | 上課人員 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.03.11 | 精進教師工作坊（一）：戲劇與閱讀的結合（閱讀教育） | 1330-1630 | 3 | 講解 實做 | 外聘講師：洪瓊君 | 四校教師 | 西富國小 |
| 2 | 104.04.15 | 開放教室工作坊（一）：共同學習「學習共同體」 | 1330-1630 | 3 | 講習 | 外聘講師 | 四校教師 | 光復國小 |
| 3 | 104.05.27 | 開放教室工作坊（二）：打開你的教室（開放教室） | 1330-1630 | 3 | 講習 實做 | 外聘講師 | 四校教師 | 太巴塱國小 |
| 4 | 104.09.23 | 開放教室工作坊（三）：入室觀察 | 1330-1630 | 3 | 講座分享討論 | 外聘講師 | 四校教師 | 光復國小 |
| 5 | 104.10.21 | 精進教師工作坊（二）：不一樣的生命教育 | 1330-1630 | 3 | 講座分享、實作 | 外聘講師：愛家基金會 | 四校教師 | 大興國小 |
| 6 | 104.11.25 | 精進教師工作坊（三）：除了紙筆測驗之外的評量（多元評量） | 1330-1630 | 3 | 講座分享、討論 | 外聘講師 | 四校教師 | 太巴塱國小 |

八、經費概算表【表1-1】

九、計畫提要表【表1-2】

十、預期效益:

教學成效的成敗在於教師與學生的學習默契，若能協助教師成為一位樂於的、有效的教學者，相對的學生也將成為一位快樂的學習者。因此，本校期望透過精進教學課程，增進教師教學專業知能與教學之能力，改善本校學生的學習成效，並培養教師補救教學之能力，落實教學現場之經驗分享與回饋。

十一、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

【表1-1】

花蓮縣光復鄉太巴塱國民小學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「策略聯盟」實施計畫 經費概算表

| 申請單位 | 花蓮縣光復鄉太巴塱國民小學 |  |  |  | 計畫名稱 | 精進教學品質研習 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
|  |  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |  |
| 講師鐘點費 |  | 1,600 | 18 | 28,800 | 外聘講師 |  |
| 外聘講師交通費 |  | 2,000 | 6 | 12,000 | 核實支付 |  |
| 資料蒐集費 |  | 150 | 60 | 9,000 | 依講師推薦參考資料 |  |
| 場地布置費 |  | 2,000 | 6 | 12,000 | 六場次 |  |
| 印刷費 |  | 40 | 180 | 7,200 | 六場次，每場約30人次 |  |
| 教材教具費 |  | 40 | 180 | 7,200 | 六場次，每場約30人次 |  |
| 雜支 |  | 3,800 | 1 | 3,800 | 以總金額5%為限 |  |
| 合計 |  |  |  | 80,000 |  |  |
| 合 計 |  | 新台幣 捌萬元整 |  |  |  |  |

承辦人：             主任：                主計：            校長：

【表1-2】

花蓮縣光復鄉太巴塱國民小學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「策略聯盟」實施計畫 提要表

| 辦理學校 | 大興國小、太巴塱國小、西富國小、光復國小 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 專業成長活動 或行動方案名稱 | 開放教室工作坊 | 精進教師工作坊 |  |
| 方案說明（現象或背景分析、議題重要性等） | 近期「開放教室」觀點熱絡於教育界，期望教師、行政擷取其精神與方法，實際操作於教學現場， 落實以學生學習為中心之教育理念。 | 精進教學工作坊主要以閱讀教育、生命教育、多元評量三主題進行，豐富教師於教學現場技巧與。 |  |
| 活動型態 | 講習、實做、討論 | 講座分享、討論、實做 |  |
| 相關領域或議題 | 學習共同體、分組合作學習 | 閱讀教育、生命教育、多元評量 |  |
| 辦理期程 | 104.04.15 104.05.27 104.09.23 | 104.03.11 104.10.21 104.11.25 |  |
| 辦理地點 | 光復國小、太巴塱國小 | 西富國小、大興國小、太巴塱國小 |  |
| 辦理場次 | 3 | 3 |  |
| 實施對象 | 教師 | 教師 |  |
| 預計人數 | 90 | 90 |  |
| 經費編列 | 40,000 | 40,000 |  |
| 目標及效益 | 1.營造教師專業學習社群，加強合作對話。 2.發展學生為主教學模式，提昇學習成效。 3.形塑共學分享成長氛圍，鼓勵公開授業。 4.透過教師實際的教學實驗，確立學習共同體的推動策略與模式。 5.透過本計畫發展學校本位學習共同體的實踐模式。 | 1.提升教師設計閱讀教學策略之能力，並能有效運用於教學。 2.建立教師教學後設認知歷程，並能有效運用於監控教學流程。 3.充實教師生命教育知能，發展及充實學校本位課程。 4.擴展教師多元評量與生命教育素養，並運用於班級中實施。 |  |
| 內容簡述 | 本工作坊採以三個階段進行，第一階段以講授、分享為主，讓教師深入了解學習共同體核心理念，並從實際案例中分析出優劣勢；第二階段以操作方式為主軸，並讓教師實際進行操作；第三階段進行課程操作討論，紮實學習共同體的精神與實務。 執行方式： 1.講師聘請的分工：由負責該主題的學校接洽外聘講師。 2.研習場地的分工：採輪流至各校進行研習。 3.行政作業的分工：由中心學校繕寫申請計畫、研習登錄、請款核銷；衛星學校進行場地安排、講師接送。 | 該工作坊期望經由教師間專業對話、閱讀教育專業議題、同儕省思、主題探討與分享、學習與評量、專題講座、案例分析等相關議題，增進彼此教學專業，促進學生獲得更佳的學習成效。 執行方式： 1.講師聘請的分工：由負責該主題的學校接洽外聘講師。 2.研習場地的分工：採輪流至各校進行研習。 3.行政作業的分工：由中心學校繕寫申請計畫、研習登錄、請款核銷；衛星學校進行場地安排、講師接送。 |  |
| 備 註 |  |  |  |