花蓮縣107學年度公、私立幼兒園學前幼兒發展全面篩檢工作計畫

一、辦理依據：花蓮縣107年度特殊教育重點工作發展計畫及花蓮縣103-107年學前

特殊教育服務品質方案實施計畫辦理。

二、辦理目的：輔導協助本縣公、私立幼兒園建構定期學前幼兒發展篩檢機制，增強

幼兒園教師/教保員對於收托幼兒發展狀況之敏感度，落實並提升發展遲緩兒童

通報機制，以達早期發現與早期治療。

三、主辦單位：花蓮縣政府教育處。

四、承辦單位：花蓮縣北區特教資源中心(宜昌國中)。

五、實施期間：107年11月1日起至107年12月31日止。

六、實施對象：全縣公、私立幼兒園2至6歲幼兒(於101年09月02日至105年11月15日期間出生之幼兒；2歲為105年5月16日至105年11月15日出生者，2.5歲為104年11月16日至105年5月15日出生者，3歲為104年5月16日至104年11月15日出生者，3.5歲為103年11月16日至104年5月15日出生者，4歲為102年11月16日至103年11月15日出生者，5歲為101年11月16日至102年11月16日出生者，6歲為101年09月02日至101年11月15日出生者)。

七、實施流程及內容：

（一）篩檢量表領取（即日起）：

公、私立幼兒園依實際2歲至6歲幼兒人數(1歲11個月16天至6歲11個月15天)可於篩檢研習現場（10月03日、10月06日）或親自至花蓮縣特教資源中心領取學前兒童篩檢表（北區特教資源中心：宜昌國中；中區特教資源中心：萬榮國小；南區特教資源中心：玉里國小永昌分校）。

（二）初次篩檢工作（11月）：

由各幼兒園內之教師/教保員針對2歲至6歲幼兒進行全面篩檢後填寫初篩結果表（篩檢表1），並於11月30日前傳真、mail或郵寄至北區特教資源中心（電話：8547145，傳真：8549482，地址為花蓮縣吉安鄉宜昌一街41號；信箱：hlcsped@gmail.com）。

（三）第二次篩檢工作（12月）：

依據各幼兒園通報初次篩檢未通過之幼兒數量，發送「零歲至六歲兒童發展篩檢量表」，請園內教師/教保員進行評量並填寫第二次篩檢結果表（篩檢表2）。若各園對於篩檢量表之施測程序或結果分析時有任何問題或需討論處，可諮詢負責之學前巡迴輔導教師。

請各幼兒園於12月31日前將第二次篩檢結果表（篩檢表2）、「零歲至六歲兒童篩檢量表」及疑似發展遲緩通報單（篩檢表4）郵寄或親送至北區特教資源中心。