原住民族委員會

1080701製

108學年度沉浸式族語教學幼兒園補助計畫

- 依據：

一、原住民族語言發展法第十八條。

二、原住民族語言振興第2期六年計畫（103-108年）。

- 目的：

一、藉由沉浸式族語教學幼兒園之設置，提供幼兒族語學習環境，掌握語言學習黃金時期。

二、積極輔導族語教保員專業課程規劃及族語能力，並研發學前沉浸式族語教學教材及發展幼兒族語沉浸教學評量工具。

三、以幼兒園為核心，推動親子共學，並帶動部落、社區共同參與，落實族語學習家庭部落化。

- 實施期程：108年8月1日起至109年7月31日止。

- 計畫內容：

一、補助對象：各直轄市、縣(市)政府。

二、執行單位：

(一)、續辦幼兒園：107學年度本會核定補助辦理沉浸式族語教學，並經評鑑通過及核定免評之幼兒園。

(二)、新辦幼兒園：本會108學年度遴選之幼兒園(預計新增10班)。

三、執行單位工作項目：

(一)、實施沉浸式族語教學：

1、配合幼兒園在職教保人員於課堂中擔任族語教學人員，並使用50%以上族語進行協同教學。

2、使用全族語與幼兒進行生活交談及經驗學習活動。

3、研發沉浸式族語教學教材、教具(邀請原住民族語言推廣人員及原住民族語言推動組織代表參與)。

4、族語教保員進用期間受幼兒園之督導管理，本會亦不定期派員訪查教學情形。

(二)、參與輔導訪視：由本會聘請相關專業人員辦理輔導訪視，協助沉浸式族語教學推動，每2個月1次為原則。

(三)、參與沉浸教學增能研習：

1、辦理時間：108年9月至109年1月，以及109年3月至7月期間，每2個月舉辦1次增能研習為原則，辦理 5場次增能研習。

2、參與人員：族語教保員、在職教保人員、原住民族語言推廣人員及原住民族語言推動組織代表。

3、研習內容：依各區域族語教保員需求研定課程內容，含族語增能、教材教具研發、教學策略增長、教學觀摩等各類增能研習課程。

(四)、參與沉浸課程規劃與實作研習：

1、辦理時間：108年8月及109年2月分別各辦理1次沉浸課程規劃與實作研習。

2、參與人員：族語教保員及在職教保人員。

3、研習產出：邀請幼教及語言教學專家學者擔任講師，指導族語教保員及在職教保員共同編寫出一套上、下學期沉浸式族語教學課程內容。

(五)、辦理部落社區參與暨親子共學活動(採自由參與)：

1、協助宣傳鼓勵幼兒園學童家長於家庭中以族語與學童溝通。

2、邀請家長與部落人士擔任族語志工。

3、辦理親子族語共學活動。

4、辦理家長族語增能活動。

5、帶領幼兒走向社區參與如部落祭典、文化活動及社區特色活動等。

6、辦理其它因應地區、具創意性之族語文化傳承活動或競賽。

7、邀請原住民族語言推廣人員及原住民族語言推動組織共同推動。

(六)、參與年度評鑑：

1、時間：109年5、6、7月。

2、評鑑對象：

(1)、實施沉浸式族語教學第6年之幼兒園、族語教保員。

(2)、實施沉浸式族語教學第1年之幼兒園、族語教保員。

(3)、107學年度評鑑結果為續評之幼兒園、族語教保員。

(七)、參與績優表揚暨成果發表會：表揚績優幼兒園個人及團體推動該計畫之優異表現，並展現年度推動成果。

1、時間：109年6月至7月。

2、參與人員：幼兒園(含鐘點幼兒園)、族語教保員。

(八)、其他相關工作事項。

四、補助項目及額度：

(一)、族語教保員之人事費：

1、族語教保員薪資：參照「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦費」之薪資支給基準辦理，按學歷及年資支付每月薪資。

2、教保補助費：參照「教育部國民及學前教育署補助公私立幼兒園導師費差額及教保費要點」，每月900元。

3、年終獎金：1.5個月薪資(按實際在職月份比例支付) 。

4、雇主負擔勞健保及勞退費用：依薪資級距投保。

5、加班費：原則每月最高15小時。

6、專業加給：族語教保員取得103年1月1日以後核發之原住民族語言能力認證測驗高級合格證書，每月核發專業加給2,000元；取得優級合格證書，每月核發專業加給3,000元。

7、離島加給：按「各機關學校公教員工地域加給表」規定辦理離島地區加給。

(二)、行政管理及業務費：每班每月14,000元。

(三)、協同教保人員諮詢輔導費：每人每月2,000元。

(四)、協同教保人員專業加給：協同教保人員取得103年1月1日以後核發之原住民族語言能力認證測驗中高級合格證書，每月核發專業加給1,500元；高級合格證書，每月核發專業加給2,000元；取得優級合格證書，每月核發專業加給3,000元。

(五)、部落社區參與暨親子共學活動費：每班每學期補助上限25,000元，每班每學年度補助上限50,000元。

五、補助成效考核：

(一)、本會必要時得進行現場視察。

(二)、各補助對象之執行成果(含年度評鑑結果)，得做為下學年度核定各直轄市、縣(市)經費之參據。

- 經費請撥與核銷：

一、各地方政府於108年7月29日前彙整轄內學校「108學年度沉浸式族語教學幼兒園細部執行計畫」、「108學年度部落社區參與暨親子貢細部執行計畫」，並提送核定之補助經費領據及納入預算證明函送本會核撥經費。

二、本補助經費應專款專用，各地方政府其支用及核銷依本會「補助地方政府機關會計作業注意事項」規定確實執行。

- 預期效益 ：

  - 深化各幼兒園主題課程族群語言文化內涵及沉浸式族語教學之成效，落實族語學習家庭部落化。

  - 受益班級55班、親子共學家庭1,000戶，受益人數達15,500人。

附件1

教保員薪資支給基準表

| 薪資 單位：新臺幣(元)/月 級別 學歷 | 專科 | 學士 | 碩士以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1級 | 33,120 | 35,180 | 37,240 |
| 第2級 | 34,150 | 36,210 | 38,270 |
| 第3級 | 35,180 | 37,240 | 39,300 |
| 第4級 | 36,210 | 38,270 | 40,330 |
| 第5級 | 37,240 | 39,300 | 41,360 |
| 第6級 | 38,270 | 40,330 | 42,390 |
| 第7級 | 39,300 | 41,360 | 43,420 |
| 第8級 | 40,330 | 42,390 | 44,450 |
| 第9級 | 41,360 | 43,420 | 45,480 |
| 第10級 | 42,390 | 44,450 | 46,510 |
| 第11級 | 43,420 | 45,480 | 47,540 |
| 第12級 | 44,450 | 46,510 | 48,570 |
| 第13級 | 45,480 | 47,540 | 49,600 |
| 第14級 | 46,510 | 48,570 | 50,630 |
| 第15級 | 47,540 | 49,600 | 51,660 |

助理教保員薪資支給基準表

附件2

| 薪資 單位：新臺幣(元)/月 級別 | 薪資 |
| --- | --- |
| 第1級 | 29,000 |
| 第2級 | 29,515 |
| 第3級 | 30,030 |
| 第4級 | 30,545 |
| 第5級 | 31,060 |
| 第6級 | 31,575 |
| 第7級 | 32,090 |
| 第8級 | 32,605 |
| 第9級 | 33,120 |
| 第10級 | 33,635 |
| 第11級 | 34,150 |
| 第12級 | 34,665 |
| 第13級 | 35,180 |
| 第14級 | 35,695 |
| 第15級 | 36,210 |

備註：高中職學歷者，依助理教保員薪資支給基準表辦理。

108學年度沉浸式族語教學幼兒園細部執行計畫

附件3

○○○幼兒園（學校全銜）

| 一、基本資料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一） 幼兒園 概況 |  | 1.幼兒園名稱： 2.幼兒園班數及人數總計： 班；共計 人 3.各班人數：○○班 人；○○班 人；○○班 人； （請以108年8月以後的班數及人數估算） 4.族語教保員： 姓名： 族別： 5.協同教學人員： 姓名： 族別： 6.園主任： 姓名： 族別： |
| （二） 107學年度辦理成效概述 |  | 1.實施沉浸式族語教學班數及人數： 班；共計 人 2.實施語別： 3.參與沉浸式族語教學班級學童人數： 人、 該族語別： 人、其他族語別 人、 非原住民學生： 人。 4.教學活動實施方式： 5.上、下學期教學主題：（摘要敘述上下學期教學內容，200字以內） 6.學童學習成效評估：（自評107學年度學童族語學習成效） |
| 二、實施內容 |  |  |
| （一） 實施班別及人數 | 1.班別： 2.人數： 3.語言別 |  |
| （二） 教學活動實施方式 | 請敘明以下事宜： 1.每週實施幾天、每天時數、搭班老師 2.沉浸式族語教學活動之實施方式，尤其應敘明與幼兒園教保人員如何進行分工、搭配及實施教學等 |  |
| （三） 實施教學主題 | 請分別敘明上、下學期規劃實施之課程主題，並摘要敘述各課程主題主要內容、時間、方式為何 尤其應敘明與幼兒園原來主題課程間之配合或結合方式。（若有完整課程主體規劃，請以附件方式檢附） |  |
| （四） 強化族語沉浸時數方式 | 請敘明如何達成讓學童每天於幼兒園至少有50%的時間接觸到族語的具體方式及內容 |  |
| （五） 部落社區參與及親子共學計畫 (請另提送細部執行計畫) | 請敘明規劃哪些活動或方式，讓部落、社區共同參與推動，以及規劃哪些親子共學活動強化學童家長參與，甚或如何輔導學童家長參與各項族語增能活動等 |  |
| （六） 其他推動沉浸式族語教學創意規劃 | 若有其他具創意方式協助推動沉浸式族語教學效益者，請敘明；若無，請填寫無。 |  |
| 三、經費概算：共計新臺幣 元整。（詳如附表-經費概算表） |  |  |

謹註：請參酌本格式繕打細部執行計畫書內容，並依實際內容增修格式。

附表：經費概算表

| 經費科目 | 單價 | 數量 | 總金額 (108學年度) | 第1學期款 | 第2學期款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人事費 |  |  |  |  |  |
| (一)族語教保員年終獎金 |  |  |  |  |  |
| (二)族語教保員薪資 |  |  |  |  |  |
| (三)雇主負擔勞健保等費用 |  |  |  |  |  |
| (四)教保補助費 |  |  |  |  |  |
| (五)專業加給 |  |  |  |  |  |
| (六)離島加給 |  |  |  |  |  |
| (七)加班費 |  |  |  |  |  |
| 二、行政管理及業務費 |  |  |  |  |  |
| 三、協同教保人員諮詢指導費 |  |  |  |  |  |
| 四、協同教保人員專業加給 |  |  |  |  |  |
| 五、部落社區參與暨親子共學活動費用 |  |  |  |  |  |

附件4

(機關全銜)   請填寫機關全銜名稱

費用結報明細表

年度：　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　       第　　頁

| 計 畫 名 稱 |  |  |  |  | 全部計畫或活動經費核定 總額 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 用 內 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 憑證 號碼 | 用途別 |  | 摘 要 | 金 額 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 佰 |  | 拾 | 萬 |  | 仟 | 佰 | 拾 | 元 |
|  |  |  | 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.憑證號碼按「粘貼憑證用紙」上之原始單據(如發票、收據、支出證明單……)依序編號，編於各單據上之右下角，但一張「粘貼憑證用紙」粘貼紙一張以上之單據者，該紙上之「憑證編號」欄須書明「○號至○號」，但本明細表仍應按各單據逐一依序填列，最後總計應為全部計畫或活動經費總額。

2.關於憑證結報事項，請依行政院主計處核定之「支出憑證處理要點」辦理。

承辦人　　　 　　 主辦出納　　 　　　 主辦會計　　 　　　負責人

領	據

附件5

茲收到 原住民族委員會補助辦理108學年度沉浸式族語教學幼兒園補助計畫第1學期補助款，共計新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整，業經收訖立據為憑。如因故無法履行補助條件，將依 貴府規定，退回部份或全部補助款。 此 致 原住民族委員會 經手人（出納）： （簽章） 會計： （簽章） 負責人： （簽章） 具領單位名稱：（請填寫機關全銜名稱）（簽章） 中 華 民 國 108年 月 日

【請詳填以下資料以利撥款】

計畫名稱：108學年度第1學期沉浸式族語教學幼兒園補助計畫

聯絡人姓名：

聯絡人電話：　　　　　　　　　　　　　傳真：

聯絡人地址：

【撥款帳戶資料】＜為免錯誤請註明分行、分社、支庫或辦事處之詳細名稱＞

金融名稱：

戶名：

帳號：