## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定進度31% 實際進度27.66%
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 113年0816地震災後公共設施復建工程 | 富里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 玉里國中 |  | 預定完成日期:113.8.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 技術服務案113.8.28決標
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年資源班設施設備案 | 玉里國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 鑄強國小 | 北棟大樓防雨設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 113年資源班設施設備案 | 鑄強國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 鑄強國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鑄強國小 | 至善樓取得使用執照計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 富世國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 112年度改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 | 皓瀚營造有限公司 | 240天 | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:113.07.25 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:113.10.22 |  |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  | 135天 | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期:113.09.13 | 實際完成日期:113.09.25 | 旭承營造有限公司 |  | 實際完成日期:113.12.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:113.03.08 | 實際完成日期:113.03.14 | 實際完成日期:113.03.28 |  |  | 實際完成日期:113.05.01 | 實際完成日期:113.07.21 | 實際完成日期:113.11.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:113.07.08 | 銅蘭國小向中央中華民國原委會辦理土地撥用如下:再次已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人池家豪先生整理修正相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。如附件函轉文秀鄉鄉鄉公所農經課池家豪秀鄉113.07.08秀鄉經字第1130017896號函文辦理 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 113年度「偏遠地區學及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」(設施科業管)：下午3時 | 銅蘭國小 | 銅教學大樓設施設備工程及專科教室儲櫃設備採購 | 預定完成日期:113.8.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.10.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 經縣府建設處二次開標流標現採最有利標重新辦理公開閱覽與公告預計明年1月才會開工
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國中 | 修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.04 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.9.20 | 預定完成日期: | 遠東企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.26 |  | 實際完成日期:113.08.28 | 實際完成日期:113.09.20 | 實際完成日期:113.09.29 |  |  | 實際完成日期:113.10.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.05.01 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期: 113.07.08 | 欣富安營造有限公司 | 177 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113/11/25 | 預定完成日期:113.12.6 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.1.20 | 因天氣影響山陀兒颱風展延三日、康瑞颱風展延一日。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期:113.05.29 | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期:13.07.05 |  |  | 實際完成日期:113.08.31 完成31.40% | 實際完成日期:113/10/4 完成51.92% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 | 113年度美崙國中整建學校草地運動場工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:113.06.18 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 奧林匹克營造有限公司 | 120天 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期:114.2.18 | 預定完成日期:114.3.19 | 預定完成日期:114.4.10 | 預定完成日期:114/4/30 | 1.本校場地租借青年盃訂在11月，俟收迄租借公文後辦理工期展延事宜事宜，預計展延10天。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.01 |  | 實際完成日期:113.9.24 | 實際完成日期:113/10/22 | 實際完成日期:113/11/11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 美崙國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 美崙國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 銅門國小申撥秀林鄉74、75、76-10地號等3筆原住民保留地作為學校用地一案。11月8日收到秀林鄉公所來函表示，原民會113年10月30日原民土字第1131130055657號函暨花蓮縣政府113年10月30日府原地字第1130216720號函同意辦理撥用。目前準備學校準備進入撥用第二階段程序。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 10月4日已完成複丈土地辦理土地分割，預計於12月底落登，落登之後至地政機關申請鑑界釘樁，及後續處理程序。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 | 1112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 243天 | 預定完成日期: 113.06.20 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.23 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.10.31 | 1.3/15進行開工，本工程工期為180日曆天，核定展延63天，預定完工日期113年11月12日。 2.已簽辦變更設計且追加預算行政流程作業進行中，另需追加工期30日。 3.倘變更設計奉核可，預定完工日期為113年12月12日，預計114年1月31日辦理核結。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際完成日期:113.7.2 | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程 | 預定完成日期:113.5.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期: | 1.「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業 2.「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業 | 1.60天。 2.150天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113年度「樓梯扶手端防勾撞設備改善」工程：鑫萬興土木包工業，113.10.4日保留決標，金額152萬元整。機關通知日起開工，並於開工之日起60日內竣工。 2.113年度「更新教學大樓D棟無障礙電梯」工程：兄弟土木包工業，1113.9.26日保留決標，金額270萬元整。機關通知次日起5日內）開工，並於開工之日起150日內竣工。 3.已送申請撥款資料表，倘收到核定於113年施工函立即函知廠商開工。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.19 |  | 實際完成日期: 第1次-113.08.02 第2次-113.09.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.9.20 | 昱陽營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.10 |  | 實際完成日期:113.8.7 | 實際完成日期:113.8.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 玉里國小 | 玉里國小113年聯絡廊道財務採購 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:113.9.15 | 預定完成日期:113.9.26 | 預定完成日期:113.10.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 玉里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:113.04.05 | 實際完成日期:113.06.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 | 工程進度10/25報完工
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期:113.04.26 | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 113年度期中修整建運動場地 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.10.01 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.28 |  | 實際完成日期:113.10.15 | 實際完成日期:113.10.26 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 0918地震災害公共設施復建工程建築師公會掛案排審 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.28 | 預定完成日期:113.11.12 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 富北國中教師宿舍113年10月22日花蓮縣建築師公會協審結果：退件要修正或待補正事項：應設置無障礙電梯之確認。 1.建築圖說新增電梯一案修正完成日期：113月10月23日。 2.建築結構力學重新計算預計完成日期：113年11月06日 3.建築師所在地掛號審查預計日期：113年11月07日 4.花蓮縣建築師公會協審預計完成日期：113年11月14日 5.花蓮縣政府建管處建照取得預計完成日期：113年11月26日
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 萬寧國小 | 萬寧國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.05 (逕洽廠商) | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.05.06 | 預定完成日期:113.05.14 (第2次決標) | 預定完成日期:113.06.24 | 大夫土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.8.1 | 預定完成日期:113.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辦理進度（含實際預計）:本案工期75天,113年6月24日開工,預定完工日期113年9月06日, 截至113年09月11日累計工期80天，期間不計工期2天(颱風天)，已逾期3天， 預定進度:100% ，實際進度%:72.4%，落後27.6% 落後原因說明:承商人力調度有問題,已請承商加派人力趕工中
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.05 |  | 實際完成日期:113.05.06 | 實際完成日期:113.05.14 | 實際完成日期:113.06.24 |  |  | 實際完成日期:113.8.1 | 實際完成日期:113.8.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 文蘭國小辦理土地撥用進度如下:已收到中華民國原住民委員會同意撥用土地函文，目前進行第二階段向地政處辦理管理權人變更中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 113年改善教學環境及設施設備 | 文蘭國小 | 行政大樓教室鋁門窗更新案 | 預定完成日期:113.09.06 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.11 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.21 | 宅急修土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.06 |  | 實際完成日期:113.09.11 | 實際完成日期:113.10.08 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 文蘭國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:113.10.17 | 長隆營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.08.06 | 預定完成日期:113.08.25 | 預定完成日期:113.09.07 | 預定完成日期:113.09.17 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07 | 截至11月8日 累計145日曆天 剩餘25日曆天 工程預定進度：71.3%，實際進度：72.66% 近期施工內容：專科及教學大樓瓦工貼磚、鐵件窗花及資源室施工 預計辦理施工內容：專科及教學大樓導擺隔間、鋁門及捲鐵門施工、水電衛浴設備安裝
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:113.10.17 |  |  | 實際完成日期:113.07.09 | 實際完成日期:113.8.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 113年改善教學環境及設施設備 | 化仁國中 | 水璉分校-0403地震災後復建詳評作業 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.22 | 長隆營造有限公司 | 160日曆天 | 預定完成日期:113.06.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.11.08 | 工程採購： 113年04月03日第2次上網公告 113年04月10日決標 113年04月24日開工（實際開工） 113年09月30日完工（預計完工） 工期160天 截至113年7月11日，工程預定進度：8.76%，實際進度：13.72% 近期辦理： 1.東側一樓管溝砂漿填補 2.西側一樓、二樓廁所防水施作 3.演藝堂一樓男廁配管 4.演藝廳一樓男廁蹲式馬桶裝設 5.西側一樓洗手台施作 6.西側一樓砌空心磚牆
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.04.03 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期:113.04.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 | 光復國小113年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫-教學環境改善工程 | 預定完成日期:113.08.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辦理招標相關文件簽核中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | C棟大樓耐震補強詳細評估工程計畫 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 113年改善教學環境及設施設備 | 光復國小 | 操場地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 太巴塱國小 | 太巴塱國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.04(逕洽廠商) | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.31 | 預定完成日期:113.05.14 (第2次決標) | 預定完成日期:113.06.04 | 鄉親營造有限公司 | 85日曆天 | 預定完成日期:113.07.26 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.08.25 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.11.23 | 預定完成日期: | 廁所工程至10/13日的工程進度為91/100,此工程本應9/15竣工,但是因為工班的問題延宕,導致違約.本校已計算工期違約扣款(9/16開始扣款).並督促廠商加緊趕工
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.04已簽訂契約.113.01.29前完成設計圖與概算書 |  | 實際完成日期:雲科大審圖審概算書已通過04/02 | 實際完成日期:113.05.28 | 實際完成日期:113.06.21 |  |  | 實際完成日期:113.07.31 | 實際完成日期:113.08.16 | 實際完成日期:113.08.31 | 實際完成日期:113.10……(09/16開始違約) | 實際完成日期:113.11.23 | 實際完成日期:
46 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 太巴塱國小 | 113年度偏遠地區學校（原住民學校）排水溝工程 | 預定完成日期:113.08.12(排水溝工程) | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1130918 | 預定完成日期:113.09.26 | 預定完成日期:113.10.07 | 邑聖土木包工業 | 50日曆天 | 預定完成日期:113.10.19 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.12 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113年度偏遠地區學校（原住民學校）-智慧黑板電視牆財物案(113.09.06決標 113.0912簽約 113.10.21交貨竣工 工期40日曆天) 智慧黑板電視牆財物案11/6驗收通過 水溝案於113.11.12工程進度為33/100 落後15/100
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.12 |  | 實際完成日期:1130918 | 實際完成日期:113.09.26 | 實際完成日期:1131007 |  |  | 實際完成日期:113.10.19 | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 萬利段151.941土地分割已完成，分割後取得新地號為151-1、941-1，連同940一併重新辦理撥用程序，9/11已將撥用申請表件發文至萬榮鄉公所
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
48 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 明利國小 |  | 預定完成日期: | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:1131115 | 預定完成日期:1131121 | 預定完成日期:1131127 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 11/11聯絡建築師公會審圖進度，表示已通過審核，待文件用印後即可辦理工程招標作業
|  |  |  | 實際完成日期:1131015 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 113年改善教學環境及設施設備 | 明利國小 | 停車場整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 北林國小 | 北林國小南側廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.20 | 承展室內裝修設計 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.本案委託設計監造案為公告金 額十分之一以下之採購案，逕洽廠商辦理。 2.目前進度:第二次圖說及預算書送審中
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:113.9.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國小 | 東里國小PU跑道新建工程 | 預定完成日期:113.6.11 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.8.12 | 預定完成日期:113.8.27 | 預定完成日期:113.9.30 | 洽和土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.6.7 |  | 實際完成日期:113.8.13 | 實際完成日期:113.9.3 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 113年度期中修整建運動場地 | 鳳林國小 | 鳳林國小運動場修(整)建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.30 | 奧林匹克營造有限公司 | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:114.3.6 | 預定完成日期:113.3.21 | 預定完成日期:113.3.31 | 113.10.30開工，相關計畫書送審完畢，相關材料送審中
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.05 |  | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期:113.9.30 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 鳳林國小 | 鳳林國小老舊廁所整修工程 | 預定完成日期: | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.11.14 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 工程招標中(第二次)
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.3 |  | 實際完成日期:113.11.5 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:113.06.17 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.21 | 預定完成日期:113.01.09 | 預定完成日期:113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 170日曆天 | 預定完成日期: 113.08.10 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.11.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113.11.12預定進度85.5%，實際進度82.94%
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.17 |  | 實際完成日期:112.12.21 | 實際完成日期:113.01.09 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期:113.08.03 | 實際完成日期:113.09.14 | 實際完成日期:113.11.02 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 113年度期中修整建運動場地 | 秀林國中 | 秀林國中新建室外射箭場工程 | 預定完成日期:113.06.21 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.12 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.09 | 宇曜土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.10.27 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.11.28 | 預定完成日期:113.12.08 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.31 | 於113.09.11開工，截至113.11.12預定進度40.20%，實際進度61.38%。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期:113.08.23 | 實際完成日期:113.08.29 | 實際完成日期:113.09.11 |  |  | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 秀林國小 | 花蓮縣秀林國小人工草皮五人制足球場整建工程 | 預定完成日期:113.06.03 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.07.17(第二次) | 預定完成日期:113.08.01 | 預定完成日期:113.08.13 | 玉卍營造工程有限公司 | 100 | 預定完成日期:113.09.20 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.11.05 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.15 | 山陀兒颱風，不計工期3日 凱米颱風，不計工期1日
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.12 |  | 實際完成日期:113.07.30(截標) | 實際完成日期:113.07.31 | 實際完成日期:113.08.13 |  |  | 實際完成日期:113.09.04 | 實際完成日期:113.10.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 113年改善教學環境及設施設備 | 明義國小 | 活動中心LED顯示器音響設備暨廁所整修工程 | 廁所預定完成日期:113.06.21 | 廁所:欣東宜工程顧問公司 | LED預定完成日期:113.07.09 廁所預定完成日期:113.06.26 | LED預定完成日期:113.07.16 廁所預定完成日期:113.07.2 | LED預定完成日期:113.07.20 廁所預定完成日期:113.09.15 | LED廠商:創奕科技實業 廁所廠商:金源土木包工業 | LED工期:45天 廁所工程:60天 | LED預定完成日期: 113.07.31 廁所預定完成日期: 113.09.30 | LED預定完成日期:113.08.22 廁所預定完成日期:113.10.15 | LED預定完成日期:113.8.23 廁所預定完成日期:113.10.30 | LED預定完成日期:113.09.03 廁所預定完成日期:113.11.13 | LED預定完成日期:113.09.15 廁所預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.09.30 廁所預定完成日期:113.11.30
|  |  |  | 廁所實際完成日期:113.06.21 |  | LED實際完成日期:113.07.09 廁所實際完成日期:113.06.26 | LED實際完成日期:113.07.16 廁所實際完成日期:113.07.02 | LED實際完成日期:113.07.29 廁所實際完成日期:113.09.15 |  |  | LED實際完成日期:113.8.8 廁所預定完成日期: 113.09.30 | LED實際完成日期:113.8.20 廁所預定完成日期:113.10.15 | LED實際完成日期:113.8.31 廁所預定完成日期:113.10.31 | LED實際完成日期:113.09.13 廁所預定完成日期:113.11.13 | LED實際完成日期:113.09.30 廁所預定完成日期:113.11.30 | 實際完成日期:113.10.20 廁所預定完成日期:113.12.15
58 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 明義國小 | 113年明義國小仁愛樓老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.09.30 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.12.15 | 廁所廠商:金源土木包工業 | 120天 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:114.04.15 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.23 |  | 實際完成日期:113.10.01 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 113年改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 中正國小113年度活動中心空調系統改善財物採購 | 預定完成日期:113.07.19 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:113.08.05 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.09 | 光強企業有限公司 | 90天 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:113.12.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.23 |  | 實際完成日期:113.08.28 | 實際完成日期:113.09.27 | 實際完成日期:113.10.14 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 中正國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鶴岡國小 | 教室設備及廁所等更新工程 | 預定完成日期: | 全案共計5案屬財物採購無勞務 | 預定完成日期:113.9.16前 | 預定完成日期:113.09.24 | 預定完成日期:113.9.25 |  | 30日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.18 | 預定完成日期:113.10.22 | 本計畫僅財物採購: 1.智慧黑白版60萬元 --已決標 (預定11/30核結) 2.多功能教室門窗汰換採購案33萬元-(已驗收、核結中) 3.循環電扇2.7萬元(已完成、核結中) 4.高傳真數位混音擴大機含裝配2萬元(已完成、核結中) 5.室內喇叭群組訊號線材更新6仟元(已完成、核結中)
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.10.22 | 實際完成日期:預定113.11.6 | 實際完成日期:預定113.11.7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:預定113.11.24 | 實際完成日期:預定113.11.27 | 實際完成日期:預定113.11.30
62 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 港口國小 | 教學大樓頂樓女兒牆琉璃瓦改善工程 | 預定完成日期:113.10.13 | 森譯室內設計公司 | 預定完成日期:113.11.4 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期:114.2.24 | 預定完成日期:114.3.10 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.5 | 預定完成日期:114.4.14 | 預定完成日期:114.5.14
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 113年改善教學環境及設施設備 | 松浦國小 | 購置教學設備、行政辦公室設備、運動場地相關設施設備等 | 預定完成日期:113.7.31 |  | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.9.18 | 預定完成日期:113.9.25 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.27 |  | 實際完成日期:113.9.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: | 本案無需設計監造之項目 | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.９.1８ | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本項招標分為三項 １窗簾改善 ９月６日上標案，９月１３日開標 ２改善教學環境設備採購（大屏講桌椅單槍廣播）：９月１２日公告９月１８日開標 ３牆面彩繪：９月１１日公告９月１８日開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.9.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 體育休閒站－室外球場 | 明里國小 | 明里國小綜合球場整修工程 | 預定完成日期:113.10.31 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:113.12.2 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.29 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次) | 宜昌國中 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113.9.6完成細設核定 預計於113.9.13完成細設 本案採最低標 預計於113.9.20送招標文件報處辦理招標作業
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.3 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 114幼兒園增設2歲專班工程 | 中城國小 | 114幼兒園轉型2歲專班 | 預定完成日期:113.8.26 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 中城國小 | 非山非市學校設施計畫 | 預定完成日期:113.7.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.19 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.7.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 113年度期中修整建運動場地 | 嘉里國小 | 嘉里國小新建PU跑道工程 | 預定完成日期:113.07.04 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.8.5 | 預定完成日期:113.8.28 | 預定完成日期:113.9.8 | 玉卍營造工程有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.9.30 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.12.6 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.04 |  | 實際完成日期:113.8.20 | 實際完成日期:113.8.28 | 實際完成日期:113.9.8 |  |  | 實際完成日期:113.9.28 | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 永豐國小 | 113年度永豐國小設施設備計畫 | 預定完成日期:113.08.12 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.22 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.09.23 | 鼎成 土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.05 |  | 實際完成日期:113.08.30 | 實際完成日期:113.10.07 | 實際完成日期:113.10.16 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 鳳林國中 | 鳳林國中操場跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.05.10 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.24 | 預定完成日期:113.07.25 | 預定完成日期:113.08.10 | 玉卍營造工程有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.08.20 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.10.01 | 預定完成日期:113.10.29 | 預定完成日期:113.11.05 | 預定完成日期:113.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.03 |  | 實際完成日期:113.07.12 | 實際完成日期:113.07.18 | 實際完成日期:113.08.01 |  |  | 實際完成日期:113.9.10 | 實際完成日期:113.9.23 | 實際完成日期:113.10.31 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 瑞北國小 | 瑞北國小興建五人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:113.06.25 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.08.18 | 玉卍營造工程有限公司 | 70日曆天 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.28 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.02 | 預定完成日期:113.11.11
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期:113.10.11 | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 風雨操場興建 | 大進國小 | 風雨球場新建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 1.感謝承辦人協助，已取得台糖土地使用權。2.仍在等待教育部同意變更工項3.通過後即與紹滕建築師事務所重動勞務契約。 | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.09.05 | 預定完成日期:114.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大進國小 | 設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.01 | 鑫桂土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:114.01.10 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.26 |  | 實際完成日期:113.10.21 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 113年度期中修整建運動場地 | 明禮國小 | 排球場修建工程 | 預定完成日期:113.06.14 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.22 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.15 | 振輝土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.9.22 | 預定完成日期:113.10.12 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.21 |  | 實際完成日期:113.08.12 | 實際完成日期:113.08.20 | 實際完成日期:113.09.02 |  |  | 實際完成日期:113.9.20 | 實際完成日期:113.10.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 明禮國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 113年度期中修整建運動場地 | 富里國小 | 富里國小球場整修工程 | 預定完成日期:113.06.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.20 | 遠東企業社 | 75日歷天 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.1.2 | 預定完成日期:114.2.7 | 預定完成日期:114.03.31 | 截止至10/28止 預計進度19.3% 實際進度29.65% 本次施工內容：瀝青混凝土鋪設 11月預計施作項目：籃球架及排球架組設、圍網架設
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期:第一次8/22；第二次9/5；第三次9/13 | 實際完成日期:113.09.19 | 實際完成日期:113.10.04 |  |  | 實際完成日期:113.10.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 防水隔熱改善工程 | 預定完成日期:110.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司(設計單位) | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.04.20 | 預定完成日期:114.05.10 |  | 30日歷天 | 預定完成日期:114.05.18 | 預定完成日期:114.05.26 | 預定完成日期：114.06.02 | 預定完成日期:114.6.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 | 防水隔熱監造技術服務與教學區雨遮規劃設計監造技術服務合併招標，11/12公開招標，預計11/19第一次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:110.11.15 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 教學大樓區遮雨棚工程 | 預定完成日期:113.12.01 |  | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.03.02 |  | 100日歷天 | 預定完成日期:114.03.27 | 預定完成日期:114.04.21 | 預定完成日期:114.05.16 | 預定完成日期:114.06.10 | 預定完成日期:114.06.20 | 預定完成日期:114.06.30 | 防水隔熱監造技術服務與教學區雨遮規劃設計監造技術服務合併招標，11/12公開招標，預計11/19第一次開標。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 113年度期中修整建運動場地 | 復興國小 | 復興國小113年修(整)建與新建運動場跑道工程(PU跑道) | 預定完成日期:113.06.25 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.08.12 | 預定完成日期:113.09.03 | 預定完成日期:113.09.25 | 玉卍營造工程有限公司 | 90天 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.11.07 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.21 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.25 |  | 實際完成日期:113.08.13 | 實際完成日期:113.09.03 | 實際完成日期:113.09.23 |  |  | 實際完成日期:113.11.21 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 113年改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程 | 預定完成日期:113.08.16 | 柏喬工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113.10.04函送縣府建設處下水道科申請套繪。套繪現勘後，需增加設計新設備，不足經費60萬於113.11.4函送縣府申請增加補助
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.08 |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 113年度期中修整建運動場地 | 太昌國小 | 113年度期中修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31 |  | 120日曆天 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.28 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:113.03.31
|  |  |  | 實際完成日期:117.07.10 |  | 實際完成日期:113.09.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 太昌國小 | 太昌國小西棟校舍廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 太昌國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.8 |  | 預定完成日期:113.11.29 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 宜昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 南華國小 | 南華國小113年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.9.5 | 欣東宜工程顧問有限公司，設計單位已完成設計圖說，並於9/26上傳平臺，待雲科大審圖完畢，後續將辦理工程招標。 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20(第三次決標) | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.5 |  | 實際完成日期:113.10.14 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 中華國小 | 中華國小南棟校舍老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.07 | 預定完成日期:113.11.14 | 預定完成日期:113.12.30 |  | 120日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第二次上網公告,預計113年11月14日開標
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 114年幼兒園轉型2歲專班工程 | 中華國小 | 中華國小附設幼兒園轉型2歲專班廁所修繕工程 | 預定完成日期:113.11.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 東竹國小 | 東竹國小老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.09.10 | 立揚工程顧問有限公司(目前送審雲科大)9月25日送審 10月8日修正再審 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113年9月3日以履約設計圖、113年9月5日做第二次修改、113年9月9日做第三次修正。目前送審雲科大)9月25日送審 10月8日退回修正再審
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 志學國小 | 志學國小東側大樓老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.18 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.12.13 | 預定完成日期:113.12.20 |  | 120日曆天 | 預定完成日期:114.1.25 | 預定完成日期:114.2.25 | 預定完成日期:114.3.25 | 預定完成日期:114.4.25 | 預定完成日期:114.5.9 | 預定完成日期:114.5.26 | 1.志學國小委託設計案已於113.9.12上網公告，於9月24決標。2.已於113.10.5將預算圖說上傳雲科大。
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.24 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 113年度期中修整建運動場地 | 光復國中 | 光復國中運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 113年7月2日招標(未達3家流標)，113年7月15日第二次開標，巍宏工程技術顧問有限公司得標。 | 預定完成日期:113.09.09 | 預定完成日期:113.10.08 | 預定完成日期:113.10.25 | 冠錏營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:114.1.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.15 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期:113.10.08 | 實際完成日期:113.11.6 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
92 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國中 | 113年度花蓮縣光復國中設施設備計畫 | 預定完成日期:113.07.18 | 整建籃球場工程委託設計監造洽欣東宜工程顧問有限公司辦理。 | 預定完成日期:113.09.09(籃球場) | 預定完成日期:113.09.12(第二次)(籃球場) | 預定完成日期:113.10.21(籃球場) | 盤石土木包工業(籃球場) | 60日曆天 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | (財物採購)活動中心投影設備採購案113/7/30第一次開標(未達3家流標)，113/8/5第二次開標由神通資訊科技得標,已安裝施工完成,預計於113/10/23日辦理驗收
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.18 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期:113.09.12 | 實際完成日期:113.10.21 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 光復國中 |  | 預定完成日期:113.08.27 | 三宅秀室內裝修設計工作室 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 光復國中 |  | 預定完成日期:113.10.21 | 委託設計監造未達公告金額, 洽欣東宜工程顧問有限公司辦理 113/10/15取得概算書、施工設計圖 113/10/18校內審查截止 113/10/21送雲科大審查 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | (財務採購)中區教師宿舍27萬床架標案,流標2次(113/9/18、113/10/14),經瞭解情形後修改部份規格再公告,預定於113/10/21招標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 113年度期中修整建運動場地 | 卓楓國小 | 卓楓國小運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.08 | 巍宏工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.12 | 預定完成日期:113.09.18 | 預定完成日期:113.10.01 | 冠錏營造有限公司 | 預計114.01.14 完工 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.14 | 預定完成日期:114..02.14 | 預定完成日期:114.03.14
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.09 |  | 實際完成日期:113.09.18 | 實際完成日期:113.09.18 | 實際完成日期:113.10.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 113年度期中修整建運動場地 | 奇美國小 | pu跑道改善工程 | 預定完成日期:113.08.05 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.11.5 | 玉卍營造工程有限公司 | 90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.02 |  | 實際完成日期:113.09.01 | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期:113.11.5 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 113年度期中修整建運動場地 | 豐山國小 | 豐山國小運動場PU跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.08.30 | 欣東宜設計 顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.15 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.08 | 玉卍營造工程有限公司 | 90 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.1.10 | 預定完成日期:113.01.12 | 預定完成日期:113.01.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.26 |  | 實際完成日期:113.09.12 | 實際完成日期:113.09.23 | 實際完成日期:113.10.07 |  |  | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐山國小 | 豐山國小113年校舍修繕 | 預定完成日期:113.8.20 | 欣東宜設計 顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.10 | 預定完成日期:113.9.15前 | 預定完成日期:113.11.21 | 金源土木包工業 | 60 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.10.30 | 預定完成日期:113.11.10 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.5
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.16 |  | 實際完成日期:113.09.4 | 實際完成日期:113.09.12 | 實際完成日期:113.09.26 |  |  | 實際完成日期:113.10.25 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 豐山國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:113.11.20 |  | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.26 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 113年0816地震災後公共設施復建工程 | 豐山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期: | 目前校長已跟三位外聘委員確認好時間，預計10/2日下午兩點進行審查小組會議 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1、校長10-11月反覆和公所協商是否能專案討論、從寬認定，於11/15應能定案是否可行？ 2、建築師另有提案透過地政處申請建物所有權登記，再依此申請使照，目前諮詢審查委員是否可行，若可行應已年底，想請示教育處是否同意再跨年度保留及展延。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 玉東國中 |  | 預定完成日期:113.07.26 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:113.08.16 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.10.21 | 宇曜土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.11.08 | 預定完成日期:113.11.27 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:114.01.03 | 預定完成日期:114.01.07 | 預定完成日期:114.01.10
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.03 |  | 實際完成日期:113.09.16 | 實際完成日期:113.09.23 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 平和國中 | 113年度平和國中籃球場整修工程 | 預定完成日期:1130812 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113年9月18日 | 預定完成日期:113年9月18日 | 預定完成日期:1131017 | 磐石土木包工業 | 60天 | 預定完成日期:1131101 | 預定完成日期:1131115 | 預定完成日期:1131130 | 預定完成日期:1131215 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 10月份因颱風影響，申請工期展延1天，，至11月12日籃球場舊籃球架已清除完畢及中間地坪整地、壓實完成。
|  | 平和國中 | 113年度平和國中籃球場整修工程 | 預定完成日期:1130812 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 實際完成日期:113年9月18日 | 實際完成日期:113年9月18日 | 實際完成日期:1131017 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:1131215 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 富源國中 | 富源國中113年校舍修繕工程 | 預定完成日期:113.07.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.08.02 | 預定完成日期:113.08.09 | 預定完成日期:113.09.09 | 鑫桂土木包工業 | 45 | 預定完成日期:113.9.8 | 預定完成日期:113.9.18 | 預定完成日期:113.9.28 | 預定完成日期:113.10.13 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.15
|  |  |  | 實際完成日期:113.7.26 |  | 實際完成日期:113.7.23 | 實際完成日期:113.8.1 | 實際完成日期:113.8.30 |  |  | 實際完成日期:113.9.8 | 實際完成日期113.9.18 | 實際完成日期113.9.28 | 實際完成日期:113.10.13 | 實際完成日期:113.11.11 | 實際完成日期:113.11.30
105 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 富源國中 | 富源國中113年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.4 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.10.31 | 廉晟土木包工業 | 60 | 預定完成日期:113.11.18 | 預定完成日期:113.12.3 | 預定完成日期:113.12.18 | 預定完成日期:114.1.2 | 預定完成日期:114.1.10 | 預定完成日期:114.1.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.1 |  | 實際完成日期:113.10.8 | 實際完成日期:113.10.17 | 實際完成日期:113.11.4 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 富源國中 | 富源國中113年教師宿舍修繕工程委託設計監造 | 預定完成日期:113.10.01 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.12.01 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:114.1.2 | [8 empty] | 113年10月16日將圖說及概算表送雲科大審查 113年10月30日雲科大退回修正 113年11月11日將修正後圖說送雲科大作第2次審查
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.4 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 萬榮國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐濱國中 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 預定完成日期:113/8/31 | 森譯室內裝修設計公司 | 預定完成日期:113/9/1 | 預定完成日期:113/9/16 | 預定完成日期:113/9/30 | 宇曜土木包工業 | 75 | 預定完成日期:113/11/11 | 預定完成日期:113/11/27 | 預定完成日期:113/12/8 | 預定完成日期:113/12/13 | 預定完成日期:113/12/31 | 預定完成日期:114/1/31 | 非涉及發包之物品設備採購已全部完成。
|  |  |  | 實際完成日期:113/8/26 |  | 實際完成日期:113/9/6 | 實際完成日期:113/9/13 | 實際完成日期:113/9/30 |  |  | 實際完成日期:113/10/24 | 實際完成日期:113/11/2 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 豐濱國中 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 預定完成日期:113/11/16 | 森譯室內裝修設計公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預計委託規劃勞務案在113/10/16決標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 豐濱國中 | 縣113年度補助改善無障礙校園環境計畫(第2階 段） | 預定完成日期:113/10/30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113/12/2 | 預定完成日期:113/12/9 | 113/12/20 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113/10/30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐裡國小 | 113年度豐裡國小鋁門窗改善工程 | 預定完成日期:113.08.09 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.09 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.18 | 未知 | 暫定113.11.30止 | 預定完成日期:113.10.06 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.12 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校補助偏遠經費共2案，鋁門窗案目前備料中，廠商預計10月底拆裝；另一案為"全校燈具汰換財物採購案"，業已招標公告，一二標皆流標，近期內將調整標案內容，重新進行招標。
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.09 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期:113.09.18 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:(鋁門窗備料) | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 平和國小 | 1.電容式智慧黑板 2.川堂與樓梯間情境布置 3.教室置物櫃及佈告欄 4.教學樓外遮陽增設 | 預定完成日期: | 財物採購，無設計監造 | 預定完成日期:113.09.30前 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期: | 1.昇宏資訊2.光點設計3.奕捷企業社 4.葆仁企業社 | 1.45日曆天 2.50日曆天 3.45日曆天 4.45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:（外遮陽） 113/10/4 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 4案皆已完成決標，並函送涉及發包彙整表。預計11月底可執行完成
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.09.30 | 實際完成日期:113.10.07 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 溪口國小 | 偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫 | 預定完成日期:113.07.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 1.遊戲場 2.校園環境改善 | 預定完成日期:113.08.31 | 預定完成日期:113.09.16 | 1.遊戲場113.8.20 | 1.遊戲場:勝欣企業社 2.校園環境改善-鑫桂土木包工業 | 1.60日曆天 2.60日曆天 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.16 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.31 | 校門口通學步道因鄉公所協助承做，需做申請計畫變更，待上級同意，再行招標(與其他2計畫一起規劃招標)
|  |  |  | 實際完成日期: 1.遊戲場113.8.5 2.校園環境改善工程113.8.19 |  | 實際完成日期: 1.遊戲場113.8.9 2.校園環境改善工程113.8.28(第1次) 2.校園環境改善工程113.9.6(第2次) 2.校園環境改善工程113.9.16(第3次) 2.校園環境改善工程113.9.25(第4次) | 實際完成日期: 1.遊戲場113.8.20 2.校園環境改善113.10.4 | 實際完成日期: 1.遊戲場113.8.20 2.校園環境改善113.10.13(預計) |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐濱國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 靜浦國小 | 靜浦國小校門道路改善工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.10 |  | 實際完成日期:113.10.01(第一次) | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 113年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫—修繕工程及購置設備 | 靜浦國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
117 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 三民國小 | 113年度三民國小教室門窗財物採購案 | 預定完成日期: | 屬財物採購無勞務 | 預定完成日期:113.07.23 | 預定完成日期:113.08.02 | 預定完成日期:113.08.12 | 俊宏企業社 | 45天 (1130902-1131016) | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.27 | 預定完成日期:113.10.4 | 預定完成日期:113.10.11 | 預定完成日期:113.10.05 | 預定完成日期:113.12.10 | 有關於教室設備採購案(7/23上網招標、8/1決標、工期：1130809-1130907，9/2完工、9/25驗收、10/7完成改善) 目前等候兩案均等候款項入帳後核銷。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:113.08.22 | 實際完成日期:113.09.02 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:113.10.1 | 實際完成日期:113.10.14 | 實際完成日期:
118 | 113年度第2梯次改善無障礙校園環境計畫-新電梯案 | 三民國小 | 113年三民國小改善無障礙校園環境委託規劃設計監造技術服務案 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113年10/9、17、25上網公告招標，於113年10/30第三次無法決標公告後，正在進行限制性招標邀請廠商議價或比價。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
119 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大禹國小 | 大禹國小113年度非山非市計畫教室修繕工程 | 預定完成日期:113.07.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.07 | 預定完成日期:113.08.14 | 金源土木包工業 | 31日曆天 | 預定完成日期:113.09.22 | 預定完成日期:113.09.29 | 預定完成日期:113.10.13 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.10.27 | 預定完成日期:113.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.23 |  | 實際完成日期:113.07.26 | 實際完成日期:113.08.09 | 實際完成日期:113.09.10 |  |  | 實際完成日期:113.9.30 | 實際完成日期:113.10.8 | 實際完成日期:113.10.24 | 實際完成日期:113.11.6 | 實際完成日期:113.11.15 | 實際完成日期:
120 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 長良國小 | 長良國小113年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫 | 預定完成日期:113.08.12 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.11 | 昱陽營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期:113.11.06 | 預定完成日期:113.11.19 | 預定完成日期:113.12.01 | 預定完成日期:113.12.09 | 預定完成日期:114.01.10 | 預定完成日期:114.01.31 | 113.09.10第一次招標，無廠商投標流標。113.09.19第二次招標。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.12 |  | 實際完成日期:113.08.26 | 實際完成日期:113.09.19 | 實際完成日期:113.10. |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
121 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 崇德國小 | 崇德國小教學大樓門窗及入口廣場改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 |  | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
122 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 崇德國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
123 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 崇德國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
124 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 佳民國小 | 86吋觸控顯示器 | 預定完成日期: | 本計畫僅財物採購: 1.86吋觸控顯示器(9/27驗收完畢) 2.校園影像監視系統(驗收完畢) 3.個人電腦三台(驗收完畢) | 預定完成日期: | 預定完成日期:8/13 | 預定完成日期: | 昇宏資訊有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:10/16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.86吋觸控顯示器80萬4,600元 2.校園影像監視系統12萬1,657元 3.個人電腦6萬8,343元
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:8/5 | 實際完成日期:8/13 | 實際完成日期:9/7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:9/27 | 實際完成日期:
125 | 113年0816地震災後公共設施復建工程 | 佳民國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
126 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 西林國小 | 本計畫分為財務及勞務採購： 1.86吋觸控螢幕智慧黑板及移動式螢幕觸控數位白板56萬元 2.門窗更新裝修144萬元 | 預定完成日期: | 立揚工程顧問公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.10.16/22 | 預定完成日期:12月前 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.30 |  | 實際完成日期:113.10.04 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
127 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 卓溪國小 | 卓溪國小113年度校內修繕工程 | 預定完成日期:113.10.27 | 設計單位之設計書圖減項不減價已完成，10/30函送學校，11/8發文縣府，待縣府核定，後續將辦理工程招標。 | 預定完成日期:113.11.18 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.05 |  |  | 預定完成日期:113.12.19 | 預定完成日期:114.01.3 | 預定完成日期:113.01.17 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.05 | 預定完成日期:114.02.14
|  |  |  | 實際完成日期:113.10.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
128 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 立山國小 | (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」 | 預定完成日期: | 1.不涉及發包：待經費撥入後得訂購。 2.涉及發包： (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：公開招標，決標採評分合格最低標。工期45天日曆天。 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」：公開招標，決標採最低標。工期45天日曆天。 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.18第一次開標 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:招標資料準備中 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.09.18 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
129 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 西富國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
130 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 西富國小 | 老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.2 | 欣東宜工程顧問有限公司-委託設計監造.工程預算書.計劃書預計於113年9月16日上傳 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
131 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 西富國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
132 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次)-防水隔熱工程」 | 太平國小 |  | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113/9/20 | 昱陽營造有限公司 | 45 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113/11/22 | 預定完成日期:113/12/13 | 預定完成日期:113/12/31 | 113/10/31及113/11/1兩天因康芮颱風影響停班停課,不計工期2天。
|  |  |  | 實際完成日期:110/11/22 |  | 實際完成日期:113/8/9 | 實際完成日期:113/8/19 | 實際完成日期:113/9/20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
133 | 體育休閒站－室外球場 | 春日國小 | 籃球場地坪整建工程 | 預定完成日期:113.09.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.10.29 | 預定完成日期: 113.11.12 | 遠東企業社 | 90日曆天 | 預定完成日期: 113.12.03 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113.11.11開工
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.27 |  | 實際完成日期:113.10.22 | 實際完成日期:113.10.29 | 實際完成日期:113.11.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
134 | 體育休閒站－室外球場 | 崙山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
135 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 國福國小 | 國福國小校園地坪改善工程委託規劃設計監造技術服務 | 預定完成日期:114.1.20 | 禾合土木技師事務所（保留決標） | 預定完成日期:114.2.14 | 預定完成日期:114.3.14 | 預定完成日期:114.3.24 |  |  | 預定完成日期:114.4.13 | 預定完成日期:114.5.3 | 預定完成日期:114.5.24 | 預定完成日期:114.6.14 | 預定完成日期:114.6.21 | 預定完成日期:114.6.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.11.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
136 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 稻香國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期:1131031 |  | 預定完成日期:1131115 | 預定完成日期:1131215 | 1140121 |  |  | 預定完成日期:1140125 | 預定完成日期:1140130 | 預定完成日期:1140215 | 預定完成日期:1140228 | 預定完成日期:1140310 | 預定完成日期:1130330
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
137 | 113年資源班設施設備案 | 吉安國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
138 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 壽豐國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
139 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 瑞穗國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
140 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 南平中學 | 教學大樓及圖書館大樓無障礙電梯滲漏防水修繕工程 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:113/10/11 | 預定完成日期:113/10/25 | 預定完成日期:113/11/10 | 朝旺土木包工業 | 60 | 預定完成日期:113/11/25 | 預定完成日期:113/12/10 | 預定完成日期:113/12/25 | 預定完成日期:114/01/08 | 預定完成日期:114/01/22 | 預定完成日期:114/02/15
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期:113/10/11 | 實際完成日期:113/10/25 | 實際完成日期:113/11/10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
141 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 長橋國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
142 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 吉安國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
143 | 113年0403地震災害公共設施復建工程 | 壽豐國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
144 | 113年改善教學環境及設施設備 | 壽豐國小 | 風雨教室設施設備改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
145 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 明恥國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
146 | 113年0423地震災害公共設施復建工程 | 信義國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: