「教室連結：國際教育博覽會」企劃書

- 「教室連結」計畫源起與目標

各國政府愈來愈倚賴教育機構的力量，培養年輕人的全球公民意識 (Global Citizenship)。全球公民是具有自信、創意且能獨立自主的思考者，他們透過教育與終身學習發展自我，具備英文以及其他外語能力。全球公民具有潛在移動性，也許嚮往國際教育與工作，他們對其他文化感到興趣，願意去了解、認識不同的文化。同時，在地方與國際上，他們樂意參與主要議題的討論與合作。透過「教室連結」專案，我們希望藉此發展出更多的永續連結，並以各種活動支援此一連結關係，促進跨文化的認知。

「教室連結」(Connecting Classrooms) 是一個國際學校合作計畫，其目的主要是在英國與東亞七國 (台灣、日本、南韓、馬來西亞、印尼、泰國與越南) 的學校之間建立永續的夥伴關係。這種關係將能支持國家教育系統的目的，培育新一代的世界公民，拓展年輕人的國際視野。英國文化協會將在政策、地方教育局、學校領導與教師層等議題，與英國和東亞地區的夥伴們合作，透過課程合作與專案交換，以建立持久的關係。

除了全球公民意識外，學校合作關係的建立，還關係到英國與其他地區教育部門的許多教育重點與政策綱領，包括跨課程領域資訊與通訊科技的發展，以及改善外語教學等。其中，外語教學部分尤重英文能力的提升。

學校合作關係也能幫助教師，提供他們加深文化意識、分享有效的教學方式、並發展創意教學方法的機會，這些都能幫助學生們開拓視野，幫助他們做好與外面世界接觸的準備。

「教室連結」的目標在於：

  - 拓展年輕學子的國際視野，透過學校合作關係，增進英國與其他參與國對世界的觀念與執行的理解與體認；

  - 增進教師的國際視野，透過學校合作關係，增進英國與其他參與國對世界的觀念與執行的理解與體認；

  - 支持國家教育系統的目標，透過學校合作關係，教導並培育年輕學子成為全球公民；

  - 透過學校合作，加強學校課程的國際面向；

  - 透過地方教育局或適當的夥伴，在參與國之間建立網絡，以協助各國地區學校合作關係的發展。

- 計畫目的

英國文化協會於96年10月，在泰國曼谷舉行「課程構思會議」(Curriculum Meeting)，為英國文化協會「教室連結」的東亞區域計畫揭開序幕。會中邀集參與「教室連結」計畫的英國及東亞七國的課程專家與主管學校課程的政府官員與會，並針對推動國際教育的課程交流意見並研擬對策，協助各國教育部門推動國際視野的教育政策，培養年輕學子的全球公民意識。

英國文化協會自96年推動「教室連結」東亞區域計畫以來，已投注超過60萬英鎊 (3,200萬台幣)在這項計畫上，並與英國及東亞各國的教育部、課程發展局及地方教育局合作，在東亞七個國家共舉辦了七場的首論會 (Contact Seminar)，為英國及東亞七國的65個地方教育局、660所學校建立課程合作關係，並有超過3,000位教師及2,5000名學生參與該計畫。

在台灣，英國文化協會與教育部合作推動「教室連結」計畫。台灣有六縣市教育局處參與該計畫，包括臺北市政府教育局、臺北縣政府教育局、彰化縣政府教育處、臺南市政府教育局處、高雄市政府教育局及花蓮縣政府教育處，以及其縣市內所屬67所國中 (學生年齡介於11-14歲)。自97年5月推動以來，台灣參與兩場的首論會，並協助台灣的教育局及學校與英國、日本及南韓12個地方教育局、超過120所國中建立課程合作關係。英國文化協會與教育部、各縣市教育局及學校共舉辦超過70場的訓練活動及教師工作坊，共有超過450位教師及2,000名學生參與該計畫。

為慶祝這兩年在英國及東亞地區推動「教室連結」計畫的成果，以及表彰英國及東亞七國所有參與教室「教室連結」計畫的教育部、地方教育局、學校、教師及學生的支持與努力，也為未來規劃具體的行動方案，英國文化協會與教育部合作，於98年11月25日~11月30日在台灣舉辦「教室連結：國際教育博覽會」(Connecting Classrooms: International Education Expo’) 活動，活動期間將邀集來自英國及東亞七國參與「教室連結」計畫的教師與學生代表，以及參與課程規劃的政府官員及專家學者共同與會。

在台灣舉辦此活動，除了能提升台灣教育在國際上的地位之外，更強化台灣與英國及東亞國家的教育部及地方教育局的合作機會。其他優勢也包括：

- 與英國及東亞各國教育部合作的機會，共同研擬具有國際面向的課程政策

- 增加國內縣市教育局處人員及學校教師的專業發展機會

- 加強與英國及東亞各國學校之間的合作機會，並將國際面向納入學校的課程中

- 培養台灣年輕學子為全球大使

- 透過不同文化與全球議題的認知，提供台灣年輕學子更多認識世界的機會

- 強化與英國文化協會的合作

- 活動日期：98年11月25日~11月30日

- 主辦單位：教育部、英國文化協會

- 協辦單位：台北市政府教育局、臺北縣政府教育局、彰化縣政府教育處、台南市政府教育處、高雄市政府教育局、花蓮縣政府教育處、台北市三民國中、臺北縣三重高中、彰化縣彰化藝術高中、臺南市和順國中，高雄市大義國中、花蓮縣吉安國中

- 參與對象及人數

- 英國及東亞七國參與「教室連結」計畫的教師代表

- 英國及東亞七國參與「教室連結」計畫的學生代表

- 英國及東亞七國參與課程規劃的政府官員及專家學者

各國參加人數說明如下：

| 國家 | 教師人數 | 學生人數 | 參與課程規劃的政府官員及專家學者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英國 | 8 | 16 | 6 |
| 日本 | 12 | 12 | 6 |
| 泰國 | 12 | 12 |  |
| 南韓 | 12 | 12 |  |
| 印尼 | 12 | 12 |  |
| 越南 | 12 | 12 |  |
| 馬來西亞 | 12 | 12 |  |
| 台灣 | 36 | 36 | 30 (包含25縣市教育局、教育處代表) |
| 小計 | 116 | 124 | 42 |
| 總數 | 282 |  |  |

- 活動規劃與內容

日期：98年11月25日(三)

英國及東亞六國(日本、南韓、馬來西亞、印尼、泰國及越南)共計80位教師及88位學生代表抵達台灣，並依所選定的主題，以地方教育局為單位，前往六縣市，晚上夜宿各縣市。

日期：98年11月26日(四)

主旨：教學日 (Teaching and Learning Day)

時間：09:00-17:00

地點：臺北市、臺北縣、彰化縣、臺南市、高雄市及花蓮縣 (依所選定的主題分組)

參與對象：英國及東亞七國116位教師及124位學生

主題：

- 臺北縣：明日世界 (Tomorrow’s World)

- 彰化縣：科學與發明 (Science and Invention)

- 高雄市：環境科學 (Environmental Science)

- 臺北市：運動與健康 (Sports and Health)

- 臺南市：氣候變遷 (Climate Change)

- 花蓮縣：全球公民 (Global Citizenship)

實施方式：英國及東亞七國教師及學生代表以地方教育局為單位，依所選定的主題分組於六縣市進行社區相關活動，社區活動內容由主導的六縣市教育局處統籌規劃與設計。

日期：98年11月27日(五)

主旨：教學日 (Teaching and Learning Day)

時間：09:00-17:00

地點：臺北市、臺北縣、彰化縣、臺南市、高雄市及花蓮縣 (依所選定的主題分組)

參與對象：英國及東亞七國116位教師及124位學生

主題：

- 臺北縣：明日世界 (Tomorrow’s World)

- 彰化縣：科學與發明 (Science and Invention)

- 高雄市：環境科學 (Environmental Science)

- 臺北市：運動與健康 (Sports and Health)

- 臺南市：氣候變遷 (Climate Change)

- 花蓮縣：全球公民 (Global Citizenship)

實施方式：英國及東亞七國教師及學生代表以地方教育局為單位，依所選定的主題分組於六縣市進行教學討活動，活動內容由主導的六縣市教育局處統籌規劃與設計。

日期：98年11月28日(六)

主旨：國際合作日 (International Cooperation Day)

活動一：教師專業訓練工作坊 (Teachers Professional Training Workshops)

日期：98年11月28日(六)

時間：08:30-17:15

地點：臺北市劍潭活動中心

參與對象：英國及東亞七國116位教師

工作坊主題：

- 教育部「增進高級中等學校學生國際視野方案」(Ministry of Education Secondary School Exchange International Programme, SSEI)

- 發展「國際學校獎」(Developing International School Award in your school)

- 資訊融入教學的創新與應用 (Innovative use of ICT for joining curriculum project)

- 課程設計與學習 (Curriculum design and integrated approach to learning)

- 英國及東亞七個的「教室連結」經驗分享 (Connecting Classrooms case study: impact of international dimension to individual learner outcomes led by teachers from Taiwan, Japan, Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and 4 areas in the UK)

實施方式：邀請英國及東亞七國共七位資深講師 (英國3位、東亞國家2位、台灣2位) 依主題進行七場工作坊。與會成員可自行選定欲參加的場次，每場人數預估20~25人參加。

會議議程

| 時間 | 場次一 | 場次二 | 場次三 | 場次四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0830–0900 | 報到 |  |  |  |
| 0900–1030 | 發展「國際學校獎」 | 資訊融入教學的創新與應用 | 「教室連結」經驗分享(台灣、日本及南韓) | 資訊融入教學示範 (由贊助廠商提供) |
| 1030–1045 | 茶敘 |  |  |  |
| 1045–1215 | 課程設計與學習 | 教育部「增進高級中等學校學生國際視野方案」 | 「教室連結」經驗分享(英國，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭) | 資訊融入教學示範 (由贊助廠商提供) |
| 1215–1400 | 午餐 |  |  |  |
| 1400–1530 | 發展「國際學校獎」 | 資訊融入教學的創新與應用 | 「教室連結」經驗分享(台灣、日本及南韓) | 資訊融入教學示範 (由贊助廠商提供) |
| 1530–1545 | 茶敘 |  |  |  |
| 1545–1715 | 課程設計與學習 | 「教室連結」經驗分享(泰國、印尼、馬來西亞及越南) | 教育部「增進高級中等學校學生國際視野方案」 | 資訊融入教學示範 (由贊助廠商提供) |

活動二：全球公民與國際學習博覽會籌備日 (Preparation Day of International Expo on Global Citizenship & Learning)

日期：98年11月28日(六)

時間：10:00-17:00

地點：臺北市劍潭活動中心集賢廳

參與對象：英國及東亞七國124位學生

主題：

- 全球公民 (Global Citizenship)

- 氣候變遷 (Climate Change)

- 運動與健康 (Sports and Health)

- 環境科學 (Environmental Science)

- 明日世界 (Tomorrow’s World)

- 科學與發明 (Science and Invention)

實施方式：

- 透過教師的指導，各國學生以11月26日及27日所選定的主題進行攤位佈置，呈現內容為參與「教室連結」計畫的成果發表，以及展現學生在11月26日及27日間，在臺灣六縣市所進行的社區及教學活動成果。

- 學生與老師可以利用籌備日討論主題攤位佈置、設計創意遊戲及小組討論。

活動三：課程發展會議 (Curriculum Development Meeting)

日期：98年11月28日(六)

時間：09:00-17:00

地點：臺北市

參與對象：英國及東亞七國參與課程規劃的政府官員及專家學者，共15位代表。

會議內容：

- 檢視過去兩年以來，英國及東亞各國透過「教室連結」計畫，所成就的國際交流成果

- 探討現今英國及東亞各國在國際教育的政策與策略

- 英國及東亞各國未來在「教室連結」計畫的課程發展規劃 – 國際課程合作的策略、永續性與擴展性

實施方式：由教育部與英國文化協會共同邀請英國及東亞七國參與課程規劃的政府官員及專家學者，共15位代表 (英國6位、東亞國家6位、台灣3位)與會，並針對會議主題進行交流與研擬相關對策。

會議議程

| 時間 | 內容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 0900–1000 | 檢視過去兩年以來，英國及東亞各國透過「教室連結」計畫，所成就的國際交流成果 | 與會者有機會看到老師及學生在國際交流上，所做的努力的第一手資料 |
| 1000–1030 | 茶敘 |  |
| 1030–1230 | 探討現今英國及東亞各國在國際教育的政策與策略 | 與會者有機會說明與討論自己國家的國際教育策略 |
| 1230–1400 | 午餐 |  |
| 1400–1645 | 英國及東亞各國未來在「教室連結」計畫的課程發展規劃 – 國際課程合作的策略、永續性與擴展性 | 課程專家協助英國文化協會未來在英國及東亞七國的「教室連結」計畫的課程發展規劃，以符合學生的需求 |
| 1645–1700 | 綜合歸納整理 | 擬定具體的行動方針 |

日期：98年11月29日(日)

主旨：國際教育日 (International Dimension in Education Day)

活動一：全球公民與國際學習博覽會 (International Expo’ on Global Citizenship & Learning)

日期：98年11月29日(日)

時間：09:00-17:00

地點：臺北市

參與對象：英國及東亞七國124位學生

主題：

- 全球公民 (Global Citizenship)

- 氣候變遷 (Climate Change)

- 運動與健康 (Sports and Health)

- 環境科學 (Environmental Science)

- 明日世界 (Tomorrow’s World)

- 科學與發明 (Science and Invention)

實施方式：

- 透過教師的指導，各國學生以11月26日及27日所選定的主題進行攤位佈置，呈現內容為參與「教室連結」計畫的成果發表，以及展現學生在11月26日及27日間，在臺灣六縣市所進行的社區及教學活動成果。博覽會當天亦邀請台灣學生及家長前來參觀。

- 除了主題式攤位外，會場也規劃不同國家特色的攤位。

- 會場特別規劃一展場專區予教育部，以推廣教育部的國際教育計畫案

- 博覽會當天，學生可自行選擇參加由學生所設計的活動或遊戲。

活動二：全球學習國際會議 (International Conference on Global Learning)

日期：98年11月29日(日)

時間：09:00-17:00

地點：臺北市

參與對象：

- 上午：所有教師、教育部及地方教育局資深人員及課程專家

- 下午：所有與會者 (含建議教師及分享學生)

會議主題：

- 上午

  - 英國及東亞各國的教育專家針對「教育國際化」相關議題提出專題演講

  - 英國及東亞各國的講者針對「培養全球公民」相關議題提出專題報告

  - 綜合討論

- 下午

  - 英國及東亞各國的教育專家針對「教育國際化」相關議題提出專題演講

  - 英國及東亞各國的講者針對「培養全球公民」相關議題提出報告

實施方式：由教育部與英國文化協會共同邀請英國及東亞七國的教育部官員、資深教育人員、課程專家及學者，針對會議主題提出專題演講，並與教師及學生進行綜合討論。

會議議程

| 時間 | 內容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 08:30–09:00 | 報到 |  |
| 09:00–09:15 | 開幕致辭 (教育部,BC代表致辭) | 與會者有機會看到老師及學生在國際交流上，所做的努力的第一手資料 |
| 09:15–10:15 | 「全球學習」專題演講 (英國) | 說明英國在校內發展國際化對學生的影響 |
| 10:15–10:40 | 「全球學習」專題演講 (東亞各國) | 說明東亞各國在校內發展國際化對學生的影響 |
| 10:40–11:00 | 茶敘 |  |
| 11:00–11:25 | 「全球學習」專題演講 (台灣) | 說明台灣在校內發展國際化對學生的影響 |
| 11:25–11:50 | 「培養全球公民」專題報告 (英國) | 說明英國教師如何透過「教室連結」計畫來培養學生成為全球公民 |
| 11:50–1215 | 「培養全球公民」專題報告 (東亞各國) | 說明東亞各國教師如何透過「教室連結」計畫來培養學生成為全球公民 |
| 1215–1315 | 午餐 |  |
| 1315–1400 | 參觀 | 專人解說，參觀全球公民與國際學習博覽會 |
| 1400–1520 | 「身為全球公民」專題報告 (英國及東亞七國) | 英國及東亞七國學生代表說明如何透過「教室連結」計畫來培養學生成為全球公民 |
| 1520–1535 | 茶敘 |  |
| 1535–1605 | 與教育人員及教師綜合討論 | 所有與會者有機會可以融入在會議中，並針對「全球學習」相關議題提出看法與討論 |
| 1605–1640 | 與教育人員、教師及學生進行綜合討論 | 所有與會者有機會可以融入在會議中，並針對「全球學習」相關議題提出看法與討論 |
| 1640–1700 | 閉幕式 (教育部,BC代表致辭) |  |

活動三：英國文化協會「教室連結」慶祝晚宴 (British Council Connecting Classrooms Gala Reception)

日期：98年11月29日(日)

時間：19:00-21:30

地點：臺北市

參與對象：所有與會者 (含教師及學生)

活動內容：

- 「我是全球公民」(I’m a Global Citizen) 競賽得獎學生的報告。

- 東亞七國啟動「國際學校獎」(International School Award) 活動。

- 晚餐

- 「教室連結」計畫精華分享

- 各國學生代表的表演

實施方式：由英國文化協會邀請所有與會者參與此一盛會。

日期：98年11月30日(一)

英國及東亞各國所有與會者返國(家)。