花蓮縣99年度推廣國民中小學

海洋教育計畫

～ 目 錄 ～

- 依據----------------------------------------------------------------------------2

- 目的----------------------------------------------------------------------------2

- 背景說明----------------------------------------------------------------------2

- 海洋教育3年整體計畫----------------------------------------------------3

- 本年度推動重點-------------------------------------------------------------6

- 實施策略----------------------------------------------------------------------6

- 經費編列與實施進度-------------------------------------------------------9

- 預期效益--------------------------------------------------------------------11

- 督導與評鑑-----------------------------------------------------------------11

- 各項計畫

  - 子計畫一──攜手連心共現海洋夢-------------------------13

    - 海洋教育資源中心交流活動經費概算表-----------------20

    - 親子海洋教育體驗課程經費概算表--------------------23

    - 教師海洋教育研習工作坊經費概算表-------------------------24

    - 教師海洋教育知能研習經費概算表-------------------------25

  - 子計畫二──洄瀾夢土海洋行-------------------------25

    - 海洋教育進階教師工作坊經費概算表----------------------29

    - 海洋教育之能研習(教材教具製作)經費概算表---------------30

  - 子計畫三──我家在太平洋畔！------------------------------31

    - 海洋教育校園情境營造經費概算表-----------------------------37

    - 海洋教育推廣體驗活動經費概算表-----------------------------41

  - 子計畫四──海洋資源與文化----------------------42

    - 秀姑巒溪口海洋生態踏查經費概算表----------------------45

(五)、子計畫五──與海洋共舞------------------------------------------48

1. 海洋教育教師知能精進研習經費概算表-----------------------55

2. 海洋教育學生體驗活動經費概算表-----------------------------56

- (六)、子計畫六──嗨!里亞兒~liyal~---------------------------------57

- 1. 推廣海洋教育體驗海洋課程活動經費概算表-----------------64

(七)、子計畫七──一網打盡

花蓮縣99年度推廣國民中小學海洋教育計畫

- 依據：

（一）教育部海洋教育政策白皮書。

（二）教育部97-100年海洋教育先導型計畫—中程綱要計畫。

（三）國民中小學九年一貫課程綱要。

- 目的：

（一）蒐集整合在地海洋教育資源，營造國中小海洋教育環境。

（二）提升教師、家長海洋教育知能，發展在地海洋教育課程。

（三）結合大學、社教機構策略聯盟，建構海洋教育支援網絡。

（四）加強海洋教育活動及交流參訪，培養學生海洋基本素養。

- 背景說明：

（一）得天獨厚的地理位置：

花蓮縣東臨太平洋，位於歐亞大陸板塊與菲律賓板塊之交會處，數百萬年來的造山、沖積及海蝕作用形成東部海岸豐富地質景觀。在這兩板塊擠壓下，形成了許多特殊地形，是非常難得的戶外地理地質教室。自花蓮溪到卑南溪間三百多公里的海岸線，分佈有海岸階地、沙灘、礫石灘、礁岸、離岸島、海岬和海蝕平台、海蝕洞、海蝕溝等海蝕地形。沿岸以石梯坪的海蝕地形最壯觀，而位於花蓮近郊的七星潭風景區更是來到花蓮的旅客必遊之勝地。

（二）核心學校的優勢：

1.北濱國小：

（1）位於東海岸近海位置，自81學年度起成立海洋館與考古館，即推展海洋教學，並架設海洋教學網站及製作教學光碟。

（2）93年2月起與國立海生博物館簽約合作成為海洋學校。

（3）94年2月以「海洋學校」為主題，至教育部教育博覽會展示成果。

（4）94年12月由海生館推薦，獲行政院頒發「2005台灣海洋年」海洋教育推動績優單位。

（5）96年成立教師網路學習社群與數位校園推行小組—規劃創造力教育發展「海洋校園」活動內容。

（6）97年成立花蓮縣海洋教育資源中心，致力於國民中小學海洋教育推廣工作。

(7) 98年度積極發揮海洋教育資源中心之功能：建置海洋策略聯盟、邀請山區學校校際交流、辦理5場次全縣教師研習、建置海洋校本課程..等

2.康樂國小：

（1）位於新城鄉，鄰近花蓮縣七星潭海岸定置捕魚漁場及柴魚博物館。

（2）自94學年起推展海洋教學課程，已連結七星潭海岸、本地漁會、屏東海生館等相關資源，納入海洋校園環境營造與創意教學設計，其成效已獲得各界肯定。

（3）95年編輯錄製曼波魚教學錄影帶。

（4）96、97連續兩年以「海洋學校—洄瀾夢土曼波康樂」為主題，入選教育部活化校園空間特色學校特優，並獲邀於特色學校博覽會中展示成果。

（5）96年12月由本縣教育處辦理創造力教育博覽會優質標章，本校以海洋創意教學榮獲本縣特優第一名。

(6) 97、98年承辦教育部海洋教育計畫。

3.新社國小：

（1）位太平洋東海岸線上，屬於農漁村型社區，交通便捷，依山傍水。

（2）近海岸磯碕海水浴場，可提供學生上游泳課；為噶瑪蘭人最大聚居的社區，保有香蕉絲編織文化。

（3）97、98年承辦教育部海洋教育計畫。

- 海洋教育3年整體計畫：

| 年度 | 規劃項目 | 主辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 97 年 度 | - 攜手連心共現海洋夢-建置海洋教育資源中心相關設施 (子計畫一) | 北濱國小 | 中心現階段軟硬體已建置完成，惟些許設備仍需更新，而北濱國小有關海洋教育的魚蝦貝類等古文物已建置成教學CAI網站。 |
|  | - 攜手連心共現海洋夢-海洋教育資源中心之運作與服務(子計畫一) | 北濱國小 | 師生專題講座2場 教師研習2場 小小解說員培訓4 實地生態考察1場(台東成功港) 校外教學1場 校際交流2場(台北縣樹林國小、花蓮縣明義附幼) 完成海洋校園彩繪 完成海洋學習步道 |
|  | - 攜手連心共現海洋夢-海洋教育成果分享(子計畫一) | 北濱國小 | 將於12月3日舉辦全縣性海洋教育成果分享，內容除了三所學校的經驗分外，還舉辦一場海洋教育的特別講座，講師為黑潮文教基金會的廖律清老師，屆時將請各校將派員與會。 |
|  | - 「海洋教育」教師、家長系列研習活動-教導主任海洋教育知能研習(子計畫二) | 康樂國小 | 知能研習花蓮縣南北兩共辦理兩場 |
|  | - 「海洋教育」教師、家長系列研習活動-在地海洋學校經驗分享(子計畫二) | 康樂國小 | 海洋學校經驗分享課程辦理1場。 |
|  | - 「海洋教育」教師、家長系列研習活動-花蓮海岸生態與資源(子計畫二) | 康樂國小 |  |
|  | - 「海洋教育」教師、家長系列研習活動-賞鯨與海洋生態(子計畫二) | 康樂國小 |  |
|  | - 海洋教育優良示例及教材蒐集(子計畫三) | 新社國小 | 於10初辦理教案徵選比賽，參加者眾，選出優良教案共計11件。 |
|  | - 體驗海洋試辦課程一(子計畫四) | 新社國小 | 體驗課程融入綜合活動課程，以低中高年段分別上課，課程類型有影片教學、繪本教學。 體驗課程上課方式也以低中高年段開課，有潮間帶生物的觀察及浮潛體驗。浮潛體驗原定暑期進行，但因今年颱風多，所以延至今年10月後開始辦理，浮潛課程分為兩階段，一為行前訓練，一為實地體驗，因前揭因素，浮潛體驗移至室內泳地進行。上揭課程實施日期共計20週。 |
|  | - 海洋教育建置校園專屬網站(子計畫五) | 港口國小 靜浦國小 豐濱國小 | 無經費，未執行。 |
| 98 年 度 | 類別; 活動內容; 承辦學校; 成果敘述. 一 、 充 實 設 施; 1.充實圖書設備; 康樂國小; 展示櫃製作. 2.充實情境設備; 北濱國小; 設計“海洋按摩步道”、結合東華大學藝術與設計學系師生合作彩繪校園。. 2.充實情境設備二; 康樂國小; 全體教職員工合力彩繪展覽館牆壁，為提供孩子良好學習環境。. 3.充實資訊設備; 北濱國小; 購買海洋相關圖書與影音教學帶. 二 、 理 念 宣 導; 1.國中小校長海洋教育知能研習; 北濱國小; 敦聘專家學者就當前重要海洋議題演講，並透過實務分享共推海洋教育。. 2.駕著帆船航向海洋文學; 北濱國小; 透過講解與實作，俾利學員更了解生活中的海洋。. 3.探訪潮間帶; 北濱國小; 透過潮間帶的實際踏查，期使海洋教育的思維在教師心中發芽。. 4.海洋課程分享VS獨木舟體驗活動; 北濱國小; 透過講解與實作，培養學員親海、愛海、知海之海洋情懷。. 5.千蟹萬蟹總是蟹; 北濱國小; 透過此次研習，讓學員更了解螃蟹的生 活型態，期許將來能帶領孩子進入海洋生物的觀察樂趣中。. 三 、 辦 理 活 動; 1.海洋教育資源中心運作與服務; 曼波魚解說; 康樂國小; 邀請張永州教授解說曼波魚習性，讓孩 子對在地海洋資源有更深認識. 2.辦理他校師生參訪及交流活動; 推動遊學課程; 北濱國小; 除該校學童外，更將此資源與花蓮偏鄉小學分享，讓本縣的其他鄉鎮學校的孩子有機會接觸及分享更多元的海洋教育資源。. 校際交流活 動. 計4場次、14校約900人次參與，活動內容包含參觀氣象站與該校海洋教育資源中心、邀請蘋果劇團演出「黃金海 底城」兒童劇、花蓮港務局-維納斯藝廊VS拖船介紹參觀。. 3.海洋教育教材工作坊; 琉璃創作; 康樂國小; 提昇教師知識創新與增進學生創造 力，蘊涵校園海洋創意文化，豐富學校海洋教育特色。. 毛根制作. 簡易魚缸製作. 石頭藝品創作. 海洋生物-蟹蟹光臨; 北濱國小; 語文:童詩欣賞 數學:數數(一年級:加法;二年級:乘法) 健體:北濱螃蟹拳 生活:撕貼畫、陶土創作 參觀宜蘭頭城螃蟹博物館. 海洋文化-大海 啊！故鄉; 藝文:馬賽克拼貼畫 社會:媽祖介紹 語文:飛魚祭 綜合、資訊: 海洋小書製作 參觀花蓮港天宮. 海洋生態與環境的變化-出海賞 鯨趣; 語文:「討海人」文本導讀 自然:魟魚教材DIY 藝文:海洋校園彩繪 健體:自行車的介紹 出海賞鯨. 4. 浮潛教學活動; 新社國小; 孩子能聽從教練的指示使用各項浮潛用具並參與浮潛活動進而認識海岸的生物。. 四 、 資 源 調 查; 1.辦理縣內海洋教育資源調查。 2.彙整調查資料、編輯與光碟製作 3.海洋教育優良教學示例檔案建置於資源中心網站; 新社國小; 整合學習資源，建置於資源中心分享平台，提供教師豐富的教學素材與優良教學教材，促進創新豐富教學內容，以提 升教學成效。. |
| 99 年 度 | - 擴大建置海洋教育教學資源中心-秀姑巒溪出海口海洋資源與文化 | 新社國小 靜浦國小 港口國小 豐濱國中 | 經費來源：教育部、縣自籌款 |
|  | - 在地海洋教育資源之調查、蒐集與建置。 | 北濱國小 康樂國小 新社國小 豐濱國中 | 經費來源：教育部 |
|  | - 縣市本位海洋教育課程、教材、教學媒體之發展。(雙語-本土語言) | 北濱國小 康樂國小 新社國小 | 經費來源：教育部 |
|  | - 校長、教師及家長海洋教育知能研習(含戶外踏查及遊學東海岸) | 北濱國小 康樂國小 新社國小 靜浦國小 | 經費來源：教育部、縣自籌款 |
|  | - 海洋教育成果發表會、研討會、策略聯盟之運作。-增加夥伴學校(豐濱國中、港口國小、靜浦國小) | 北濱國小 康樂國小 新社國小 | 經費來源：教育部 |
|  | - 海洋教育資源分享平台及諮詢專線之建置與運作。 | 北濱國小 | 經費來源：教育部 |
|  | 7. 建置海洋教育專屬網站 | 教育處 北濱國小 康樂國小 新社國小 靜浦國小 港口國小 豐濱國中 | 無需經費 - 利用本縣教師社群資訊服務網架設。 - 提供本縣海洋教育學習教材、計劃、活動成果等相關資料的平台，藉此平台將花蓮縣海洋教育的成果分享給大眾。 |

- 本年度推動重點：

- 擴大建置海洋教育教學資源中心。

- 在地海洋教育資源整合。

- 縣市本位海洋教育課程、教材、教學媒體之發展。

- 校長、教師及家長海洋教育知能研習。

- 海洋教育成果發表會、研討會、策略聯盟之運作。

- 海洋教育資源分享平台及諮詢專線之建置與運作。

- 建置海洋教育專屬網站-提供資源分享平台，以利推廣至全縣。

- 實施策略：

- 成立本縣「推廣國民中小學海洋教育計畫推動委員會」，成員邀集協辦學校、本局相關課室、國教輔導團及學者專家組成，以健全計畫組織運作，本委員會推動事項如下：

- 規劃擬定本縣海洋教育目標及實施計畫。

- 規劃督導海洋教育師資培育及進修。

- 規劃督導海洋教育課程及教學媒體。

- 規劃評鑑海洋教育學習成效。

- 其他關於海洋教育教學事項。

- 推動委員會組織與任務表如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 工 作 分 配 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召 集 人 | 賴處長錦昌 | 綜理本縣「推廣國民中小學海洋教育」工作。 | 教育處 |
| 副召集人 | 葉副處長昌盛 | 協助綜理本縣「推廣國民中小學海洋教育」工作。 | 教育處 |
| 執行秘書 | 翁科長書敏 | 1.督導考核計畫運作。 2.掌握計畫執行進度，並提供行政支援。 | 教育處 |
| 業務 承辦人 | 許書彬輔導員 | - 規劃與執行本縣「推廣國民中小學海洋教育」工作。 - 各項子計畫執行，成果報告彙整與撰寫。 | 教育處 |
| 諮詢輔導 委 員 | 吳副教授明洲 | - 計畫指導、諮詢及輔導。 - 提供海洋教育課程開發、研習規劃及教材研發等之專業諮詢與輔導。 - 協助督導考核計畫運作。 | 國立東華大學 |
| 諮詢輔導 委 員 | 黃副教授文彬 |  | 國立東華大學 |
| 諮詢輔導 委 員 | 蔡助理教授金河 |  | 國立東華大學 |
| 諮詢輔導 委 員 | 廖鴻基先生 |  | 黑潮海洋 文教基金會 |
| 諮詢輔導 委 員 | 王總幹事鐙億 |  | 花蓮區漁會 |
| 委 員 | 蔡督學樹芬 | - 協助督導考核計畫運作。 - 提供行政支援。 | 教育處 |
|  | 游督學淑靜 |  |  |
|  | 陳督學保良 |  |  |
| 委 員 | 李科長志成 | 提供海洋教育相關活動行政支援。 | 教育處 |
| 委 員 | 劉科長上民 | 提供海洋教育相關活動行政支援。 | 教育處 |
| 委 員 | 葉課程督學淑貞 | - 協助督導考核計畫運作。 - 國教輔導團行政支援。 | 教育處 |
|  | 邱課程督學藍慧 |  |  |
| 委 員 | 黃校長增田 | - 海洋教育資源中心之設置與規劃。 - 協助規劃與辦理海洋教育相關推動項目。 - 整合社區教學資源，建構海洋教育資源分享網絡。 | 北濱國小 |
| 委 員 | 吳校長惠貞 |  | 康樂國小 |
| 委 員 | 李校長思明 |  | 新社國小 |
| 委 員 | 黃校長榮輝 |  | 豐濱國中 |
| 委 員 | 謝校長明生 |  | 港口國小 |
| 委 員 | 林校長萬男 |  | 靜浦國小 |

(二)擴大建置海洋教育教學資源中心：
1.海洋校園環境建置(拼貼海洋意象圖騰、海洋教學情境設施)

2.增進學生對秀姑巒溪出海口生態環境的瞭解與認識。

(三)在地海洋教育資源之調查、蒐集與建置:

1.美化海洋校園環境，海洋教學牆的布置。

2.結合海洋策略聯盟資源，延伸學習範圍：對於海洋教育推展不設限。

(四)縣市本位海洋教育課程、教材、教學媒體之發展:

1.透過專家學者引導，藉由專業知能成長活動，發展在地海洋教育教材教案撰寫與編

輯能力。

2.課程、教材研發，分年段研發融入式主題課程。

(五)校長、教師及家長海洋教育知能研習:

1.帶領教師從對海洋的感動與興趣出發，規畫產出型海洋研習工作坊，並鼓勵教師參

與相關機構舉辦之海洋種籽教師培訓。

2.建立行政人員、教師對海洋的正確價值觀，並提升海洋教育知能，辦理全縣國民中小學、幼教教師海洋教育知能研習工作坊。

(六)海洋教育成果發表會、研討會、策略聯盟之運作:

1.結合本校鄰近海洋策略聯盟資源，發展遊學計畫。

2.結合本地相關組織或學者專家，針對工作坊研習人員，規劃實地探訪、觀察、活動，

體驗花東海岸線海洋知性之旅。

(七)海洋教育資源分享平台及諮詢專線之建置與運作:

1.供海洋教學分享之平台，擴大教師專業對話及經驗分享之層面。

(八)成果評量及評鑑：

1.辦理單位自我評鑑，由海洋教育資源中心擬定評鑑項目內容與指標，針對各項辦理研習、活動每季定期進行評鑑；並由教育處督導，不定期訪視。

2.配合教育部成果會報與訪視。

- 經費編列與實施進度：

本縣申請教育部補助推動國民中小學海洋教育推廣經費計新臺幣110萬元（資本門30萬元，經常門80萬元）；本縣相對應編列經費新臺幣15萬元（經常門15萬元），共計125萬元。

| 類別 | 活動內容 | 預定進度 | 預定參 加人數 | 經費規劃 | 承辦學校 | 經費 來源 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、 充 實 硬 體 設 備 | 充實情境設備 1.海洋意象馬賽克拼貼壁畫。 2.洗手台造型營造。 3.海洋意象學習步道。 | 98.1-12 |  | 100,000元 100,000元 100,000元 （資本門） | 新社國小 | 教育部 | p.37 |
| 二 、 海 洋 資 源 之 探 蒐 與 建 置 | 1.秀姑巒溪口海洋生態踏查「小蝦虎的旅程」 2.秀姑巒溪口海洋生態踏查「候鳥的遷徙」與「鰻苗文化」 3.潮間帶生物認識與採集 | 99.3-5 99.10-12 99.3-4 | 60人 60人 45人 | 55,035元 44,965元 10,420元 （經常門） | 豐濱國中 豐濱國中 港口國小 | 教育部 教育部 教育部 | p.45 p.47 p.54 |
| 三 、 課 程 、 教 材 、 教 學 媒 體 之 發 展 | 1.海洋教育進階教師工作坊 2.體驗海洋課程活動(分低中高年段) 3.認識港口阿美族的海祭 4河邊的pakelan(巴戈浪) 5.部落海洋傳統活動體驗(一系列課程分10次進行) 6.海洋繪本製作 | 99.1-12 99.1-12 99.3-4 99.3-4 99.3-6 99.4-10 | 10人 28人 45人 45人 160人 32人 | 65,200元 71,600元 5,985元 5,985元 46,410元 28,980元 （經常門） | 康樂國小 靜浦國小 港口國小 港口國小 港口國小 港口國小 | 教育部 縣自籌 教育部 教育部 教育部 縣自籌 | p.29 p.64 p.54 p.55 p.55 p.56 |
| 四 、 海 洋 教 育 知 能 研 習 | 1.海洋歌謠介紹與範唱。 2.教師海洋教育研習工作坊(3天)。 3.海洋教育教材教具製作 4.教師工作坊 5.海洋教育推廣—浮潛體驗 6.海洋教育體驗—海洋獨木舟課程(2次) | 99.9-12 99.7-8 99.7 99.3-5 99.6 99.1-12 | 40人 45人 55人 20人 30人 30人 | 12,764元 86,786元 34800元 2,400元 42,600元 96,500元 （經常門） | 北濱國小 北濱國小 康樂國小 靜浦國小 新社國小 新社國小 | 教育部 教育部 教育部 縣自籌 教育部 教育部 | p.25 p.24 p.30 p.66 p.38 p.39 |
| 五、成 發 會 、 研 討 會 、 策 略 聯 盟 之 運 作 | 1.親子海洋教育體驗課程(海洋公園)。 2.親子海洋教育體驗課程(賞鯨)。 3.親子海洋教育體驗課程(美崙溪口)。 4.校外體驗教學活動(花蓮海洋公園、北濱國小、康樂國小、七星潭漁港) 5.海洋教育體驗課程—參訪成功海生館 6.推行成果產出 | 99.9-11 99.3-5 99.1-3 99.3-5 99.10 99.4-10 | 45人 45人 45人 40人 80人 無 | 31950元 49,500元 38,000元 26,000元 42,100元 21,020元 | 北濱國小 北濱國小 北濱國小 靜浦國小 新社國小 港口國小 | 教育部 教育部 教育部 縣自籌 教育部 縣自籌 | p.23 p.22 p.23 p.66 p.41 p.56 |
| 六、資 源 分 享 平 台 運 作 | 1.海洋教育資源中心研習與推廣服務 | 99.1-12 | 120人 | 131,000元 | 北濱國小 | 教育部 | p.20 |
| 七、 一 網 打 盡 | 1.建置海洋教育專屬網站 | 99.1-12 |  | 無需經費 | 教育處 北濱國小 康樂國小 新社國小 靜浦國小 港口國小 豐濱國中 | 無需經費 - 利 用本縣教師社群資訊服務網架設。 提供本縣海洋教育學習教材、計劃、活動成果等相關資料的平台，藉此平台將花蓮縣海洋教育的成果分享給大眾。 |  |
| 合計：新台幣壹佰貳拾伍萬元整 |  |  |  |  |  |  |  |

- 預期效益

  - 透過本縣「推廣國民中小學海洋教育計畫推動委員會」，結合本府教育處、國教輔導團、學者專家及種子學校之人力與資源，健全計畫組織運作，計畫順利推展，建構本縣獨特的海洋教育。

  - 建置海洋教育資源中心，整理中心現有海洋館及海洋生物標本，充實圖書設施，建置海洋學習步道，營造學習環境，展現本縣在地海洋教育特色。

  - 提供海洋教育資源中心運作與服務平台，讓師生充份運用海洋資源培養海洋基本知能與素養。

  - 藉由全縣海洋教育成果分享活動，讓學校更了解海洋教育內涵，更提供學校教育學習的素材與經驗。

  - 辦理各類教學知能研習，提昇教師的教學效能，提供教師海洋教育教學技巧與策略，增進教學的廣度與深度。

  - 透過實地探訪、觀察、體驗活動，使教師、家長、學生認識在地海洋文化，並從探訪、觀察、體驗活動中快樂學習。

  - 配合學校條件與社區特性，編製適切的海洋教育優良示例及教材蒐集，體驗海洋試辦課程等活動，增進教學效果。

  - 建置海岸線三所校園專屬網站，以擴充海洋教育學習資源，提供教學示例供各校教學之參考，配合「九年一貫課程」，提供網路教學材料及資源，供學生、教師及社會大眾學習。

  - 推動委員會配合國教輔導團訂定訪視計畫，定期或不定期前往學校輔導與輔導，了解實際推動實施情形，主動提供必要協助與支援。

- 督導與評鑑

  - 資源中心學校、輔導團及相關課室承辦人，協助推動本計畫，每年由教育處辦理督導考評一次。

  - 執行本計畫之相關學校、教師，經由教育處督導考評確認後，給予從優敘獎鼓勵。

- 經陳奉核後公布實施，修正時亦同。

花蓮縣「海洋教育資源中心」99年推廣國民中小學

- 海洋教育活動計畫-攜手連心共現海洋夢

- 承辦學校：花蓮縣花蓮市北濱國民小學

- 地    址：花蓮縣花蓮市北濱街113號

網    址：http://www.bbps.hlc.edu.tw

- 校長基本資料

姓    名：黃增田

電    話：03-8344206

傳    真：03-8342578

- 電子郵件：tien@mail.bbps.hlc.edu.tw

- 聯絡人基本資料

姓    名：林佳蓉

職    稱：教導主任

電    話：03-8324093

傳    真：03-8342578

- 電子郵件：pa@mail.bbps.hlc.edu.tw

花蓮縣北濱國民小學99年度「海洋教育資源中心」

推廣國民中小學「海洋教育」活動計畫

- 依據：

- 海洋政策教育白皮書

- 教育部補助辦理國民中小學海洋教育推廣計畫作業要點。

- 計畫目標：

本校多年來致力於海洋教育之推展，可謂不遺餘力並獲致多項成效，奠定良好的基礎，本校奉縣政府教育局指示，自民國97年元月起為本縣試辦推展海洋教育三所學校之一，同時指定本校成立本縣「海洋教育資源中心」，98年度積極發揮海洋教育資源中心之功能：建置海洋策略聯盟、邀請山區學校校際交流、辦理5場次全縣教師研習、建置海洋校本課程..等，今年度計畫在98年的基礎上，擴大資源中心服務的對象。除了教師與學生外，希望家長一同體驗海洋課程，培養親、師、生具備「親海、知海與愛海」之海洋情懷。

參、辦理單位：

- 指導單位：教育部

- 主辦單位：花蓮縣政府教育處

- 承辦單位：花蓮縣北濱國小

肆、實施目標：

一、近程：培養兒童認識海洋、熱愛海洋、善用海洋、珍惜海洋之基本知能與素養。

二、中程：以本校推展海洋教育的經驗與成果為基礎推及社區民眾暨縣內國中小師生，擴大資源中心服務對象，落實中心設置目標

三、遠程：展現本縣未來公民暨社區民眾擁有海洋國際觀的胸襟與視野。

  - 實施策略：

一、改善校園環境，發揮境教功能：美化海洋校園環境，讓學生能夠透過導覽解說，體認保護海洋生態的重要，並加強對海洋生態的認知。

二、結合海洋策略聯盟資源，延伸學習範圍：對於海洋教育推展，不設限於本校生物館及人文考，將學習的觸角延伸校外，參觀花蓮氣象站、花蓮港務局、維納斯藝廊..等，讓海洋教育學習內容更加多元化。

三、親子海洋課程體驗、了解海洋教育的重要：辦理海洋教育相關親子體驗活動，運用本縣海洋相關資源：如黑潮基金會、洄瀾風生態體驗公司、遠雄海洋公園…等，辦理海親子海洋知識性與體驗性活動，讓更多的國民了解海洋教育的重要性。

四、融入各項領域，發揚海洋教育：落實九年一貫海洋議題融入各領域的教學活動，並透過教師研習工作坊，舉辦產出型的研習活動，擴大教師專業的對話與經驗的分享。

伍、具體措施：

一、硬體設備：

（一）美化海洋校園環境，海洋教學牆的布置。

(二) 活化本校館藏資源，擴大中心服務對象，辦理各國中小學生到本校參觀。

二、規畫北濱海洋教育資源中心推廣活動：(附件一、附件二)

(一）規畫親子親海體驗活動，提昇國民正向的海洋意識．

| 活動 | 室內課程 | 戶外體驗 |
| --- | --- | --- |
| 親子親海活動 （一日課程） | 海洋勞作DIY.談海洋教育重要性 | 美崙溪生態之旅 |
|  | 海洋教育資源中心介紹 東部鯨豚認識 | 出海賞鯨去 |
|  | 海洋勞作DIY、海洋資源中心介紹 | 花蓮遠雄海洋公園 |

(二)發展遊學計畫，結合本校鄰近海洋策略聯盟資源（花蓮氣象站、花蓮港務局..等）規畫一日或半日遊學行程，邀請山區小學進行海洋參觀體驗課程。

| 半日遊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A方案 |  | B方案 |  |
| 時間 | 活動內容 | 時間 | 活動內容 |
| 9:00~10:00 | 參觀花蓮氣象站 | 13:30~14:00 | 參觀花蓮港務局 |
| 10:00~10:10 | 步行前往北濱海洋資源中心 | 14:00~14:10 | 驅車前往碼頭 |
| 10:10~11:00 | 海洋勞作DIY | 14:10~15:00 | 船長日記- 拖船介紹 |
| 11:05~11:55 | 海洋資源中心介紹與解說 | 15:05~16:00 | 維納斯藝廊-海洋勞作DIY |
| 11:55 | 賦歸 | 16:00 | 賦歸 |

| 一日遊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A方案 |  | B方案 |  |
| 時間 | 活動內容 | 時間 | 活動內容 |
| 9:00~10:00 | 參觀花蓮氣象站 | 9:00~10:00 | 參觀花蓮氣象站 |
| 10:00~10:10 | 步行前往北濱海洋資源中心 | 10:00~10:10 | 步行前往北濱海洋資源中心 |
| 10:10~11:00 | 海洋勞作DIY | 10:10~11:00 | 海洋勞作DIY |
| 11:05~11:55 | 北濱海洋資源中心 介紹與解說 | 11:05~11:55 | 北濱海洋資源中心 介紹與解說 |
| 11:55~13:20 | 午餐休息時間 |  |  |
| 13:20~13:30 | 驅車前往 花蓮港務局 | 13:20~16:00 | 出海賞鯨去 |
| 13:30~14:00 | 參觀花蓮港務局 |  |  |
| 14:00~14:10 | 驅車前往碼頭 |  |  |
| 14:10~15:00 | 船長日記- 拖船介紹 |  |  |
| 15:05~16:00 | 維納斯藝廊 介紹解說 |  |  |
| 16:00 | 賦歸 | 16:00 | 賦歸 |

三、教師專業成長：

（一）帶領教師從對海洋的感動與興趣出發，規畫產出型海洋研習工作坊，並鼓勵教師參與相關機構舉辦之海洋種籽教師培訓。

（二）落實海洋教育策略性合作模式，聯合東華大學、黑潮文教基金會、洄瀾風生態體驗公司..等，提供課程協助教師充實海洋知能。

（三）強化海洋教育融入各領域之教學，並與創造力教育、生命教育、環境教育相結合，激發學童創意，珍惜生命，維護海洋生態環境等。

四、落實研發海洋課程、教材

（一）深化課程，研發學校本位特色課程，讓海洋教育更貼近學生生活．

（二）提供海洋教學分享之平台，擴大教師專業對話及經驗分享之層面。

本計畫案有親子親海體驗活動、遊學方案(一日、半日)、教師專業研習工作坊，充分展現本縣推動海洋教育的視野寬闊多元、利已利人的胸懷與精神。

陸、組織與分工：

花蓮縣政府教育處

國教輔導團

花蓮縣海洋教育資源中心

課程督學

北濱國小海洋教育推行委員會

一、組織架構：

99年海洋教育實施計畫

二、推行委員會委員名單：

| 職稱 | 姓 名 | 職稱 | 工 作 分 配 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 黃增田 | 校 長 | 主持相關會議、指導檢核計畫執行事宜 |  |
| 執行秘書 | 林佳蓉 | 教導主任 | 辦理本計畫相關業務、學校計畫審查 |  |
| 顧問 | 黎瑞德 | 花蓮港務局局長 | 1.提供有關課程設計、教學實施意見。 2.提供學校、教師、社區、家長各項教學問題諮詢。 |  |
| 顧問 | 陳世嵐 | 花蓮氣象站主任 |  |  |
| 顧問 | 林振利 | 多羅滿賞鯨公司 |  |  |
| 顧問 | 林滿津 | 維納斯藝廊負責人 |  |  |
| 顧問 | 金磊 | 黑潮文教基金會執行長 |  |  |
| 顧問 | 吳昌鴻 | 洄瀾風生態體驗室 |  |  |
| 委員 | 蔡順來 | 總務主任 | 計畫執行、經費管控 |  |
| 委員 | 林春梅 | 教務組長 | 1.計畫執行 2.規劃「海洋教育」內涵。 3.評鑑發展計畫實施成效。 4.整合社區教學資源，建構學校教學網絡。 |  |
| 委員 | 林秀燕 | 學務組長 |  |  |
| 委員 | 劉美苓 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 莊淑美 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 謝靜雯 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 葉美華 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 簡大鈞 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 王慧玲 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 張振洋 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 王緒昂 | 家長代表 |  |  |
| 委員 | 曾碧蓮 | 北濱社區發展會委員 |  |  |

柒、預期的效益:

一、希望學生能在主動學習的氛圍中，增進海洋教育的各種知識及能力。

二、引進海洋策略聯盟學習資源，讓學生更能增廣見聞『合作創新意』。

三、透過產出型海洋知能研習工作坊與種籽教師培訓，讓教師能對海洋教育有系統的瞭解，並有效宣導與推展海洋教育理念。

四、透過經驗與資源分享機制，發揮行動研究之精神，讓教師能有交流的平台、諮詢的途徑。

五、透過實地探訪、觀察、體驗活動，使親師生了解在地的海洋文化，並從探訪、觀察活動中體驗學習的樂趣。

捌、經費預算：經常門：新台幣參拾伍萬元整

(如附件一、附件二、附件三)

玖、為使本計畫實施成效更臻周延與完善，於執行時若有未盡事宜處得予修正或調整。

拾、本計畫經核定後實施，修正時亦同

| 承辦人： | 教導主任： 總務主任： 主 計： | 校長： |
| --- | --- | --- |

附件一：本校海洋教育資源中心研習與推廣服務教育

| 花蓮縣北濱國民小學海洋教育資源中心交流活動經費概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：99年1月～99年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 12 | 19200 | 課程設計、海洋環境建置指導..等 |
| 2 | 講師鐘點費(內聘) | 時 | 800 | 15 | 12000 | 校內館藏解說、小小解說員培訓..等 |
| 3 | 外聘講師交通費 | 式 | 1000 | 2 | 2000 | 依實核支 |
| 4 | 師生交通費 | 式 | 33000 | 1 | 33000 | 補助本校師生參訪、他校校際交流交通、自行車租借..等 |
| 5 | 教學材料費 | 份 | 100 | 120 | 12000 | 生物館拼圖材料,労作DIY 材料..等 |
| 6 | 培訓海洋教育種籽教師 費用 | 人 | 5000 | 3 | 15000 | 參與其他機構辦理的海洋教育研習費用與差旅費，依實核支，每人上限5000 |
| 7 | 大圖輸出 | 式 | 32000 | 1 | 32000 | 海洋教學牆布置，解說海報、親子體驗活動海報..等 |
|  | 雜支 | 式 | 5800 | 1 | 5800 | 依經費5％以內編列 |
| 總 計 |  | 131000 |  |  |  |  |

附件二：辦理親子海洋教育體驗課程：

親子海洋教育體驗課程議程表

時間：2010年1-3月9:00~17:40

地點：北濱國小、花蓮遠雄海洋公園        預計人數:45人

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 8:30~9:00 | 報到 |  |
| 9:00~10:00 | 海洋勞作 DIY | 外聘講師 |
| 10:10~11:00 | 談海洋教育重要性 | 外聘講師 |
| 11:10~12:00 | 北濱海洋資源中心介紹 | 內聘講師 |
| 12:00~13:30 | 午餐、驅車前往海洋公園 |  |
| 13:30~17:40 | 鰭腳類生態介紹 認識熱帶雨林生態區、棘皮科動物 發電魚解說體驗 | 花蓮遠雄海洋公園 |
|  | 賦 歸 |  |

經費概算

| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 金額 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 (外聘) | 1600 | 00 | 時 | 2 | 3200 | 00 |  |
| 講師鐘點費 (內聘) | 800 | 00 | 時 | 1 | 800 | 00 |  |
| 教材費 | 100 | 00 | 份 | 45 | 4500 | 00 | 勞作材料、講義資料印製 |
| 膳費 | 80 | 00 | 人 | 90 | 7200 | 00 | 中餐與晚餐 |
| 活動交通費 | 3500 | 00 | 輛 | １ | 3500 | 00 | 花蓮-壽豐租車，依實核支 |
| 參觀入園費 | 250 | 00 | 人 | 45 | 11250 | 00 | 遠雄海洋公園半天行程 |
| 雜支 | 1500 | 00 | 式 | 1 | 1500 | 00 | 經費之5% |
| 合計 | 31950 |  |  |  |  |  |  |

親子海洋教育體驗課程議程表

時間：2010年3-5月9:00~17:40

地點：北濱國小、花蓮賞鯨碼頭        預計人數:45人

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 8:30~9:00 | 報到 |  |
| 9:00~10:00 | 海洋勞作 DIY | 外聘講師 |
| 10:10~11:00 | 北濱國小海洋教育推廣 | 內聘講師 |
| 11:10~12:00 | 鯨豚的介紹 | 外聘講師 |
| 12:00~13:30 | 午餐 |  |
| 13:30~17:40 | 出海賞鯨去 | 黑潮海洋基金會 |
|  | 賦 歸 |  |

經費概算

| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 金額 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 (外聘) | 1600 | 00 | 時 | 2 | 3200 | 00 |  |
| 講師鐘點費 (內聘) | 800 | 00 | 時 | 1 | 800 | 00 |  |
| 活動交通費 | 700 | 00 | 人 | 45 | 31500 | 00 | 租船賞鯨解說費用 |
| 教材費 | 100 | 00 | 份 | 45 | 4500 | 00 | 勞作 DIY材料費、講義印製費 |
| 膳費 | 80 | 00 | 份 | 90 | 7200 | 00 | 中餐與晚餐(含工作人員) |
| 雜支 | 2300 | 00 | 式 | 1 | 2300 | 00 | 經費之5% |
| 合計 | 49500 |  |  |  |  |  |  |

親子海洋教育體驗課程議程表

時間：2010年5-7月9:00~17:40

地點: 北濱國小、美崙溪口

預計人數:45人

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 8:30~9:00 | 報到 |  |
| 9:00~10:00 | 海洋勞作 DIY | 外聘講師 |
| 10:10~11:00 | 北濱國小海洋教育推廣 | 內聘講師 |
| 11:10~12:00 | 談海洋教育重要性 | 外聘講師 |
| 12:00~13:30 | 午餐 |  |
| 13:30~14:30 | 美崙溪口介紹（室內） | 洄瀾風生態體驗公司 |
| 14:30~17:40 | 美崙溪口實地探訪（室外） |  |
|  | 賦 歸 |  |

經費概算

| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 金額 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 (外聘) | 1600 | 00 | 時 | 6 | 9600 | 00 |  |
| 講師鐘點費 (內聘) | 800 | 00 | 時 | 1 | 800 | 00 |  |
| 助理講師費 (外聘) | 800 | 00 | 時 | 12 | 9600 | 00 | 協助帶領美崙溪的探訪4人*3H=12H |
| 教學材料費 | 200 | 00 | 份 | 45 | 9000 | 00 | 勞作材料.探訪材料.活動講義的印製 |
| 膳費 | 80 | 00 | 人 | 90 | 7200 | 00 | 中,晚餐 |
| 雜支 | 1800 | 00 | 式 | 1 | 1800 | 00 | 經費之5% |
| 合計 | 38000 |  |  |  |  |  |  |

教師海洋教育研習工作坊議程表(暑假三天課程)

時間：2010年7-8月08:30〜17:40

地點：北濱國小、美崙溪 (人數預計:45人)

| 時間 | 第一天課程 | 第二天課程 | 第三天課程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:30~9:00 | 報到 | 報到 | 報到 |
| 9:00~10:00 | (外聘講師) 海洋議題融入課程概念 | 北濱國小海洋課程分享(內聘) | 各小組海洋課程設計 |
| 10:10~11:00 |  | 談海洋教育重要性(外聘) |  |
| 11:10~12:00 |  | 新社國小海洋課程分享(內聘暫定) | 教案分享回饋 |
| 12:00~13:30 | 午餐、休息 |  |  |
| 13:00~14:30 | 勞作DIY(外聘) | 美崙溪介紹(外聘) | 出海賞鯨去 |
| 14:40~15:30 | 分組討論與分享 | 美崙溪探訪 (外聘講師/講師助理) |  |
| 15:40~16:30 |  |  |  |
| 16:40~17:40 | 賦歸 |  |  |
| 備註 | 供午餐 | 供午,晚餐 | 供午,晚餐 |

經費概算

| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 金額 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外聘講師鐘點費 | 1600 | 00 | 時 | 9 | 14400 | 00 | 1600*9=14400 |
| 外聘講師差旅費 | 2282 | 00 | 式 | 1 | 2282 | 00 | 台北-花蓮交通、住宿費，依實核支 |
| 內聘講師鐘點費 | 800 | 00 | 時 | 2 | 1600 | 00 |  |
| 講座助理 (外聘) | 800 | 00 | 時 | 9 | 7200 | 00 | 美崙溪協助帶領3時×3人=9h |
| 活動交通費 | 700 | 00 | 人 | 45 | 31500 | 00 | 租船賞鯨解說費用 |
| 材料費 | 200 | 00 | 人 | 45 | 9000 | 00 | 勞作DIY.講義印製等 |
| 膳費 | 80 | 00 | 人 | 225 | 18000 | 00 | 45人×5次 |
| 雜支 | 2804 | 00 | 式 | 1 | 2804 | 00 | 經費之5%內 |
| 合計 | 86786 |  |  |  |  |  |  |

教師海洋教育知能研習議程表(半天課程)

時間：2010年9~12月

地點：花蓮北濱國小視聽教室(人數預計:40人)

研習程序表(暫定):

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 13:15~13:30 | 報 到 | 北濱國小 |
| 13:30~15:00 | 海洋歌謠介紹與範唱 | (暫定) 報告者:江愛華教授 演唱者:鄭舜成老師 |
| 15:00~15:15 | 茶敍時間 |  |
| 15:15~16:30 | 海洋歌謠教唱 | (暫定) 報告者:江愛華教授 演唱者:鄭舜成老師 |
| 16:30~ | 賦 歸 | 北濱國小 |

經費概算：

| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 金額 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 (外聘) | 1600 | 00 | 時 | 3 | 4800 | 00 | 外聘增能研習講師費 |
| 助理講師費 (外聘) | 800 | 00 | 時 | 3 | 2400 | 00 |  |
| 講師交通費 | 882 | 00 | 人 | 2 | 1764 | 00 | 台北-花蓮交通，依實核支 |
| 教學材料 | 60 | 00 | 人 | 40 | 2400 | 00 | 研習講義的印製 |
| 膳費 | 20 | 00 | 人 | 40 | 800 | 00 |  |
| 雜支 | 600 | 00 | 式 | 1 | 600 | 00 | 經費之5% |
| 合計 | 12764 |  |  |  |  |  |  |

- 花蓮縣康樂國民小學海洋教育發展推動計畫書

- 「洄瀾夢土海洋行」

洄瀾夢土~曼波康樂

- 學校名稱：花蓮縣新城鄉康樂國民小學

- 地    址：花蓮縣新城鄉康樂一街38號

網    址：http://www.klps.hlc.edu.tw

- 校長基本資料

姓    名：吳惠貞

電    話：03-8265597

傳    真：03-8263960

- 電子郵件：0936928859@yahoo.com.tw

- 聯絡人基本資料

姓    名：蘇漢彬

職    稱：教導主任

電    話：03-8265597*16

傳    真：03-8263960

- 電子郵件：sbl1750@yahoo.com.tw

- 依據：教育部補助辦理國民中小學海洋教育推廣計畫作業要點。

- 計畫目標：

近年來隨著工業發展及土地過度開發，使原本具有得天獨厚條件的台灣生態環境，面臨急速惡化的危機，生物的物種、生育及棲息地大量地被破壞，全球增溫暖化，兩極冰貌溶解而淹沒了陸地，人類將面臨海岸的消失等生態危機。有鑑於此，透過研習活動讓有熱忱且關心海洋環境及自然保育的老師們能夠自我成長，由了解發現生態之美，進而關心、愛護及保育我們的生態環境；進而從推動海洋環境教育開始，編輯、發展在地海洋特色課程，並將海洋教育種籽散播在每一位學生身上。具體目標如下：

  - 了解台灣現有之海洋資源與環境教育實施的現況與未來。

  - 透過專家學者的引導，編輯、發展屬於在地海洋教育，並辦理教師之海洋教育教材增能研習，達成創意教學效果。

  - 結合學者專家或非營利組織實地探訪、觀察、體驗。

  - 藉由專業知能成長活動，全面提升學生學習品質。

- 辦理單位：

- 指導單位：教育部

- 主辦單位：花蓮縣政府教育局

- 承辦單位：花蓮縣康樂國小

- 參加對象：

花蓮縣教師

- 研習時間與進度：99年3月至11月間

- 研習地點：

花蓮縣康樂國小風雨教室

- 本年度推動重點暨研習主題：

- 系統概念建立：基礎知識建立，了解海洋教育重要性與範疇、海洋教育資源與推廣策略。

- 資源與整合：透過專家學者引導，藉由專業知能成長活動，發展在地海洋教育教材教案撰寫與編輯能力。

- 觀察與體驗：透過實地觀察、體驗，引發教師對海洋的情感並激發學習興趣，進而誘發自主學習海洋動機。

- 實施策略：

- 辦理海洋教育知能研習：建立行政人員、教師對海洋的正確價值觀，並提升海洋教育知能。辦理全縣國民中小學、幼教教師海洋教育知能研習工作坊。

- 辦理活動：

結合當地非營利組織（黑潮文教基金會）或學者專家，針對工作坊研習人員，規劃一天之實地探訪、觀察、活動，體驗花東海岸線海洋知性之旅。

- 研習講師：

- 陳勇輝博士（國立海洋生物博物館科學教育組）

- 張永州博士（慈濟大學）

- 江偉全博士（台東海生館）

- 預期效益：

- 透過海洋教育知能研習，能有系統的瞭解，並有效宣導與推展海洋教育理念。

- 能成立本縣海洋教育課程推動之種籽教師團隊，協助各校持續發展與規劃學校與本縣特色之海洋教育議題特色課程。

- 落實培訓種子教師的工作，以達到教學培訓和教學經驗傳承。

- 外聘學者專家針對議題增能研習，編撰主題教材。

- 透過實地探訪、觀察、體驗活動，使教師、家長、學生認識在地海洋文化，並從探訪、觀察、體驗活動中快樂學習。

- 本計畫經核可後實施，修正時亦同。

附表一

海洋教育進階教師工作坊（每月一次）

| 時間 | 課程內容 | 講師（主持人） |
| --- | --- | --- |
| 8：00~08：10 | 報到、領取資料、分組 | 慈濟大學、康樂國小/康樂國小團隊 |
| 08：10~09：00 | 海洋教育的理念 (出發至本縣濱海探查活動) | 慈濟大學 張永洲教授（或另聘） |
| 09：10~10：00 | 曼波主題研究 (出發至本縣濱海探查活動) | 慈濟大學 張永洲教授（或另聘） |
| 10：10~11：00 | 曼波主題研究 (出發至本縣濱海探查活動) | 慈濟大學 張永洲教授（或另聘） |
| 11：10~12：10 | 曼波主題研究 (出發至本縣濱海探查活動) | 慈濟大學 張永洲教授（或另聘） |
| 12：20~ | 賦歸 | 教師研習中心/康樂團隊 |

經費概算表

| 花蓮縣99年度海洋教育進階教師工作坊 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師費 | 時 | 1600元 | 22 | 35200 | 外聘講師 |
| 2 | 成果編輯、印刷 | 式 | 150元 | 100 | 15000 | 含成果印刷及光碟壓製 |
| 3 | 餐費 | 人/次 | 70元 | 60 | 4200 |  |
| 4 | 交通費 | 人/次 | 8000元 | 1 | 8000 | 資源調查、濱海探查活動租車 |
| 5 | 雜 支 | 式 | 2800元 | 1 | 2800 |  |
| 總 計 |  | 65200 |  |  |  |  |

附件二

海洋教育知能研習議程表（教材教具製作）

時間：2010年7月09:00〜16:30

地點：（康樂國小）

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 08:30~08:50 | 報 到 | 康樂國小 |
| 08:50~09:00 |  開 幕 式  | 教育局 |
| 09:00~12:00 | 談海洋文化教材教法 | 陳勇輝博士 |
| 12:00~13:20 | 午 餐 | 康樂國小 |
| 13:20~16:30 | 海洋教育教材教具製作 | 陳勇輝博士 |
| 16:40 | 賦 歸 | 康樂國小 |

海洋教育知能研習經費概算

| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 金額 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 | 1600 | 00 | 時 | 12 | 19200 | 00 | 外聘增能研習講師費 |
| 交通費 | 2080 | 00 | 次 | 2 | 4160 | 00 | 依實核支 |
| 資料費 | 80 | 00 | 份 | 55 | 4400 | 00 | 含材料費 |
| 膳費 | 90 | 00 | 份 | 60 | 5400 | 00 |  |
| 雜支 | 1640 | 00 | 式 | 1 | 1640 | 00 | 經費之5% |
| 合計 |  |  |  |  | 34800 | 00 |  |

- 花蓮縣新社國民小學99年度海洋教育發展推動計畫書

「我家在太平洋畔！」

- 學校名稱：花蓮縣豐濱鄉新社國民小學

- 地    址：花蓮縣豐濱鄉新社村150號

- 網    址：http://www.ssps.hlc.edu.tw

- 校長基本資料

姓    名：李思明

電    話：03-8711138

傳    真：03-8711309

- 電子郵件：leemail945@gmail.com

- 聯絡人基本資料

姓    名：朱景益

職    稱：教導主任

電    話：03-8711138

傳    真：03-8711309

- 電子郵件：papen84101@yahoo.com.tw

- 承辦人：朱景益          主任：朱景益           校長：李思明

- 計畫名稱：我家在太平洋畔！

- 依據：

## 一、教育部海洋教育政策白皮書。

## 二、教育部補助辦理國民中小學海洋教育推廣計畫作業要點。

# 參、目的：

- 增進學生對海洋的國際觀，培育具有海洋素養的未來公民。

- 培養學生具有海洋基本知能與素養，。

- 結合社區以及學術資源，發展海洋教育課程。

- 肆、辦理單位：

- 指導單位：教育部

- 主辦單位：花蓮縣政府教育處

- 承辦單位：花蓮縣新社國小

  - 實施內容：

- 辦理學生與教師發展海洋教育課程及戶外活動體驗，增進教師對「親海、愛海、知海」的認知及情意教學技能，提升對海洋教育的感受力及實踐能力。

- 以本位課程為基礎，結合社區資源，將海洋教育融入於現行課程之中，透過訪問、調查或蒐集資訊，探討部落過去、現在與未來的發展，並瞭解本地水產相關職業(如養殖業、漁撈業等)工作內容與生活型態。

- 透過觀察、紀錄及體驗等方式認識海洋生物種類及其生活型態、棲地；瞭解海洋生物食物鏈以及覺察海洋生物與人類生活的關係。

- 營造校園海洋教學情境，發揮境教功能：透過校園環境的營造，藉由觀察欣賞海洋的變化，激發想像力及創造力，並透過師生藝術創作的方式，表現對海洋的尊重與關懷，深化對海洋知識的認知。

- 邀請港口國小、靜浦國小二校進行策略聯盟，分享海洋課程試辦經驗，並將成果連結於本縣海洋教育資源中心及本校網站，供全縣師生參考使用。

- 陸、   具體措施

一、硬體設備：

（一）海洋校園環境建置(拼貼海洋意象圖騰、海洋教學情境設施)

二、師生海洋體驗推廣：

（一）辦理策略聯盟學校師生體驗浮潛課程，導引熱愛海洋情操與增進探索海洋知識的興趣。

（二）配合課程參觀海生館、海港、漁港、漁會、造船廠等海洋相關設施，由活動與省思中激發熱愛海洋情操，善用海洋、珍惜海洋的各項資源，涵養人與海洋和諧共處的價值觀，培養熱愛家鄉，熱愛海洋的思想情感。

（三）規劃學生海上航行活動課程，透過航行器具之具體操作，培養海上活動技能，讓學生親近海洋、熱愛海洋與認識海洋。。

三、課程、教材研發，分年段研發融入式主題課程。

  - 課程架構：如附件1。自民國99年3月1日至99年12月31日止

  - 組織與分工

花蓮縣政府教育處

國教輔導團

花蓮縣海洋教育資源中心

課程督學

新社國小海洋教育推行委員會

二、推行委員會委員名單：

| 職稱 | 姓 名 | 職稱 | 工 作 分 配 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 李思明 | 校 長 | 主持相關會議、指導檢核計畫執行事宜 |  |
| 執行秘書 | 朱景益 | 教導主任 | 辦理本計畫相關業務、學校計畫審查 |  |
| 顧問 | 吳明洲 | 東華大學教授 | 1.提供有關課程設計、教學實施意見。 2.提供學校、教師、社區、家長各項教學問題諮詢。 |  |
| 顧問 | 黃文彬 | 東華大學教授 |  |  |
| 顧問 | 劉吉川 | 東華大學教授 |  |  |
| 委員 | 鄭玉琴 | 總務主任 | 計畫執行、經費管控 |  |
| 委員 | 江瓊紋 | 教務組長 | 1.計畫執行 2.規劃「海洋教育」內涵。 3.評鑑發展計畫實施成效。 4.整合社區教學資源，建構學校教學網絡。 |  |
| 委員 | 劉忠昆 | 學務組長 |  |  |
| 委員 | 王正雄 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 王亦仁 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 許曉芬 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 翁翠鄉 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 崔茹 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 劉奎上 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 鍾宜真 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 潘銀華 | 家長代表(會長) |  |  |

  - 預期效益

- 藉由學校試辦海洋教育體驗課程的過程，累積海洋教育落實於課程中的經驗，並透過整合社區人力、文化、環境以及自然生物等資源，使海洋教育能夠融入各科教學之中，並紮根於生活與文化之中，培養學生認識海洋、親近海洋的知識以及態度、技能，以達成熱愛海洋、善用海洋、珍惜海洋及具備海洋國際觀的思惟和行動。

  - 經費預算：資本門:新台幣參拾萬元整、經常門：新台幣 壹拾捌萬壹仟貳佰元整

- (如附件2、附件3、附件4、附件5)

- 拾壹、未來展望：

花蓮縣擁有136公里的海岸線，沿線擁有豐富的海洋文化與面貌，豐富多樣的族群各具有不同的海洋傳說與利用，海岸山脈更是綿亙佇立，受板塊推擠隆升，造就台灣這塊寶島的諸多世界第一，不僅在世界地質史佔有一席之地，其豐富多樣的地形地貌與生態多樣性，更是我們引以為傲的自然瑰寶。因此期望能以短中長期的發展計畫，逐步蒐集教材、發展課程，以推廣於本縣各學校，作為海洋教育落實的參考。

- （一）短程計畫（97年度）：嘗試發展海洋教育體驗課程，認識先民與海洋互動的文化與歷史，了解海邊住民的常民生活中與海洋有關的祭典及海洋資源的運用。

（二）中程計畫（98年度）：調查本縣濱海地區具有代表性的地質、地貌、地形景觀，以及濱海動植物資源調查，豐富教材內容。

（三）長程計畫（99年度）：探訪海岸線之各種資源利用，如養殖、魚獲及休閒觀光等，集結出版本縣海洋資源手冊，提供各校教學參考。

- 拾貳、本計畫經縣府轉呈教育部核定後實施，為使本計畫實施成效更臻周延與完善，於執行時若有未盡事宜處，得予修正或調整。

附件1： 海洋體驗課程架構

海洋體驗課程

文化體驗

生態體驗

活動體驗

海祭文化

沿海住民的遷徙

濱海常民文化探訪

潮間帶生物認識

飛魚探奇

游泳體驗課程

浮潛體驗課程（一）

海濱動植物生態體驗

迴游性生物探奇

97年

東海岸地景及地質

濱海漁業文化體驗

99年

海洋環境與我

海洋獨木舟體驗

浮潛體驗課程（二）

海上 「鯨」奇

浮潛體驗推廣

98年

附件2：營造海洋教育資源中心情境相關設施（校園空間營造－海洋校園環境）（資本門）

| 海洋教育資源中心－情境營造經費概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：99年1月～99年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 海洋資源中心教學解說燈箱 | 組 | 3000 | 10 | 30000 | 90*60㎝含設計輸出 |
| 2 | 海洋校園拼貼壁畫創作體驗 | 式 | 95000 | 1 | 95000 | 馬賽克、水泥、鷹架搭設、專業指導工資等 |
| 3 | 海洋情境營造體驗 | 式 | 85000 | 1 | 85000 | 馬賽克、磚塊、水泥、砂石、五金配件、工資等 |
| 4 | 海洋資源意象館建置 | 式 | 90000 | 1 | 90000 | 木作油漆、解說牌、圖片輸出、照明、工資等 |
| 總 計 |  | 300,000 |  |  |  | 以上相關採購作業依政府採購法之規定辦理 |

課程表

| 次別 | 年月 | 課程內容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 時數 | 名稱 |  |  |
| 1 | 9903 | 2hr | 認識海洋藝術 | 認識海洋藝術 |  |
|  | 9903 | 2hr | 海洋校園情境設計（一） | 融入藝術與人文課程，由師生一起建構具有海洋特色的環境營造。 |  |
|  | 9904 | 2hr | 海洋校園情境設計（二） |  |  |
|  | 9904 | 3hr | 海洋圖騰設計（一） | 海洋意象馬賽克拼圖，融合當地族群及海洋特色，共同形塑海洋意象。 |  |
|  | 9905 | 3hr | 海洋圖騰設計（二） |  |  |

豐富蘊含的多元文化，結合永續發展，美化校園，彰顯海洋精神，增進海洋文化的認識。

附件3：海洋教育推廣體驗—浮潛體驗

時間：2010年6月      08:30〜15:30

地點：（場地新社國小）                 人數預計:限定30人

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 08:30~09:00 | 報 到 | 新社國小 |
| 09:00~09:20 |  開 幕 式  |  |
| 09:30~11:30 | 海洋生物保育與浮潛守則 | 外聘講師（待聘） |
| 11:30~13:00 | 午 餐 | 前往石梯坪 |
| 13:00~15:30 | 浮潛體驗課程 | 分4組進行體驗課程 外聘教練（待聘） |
| 15:30 | 賦 歸 |  |

| 花蓮縣新社國民小學海洋教育--浮潛推廣體驗活動經費概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：99年1月～99年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 2 | 3200 | 專題演講2時 |
| 2 | 助教鐘點費(外聘) | 時 | 800 | 8 | 6400 | 協助安全維護及指導，4人×2時 |
| 3 | 租車費 | 式 | 9000 | 1 | 9000 | 前往石梯坪浮潛 |
| 4 | 器材租借 | 人 | 500 | 30 | 15000 | 潛水衣、呼吸管等裝備 |
| 5 | 成果資料編輯費 | 式 | 4000 | 1 | 4000 | 紙本及光碟印製 |
| 6 | 午餐便當 | 人 | 70 | 38 | 2660 | 午餐便當學員30人＋教練4人＋工作人員4人 |
| 7 | 保險 | 人 | 30 | 38 | 1140 | 旅途意外險(不含公教人員) |
| 8 | 雜支 | 式 | 1200 | 1 | 1200 | 依經費5％以內編列 |
| 總 計 |  | 42,600 |  |  |  |  |

附件4：海洋教育體驗—海洋獨木舟課程

| 花蓮縣新社國民小學海洋教育--海洋獨木舟課程經費概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：99年1月～99年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 訓練課程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 講師鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 4 | 6400 | 第1、3、4次課程，1人×（2＋1+1時）（室內課） |
| 2 | 助教鐘點費（外聘） | 時 | 800 | 12 | 9600 | 第1、3、4次課程，2人×（3+1+2）時（室內課） |
| 3 | 講師鐘點費(外聘) | 時 | 1600 | 6 | 9600 | 第2、5次課程，操舟及航行技巧，1人×（3+3）時（室外課程） |
| 4 | 助教鐘點費（外聘） | 時 | 800 | 24 | 19200 | 第2、5次課程，4人（3+3）時（室外課程） |
| 5 | 裝備器材租借 | 人次 | 200 | 60 | 12000 | 裝備器材，2次×30人 |
| 6 | 保險 | 人次 | 30 | 60 | 1800 | 2次×30人(不含公教人員) |
|  | 小計 |  |  |  | 58600 |  |
| 獨木舟海上航行實務課程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 講師鐘點費（外聘） | 人 | 1600 | 4 | 6400 | 海上航行，1人×4時 |
| 8 | 助教鐘點費（外聘） | 人 | 800 | 24 | 19200 | 分成4組，4人×6時 |
| 9 | 裝備器材租借 | 人次 | 200 | 30 | 6000 | 裝備器材，1次×30人 |
| 10 | 成果編製 | 式 | 4000 | 1 | 4000 | 光碟、書面資料編製 |
| 11 | 保險 | 人次 | 30 | 30 | 900 | 1次×30人(不含公教人員) |
| 12 | 雜支 | 式 | 1400 | 1 | 1400 | 依經費5％以內編列 |
|  | 小計 |  |  |  | 37900 |  |
| 總 計 |  | 96,500 |  |  |  |  |

| 海洋獨木舟體驗課程表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次別 | 年月 | 課程內容 |  |  | 課程內容 |
|  |  | 時數 | 活動名稱 | 地點 |  |
| 1 | 9903 | 3hr | 認識獨木舟 | 新社國小 （室內課） | 觀賞海洋獨木舟航行影片 認識獨木舟 發展起源、種類介紹、發展現狀、基本構造、標準配備、基本服裝 （講師1人×2時，助教2人×3時） |
| 2 | 9903 | 3hr | 獨木舟初體驗 | 石梯坪 （室外課） | 握槳方式 Paddle Position 上船技巧 Into the kayak 脫困技巧 Out the kayak 慣性原理 Momentnm 基本平衡 J-leans 前划 Forward Stroke 倒划 Back Stroke 側划 Drawing 轉向 Rudder 轉向 Turning Strokes(Sweep) （教練1人×3時，助教4人×3時） |
| 3 | 9904 | 1hr | L.N.T的理念與原則 | 新社國小 （室內課） | Leave no Trace的理念與發展 , L.N.T的內容與討論 （講師1人×1時，助教2人×1時） |
| 4 | 9904 | 2hr | 海洋環境的認識 (影響獨木舟航行的因子) | 新社國小 （室內課） | 風 Wind 浪 Wave 潮汐 Tide 海流 Current 地形 Terrain （講師1人×1時，助教2人×2時） |
| 5 | 9905 | 3hr | 海洋獨木舟進階技巧與基本救援 | 石梯坪 （室外課） | 拍水平衡 Low Bracing 拍水平衡 High Bracing 自我救援 Self Rescue 單挺救援Close-By Rescues （教練1人×3時，助教4人×3時） |
| 6 | 9906 | 6hr | 海上航行（航行實務） | 石梯坪 | 石梯坪~石門5公里 （教練1人×4時，助教4人×6時） |

附件5：海洋教育體驗課程—參訪成功海生館

時間：2010年10月09:50〜15:30

地點：台東成功海生館                       人數預計:80人

| 時 間 | 課 程 |  |
| --- | --- | --- |
| 09:50~10:00 | 報 到 | 台東成功海生館 |
| 10:00~12:00 | 談東部海洋生物的多樣性 | 外聘講師 |
| 12:30~13:30 | 午 餐 |  |
| 13:30~15:30 | 海生館參觀導覽 | 台東成功海生館解說員 |
| 15:40 | 賦 歸 | 新社國小 |

| 花蓮縣新社國民小學海洋教育體驗課程發展經費概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：99年1月～99年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 2 | 3200 | 專題演講1次×2時 |
| 2 | 學習材料 | 人 | 80 | 65 | 5200 | 幼-6年級（學期課程材料） |
| 3 | 租車費 | 式 | 9000 | 2 | 18000 | 前往成功海生館進行教學 |
| 4 | 午餐便當 | 人 | 70 | 80 | 5600 | 學生（幼-6年級）、教師午餐便當 |
| 5 | 成果資料編製 | 式 | 1500 | 1 | 1500 | 光碟、書面資料編輯印製 |
| 6 | 大圖海報印製 | 組 | 2500 | 2 | 5000 | 學期成果輸出、分享 |
|  | 保險 | 人 | 30 | 80 | 2400 | 旅途意外險(不含公教人員) |
| 7 | 雜支 | 式 | 1200 | 1 | 1200 | 依經費5％以內編列 |
| 總 計 |  | 42,100 |  |  |  |  |

花蓮縣99年度推廣海洋教育計畫：豐濱國中秀姑巒溪出海口海洋資源與文化

壹、依據：教育部補助辦理國民中小學海洋教育推廣計畫作業要點。

貳、計畫目標：

（一）增進學生對秀姑巒溪出海口生態環境的瞭解與認識。

（二）增進學生認識秀姑巒溪出海口生物多樣性之豐富度。

（三）結合社區以及學術資源，發展海洋教育課程。

（四）增進學生瞭解生態紀錄之重要性。

（五）喚起學生對海洋文化的重視。

（六）學生藉由自然觀察，提升科學能力，並藉由記錄討論展現學習成果。

（七）學生由自然觀察的過程，學會尊重及付出，提昇學生對土地的認同感。

參、辦理單位：

(一)指導單位：教育部

(二)主辦單位：花蓮縣政府

(三) 承辦單位：花蓮縣豐濱國民中學

肆、實施目標：

（一）短程：嘗試發展秀姑巒溪口海洋教育體驗課程，藉由瞭解生活周遭的溪流生態，瞭解原住民與河川海洋間密不可分的關係，從中了解海邊住民的常民生活中海洋資源的運用與秀姑巒溪有關的祭典。

（二）中程：調查秀姑巒溪口區域具有代表性環境，如地質、地貌、地形景觀，以及秀姑巒溪口動植物生態資源調查，以豐富教材內容。

（三）遠程：探訪秀姑巒溪口之各種資源利用，包括漁業、泛舟、賞鯨及部落豐年祭等活動，集結出版秀姑巒溪口海洋資源手冊，提供各校教學參考。

伍、實施策略：

（一）邀請專家針對秀姑巒溪口生態辦理國中生溪流生物多樣性講座。

（二）結合地方社區及海洋相關資源，如洄瀾風生態有限公司，融合海岸阿美族文化，試辦秀姑巒溪口生態體驗課程。

（三）蒐集海洋相關資料，提供本縣教師教學參考使用。

陸、具體措施：

（一）規畫豐濱國中海洋教育推廣演講

室內演講：秀姑巒溪溪流生物多樣性、秀姑巒溪口的候鳥、東海岸海洋文化。

（二）按季節規畫戶外生態教學體驗活動，提昇學生海洋意識，及生態觀念，並增進學生瞭解生態紀錄之重要性。

柒、組織與分工：

一、組織架構：

花蓮縣政府教育處

國教輔導團

花蓮縣海洋教育資源中心

課程督學

豐濱國中海洋教育推行委員會

二、推行委員會委員名單：

| 職稱 | 姓 名 | 職稱 | 工 作 分 配 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 黃榮輝 | 校 長 | 主持相關會議、指導檢核計畫執行事宜 |  |
| 執行秘書 | 郭紹志 | 教務主任 | 辦理本計畫相關業務、學校計畫審查 |  |
| 顧問 | 林明勳 | 飛魚灣海洋文化協會 | 1.提供有關課程設計、教學實施意見。 2.提供學校、教師、社區、家長各項教學問題諮詢。 |  |
| 顧問 | 林國正 | 海鯨號賞鯨公司 |  |  |
| 顧問 | 吳昌鴻 | 洄瀾風生態有限公司 |  |  |
| 顧問 | 金磊 | 黑潮文教基金會執行長 |  |  |
| 顧問 | 李威寰 | 靜浦社區發展協會理事長 |  |  |
| 顧問 | 楊忠一 | 港口社區發展協會理事長 |  |  |
| 委員 | 張淑晴 | 總務主任 | 計畫執行、經費管控 |  |
| 委員 | 蔣秀雯 | 教務組長 | 1.計畫執行 2.規劃「海洋教育」內涵。 3.評鑑發展計畫實施成效。 4.整合社區教學資源，建構學校教學網絡。 |  |
| 委員 | 何岳容 | 學務主任 |  |  |
| 委員 | 徐致強 | 學務組長 |  |  |
| 委員 | 洪瑞鴻 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 陳怡珍 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 周素華 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 吳勝安 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 李上白 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 陳英傑 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 蔡當賓 | 家長代表 |  |  |

捌、預期效益：

期望藉由學校辦理秀姑巒溪海洋資源與海洋文化體驗課程，能增加學生對豐濱鄉溪流、海岸生態環境的瞭解與認識，讓學生認識秀姑巒溪口海洋和溪流交會處其生物多樣性之豐富度，並在過程中讓學生操作生態觀察記錄，培養自然科學的邏輯思考能力；於戶外教學中融入原住民傳統捕魚方式及傳統食用方式，著重自然資源永續利用的觀點來看原住民與大自然百年來的互動，傳承阿美族的傳統智慧，期待喚醒學生對於海洋文化的重視，學會尊重自然與自然和平共處。

玖、本計畫經核定後實施，修正時亦同。

秀姑巒溪口海洋生態踏查「小蝦虎的旅程」

時間：2010年3-5月08:00~16:00            地點: 秀姑巒溪口

預計人數:每梯28人(國一、國二共二梯次)

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 08:00~10:00 | 室內講座：秀姑巒溪口生物多樣性 | 洄瀾風生態團隊講師 |
| 10:00~11:00 | 室內講座：LNT理念 |  |
| 11:00~11:30 | 豐濱國中出發至秀姑巒溪口 |  |
| 11:30~13:30 | 午餐（傳統炊事教學） |  |
| 13:30~14:30 | 阿美族傳統捕魚方式介紹 |  |
| 14:30~16:30 | 秀姑巒溪口生態調查 |  |
| 16:30~17:00 | 秀姑巒溪口出發至豐濱國中 |  |
|  | 賦 歸 |  |

秀姑巒溪口海洋生態踏查「小蝦虎的旅程」經費概算

| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 金額 |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 (外聘) | 1600 | 00 | 時 | 12 | 19200 | 00 | 6時/梯 × 2梯=12時 |  |
| 助理講師費 (外聘) | 800 | 00 | 時 | 24 | 19200 | 00 | 協助帶領戶外分組活動 4人X 3時X2場=24時 |  |
| 膳 費 | 100 | 00 | 人次 | 70 | 7000 | 00 | 學生：28人/梯×2梯=56人 講師及助理講師： （1＋4）人/梯×2梯=10人 帶隊教師： 2人/梯×2梯=4人 |  |
| 傳統三角網 | 500 | 00 | 組 | 5 | 2500 | 00 | 戶外教學使用 |  |
| 學習教材費 | 50 | 00 | 份 | 56 | 2800 | 00 | 學生輔助學習教材 |  |
| 講師交通費 | 390 | 00 | 趟 | 2 | 780 | 00 | 核實支付 |  |
| 成果報告書編印 | 150 | 00 | 冊 | 3 | 450 | 00 | 含成果編輯、媒材費等費用 |  |
| 雜支 | 3105 | 00 | 式 | 1 | 3105 | 00 | 不得超過6% |  |
| 合計 | 55035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人： 教務主任： 校長： 總務主任： 主 計： |  |  |  |  |  |  |  |  |

秀姑巒溪口海洋生態踏查「候鳥的遷徙」與「鰻苗文化」

時間：2010年10-12月08:00~16:00                  地點: 秀姑巒溪口

預計人數: 每梯28人(國一、國二共二梯次)

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 08:00~10:00 | 室內講座：候鳥遷徙 | 洄瀾風生態團隊講師 |
| 10:00~11:00 | 生態調查技巧 |  |
| 11:00~11:30 | 豐濱國中出發至秀姑巒溪口 |  |
| 11:30~13:30 | 午餐（傳統炊事教學） |  |
| 13:30~15:30 | 阿美族鰻苗文化介紹 |  |
| 15:30~16:30 | 秀姑巒溪口鳥類調查 |  |
| 16:30~17:00 | 秀姑巒溪口出發至豐濱國中 |  |
|  | 賦 歸 |  |

秀姑巒溪口海洋生態踏查「候鳥的遷徙」與「鰻苗文化」經費概算

| 項目 | 單價 |  | 單位 | 數量 | 金額 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 (外聘) | 1600 | 00 | 時 | 12 | 19200 | 00 | 6時/梯 × 2梯=12時 |
| 助理講師費 (外聘) | 800 | 00 | 時 | 24 | 19200 | 00 | 協助帶領戶外分組活動 4人X 3時X2場=24時 |
| 學習教材費 | 50 | 00 | 份 | 56 | 2800 | 00 | 學生輔助學習教材 |
| 講師交通費 | 390 | 00 | 趟 | 2 | 780 | 00 | 核實支付 |
| 成果報告書編印 | 150 | 00 | 冊 | 3 | 450 | 00 | 含成果編輯、媒材費等費用 |
| 雜支 | 2535 | 00 | 式 | 1 | 2535 | 00 | 不得超過6% |
| 合計 | 44965 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：                教務主任：                   校長：

總務主任：

主    計：

- 花蓮縣港口國民小學海洋教育發展推動計畫書

- 「與海洋共舞」

- 學校名稱：花蓮縣豐濱鄉港口國民小學

- 地    址：花蓮縣豐濱鄉港口村9鄰43號

網    址：http://www.gkps.hlc.edu.tw

- 校長基本資料

姓    名：謝明生

電    話：03-8781037＊10

傳    真：03-8781552

- 電子郵件：misan@yahoo.com.tw

- 聯絡人基本資料

姓    名：林淑照

職    稱：教導主任

電    話：03-8781037*11

傳    真：03-8781552

- 電子郵件：linshujau@yahoo.com.tw；linshujau@gmail.com

計畫緣起：

港口國小位在花蓮縣豐濱鄉，是個靠海的阿美族部落，部落裡的居民多以抓魚或種田維生，每年五月部落會舉行海祭、春天抓飛魚烤飛魚、夏天釣魚海邊拿潮間帶的食物、冬天鏢旗魚拿海菜，部落的人依著時節生活。

港口村的石梯港是花蓮賞鯨的起源地，豐富的海洋資源是學校最大的戶外教室。本校長期以來的校本課程即以部落的海洋文化為主題，已累積多年海洋教育的基礎，期以這次的海洋計畫，整合校外各種教學資源，讓學生更加接近海洋，「與海洋共舞」。

壹、計畫名稱：與海洋共舞

貳、實施依據：

一、本校既有「海洋教室」設立之宗旨暨歷年推動海洋教育經驗與績效。

二、教育部頒佈「海洋教育政策白皮書」。

參、實施願景：

一、讓學生體驗部落的海洋生活。

二、以身體的力量親近海，與海產生情感，進而更愛海洋。

肆、實施目標：

一、近程：讓學生認識部落的海洋生活。

二、中程：打造學生及部落愛護海洋的心。

三、長程：展現阿美族人對海的視野及國際的海洋觀。

伍、實施原則：

一、整合本校校本、綜合、藝術與人文課程，規畫各種體驗課程。

二、由體驗課程統整學生的學習，擴大到學生的情感及認知層次對海洋的認識。

三、建立知行合一的教育實踐。

△體驗面：以部落海洋生活為主要體驗，並趁機融入海洋相關知識。

△知識面：培養學童對海洋的正確觀念。

陸、實施策略：

一、教師定期充電，學生無限受惠：定期辦理海洋教育相關教師研習、參觀、體驗與實作活動，藉以補充新知。為校園時時注入活水，使學生得以獲取新知。

二、整合校本、綜合、藝術領域，發揚海洋教育：將各項相關活動與原本的課程融合，提升學習效率，讓海洋教育的觀念與環保態度，落實於日常生活與教學歷程，進而培養師生爾後對於海洋的關心與熱愛。

柒、具體措施：

一、教師專業成長：

（一）辦理校內研習或鼓勵教師參加校外進修以充實教師海洋生態專業知能與保育觀念。

（二）舉辦教師海洋教育教材工作坊，配合課程參觀海生館、海港、漁港、漁會、造船廠等海洋相關場景，實施多樣性體驗活動。

（三）辦理教師前往他縣市海洋學校參訪及交流活動，增進教師海洋教育見聞與視野。

二、充實海洋課程、教材

部落生活的海洋課程

1.石頭火鍋

2.阿美族的海祭

3.海邊採集

4.抓魚的生活故事

5.海邊的食物的故事

6.大海的力量(海蝕地形)

7.鯨豚共舞

三、海洋繪本製作

將學生的體驗指導完成海洋繪本，並做成展示。

捌、概念架構及說明：

與海洋共舞

海洋繪本

學生海洋體驗

教師研習

１.讓我們到海邊上課（教師潮間帶研習）

２.港口的海祭

３.河邊的pakelan(巴戈浪)

１.走！讓我們去海邊拿海菜

２.海邊的麥飯石妙用之處

３.港口部落的海祭

４.海(河)邊放蝦籠

５.秀姑巒溪的抓魚生活(三角網、灑網、竹筏)

６.認識石梯魚港的船、阿公的抓魚故事(飛魚)

７.定置漁場的抓魚方式

８.阿美族與飛魚的關係

９.與鯨豚共舞

１０.大海的力量

指導每一位參與的學生完成一本海洋繪本

玖、計畫進度

一、教師研習：此部分研習為港口、靜浦、新社三校策略聯盟

| 次 | 預定時間 | 研習名稱 | 研習內容 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99年3月17日 （3小時） | 潮間帶生物 | 潮間帶生物認識２小時，實地踏察１小時 | 外聘： 邱郁文老師 |
| 2 | 99年4月7日 （3小時） | 河邊的pakelan(巴戈浪) | 講述阿美族傳統蝦籠蟹籠放置法、實地放置蝦籠蟹 | 外聘： 陳耀忠 |
| 3 | 99年4月28日 （3小時） | 阿美族的海祭 | 認識港口阿美族的海祭 | 外聘： 拉黑子.達立夫老師 |

二、學生課程：

| 次 | 預定時間 | 上 課 內 容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 99年3月11日 （２小時） | 走！讓我們去海邊拿海菜 | 結合綜合、社會、自然與校本課程上課 |
| ２ | 99年3月18日 （4小時） | 海邊的麥飯石的妙用之處 |  |
| ３ | 99年4月1日 （２小時） | 秀姑巒溪的抓魚生活 |  |
| ４ | 99年4月15日 （２小時） | 認識石梯港的魚船、聽阿公抓魚的故事 |  |
| ５ | 99年4月29日 （２小時） | 河邊放蝦籠 |  |
| ６ | 99年5月6日 （２小時） | 港口部落的海祭 |  |
| ７ | 99年5月20日 （２小時） | 阿美族與飛魚的關係 |  |
| ８ | 99年5月27日 （２小時） | 定置漁場的抓魚方法 |  |
| ９ | 99年6月3日 （２小時） | 大海的力量 |  |
| １０ | 99年6月10日 （２小時） | 與鯨豚共舞 |  |

三、海洋繪本製作

統整於藝術與人文及綜合課，於99年3月8日起至99年10月29日止，預計每生挑選一個自己有興趣的主題，完成繪本。全校至少完成32本海洋繪本。

拾、組織與分工：

推行委員會委員名單：

| 職稱 | 姓 名 | 職稱 | 工 作 分 配 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 謝明生 | 校 長 | 主持相關會議、指導檢核計畫執行事宜 |  |
| 執行秘書 | 林淑照 | 教導主任 | 辦理本計畫相關業務、學校計畫審查 |  |
| 顧問 | 潘金水 | 部落頭目 | 1.提供有關課程設計、教學實施意見。 2.提供學校、教師、社區、家長各項教學問題諮詢。 |  |
| 顧問 | 張書燒 | 部落耆老 |  |  |
| 顧問 | 拉黑子．達立夫 | 部落文化藝術工作者 |  |  |
| 顧問 | 林國正 | 石梯港漁會代表 |  |  |
| 顧問 | 張元生 | 東昌定置漁場老闆 |  |  |
| 委員 | 谷穆德．阿督普 | 總務主任 | 計畫執行、經費管控 |  |
| 委員 | 德菲．韶瑪 | 教學組長 | 1.計畫執行 2.規劃「海洋教育」內涵。 3.評鑑發展計畫實施成效。 4.整合社區教學資源，建構學校教學網絡。 |  |
| 委員 | 陳勁豪 | 學務組長 |  |  |
| 委員 | 魏妙娟 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 黃崑哲 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 郭亭吟 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 藍珮珊 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 劉冠偉 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 吳君彥 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 芭耐．噶照 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 林慶輝 | 家長代表(會長) |  |  |
| 委員 | 李昌啟 | 社區代表（鄉民代表） |  |  |

拾壹、預期效益：

一、希望學生能在快樂學習中，增進海洋情感、知識及能力。

二、師生積極參與網路學習社群，共享網路教育智慧財。

三、引進社區學習資源，讓學生更能增廣見聞『合作創新意』。

四、透過專家學者海洋教育工作坊研習活動，提升教師海洋教育素養。

拾貳、經費預算：新台幣壹拾壹萬捌仟捌佰捌拾元整

預算一：校內教師進修此部分研習為港口、靜浦、新社三校策略聯盟

時間：99年3月至4月

- 潮間帶生物   預計參與人次：45人

| 時間 | 課程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~14:30 | 潮間帶生物講解 | 邱郁文老師 |
| 14:30~16:30 | 去海邊看潮間帶生物(室外) | 邱郁文老師 陳耀忠助理老師 |

經費概算

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 3 | 4800 | 高醫副教授 |
| 助理講師鐘點費（外聘） | 時 | 800 | 2 | 1600 | 協助地形及潮間帶生物採取 |
| 交通費 |  |  |  | 1276 | 邱郁文講師從高雄至港口火車、公車(364＋274)×2 |
| 資料費 | 人次 | 30 | 45 | 1350 | 預計每場次進修人數45 |
| 膳 費 | 人次 | 20 | 45 | 900 | 預計每場次進修人數45 |
| 雜支 |  |  |  | 494 | 5%以內 |
| 合計 | 10420 |  |  |  |  |

- 認識港口阿美族的海祭  預計參與人次：45人

| 時間 | 課程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 13:30~16:00 | 港口的海祭 | 拉黑子.達立夫 |
| 16:00~16:30 | 綜合討論 | 拉黑子.達立夫 |

經費概算

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 3 | 4800 | 文史工作者 |
| 膳 費 | 人次 | 20 | 45 | 900 | 預計每場次進修人數45 |
| 雜支 |  |  |  | 285 | 5%以內 |
| 合計 | 5985 |  |  |  |  |

- 河邊的pakelan(巴戈浪)  預計參與人次：45人

| 時間 | 課程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 13:10~14:00 | 河邊蝦籠的認識 | 陳耀忠 |
| 14:00~14:30 | 前往秀姑巒溪 | 陳耀忠 |
| 14:30~16:30 | 示範放蝦籠 | 陳耀忠 |

經費概算

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 3 | 4800 | 部落耆老 |
| 膳費 | 人次 | 20 | 45 | 900 | 預計每場次進修人數45 |
| 雜支 |  |  |  | 285 | 5%以內 |
| 合計 | 5985 |  |  |  |  |

| 三 場 總 計 | 22390 |
| --- | --- |

- 預算二：學生海洋體驗活動  預計參與人次：160人次

| 花蓮縣港口國民小學學生海洋體驗活動經費概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：99年3月～99年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講師鐘點費（外聘） | 時 | 1600 | 10 | 16000 | 由部落文史工作者指導學生進行石頭火鍋4節、河邊生活體驗2節、阿公的抓魚故事2節、烤飛魚2節 |
| 4 | 鯨豚觀察體驗 | 人 | 600 | 47 | 28200 | 學生36人，老師11人 |
| 6 | 雜支 |  |  |  | 2210 | 5%以內 |
| 小 計 |  | 46410 |  |  |  |  |

預算三：海洋繪本製作

| 花蓮縣港口國民小學海洋繪本製作經費概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：99年4月～99年10月 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 美術材料 | 人 | 300 | 32 | 9600 | 預計每本繒本至少10~12頁,每生至少使用20~30張紙 其他各式美勞材料 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作品裱框 | 幅 | 600 | 30 | 18000 | 選出30幅4K作品裱框 |
| 4 | 雜支 |  |  |  | 1380 | 5%以內 |
| 小 計 |  | 28980 |  |  |  |  |

預算四：成果手冊印製項目

| 花蓮縣港口國民小學成果手冊印製項目經費概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：99年4月～99年10月 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 成果撰稿費 | 仟字 | 700 | 10 | 7000 | 1.本撰稿費編列用於99年度海洋教育議題課程內容、教學流程設計、學習單及影音檔等相關教學模組成果之規劃編撰 |
| 1 | 成果編輯費 | 頁 | 200 | 45 | 9000 | 委外製作 |
| 2 | 成果輯製作-印製費 | 本 | 200 | 20 | 4000 | 成果印製20冊 |
| 3 | 雜支 |  |  |  | 1020 | 6%以內 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 小 計 |  | 21020 |  |  |  |  |

總計：118880

拾貳、本計畫經核定後實施，修正時亦同

承辦人：　　　　　總務：　　　　　主計：　　　　　　校長：

花蓮縣靜浦國民小學99年度辦理推廣海洋教育

- 體驗海洋課程實施計畫

- 嗨!里亞兒~liyal~

- (阿美族語海之意)

- 學校名稱：花蓮縣豐濱鄉靜浦國民小學

- 地    址：花蓮縣豐濱鄉靜浦村2鄰64號

網    址：http://210.240.94.66/

- 校長基本資料

姓    名：林萬男

電    話：03-8781021＊19

傳    真：03-8781618

- 電子郵件：kacaw0510@gmail.com

- 聯絡人基本資料

姓    名：魯木‧伊木伊

職    稱：教導主任

電    話：03-8781021*11

傳    真：03-8781618

- 電子郵件：lomod2008@hotmail.com

計畫緣起：

靜浦的孩子最親近海洋，生活與性格也深深的受海洋影饗，藉「海洋靜浦」之社區取向校本課程，讓學童更了解海洋的各種相關知識，豐富對於海洋的了解，進而培養研究的精神與愛鄉惜物的情操。

低年級課程設計的主要理念與重心在於對海洋生態的基本認識，與海洋對於靜浦居民的生活及生計有深遠的影響。海洋帶給阿美族的族人豐沛的海洋資源，有魚類、海菜類、海螺類、蝦類、蟹類、等等，許許多多都是當地的佳餚，認識海洋食物的同時，我們也相對認識海洋生物的生態及保育，運用反思及繪畫的能力及技巧，用筆尖紀錄下最深刻的一幕。(低年級)。

因為靜浦社區背山面海，緊臨著浩瀚無涯的太平洋，師生每天呼吸著海洋氣息。身為靜浦的一份子，理當要十分熟悉靜浦附近的一切人文及生態環境，所以此次課程，由影片為起頭，讓同學們能加深其對靜浦附近環境的再了解，並製作地圖、做新詩、歌頌靜浦，進一步做一個『海洋世界小小解說員』，使同學能與海洋產生心心相惜的情感，並進行淨灘活動，使同學們更有環保的概念，珍愛地球。(中年級)

台灣四面環海，是一海島型國家，海洋對島上居民的關係，猶如脣齒般重要：漁民朋友下海捕魚，對外交通以海運為大宗，近年來，海洋壯闊的景色，更是吸引了大批的觀光客。

本校學生所居住的靜浦村，為一個典型的靠海村落，居民的生活與海息息相關，可惜學生隨著社會的快速變遷，對他們家眼前的這片大海已經不再熟悉，只剩下和一般觀光客一樣的膚淺認知。

課程研究小組有感於此，決定著手編寫「藍色星球」之教學活動教材，希望藉由認識眼前這片大海－太平洋的活動，喚起學童對居住環境的認識和熱愛，從中肯定自我家鄉、認同自我環境，並刺激學童進一步思考自己與海的關係，而能夠發展出更好的生活藍圖。(高年級)

壹、計畫名稱：嗨!里亞兒~liyal~

貳、實施依據：

  - 教育部海洋教育政策白皮書。

  - 教育部補助辦理國民中小學海洋教育推廣計畫作業要點。

  - 國民中小學海洋教育推廣計畫(草案)。

參、實施願景：

一、讓孩子更加了解「海洋」蘊藏的知識與奧秘，親近海並與海為友。

二、讓孩子了解「海洋」如何與阿美族建立起脣齒相依的情感，認識阿美族族人如何以海維生。

肆、實施目標：

一、近程：讓學生認識部落的海洋生活。

二、中程：打造學生及部落愛護海洋的心。

三、長程：展現阿美族人對海的視野及國際的海洋觀。

伍、實施原則：

一、整合本校校本課程，規畫各種體驗課程。

二、由體驗課程統整學生的學習，擴大到學生的情感及認知層次對海洋的認識。

陸、實施策略：

一、教師定期充電，學生無限受惠：定期辦理海洋教育相關教師研習、參觀、體驗與實作活動，藉以補充新知。為校園時時注入活水，使學生得以獲取新知。

二、整合校本及各領域，發揚海洋教育：將各項相關活動與原本的課程融合，提升學習效率，讓海洋教育的觀念與環保態度，落實於日常生活與教學歷程，進而培養師生爾後對於海洋的關心與熱愛。

柒、具體措施：

一、教師專業成長：

（一）辦理校內研習或鼓勵教師參加校外進修以充實教師海洋生態專業知能與保育觀念。

（二）舉辦教師海洋教育教材工作坊，配合課程參觀海生館、海港、漁港、漁會、造船廠等海洋相關場景，實施多樣性體驗活動。

（三）辦理教師前往他縣市海洋學校參訪及交流活動，增進教師海洋教育見聞與視野。

二、年段海洋課程

(一)高年段課程：藍色星球

(二)中年段課程：海洋˙嗨！Young

(三)低年段課程：一起跳「海洋」

三、全校海洋活動

(一) (98下)探索「花蓮海洋主題公園」

(二) (99上)參訪海洋學校-康樂國小、北濱國小、七星潭漁港等

捌、概念架構及說明：

一、海洋教育體驗海洋課程架構圖

嗨!里亞兒~liyal~

全校海洋活動

年段海洋課程

海洋教師研習

１.認識「潮間帶生物」

２.「石梯坪」生物探索

３.石梯港漁民生活與「定置漁場」

４.阿美族海祭的意義

５.秀姑巒溪的洄游生物與泛舟事業

６.海中頑童-鯨豚與賞鯨事業

１.高年級-藍色星球

２.中年級-海洋˙嗨！Young

３.低年級-一起跳「海洋」

(98下)探索「花蓮海洋主題公園」

(99上)參訪海洋學校-康樂國小、北濱國小等

高年級

藍色星球(16節）

藍色星球亮晶晶

探索石梯坪（2）

拜訪石梯漁港

（4）

阿美族與海

（6）

小小解說員

（4）

石梯漁港常見的魚類(一節) 外聘講師

石梯坪的植物種類(一節) 外聘講師

定置漁網與漁獲拍賣(一節) 外聘講師

石梯坪的海蝕地形(一節) 外聘講師

鯨豚世界真奇妙(二節)

探索海底世界-浮潛課程(二節) 外聘講師

潮間帶生態體驗(二節) 外聘講師

拜訪海祭場、吟唱海祭歌謠(一節) 外聘講師

美味的石頭火鍋(一節) 外聘講師

資料蒐集、整理資料(一節)

製作海洋世界導覽手冊(三節)

- 中年級

海洋˙嗨！Young (16節）

探索石梯坪

（2）

探索海底世界(5)

小小特派記者（3）

靜浦小漁夫

（4）

探索秀姑巒溪（2）

河口生態探險(一節) 外聘講師

海底世界真有趣-浮潛課程(二節) 外聘講師

認識迴游魚類(一節) 外聘講師

石梯坪的植物種類(一節) 外聘講師

石梯坪的海蝕地形(一節) 外聘講師

手叉網製作(三節) 外聘講師

漁撈體驗(一節) 外聘講師

鯨豚世界真有趣(二節)

飛魚DIY(一節)

我的海洋導覽小書(三節)

還我清潔

（3）

一起跳「海洋」  (16節)

- 低年級

探索石梯坪（2）

潮間帶大探險

（2）

海底總動員

（4）

小小作家

（4）

繪製海洋童詩繪本(三節)

童言、童語、畫童詩(一節)

拜訪石梯港

（4）

石梯坪的海蝕地形(一節) 外聘講師

潮間帶生態探索(一節) 外聘講師

美味的石頭火鍋(一節) 外聘講師

石梯坪的植物種類(一節) 外聘講師

漁民的生活(一節) 外聘講師

海底總動員(二節)

鯨豚好朋友-海鯨號(二節)

石梯港常見的魚類(一節) 外聘講師

貝殼做風鈴(二節)

玖、組織與分工：

推行委員會委員名單：

| 職稱 | 姓 名 | 職稱 | 工 作 分 配 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 林萬男 | 校 長 | 主持相關會議、指導檢核計畫執行事宜 |  |
| 執行秘書 | 魯木‧伊木伊 | 教導主任 | 辦理本計畫相關業務、學校計畫審查 |  |
| 顧問 | 黃清喜 | 部落頭目 | 1.提供有關課程設計、教學實施意見。 2.提供學校、教師、社區、家長各項教學問題諮詢。 |  |
| 顧問 | 何老眉 | 部落耆老 |  |  |
| 顧問 | 黃建治 | 部落文化藝術工作者 |  |  |
| 顧問 | 林國正 | 石梯港漁會代表 |  |  |
| 顧問 | 張元生 | 東昌定置漁場老闆 |  |  |
| 委員 | 溫貴珠 | 總務主任 | 計畫執行、經費管控 |  |
| 委員 | 陳曉琪 | 教學組長 | 1.計畫執行 2.規劃「海洋教育」內涵。 3.評鑑發展計畫實施成效。 4.整合社區教學資源，建構學校教學網絡。 |  |
| 委員 | 曾麒恩 | 訓育組長 |  |  |
| 委員 | 鍾凱萍 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 任宮樠 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 葉貴惠 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 劉伃珊 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 羅雉傑 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 林靜宜 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 芭耐‧噶照 | 教 師 |  |  |
| 委員 | 陳中秋 | 家長代表(會長) |  |  |
| 委員 | 陳金火 | 社區代表（村長） |  |  |

拾、預期效益：

一、希望學生能在主動學習的氛圍中，增進海洋教育的各種知識及能力。

二、引進海洋策略聯盟學習資源，讓學生更能增廣見聞『合作創新意』。

三、透過產出型海洋研習工作坊知能研習與種籽教師培訓，讓教師能對海洋教育有系統的瞭解，並有效宣導與推展海洋教育理念。

四、透過經驗與資源分享機制，發揮行動研究之精神，讓教師能有交流的平台、諮詢的途徑。

五、透過實地探訪、觀察、體驗活動，使親師生了解在地的海洋文化，並從探訪、觀察活動中體驗學習的樂趣。

拾壹、經費預算：新台幣壹拾萬元整

(如附件一、附件二、附件三)

拾貳、為使本計畫實施成效更臻周延與完善，於執行時若有本盡事宜處得予修正或調整。

拾參、本計畫經核定後實施，修正時亦同

| 承辦人： | 教導主任： 總務主任： 主 計： | 校長： |
| --- | --- | --- |

附件一：

| 花蓮縣靜浦國民小學推廣海洋教育體驗海洋課程活動經費概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間：99年1月～99年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| 1 | 體驗課程講師費 | 時 | 800 | 26 | 20800 | 聘請專業講師或部落講師，不具有學者身分，故請領800元單價講師費。 |
|  | (外聘) |  |  |  |  | 高年級10節、中年級10節、低年級6節。 |
| 2 | 鯨豚觀察體驗(含夜釣) | 人/次 | 800 | 34 | 27200 | 學生28人，老師6人 |
| 3 | 浮潛器材 | 套 | 1200 | 15 | 18000 | 呼吸管、蛙鏡、救生衣、蛙鞋（學童輪流使用） |
| 4 | 海洋導覽小書材料費 | 份 | 120 | 28 | 3360 | 紙、各種美術材料，預計完成28本(高年級11位、中年級7位、低年級10位) |
| 5 | 繪本出版製作費 | 本 | 300 | 5 | 1500 | 預計挑選優良作品五份印刷出版 |
| 6 | 雜支 | 式 | 740 | 1 | 740 | 5%以內 |
| 總 計 |  | 新台幣71600.- |  |  |  |  |

附件二：辦理海洋教育校外體驗教學活動

海洋教育體驗課程行程表

時間：2010年3-5月8:00~17:40

地點：花蓮海洋公園                             預計人數:40人

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 8:30~9:00 | 報到、驅車前往目的地 | 導護老師 |
| 9:00~10:00 | 與鯨豚有約 | 園區導覽員 |
| 10:10~11:00 | 海獅劇場 | 園區導覽員 |
| 11:10~12:00 | 海洋哺乳動物生態館 | 園區導覽員 |
| 12:00~13:30 | 午餐 |  |
| 13:30~14:20 | 探險島水族館 | 園區導覽員 |
| 14:30-15:20 | 大洋池的生態奧秘 | 園區導覽員 |
| 15:30-16:20 | 水晶城堡劇場 | 園區導覽員 |
| 16:30-17:40 | 賦 歸 | 導護老師 |

海洋教育體驗課程行程表

時間：2010年9-11月8:00~17:50

地點：北濱國小、康樂國小、七星潭漁港           預計人數:40人

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 8:30~9:00 | 報到、驅車前往目的地 | 導護老師 |
| 9:00~10:00 | 參觀北濱海洋資源中心 | 內聘講師 (北濱國小主任) |
| 10:10~11:00 | 海洋勞作 DIY | 內聘講師 (北濱國小主任) |
| 11:10~12:00 | 參觀花蓮港 | 本校教師 |
| 12:00~13:30 | 午餐 |  |
| 13:30~14:20 | 參觀康樂海洋資源中心 | 內聘講師 (康樂國小主任) |
| 14:30-15:20 | 參訪七星潭漁港 | 內聘講師 (康樂國小主任) |
| 15:30-16:20 | 柴魚博物館 | 本校教師 |
| 16:30-17:40 | 賦 歸 | 導護老師 |

經費概算

| 項目 | 單價 | 單位 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費(內聘) | 800 | 時 | 4 | 3200 | 北濱國小及康樂國小講師 |
| 活動交通費 | 9000 | 趟 | 2 | 18000 | 租車費用(二次校外教學) |
| 饍費 | 60 | 份 | 80 | 4800 | 兩次校外教學饍費，學生28名，老師12名，共計40人，80份。 |
| 合計 | 新台幣26000.- |  |  |  |  |

附件三：辦理海洋教育教師工作坊

海洋教育體驗課程研習

時間：2010年3-5月13:30~16:30

地點: 石梯坪、項鍊工作室						預計人數:20人

| 時 間 | 課 程 | 主持人 |
| --- | --- | --- |
| 13:20~13:30 | 報到 |  |
| 13:30~14:20 | 秀姑巒溪的洄游生物 | 外聘講師 |
| 14:30~15:20 | 石梯港漁民的生活與「定置漁場」 | 外聘講師 |
| 15:30~16:20 | 海中頑童-鯨豚與賞鯨事業 | 外聘講師 |
| 16:20-16:30 | 綜合座談 | 教導主任 |
|  | 賦 歸 |  |

經費概算

| 項目 | 單價 | 單位 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 (外聘) | 800 | 時 | 3 | 2400 | 聘請專業講師或部落講師，不具有學者身分，故請領800元單價講師費。 |
| 合計 | 新台幣2400.- |  |  |  |  |