## Sheet1
花蓮縣99年度第1階段詳評進度表
承辦人 | 鄉鎮 | 校名 | 棟數 | 1.第1次招標公告日期 | 2.第2次招標公告日期 | 3.決標日期 | 4.決標金額 | 5.帳號申請表完成申請 | 4.完成期初審查日期 | 5.期末審查日期 | 6.完成期末審查日期 | 7.至國震中心上傳資料並確認送出日期 | 經費請撥 | 經費核結
宜菁 | 吉安 | 宜昌國中 | 2 | 2010-03-18 |  | 2010-03-31 | 590000
|  | 化仁國中 | 2 | 2010-03-19 | 2010-03-23 | 2010-04-06 | 980000
|  | 南華國小 | 2 | 2010-03-16
秀凌 | 花蓮 | 美崙國中 | 1 | 2010-03-15 |  | 2010-03-26 | 262000 | 2010-04-09
|  | 復興國小 | 1 | 2010-03-17 |  | 2010-03-25 | 305000 | 2010-04-06
|  | 明恥國小 | 1 | 2010-03-18 |  | 2010-03-24 | 541000 | 2010-04-06
| 秀林 | 秀林國小 | 2 | 2010-03-25 |  | 2010-04-01 | 388800
|  | 佳民國小 | 1 | 2010-03-24 |  | 2010-04-01 | 177600
|  | 三棧國小 | 2 | 2010-03-18 | 2010-03-23 | 2010-03-31 | 560000
|  | 和平國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-03-24 | 2010-04-14 | 125000 | [7 empty] | (99/4/1第三次公告)
|  | 崇德國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-03-24
|  | 銅門國小 | 1 | 2010-03-19 |  | 2010-03-25 | 380000
|  | 銅蘭國小 | 1 | 2010-03-19 |  | 2010-03-25 | 257300
|  | 富世國小 | 1 | 2010-04-07 | 2010-04-14
| 新城 | 北埔國小 | 2 | 2010-04-07
|  | 康樂國小 | 3 | 2010-03-30 |  | 2010-04-13 | 775000
| 鳳林 | 鳳林國小 | 2 | 2010-03-12
|  | 鳳仁國小 | 1 | 2010-03-19 |  | 2010-03-25 | 258000
| 壽豐 | 壽豐國中 | 1 | 2010-03-12 |  | 2010-04-12 | 280000
|  | 溪口國小 | 1 | 2010-03-16 |  | 2010-03-26 | 487900
嘉玟 | 光復 | 大進國小 | 1 | 2010-03-09
| 萬榮 | 見晴國小 | 1 | 2010-03-29 | 2010-04-12
|  | 萬榮國中 | 2 | 2010-03-22
|  | 馬遠國小 | 1 | 2010-03-26 | 2010-04-12
| 瑞穗 | 瑞穗國中 | 3 | 2010-03-19 | 2010-04-01
|  | 瑞穗國小 | 2 | 2010-04-06
|  | 舞鶴國小 | 1 | 2010-03-25 | 2010-04-07
| 卓溪 | 卓楓國小 | 1 | 2010-03-30 | 2010-04-07 | 2010-04-15 | 298100 | [7 empty] | (99/4/12第三次公告)
|  | 太平國小 | 1 | 2010-04-01 | 2010-04-08 | 2010-04-15 | 261113
|  | 崙山國小 | 2 | 2010-03-31 | 2010-04-08 | [9 empty] | (99/4/12重新傳輸公告)
敏浩 | 玉里 | 玉里國中 | 1 | 2010-03-11 |  | 2010-03-22 | 370000 | 2010-04-09
|  | 玉東國中 | 1 | 2010-04-09
|  | 中城國小 | 2 | 2010-03-16 |  | 2010-03-22 | 527083 | 2010-04-09
|  | 松浦國小 | 1 | 2010-03-18 | 2010-03-25 | 2010-04-02 | 268888
|  | 春日國小 | 1 | 2010-03-18
|  | 觀音國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-03-25
| 富里 | 吳江國小 | 2 | 2010-03-17 | 2010-03-25 | 2010-03-31 | 531314
|  | 東竹國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-03-25 | 2010-04-02 | 185215
|  | 富里國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-03-26 | 2010-03-31 | 330000
|  | 東里國中 | 1 | 2010-03-25 | 2010-04-06
| 豐濱 | 豐濱國小 | 1 | 2010-03-30 | 2010-04-07 | [9 empty] | (99/4/7第三次招標傳輸、99/4/14第四次招標)
|  | 新社國小 | 1 | 2010-03-22 | 2010-04-01 | [9 empty] | (99/4/8第三次招標公告)
|  | 42校 | 58