花蓮縣立○○國民中學99學年度技藝教育學程實施計畫

壹、依據：

一、中華民國97年3月3日台國（四）字第0970018511C號令修正發布「教育部補助各縣市政府推動國中技藝教育相關經費作業原則」。

二、中華民國97年4月9日台參字第0970048821C號令修正「加強國民中學技藝教育辦法」。

三、花蓮縣政府98年3月5日府教學字第0980033890號函。

貳、目的

一、提供學生適合其能力、性向及興趣之技藝教育，重建學習信心，導引適性發展，以充份發展其潛能。

二、輔導學生對於職業之認識及加深職業試探，以利未來繼續升讀高中職實用技能班（學程）或其他適性選讀。

三、培養學生之職業興趣，並涵養其勤奮、耐勞、敬業樂群之職業道德。

四、減少國中學生中途離校比例。

參、實施對象：

九十九學年度具職業性向、對職業技藝有興趣或技藝表現優異之九年級學生。

肆、開班模式

採合作式辦理，本校擬與○○高中合作開設○○職群課程。

伍、開辦時間：

第一期：99年9月至100年1月

第二期：100年2月至100年6月

陸、辦理單位：

指導單位：教育部

主辦單位：花蓮縣政府教育處

承辦單位：花蓮縣立○○國民中學

柒、開辦方式

(一)開班模式：本校與○○高中合作辦理，由學生擇一職群選讀。

(二)上課時數：每週○下午利用彈性課程上課，共○節課(○○:○○~○○:○○)。

(三)上課職群及內容如下：

1.○○職群：職群概論、○○、○○、○○、○○。

2.○○職群：職群概論、○○、○○。

3.○○職群：職群概論、○○、○○。

4.○○職群：職群概論、○○、○○、○○。

(四)上課相關規定：學生確定參加後不得無故缺課或退出，若無故缺課、翹課或退出者或於修習學校觸犯本校校規或該校定時，以本校校規處分，並提交遴薦及輔導委員會（以下簡稱遴輔會）決議是否取消選修資格。修習成績優異者，可憑技藝學程成績申請升讀實用技能班（日間部三年段）。

捌、遴選學生程序

一、各班導師推薦：由各班導師根據學生興趣（可參考七上之職業興趣測驗）、學生性向（可參考八下之多因素性向測驗）、生涯檔案及學生意願提報學生，學生需填妥家長同意書交回始完成推薦程序。

二、本校遴輔會召開遴輔會議遴薦學生：遴輔會依遴選標準根據導師推薦學生遴選適合學生參加。

三、將符遴選標準之學生排序，按其志願順位交予合作學校排定名單確定最後選修學程，公告錄取名單。

玖、辦理時程

| 流程 | 工作項目 | 執行時間 |
| --- | --- | --- |
| 一、分析學校或合作學校資源 | １．與社區高中職協調，尋求合作。 ２．辦理方式：合作式 ３．師資來源：由承辦學校自聘 | 99年3月底前 |
| 二、學生選修意願調查 | １．向八年級導師宣導 ２．導師根據學生興趣、性向及意願推薦合適學生。 ３．統計人數。 | 99年4月上旬 |
| 三、召開遴輔會，確定學生選修名單 | 根據導師推薦學生名單，經本校遴輔會依遴選標準選出適合學生排序，按其志願確定最後選修學程並公布名單。 | 99年4月中旬 |
| 四、擬定並陳報計劃 | １．課程安排經本校課發會及校長同意，再將計劃陳報縣市教育處。 ２．縣市教育處核定結果函知各校 | 99年4月底 |
| 五、實施教學 | 學生每週於彈性課程時間抽離至○○高中上課 | 99年9月～100年1月 100年2月～100年6月 |
| 六、進路輔導 | 薦輔入學高職實用技能班 | 100年2月～100年6月 |
| 七、檢討 |  | 100年6月 |

拾、經費

執行本次計劃所需經費由教育部及縣政府教育處專款補助，並與合作學校執行、核銷。

拾壹、本計劃經校長及本校課程發展委員會修正同意後，陳報教育處核准通過後實施，修正時亦同。

高中職端版：

| 國立○○高級中學99學年第一學期「國中技藝教育學程」經費概算表（○○國中班） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  | 單 位 | 單價(元） | 數量 | 金 額 | 說 明 |
| 人事費 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鐘點費 | 節 | 400 |  |  | 34週×3節×400元（每週3節課） |
| 2 | 輔導教師費 | 月 | 1,000 |  |  | 10個月×1000元 |
| 業務費 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行政費 | 月 | 3,000 |  |  | 聘用臨時員工酬金、兼職酬金、加班費、出席費、業務費等項 |
| 2 | 實作材料費 | 學年 | 25,000 |  |  | 視實際需求情況核予補助 |
| 3 | 教材編印費 | 學年 | 8,000 |  |  | 編輯及印製教材所需費用，依實際需要編列 |
| 4 | 設備維護費 | 學年 | 21,000 |  |  | 儀器設備養護費用，依實際需要編列 |
| 5 | 差旅費 | 人 | 5,000 |  |  | 承辦人員業務需要外出所需費用 |
| 6 | 雜費等其他費用 | 式 |  |  |  | 不超過總經費10％ |
|  | 薦輔費 | 式 |  |  |  | 合作班每名學生400元 自辦班每名學生300元 |
| 合 計 |  |  |  |  |  | 上學期 |

承辦人：            主任：              主計：              校長：

國中合作班版

| 99學年度第一學期 國中辦理「國中技藝教育學程」經費概算表 【合作班- 節/週】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  | 單 位 | 單價(元) | 數量 | 金額 | 說 明 |
| 1 | 國中隨班輔導教師費及行政費 | 月 |  |  |  |  |
| 2 | 薦輔費 | 人 |  |  |  | 合作學校及學生數：( 人)，共計 校 人（每人400元） |
| 3 | 交通費 | 趟 |  |  |  | 核實列支 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

| 99學年度第一學期 國中辦理「國中技藝教育學程」經費概算表 【自辦班- 節/週】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  | 單 位 | 單價(元） | 數量 | 金 額 | 說 明 |
| 人事費 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鐘點費 | 節 | 400 |  |  | 34週×3節×400元（每週3節課） |
| 2 | 輔導教師費 | 月 | 1,000 |  |  | 10個月×1000元 |
| 3 | 國中隨班輔導教師費及行政費 | 月 | 1,000 |  |  |  |
| 業務費 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行政費 | 學年 | 30,000 |  |  | 聘用臨時員工酬金、兼職酬金、加班費、出席費、業務費等項 |
| 2 | 實作材料費 | 學年 | 25,000 |  |  | 視實際需求情況核予補助 |
| 3 | 教材編印費 | 學年 | 12,000 |  |  | 編輯及印製教材所需費用，依實際需要編列 |
| 4 | 設備維護費 | 學年 | 25,000 |  |  | 儀器設備養護費用，依實際需要編列 |
| 5 | 差旅費 | 人 | 5,000 |  |  | 承辦人員業務需要外出所需費用 |
| 6 | 雜費等其他費用 | 式 | 10,000 |  |  | 不超過總經費10％ |
|  | 薦輔費 | 式 |  |  |  | 合作班每名學生400元 自辦班每名學生300元 |
| 合 計 |  |  |  |  | 146,800 | 上學期73400，下學期73400 |

國中自辦班版