花蓮縣99學年度特殊教育評鑑實施計畫(草案)

- 依據：特殊教育法第47條

- 目的：

  - 瞭解花蓮縣各國中小各特殊教育班級的執行成效。

  - 透過評鑑指標，協助學校釐清特殊教育行政及特殊教育教學應執行的方向。

  - 透過評鑑結果，具體的瞭解本縣特殊教育發展的特色及需要改進的部分，以作為教育處未來規劃本縣特殊教育的方針，並列為增減班人力調整之參考。

- 指導單位：教育部

- 輔導單位：國立東華大學特殊教育學系、特殊教育中心

- 主辦單位：花蓮縣政府教育處

- 實施對象：各國中小資源班、巡迴輔導班

- 評鑑年段：96學年度下學期至99學年度上學期。

捌、執行方式：

一、組織編組：成立評鑑小組，其小組成員如下：

（一）設置召集人－由教育處處長擔任。

（二）設置執行秘書－由教育處特殊教育科科長擔任。

（三）特殊教育相關學者專家。

（四）資深特教老師、行政人員。

（五）家長代表、民間團體。

二、辦理方式：

（一）分為「自我評鑑」及「集中評鑑」兩階段實施。

（二）評鑑內容分「學校特殊教育行政評鑑」及「身心障礙學生個案輔導評量」兩部份，其中「身心障礙學生個案輔導評量」採個案為主體之評量方式（指定1位、自選1位），分別依評量表內容彙整填寫校內所提供之特教服務，以了解各校特殊教育落實之情形。

（三）評鑑指標由評鑑委員初訂後，召開公聽會彙整各界意見後訂定。

（四）集中評鑑採分場次方式辦理，以查閱資料及訪談特教教師的方式，確實瞭解學校特教工作執行情形。

（五）於特定時間前請各校將「特教通報網」的資料，重新修正填報，並由管理承辦人重新檢核，並加以評分。

（六）巡迴輔導班之評鑑採個別巡迴教師「身心障礙學生個案輔導評量」為評鑑重點。

四、評鑑對象：

國中－美崙國中、花崗國中、國風國中、自強國中、吉安國中、宜昌國中、化仁國中、平和國中、光復國中、豐濱國中、玉里國中、玉東國中、富北國中、秀林國中（14校）

國小－明義國小、明廉國小、明恥國小、中正國小、鑄強國小、北埔國小、景美國小、吉安國小、宜昌國小、北昌國小、化仁國小、玉里國小（12校）

巡迴輔導班：（評分以個別教師為對象，含駐點巡迴教師）

國中－宜昌國中、富里國中、玉東國中

國小－宜昌國小、新城國小、和平國小、萬榮國小、壽豐國小、豐濱國小、鳳林國小、玉里國小、瑞穗國小、富里國小

學前—宜昌國小、玉里國小

五、 評鑑場次：（各場次以半天為原則）

- 國中組（一）：自強國中、化仁國中、宜昌國中、光復國中、玉里國中（5校）

- 國中組（二）：秀林國中、美崙國中、國風國中、豐濱國中、玉東國中（5校）

- 國中組（三）：花崗國中、吉安國中、平和國中、富北國中（4校）

- 國小組（一）：鑄強國小、明廉國小、宜昌國小、玉里國小（4校）

- 國小組（二）：景美國小、明義國小、吉安國小、化仁國小（4校）

- 國小組（三）：北埔國小、明恥國小、北昌國小、中正國小（4校）

- 北區巡迴輔導組

- 中南區巡迴輔導組

玖、成績評等：

一、總成績等第

（一）特優：優等學校中有特殊表現堪為各校楷模者，經評鑑委員表決通過，得列為特優。

（二）優等：總成績前20％以上者。

（三）甲等：總成績在前20％～50％者。

（四）乙等：總成績前50％～80％以者。

（五）待改進：總成績前80％以下者。

二、學校特教工作評比

（一）優良：學校特教工作指標評比前20％者。

（二）通過：學校特教工作指標評比前20％～60％者。

（三）待改進：學校特教工作指標評比前60％以下者。

三、學生個案輔導評比

（一）優良：學生個案輔導指標評比前20％者。

（二）通過：學生個案輔導指標評比前20％～60％者。

（三）待改進：學生個案輔導指標評比前60％以下者。

拾、獎懲：

（一）學校總成績特優學校：校長、負責特教班業務之主任、業務承辦人及各班教師依照員額編制各敘嘉獎兩次，班級獎金10,000元、每位特教教師圖書禮卷1,000元。

（二）學校總成績達優等或單項成績達優良者：校長、負責特教班業務之主任、業務承辦人及各班教師依照員額編制各敘嘉獎乙次，班級獎金8,000元、每位特教教師圖書禮卷1,000元。

（四）巡迴輔導教師學生輔導評量檢核達優良者敘嘉獎乙次，圖書禮券1,000元。

（五）被列為待改進之學校或個別教師，請學校提出限期改善計畫，並由本縣特教輔導團安排追蹤輔導行程，以實際瞭解學校現況與困難，以協助學校改善。

拾壹、本計畫經費由教育部補助本縣特殊教育相關經費項下支應。

拾貳、承辦本項計畫績優工作人員依規定報請敘獎。

拾參、本計畫經 縣長核定後實施，修正時亦同。

※評鑑委員：

學者代表：邀請國立東華大學特殊教育學系教授4名

教師代表：花蓮縣特教輔導團資深教師2名

家長代表：外聘2人（一場次一位委員到場評鑑）

行政代表：內聘2人（一場次一位委員到場評鑑）

- 實施日程：

| 項目 | 時間 | 負責單位 | 注意事項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 擬定計畫、聘請評鑑委員 |  | 教育處 | 由教育處邀集相關人員研擬計畫 |  |
| 評鑑籌備會議訂定評鑑指標初稿 |  | 教育處、 評鑑委員 | 邀集評鑑人員討論評鑑相關事項 |  |
| 辦理評鑑草案公告及說明會 | 99.12 | 教育處 | 彙整各界意見 | 請各受評學校務必派一員參加 |
| 評鑑計畫公告 | 99.12.15 | 教育處 | 發文公告 局務公告 |  |
| 公告評鑑日程 | 100.1.15 | 教育處 | 發文通知 局務公告 |  |
| 委託分區評鑑辦理學校 | 100.1-15 | 教育處 | 發文委託 |  |
| 辦理評鑑委員評鑑指標共識會 | 100.3 | 教育處 | 評鑑委員 教育處 | 建立評鑑指標一致性標準 |
| 填報自評表，並彙整評鑑參考資料 | 100.3 | 受評學校 | 由受評學校依實際情形填報 | 於100.3.31前函送教育處 |
| 分區評鑑 （國中小資源班、巡迴輔導班） | 100.4～6 | 教育處 評鑑委員 | 學校準備評鑑事宜 評鑑委員分區評鑑 |  |
| 評鑑檢討會議 | 100.6 | 教育處 評鑑委員 | 評鑑後各評鑑委員提出評鑑報告 | 評鑑委員繳交相關資料 |
| 公佈評鑑結果 | 100.7 | 教育處 | 依評鑑結果公佈 | 於檢討會後2週內公布於本縣教育處處務公告 |
| 編印評鑑報告 | 100.8～10 | 教育處 | 各評鑑委員繳交評鑑報告，彙整後編印 | 印製後轉發各相關學校 |
| 學校提報改善計畫 | 100.10 | 各國中小 | 評鑑結果需改善的學校強制要求提報計畫 | 另行發文通知學校 |
| 辦理敘獎工作 | 100.10 | 教育處 | 績優人員及學校給予敘獎 | 另行發文通知學校 |
| 分區辦理評鑑績優學校觀摩會 | 100.10～12 | 教育處 |  |  |
| 追蹤訪視 | 101.3～5 |  | 依學校提報之計畫辦理訪視輔導 | 由花蓮教育大學特教中心及本縣特教輔導團辦理訪視輔導 |