「花蓮縣99年國中自然與生活科技輔導團奈米生態教學DVD製作工作坊」訂於99年12月31日下午12時起假花蓮市國興里活動中心，奈米生態戲劇彩排與拍攝，請表列學校指派專責人員彩排與拍攝時段，本府同意參與人員公差假登記惟課務自理，請查照。

| 主辦單位： | 本府教育處 |
| --- | --- |
| 承辦單位： | 國教輔導團 |
| 說 明： | 負責單位名冊如下：宜昌國中林建義 美崙國中 戴淑萍 吉安國中 詹賢媛 馬廣琪 戲劇演出： 戲劇名稱; 戲劇指導; 彩排時段; 拍攝時段; 擔任演出. 雨燕的long stay; 宜昌國中林建義 吉安國中 詹賢媛; 未訂; 未訂; 華大家庭教育系學生. 賞鯨遊趣; 美崙國中 戴淑萍; 12月31日下午100年1月4日全日; 100年1月5、7日下午; 美崙國中學生. 蓮葉效應; 吉安國中 詹賢媛; 12月31日下午; 100年1月2日全日（週日）; 華大家庭教育系學生. 彩蝶效應; 吉安國中 馬廣琪 詹賢媛; 12月31日下午; 100年1月7日下午; 華大家庭教育系學生. |

花蓮縣99年國中自然與生活科技輔導團

奈米生態教學DVD製作工作坊實施計畫

壹、計畫緣起：

(一)教育部國民教育司發布『校外教學資源整合及獎勵支持系統』

-主題研究方案；戶外教學教材教法研發工作坊。

(二)99學年度東台灣奈米科技教育研究與人才培育計畫

子計畫五  「奈米科技教育城鄉無差距紮根計畫」。

貳、計畫目標：

(一)參與東台灣奈米科技教育研究與人才培育計畫，整合校外教學資源，完

成拍攝錄製生態奈米科技教育影片拍攝。

(二)協助洄瀾奈米生態之旅教案設計與教學，帶動團隊創意產出，為創意教學提供方法技術及交流的平台，提升校外教學實施成效。

(三) 透過建置生態奈米科技教育多媒體教材，拓展教學資源，建立校外教學課程目標，增進學生認識關懷家鄉。

(四)開發花蓮縣本位課程，並以建構創意「奈米科技教育」的「觀光花蓮」為努力的願景。

參、計畫內容：

(一)本計劃是個教學實驗，

1.完成洄瀾奈米生態觀光地圖指南、手冊，並修正出版。

2.與景點企業進一步確認合作關係，駐站景點置解說看板（5站），達永續經營。

3. 『洄瀾奈米生態之旅－發現花蓮自然之美』教案設計與教學。

東華大學 楊悠娟教授指導8位東大學生＋北昌國小7位老師

研發教案＋power point教材 ＋期刊發表＝正式課程。

4. 東華大學 張子貴教授來指導國中自然與生活科技輔導團等，駐站景點講解DVD拍攝工作。

(二)拍攝錄製生態奈米科技教育影片拍攝，其DVD架構，分成十個場景，每段時間約在10~12分鐘內（話劇2~5分鐘），另外再加上片頭及片尾，共十個場景。經費：張子貴教授主持專案支付。

三、拍攝前－景點拍攝腳本撰寫由國中自然與生活科技輔導團團員撰寫：

文稿內容至少須包括：編號、段落標題、旁白文字(包括奈米種子教師、配音人員)、配合畫面、時間等(實際播放時間約為五分鐘上下，換算為字數約為八百至一千兩百字；若10分鐘上下，換算為字數約為1千6百至2千8百字)。

四、戲劇演出：由傅建益教授指導（038564606；0938162504），華大家庭教育系學生以工讀方式，自由組隊擔任演出。

目前提供4個老師们寫的劇本，鼓勵學生組隊，自由改編劇情，能以2~5分鐘小戲劇將存在大自然生態的奈米現象，有趣易顯展現出來。再與老師们的各站拍攝內容剪輯在一起，完成每站10~12分鐘的奈米生態影帶。

五、景點拍攝：1.由大愛電視台鄭先生（0920202191）按腳本拍攝。

2.向花蓮縣政府觀光局索取，或向承辦廠商議價按腳本內容剪

輯。（須吳校長大力幫忙）

六、奈米專業知識圖檔及各區多媒體部分節錄，由張子貴教授、楊悠娟教授協助

接洽。

七、由吳高輝先生初步影帶剪輯，並洽專業公司作最後彙輯。

肆、獎勵：能否以工作坊方式辦理，是項活動有功人員，報請本府依規定予以獎嘉勉。

伍、本計劃奉 核後實施。