花蓮縣99學年第2學期學前暨國民教育階段

疑似身心障礙學生綜合研判暨安置審查

一、時程表

| 辦理日期 | 工作項目 | 執行單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02月14日至02月22日 | 各校安排校內綜合研判會議時間： 1.預計於100年03月03至03月23日內，安排校內綜合研判會議，請各學校依分配時段安排時間，以傳真或電話通報北區特教資源中心。 2.各校安排會議時間，請儘量提供兩個以上的時段，俾能安排鑑輔會代表與會。 3.本次校內綜合研判對象，為全體疑似身心障礙學生。 | 特教承辦人 |  |
| 2月23日下午2：00 | 召開校內綜合研判鑑輔會代表工作會議： 1.與會人員：三區中心行政人員、特教輔導團成員。 2.會議地點：宜昌國中2F會議室。 3.針對各校校內綜合研判會議注意事項及檢核項目進行討論。 4.確認各區域校內綜合研判會議時程。 | 北區特教資源中心 |  |
| 02月23日至03月02日 | 北區特教資源中心安排鑑輔會代表參加各校校內綜合研判： 1.彙整各校召開會議時間。 2.於100年02月25日於處務公告，公告各校會議時間及鑑輔會代表。 | 北區特教資源中心 |  |
| 03月03日至03月23日 | 各校召開校內綜合研判會議： 1.特教教師應於會前完成所有鑑定工作，並提供鑑定表一至表六，給與會人員審閱；與會成員至少有校長（或職務代理）、特教承辦人及特教教師。 2.請鑑輔會代表於會議結束後，將決議會議紀錄，E-mail至北區特教資源中心電子信箱：hlcsped@gmail.com。 | 特教承辦人 特教教師 鑑輔會代表 |  |
| 03月23日至04月05日 | 北區特教資源中心彙整各校綜合研判報告及安排鑑輔會綜合研判會議時間： 1.綜合研判報告（學生鑑定表一至表六）繳交最後期限為100年03月25日下班前，逾時不候。 2.鑑輔會綜合研判場次時程於100年03月28日前公布於處務公告，不另行發文。 | 北區特教資源中心 |  |
| 04月06日至04月29日 | 辦理全縣鑑輔會綜合研判 | 北區特教資源中心 |  |
| 05月02日至05月31日 | 進行鑑輔會鑑定文號核定與登錄 | 特教科 |  |

二、綜合研判報告電傳截止時間

各校綜合研判報告最後繳交時間為100年3月25日下班前，將電子檔e-mail至中心信箱（hlcsped@gmail.com），逾時不候。

三、會議時程

預計於100年4月06日至4月29日舉行18場次（半天）。