附件一

100年臺閩地區公立國民中小學暨幼稚園教師申請介聘他縣市服務作業日程表

100年1月27日聯合介聘作業籌備會討論

| 序號 | 辦理時間 | 作業要項 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100年1月27日（星期四） | 介聘作業第1次會議 （籌備會議） | 修訂介聘作業要點 地點：新生國小 |
| 2 | 100年3月15日（星期二） | 發布介聘作業要點 | 函送各縣市政府轉知學校；網站公佈，網址：http://exc.ks.edu.tw。 |
| 3 | 100年3月23日（星期三）至 100年3月25日（星期五） | 各縣市電腦作業人員研習 | 地點：高雄市資訊教育網路中心（鳳山區五甲國小） |
| 4 | 100年4月15日（星期五）至 100年4月21日（星期四） | 各縣市上網登錄介聘學校名單及確認管制名單 |  |
| 5 | 100年4月28日（星期四）至 100年5月4日（星期三） | 更正介聘學校名單 |  |
| 6 | 100年4月29日（星期五）至 100年5月12日（星期四） | 參加介聘教師上網填報資料 | 網址：http:// exc.ks.edu.tw |
| 7 | 100年5月13日（星期五）至 100年5月20日（星期五） | 縣市委員會辦理申請人積分審查 | 各縣市自行另訂作業時間 |
| 8 | 100年5月18日（星期三）至 100年5月25日（星期三） | 各縣市上網登錄單調缺額（確認介聘人員資料） | 5月25日協調會預備會議結束後2小時內 |
| 9 | 100年5月25日（星期三）至 100年5月27日（星期五） | 介聘作業第2次會議（協調會議） | 地點：新生國小 |
| 10 | 100年6月1日（星期三） | 各縣市將介聘作業結果通知各學校 |  |
| 11 | 100年6月3日（星期五） | 介聘學校召開教評會審查 | 原服務縣市通知調出教師至介聘學校接受審查 |
| 12 | 100年6月8日（星期三） | 介聘名單傳送聯合委員會 |  |
| 13 | 100年6月14日（星期二） | 介聘作業第3次會議（確認會議） | 地點：新生國小 |
| 14 | 100年6月21日（星期二） | 調入縣市轉知介聘學校通知教師報到 | 生效日一律自八月一日生效 |
| 15 | 100年9月7日（星期三）至 100年9月8日（星期四） | 介聘作業檢討會 | 地點：新生國小 |