花蓮縣100年度友善校園學生事務及輔導工作計畫

強化性別平等教育資源中心學校

國中組實施計畫

一、依據：教育部100年度友善校園學生事務及輔導工作作業計畫暨地方政府及各級學校辦理事項工作手冊辦理。

二、計畫目標：

（一）蒐集並整合性別平等教育相關資源，提供各校實施性別平等教育參考資料。

（二）規劃跨校性性交易防治研討會，包含相關法令及事件通報處理流程與後續處遇工作，以個案引導研討及宣導。

（三）落實性騷擾暨性侵害防治機制在校園之推廣，協助學校建立標準作業流程，提供預防支援之參考架構。

（四）建立全縣之性別平等教育督導系統（分級人才資料庫），結合策略聯盟運作模式，建立區域推展性別平等教育之特色。

三、主辦單位：教育部、花蓮縣政府教育處

四、承辦單位：花蓮縣立美崙國民中學

五、實施期程：100年1月至100年12月

六、參加對象：全縣國中小教師

七、執行要項：

（一）充實全縣資源中心網頁內容，並定期更新，落實資源中心之功能。

（二）蒐集性別平等教育教材，及相關參考資料：如書籍、錄音帶、錄影帶等，供區域學校借用參考。

（三）辦理性交易防治研討會，針對校園個案辦理研討會及宣導性別相關法令，並交換實務經驗。

八、實施內容：如附件一

九、經費：依教育部100年度友善校園學生事務及輔導工作作業計畫暨地方政府及各級學校辦理事項工作經費標準支應（經費概算表見附件二）。

十、獎勵：辦理該項工作績優學校之校長、業務承辦人等，由花蓮縣政府給予敘獎。

十一、本計畫函報教育部核可後實施，修正時亦同。

附件一、實施內容

| 工作項目 | 內容說明 | 預定時間 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） 參加全國性別平等教育相關研習，持續充實資源中心網頁內容 | - 指派教師參加全國性別平等教育相關研習或資源中心運作研討會。 - 網頁維護管理運作 （1）公告最新研習資訊與活動成果相簿。 （2）充實人才資料庫與相關議題法令資訊。 （3）性侵家暴防制與創新教學成果分享。 | 100年 1月 至 12月 |  |
| （二） 彙整蒐集教學資源與中心資源目錄 | - 辦理圖書及視聽媒體採購。 - 搜整彙整性別平等教育相關資料建置目錄供全縣學校教師借閱，促進資源運用與流通。 | 100年 2月 至 12月 | 資源中心提供借閱服務 |
| （三）辦理跨校性法令宣導與個案研討會 | - 配合暑假辦理跨校性法令宣導，並交換實務經驗。 - 包含性交易事件通報處理流程與後續處遇工作，以個案引導研討及宣導。 | 100年 8月 |  |
| （四）協助辦理性別平等教育知能研習及教學觀摩 | 1.持續辦理「學習環境與資源」及「課程、教材與教學」計畫〜創新教學性別平等教育教學活動設計甄選。 2.教學資源諮詢、圖書視聽媒體借用、性平分級人才庫名單提供各校辦理每年度性別議題融入課程之校內觀摩會時酌參。 | 100年 2月 至 12月 |  |

附件二：教育部補助學生事務與輔導計畫經費概算表

| 申請單位：花蓮縣政府教育處 |  |  |  |  |  |  |  |  | 計畫名稱：花蓮縣99年度友善校園學生事務與輔導工作計畫〜國中組強化性別平等教育資源中心學校實施計畫 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫經費總額 |  |  | 98,792 |  | 申請金額： |  |  |  | 98,792 |  | 自籌款： |  |  | 0 |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：■無 □有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育部： 元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部：………………………元，補助項目及金額： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育部核定經費(申請單位請勿填寫) |  |  |
|  |  |  |  | 單價(元) | 數量 |  | 總價(元) |  |  | 說明 |  |  | 金額(元) | 說明 |  |
| 業務費 | 資源中心運作資料處理費 |  |  | 20,000 | 1校 |  | 20,000 |  |  | 行政業務費、郵電費、文具紙張費、差旅費等 |  |  |  |  |  |
|  | 跨校性法令研討會 |  |  | 43200 | 1場 |  | 43,200 |  |  | 講師費、資料印製費、誤餐費、茶水費 |  |  |  |  |  |
|  | 資料蒐集費 |  |  | 30,000 | 1校 |  | 30,000 |  |  | 本年度以充實圖書、視聽媒體、書櫃、展示櫃等教學資源，以便提供各校借用及諮詢服務 |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 93,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雜支 |  |  |  | 6% |  | 5592 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  | 98,792 |  |  | 本計畫各項經費若有不足得相互支應 |  |  |  |  |  |
|  |  | 承辦人 |  |  |  | 會計 單位 |  | 機關長官 或負責人 |  |  |  | 補助方式： □全額補助 □部分補助 |  |  |  |
|  |  | 備註： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： □依合約規範 依核撥結報要點規定繳回 □不繳回 □其他（請備註說明） |  |  |  |

附件三、性交易防治宣導暨影片探討課程表與經費概算

| 預定活動時間 |  | 活動內容 | 講座 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美 崙 國 中 | 8:50~9:00 | 報到 | 美崙團隊 |  |
|  | 9:00~10:30 | 引言－影片介紹 短片欣賞 | 蔡雲卿律師 | 暫定 |
|  | 10:30~10:40 | 休息 |  |  |
|  | 10:40~12:10 | 以影片個案探討兒童及少年性交易防制條例 | 蔡雲卿律師 | 暫定 |
|  | 12:10~13:30 | 午餐 |  |  |
|  | 13:30~14:20 | 性交易個案案主心理分析 | 莫少依心理師 | 暫定 |
|  | 14:20~14:30 | 休息 |  |  |
|  | 14:30~15:20 | 性交易個案輔導處遇 分享、回饋與諮詢 (分組討論) | 莫少依心理師林美珠老師 吳碧珠校長 | 暫定 |
|  | 15:20~16:10 | 綜合座談 | 吳碧珠校長 |  |
|  | 16：10 | 賦歸 |  |  |

二、經費概算

| 經費項目 | 單價（元） | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外聘講師費 | 1,600 | 6 | 9,600 |  |
| 內聘講師費 | 800 | 1 | 800 |  |
| 助理講師鐘點費 | 800 | 1 | 800 | 鐘點費 |
| 交通費 | 5000 | 1人 | 5,000 | 交通費及住宿費覈實支應 |
| 場地費 | 5000 | 1 | 5,000 |  |
| 膳費 | 100 | 90人（含工作人員） | 9,000 |  |
| 印刷費 | 11,000 | 一式 | 11,000 | 製作影片介紹宣導手冊、及相關宣導資料、成果印製費 |
| 小計 |  |  | 41,200 |  |
| 雜支 |  | 6% | 2000 |  |
| 合計 |  |  | 43,200 |  |