編號：

臺灣生活美學運動

文化與教育結合推動方案

承辦單位：花蓮縣文化局

實施期程：100年 5月1日至12月31日

中　華　民　國  100 年 5 月 20 日

花蓮縣文化與教育結合推動方案計畫

一、計畫理念

美感與創意是台灣未來的競爭力，台灣的美感素養長期低落是不爭的事實，如何營造良好的生活文化環境，提昇民眾生活美感素養，讓國人可以驕傲而自在的居住在台灣這塊土地上，是我們刻不容緩的課題。台灣生活美學運動啟動美學文化，希望運用藝術思維和方法，建構國民社會美學，創造藝術美學暨發展優雅的藝術環境。

學校教育、家庭、社區、博物館、美術館等均為美感養成教育的重要場域。學校是學童從小學習美學教育的場所，如果我們的學童能在學校學到自己動手做一些創意手工作品、編織、插花、小木工、綠美化等等，能就近在學校欣賞到藝術表演，或從美術相關展覽中學習到藝術品的賞析，相信對美感經驗的養成有相當大的助益。

本縣自民國98年起，與教育單位等共同推動文化與教育結合方案，為利推動美感教學，邀請專家學者等成立推動小組，並研擬與學校合作推動美學方案的徵選計畫，以及討論校外教學的各項執行方式。在美學方案徵選方面，參與本方案獲入選的學校計有花蓮市中正國小（懷石起舞-石雕博物館）、中原國小（幸福列車浪漫行-鐵道館）以及吉安鄉的太昌國小（吉野思想起-慶修院）等3校，研提花蓮地方文化館之文化美學方案，將藝術、美感融入各領域課程教學中，提昇學生對花蓮文化特色的學習與認識，增進其欣賞和表現能力。入選學校並分別於10月份辦理成果發表會，邀請鄰近學校老師參與，將成果分享給其他學校，培育更多美學種子教師，同時亦製作網頁展現方案內容等，參與老師皆備嚐辛苦，但可以說成果相當豐碩。在美感校外教學方面，計國中小194校次參與，約15,000人次，引領學子接觸美學經驗，內化成無形的美感素養，提昇學子的美學觀。然美學意識無法快速建立，須長期的循序累積，美學的推動是大家的責任，由教育體系真正將藝術美學的工作落實，須要持續的去做，期許喚起文化公民意識，形成審美共同體，在自然的潛移默化中，創造優質的美學生活環境。

二、辦理單位

(一)指導單位：行政院文化建設委員會、國立臺東生活美學館

(二)主辦單位：花蓮縣政府

(三)承辦單位：花蓮縣文化局

(四)協辦單位：花蓮縣政府教育處

三、計畫執行之方法與步驟

(一)計畫內容

1.辦理「強化生活美感校外教學」計畫（50校）：本縣有許多深具特色的地方文化館，呈現當地特有的文化、產業展示，彷如地方民眾共同投入的社區博物館，例如石雕博物館、鐵道文化館、松園別館、七星柴魚博物館、校長夢工廠等等。更有許多推動社區文化、環保、美化不遺餘力的社區，帶領居民發掘藝術創作，發揮藝術創作的潛能，提升在地居民文化藝術生活品味與品質。在課業壓力及種種因素的影響下，學生平日接觸的機會並不多，我們藉由辦理美感校外教學，引領學子深入體驗，提升學子對美感認識，以及培養文化藝術方面之美感觀念。積極配合石雕藝術季之具體活動，中南區各選20校北區推薦10校落實藝文教學。

2.培養生活美感種子教師：

（1）辦理多元美學講座(20場)：邀請知名藝術家及美學方面學者專家，舉辦「美學講座」，引領種子教師及文化志工瞭解各個領域美學生活的精神與價值，舉凡石雕文化與藝術、書法美學、陶藝美學、攝影美學、表演藝術等等都可以提出與民眾分享，讓種子教師及文化志工對「美」能有更深層的體會。初步規畫請廖清雲老師及姜一涵教授談石雕之美；林永發藝術家介紹花東藝術家之創作與美感經驗；李宏彬老師談西畫之美；呂芳正及林岳瑩老師談書法創作與欣賞；林滿津藝術工作者談藝文之美與空間營造；吳俊霖及王令老師談中國畫派之源流及賞析；特別邀請享譽兩岸的張嘉真教授開授系列精彩課程，以有效提升種子教師及文化志工之能量，並具體操作應用。

（2）獎勵美學相關教學設計(3校)：鑑於98年首次推動本子計畫，獲得本縣各校積極參與及成效良好，賡續結合本縣教育處及資深教育學者等成立推動小組，協助訂定補助要點或徵選簡章，鼓勵國中、小學校老師研提美感相關教學方案，將藝術、美感融入教學方案中，教導學生以提昇其生活美感及素養。另並辦理入選教學方案之成果發表會，邀請各校老師踴躍觀摩參採，讓其他學校亦能分享與學習，逐步落實培育美學種子。計畫北中南各邀集一校完成駐地石雕作品之教學設計，以協助教師及志工解說及教學之用。

3.辦理「生活美感巡迴工坊」：

（1）藝術家、生活家到校活動（10位藝術家，各1場次，到10校）：邀請地方優秀手工藝師、藝術家或社區工作者，巡迴縣內北、中、南區國中、小學校，利用「社團活動」時間，將創意手工藝作品或陶藝作品等，融入生活的美感經驗、觀念，藉作品展示與教學，與學生互動交流、分享，建立培養學生學習美感事物的製作及鑑賞能力。

（2）辦理「表演藝術進校園活動」(5場、5校)：邀請兒童劇、戲劇之優秀團隊演出，以小型團隊演出的方式呈現，表演同時要與學童有所互動與說明。以3小時為單位，內容包括欣賞及實作體驗。與國立戲曲學院畢業生巡迴公演結合，並借重原鄉舞蹈團之豐富經驗做好舞蹈薪傳之紮根工作。

4.統整社區藝文融入生活教學(2隊藝術團體，5場次，5校結合社區)：

邀請攝影、美術、書法、陶藝或洄瀾詩社等藝文團隊之藝術家進入學校與社區互動，並配合社區之文化特色，牽引社區民眾將藝文融入生活的興趣及共識。

(二)預期效益：

1.校外教學是每個學校每年必定舉辦的活動，透過結合美學教育的設計以及美感的體驗，讓學生於其中能充分吸收文化藝術的薰陶，開拓其美感新視野。

2.美學素養是品格教育的一部分，是根本的人格素養，應從小從學校教起，慢慢的養成。希望能透過相關美學方案的推動，啟發學生美感經驗，與學生產生互動，結合教育體系，推廣至各學校，使優質的美學教學方案，分享各校，能提昇更多學生的生活美感理解力與鑑賞力。

3.台灣擁有多元的族群，融合豐富的人文思考、多樣化的天然取材，加以時尚的創意加值，孕育出獨特的美學觀。藉由美學講座，讓專家與學生間產生一種對話關係，提供大家認識、學習、體驗台灣人文藝術之美，同時也探討現代人生活方式、態度與價值的美學空間，激發一些美學新活力與新思維。

4.安排工藝專家、美術家巡迴至學校與學生互動，分享美學觀念，教導美感創作，從小建立美感鑑賞力，促進瞭解美感創作的過程。

5.表演藝術對心靈具穿透性，學子接受其陶冶有利健全身心降低學業、生活壓力。透過「表演藝術進校園活動」的互動與指導，提升學子的賞析知能並啟發藝術創意。

6.發展社區之文化特色與專家學者結合，尋找文創生機之共識。

四、相關資源之整合及配套措施說明

(一)結合本縣教育處、專家學者等成立推動小組，以督導、協助計畫之執行。

(二)透過教育體系的協助宣傳，鼓勵國中、小學校皆能踴躍參與美感校外教學計畫。

(三)邀請本縣各藝術相關協會（例如：攝影學會、書法協會、美術協會、洄瀾詩社等）以及優秀之手工藝師、社區工作者，提供各類藝術課程的安排。

(四)美感巡迴工坊教師，請各協會推薦後由文化局組成遴聘小組討論後聘任之，由最好的老師來啟發學子之美學萌生。

(五)結合地方、縣外表演團體共同推動「表演藝術進校園活動」。

(六)邀請國內各大學院校藝術教育、美學美育相關課程老師，或跨領域具知名度美學專家，來參與本案美學講座。