花蓮縣100年度環保知識挑戰擂台賽計畫書

一、依據：花蓮縣環境保護局100年7月13日花環綜字第1000012118號函。

二、目標：

1.增加學校師生對環境保護的正確知識，透過活潑、刺激、有趣的競賽活動將環境教育落實於日常生活中，以提升師生對環境的覺察與行動能力。

2.擴大師生利用「環境E學院」網站能力，並將環境教育概念落實於生活中。

3.促進本縣高級中等以下學校師生擴展環保知識學習視野，主動汲取環保知識，踐履環境保護責任。

三、辦理時間：民國100年11月10日(星期四)。

四、舉辦地點：花蓮縣壽豐鄉壽豐國小。

五、指導單位：行政院環境保護署。

六、主辦單位：花蓮縣政府教育處、花蓮縣環境保護局。

七、承辦單位：花蓮縣北埔國小

八、協辦單位：花蓮縣壽豐國小、花蓮縣溪口鄉國小、花蓮縣環境教育輔導團、花蓮縣資訊網路中心。

九、複賽參加對象及人數：

1.花蓮縣內公私立高中職12校，每校派5人計60人，含領隊計72人；

2.花蓮縣公私立國中25校，每校派4人計100人，含領隊計125人；

3.花蓮縣公私立國小107校，每校派3人計321人，含領隊計428人；

4.工作人員25人，人數總計合計650人。

十、辦理方式：

1.網站學習：各校都必須指導學生到「環境E學院」網站（http://ivy5.epa.gov.tw/e-school/）進行網路學習及認證，並組隊參加本縣環保知識挑戰擂台賽複賽。

2.初賽：各校自行擇期辦理校內初賽，選拔優秀選手於10月22日以前報名參加本縣環保知識挑戰擂台賽複賽。考題以「環境E學院」題庫資料為原則。

3.複賽分三階段進行，第一階段筆試，筆試題目類型以選擇題方式進行，參賽者必須在30分鐘內完成試卷作答（50題選擇題），依個人得分擇優(高中組前15名、國中組前25名、國小組前60名)為「環保智慧進士」，取得進入第二階段搶答賽資格。

4.第二階段搶答賽分高中組、國中組、國小組（2隊）4梯次進行，每組錄取前10名為「環保智慧狀元」，取得進入各組第三階段「環保智慧王」選拔賽資格。

5.第三階段「環保智慧王」選拔賽採「單淘汰制」，落敗一次即失去晉級資格，最後獲勝者為各組的「環保智慧王」。

6.複賽考題以「環境E學院」題庫資料為原則，如遇題庫內容不敷比賽需求時，主辦單位將另增加題目以利比賽進行。

7.本縣環保知識挑戰擂台賽複賽之試題均藉由電腦布題，筆試以答案卡作答，搶答賽以「按按樂」設施進行。每題答題時間為10秒。

8.報名：本活動採線上報名，報名時間及方式將公布於處務公告，請各校務密切注意。

十一、分工事宜

| 組別 | 組長 | 組員 | 主要任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筆試組 | 廖仁藝校長 | 王慧娟主任 劉安峰老師 陳維治主任 張淑晴主任 | 報名、電腦程式設計、試題擬定及編撰排版、試卷批閱、筆試施測、計分及分數統計排序等 |
| 搶答組 | 薛明仁校長 | 干仁賢主任 曾柏烜老師 張志堅老師 黃啟瑞主任 | 試題擬定及編撰排版、電腦程式設計、器材安裝、搶答進行、分數統計排序等。 |
| 場地組 | 趙子綱校長 | 連豐年主任 陳慶祥主任 蔡立安先生 | 會場佈置、協助器材安裝、停車場、休息室及試場安排、動線指示、參賽人員引導。 |
| 行政組 | 黃木蘭校長 | 李美慧主任 吳煜明老師 陳美莉小姐 | 協助搶答賽事宜、活動宣傳、活動流程掌控、物品（餐盒、材料等）獎品採購、經費結算及核銷。 |
| 活動組 | 張有用校長 | 林佩宜老師 林璟鴻先生 黃泰升先生 | 協助筆試施測事宜、活動計時控制、獎狀印製寄發、餐飲供應、成果資料彙整等。 |

十二、經費預算（略）

十三、奬勵

1.筆試成績達80分者，頒給「環保智慧秀才獎」獎金100元或等值獎品乙份。

2.高中組前15名、國中組前25名、國小組前60名頒給獎金200元或價值200元之「環保智慧進士獎」。

3.第二階段搶答賽，各組前10名次頒給「環保智慧狀元奬」獎狀及獎金1000元或等值獎品各乙份。

4.第三階段搶答賽，各組第一名次頒給「環保智慧王奬」獎盃及獎金5000元或等值獎品各乙份。

5.榮獲「環保智慧狀元奬」學生之指導老師由縣政府核予嘉獎1次，榮獲「環保智慧王奬」學生之指導老師由縣政府核予嘉獎2次。

6.以上第1項至第5項所有師生之獎勵，每人擇優領取一份，不得重復。

7.各組榮獲「環保智慧狀元奬」學生（總計30名），將代表本縣參加行政院環保署所舉辦的全國性決賽，爭取最高榮譽。

8.辦理是項活動工作人員工作辛苦，每人核給嘉獎一次。

十四、預期成果

1.強化學校師生環保意識，並把「環境E學院」網站資料融入教學活動。

2.各校踴躍組隊參加此一寓教於樂的活動，並選出優秀隊伍參加環保署的全國性決賽。

3.活動如期舉行，並於擂台賽活動結束後一個月辦理結案核銷。

4.藉此活動的進行，提昇環境教育宣導效益。

十五、差假與其他：

一、參加人員與承辦人員給予公(差)假1日，差旅費及學校教師所遺課務由各學校相關經費支應。

二、為實踐節能減碳生活，請與會人員搭乘大眾運輸公具並自備環保杯、筷。