101年替代役役男「歲末傳愛心、年菜送溫情」實施計畫

- 依據：

（一）擴大替代役役男從事公益服務實施計畫。

（二）替代役役男歲末寒冬獨居老人居家關懷及環境清潔實施計畫。

- 目的：

- 擴大替代役役男獨居老人居家關懷活動，於農曆春節前夕，協助社會福利團體辦理「寒冬助老送年菜」或「獨居老人圍爐」等活動，讓老人們也能品嚐豐富的年節美食，分享社會的溫暖愛心。

- 運用替代役役男人力資源，深入社區，建立鄰里互助精神，展現替代役關懷弱勢，服務社會的精神。

三、合作單位：弘道老人福利基金會、創世社會福利基金會、華山社會福利慈善基金會及老人福利聯盟等社會福利機構。

四、辦理方式：

- 活動分工：

1.餐飲提供：由創世、華山、弘道及老人福利聯盟等社會福利機構關懷據點，負責規劃辦理「寒冬助老送年菜」或「獨居老人圍爐」等活動。

2.關懷服務：由服勤單位就近結合上開社會福利機構，帶領役男協助辦理獨居老人圍爐活動或送年菜至行動不便之長者家裡。

- 服務項目：

1.圍爐活動：場地之整理、圍爐活動之交管、引導、節目表演…等相關事宜。

2.送年菜活動：運用替代役役男代送年菜到獨居老人家中，並關懷長者。

- 服務對象：社會單位列冊之弱勢長者。

- 合作據點：詳如附件1.（關懷據點之服務規劃不儘相同，請事先電話聯絡）。

- 活動期程：101年1月1日至20日農曆春節前。

- 經費分攤配合項目：

1.送年菜活動：經費以役男誤餐便當及雜項費用（含輕便雨衣及飲用水等）為申請內容。

2.圍爐活動：經費以役男誤餐便當、會場整理打掃工具及其他雜支（含飲用水、照片等）

3.活動若結合居家關懷及環境清潔，得依「替代役役男歲末寒冬獨居老人居家關懷及環境清潔實施計畫」併案申請經費分攤。

五、申請及審查作業：

（一）申請方式：

1.函送計畫：活動前7天，請備函並檢具公益服務計畫（含經費概算）函送本署。計畫文件請載明活動名稱、活動目的、活動內容及經費預算等（詳如附件2.計畫範例）。

2.申辦作業：

（1）直轄市、縣（市）政府：由直轄市、縣（市）政府自行辦理者，直接向內政部役政署（以下簡稱本署）提出經費分攤申請。

（2）鄉（鎮、市、區）公所：由有承辦意願之各鄉（鎮、市、區）公所提出申請，經各直轄市、縣（市）政府兵役或民政處（局）初審後，向本署提出經費分攤申請。

（3）其他替代役服勤單位：由服勤單位比照公益服務經費分攤方式提出申請。

（二）審查作業：

1.審核標準如下：

（1）檢附文件是否齊備。

（2）服務計畫是否符合規範事項。

2.經本署審核符合規定者，函知申請單位；未符合規定者，敘明理由函請補件。

六、撥款及核銷程序：

（一）本署分攤之活動經費代收代付撥付辦理。

（二）撥款及核銷：為節省申請單位行政作業程序，各單位於接獲本署同意分攤經費通知後，得俟活動結束後15日內備函檢附實施成果、原始憑證（必須完成內部審核手續並裝訂成冊）、經費支出明細表、參與役男名冊及撥款帳（戶）號等資料申請撥款，並辦理核銷。

（三）撥款流程：

1.需用機關、直轄市、縣（市）政府獲分攤之經費由本署撥付需用機關、直轄市、縣（市）政府。

2.鄉（鎮、市、區）公所獲分攤之經費撥付直轄市、縣（市）政府轉撥鄉（鎮、市、區）公所。

3.其他替代役服勤單位所獲分攤之經費由本署直接撥付。

七、其他注意事項：

（一）活動之各式文宣、場地布置或相關活動手冊等文件請將「內政部役政署」列為主辦單位，並注意預算法第62條之1相關規定。

（二）溫馨送年菜可結合歲末年終獨居老人居家關懷及環境清潔計畫，執行成效請透過各項管道宣導，俾提升機關及替代役服務形象。

（三）活動地點請注意場地及交通安全，並為參與服務役男舉行勤前講習，俾使役男了解服務項目與執行方式。

（四）年菜送溫情活動乃為公益服務之無償行為，請勿任意接受案主有償之餽贈（如提供誤餐等）。

八、成果登錄：實施成果請登錄於本署替代役公益服務網http://www.nca.gov.tw/tservice/bksys/login.asp，實施成效將列為下次經費審核參據。

九、各單位請確實遵照本計畫與「內政部役政署輔導各單位辦理替代役役男公益服務計畫」進行規劃與實施。

十、本計畫未盡事宜隨時修正補充之。

協助全台華山基金會 愛心天使站送年菜予長輩

附件1

窗口聯繫名冊

| 項次 | 區域 | 聯絡人 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台北市、基隆市 | 吳佩真 | (02)2834-0866 |
| 2 | 宜蘭縣、花蓮縣 | 吳美鈴 | (03)932-5942 |
| 3 | 新北市 | 柯雅君 | (02)8531-1559 |
| 4 | 桃園縣市 | 巫婉瑤 | (03)367-4131 |
| 5 | 新竹縣市 | 李依容 | (03)520-4203 |
| 6 | 苗栗縣市 | 劉芳珍 | (037)269-795 |
| 7 | 南投縣市 | 韓珮吟 | (049)2314-922 |
| 8 | 彰化縣市 | 林秀儀 | (04)836-6755 |
| 9 | 高雄市 | 湯依璇 | (07)364-5241 |
| 10 | 高雄縣 | 李佳蓓 | (07)611-2815 |
| 11 | 屏東縣市 | 林巧芸 | (08)789-8152 |

弘道老人福利基金會【2011年寒冬助老 非你不可】

窗口聯繫名冊

| 項次 | 區域 | 聯絡人 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台北市服務處 （北投區、內湖區、南港區、松山區） | 張雅惠 小姐 | 02-2322-1735 服務需求：大掃除 |
| 2 | 新北市服務處 新北市（平溪區、三峽區、土城區、新店區、新莊區、中和區、永和區、板橋區） 桃園縣（八德市、龍潭鄉） | 張俞茹 小姐 | 02-8991-3925#204 服務需求：大掃除 |
| 3 | 中部服務處 台中市（西屯區、南屯區、北屯區、大雅區、大里區、太平區、清水區、龍井區） 南投縣（埔里鎮） | 邱琪雯 小姐 | 04-23505555 服務需求：大掃除、送物資、送年菜 |
| 4 | 彰化縣服務處 彰化縣（員林鎮、和美鎮、田中鎮、福興鄉、大村鄉） 嘉義縣（大林鎮） | 賴貞妘 小姐 | 04-7331585 服務需求：大掃除、送物資、送年菜 |
| 5 | 南部服務處 高雄市（三民區、鳳山區、大寮區、林園區、前金區） 屏東縣（潮洲鎮、萬丹鄉、林邊鄉） | 陳雅芬 小姐 | 07-3133353 服務需求：大掃除、送物資、送年菜 |

計畫範例

附件2

(機關全銜) 101年替代役役男「歲末傳愛心、年菜送溫情」實施計畫

一、依據：內政部役政署訂頒「101年替代役役男歲末傳愛心、年菜送溫情實施計畫」辦理。

二、主（協）辦單位：

（一）主辦單位：內政部役政署。

（二）承辦單位： ○○縣（市）政府或○○單位。

（三）合作單位：弘道老人福利基金會、創世社會福利基金會、華山社會福利慈善基金會及老人福利聯盟等社會福利機構。

三、目的與目標：

（一）目的：擴大替代役役男獨居老人居家關懷活動，於農曆春節前夕，協助社會福利團體辦理「寒冬助老送年菜」或「獨居老人圍爐」等活動，讓老人們也能品嚐豐富的年節美食，分享社會的溫暖愛心。

（二）目標：運用替代役役男人力資源，深入社區，建立鄰里互助精神，展現替代役關懷弱勢，服務社會的精神。

四、活動名稱：「歲末傳愛心、年菜送溫情」

五、接受服務對象：如附件名冊。

六、活動地點：個案居家住所或獨居老人圍爐活動現場。

七、活動日期：101.1.1～101.1.20（請填寫確定日期或期間）

八、經費概算：

| 編號 | 支出經費名稱 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便當 | 10份 | 80 | 800 | 役男10人次＊80元 |
| 2 | 雜項 | 10份 | 50 | 500 | 桶裝水、輕便雨衣等 |
| 3 | 打掃用具 | 式 | 1,500 | 1,500 | 含掃把、手套、垃圾袋、夾子、畚箕及清潔用品 |
|  | 總計 |  |  | 2,800 |  |
| 備註：本經費概算以10人次役男估算，請依人數比例增減 |  |  |  |  |  |

|  | 地點 | 地址 | 服 務 時 間 | 工作內容 | 需求人數 | 聯絡人 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北 | 中正紀念堂自由廣場 | 台北市中山南路21號 | 07:00~15:00 | 場內外秩序維持、搬運物資、推輪椅 | 400 | 史淑樺 | (02)2835-7700#146 0935-192-036 |
| 基隆 | 基隆市安和里里民會堂 | 基隆市安一路177巷23號 ,安樂國小內 | 10:00~14:00 | 交通指揮、秩序維持 | 6 | 連彥鈞 | (02)2421-4738 0937-007-656 |
| 桃園 | 興仁夜市 | 中壢市興仁路1段32號 | 09:00~14:00 | 桌長、機動協助 | 70 | 高智萍 | (03)339-7826#23 |
| 新竹 | 新竹市孔廟前廣場 |  |  | 交通指揮、端菜、維持秩序、桌長 | 30 | 林俊智 | (03)527-8767 0928-284-664 |
| 台中 | 東峰公園(228紀念公園) | 台中市東區東興里七中路37號 (東峰國中附近 靠近興大路與七中路口) | 08:00~15:00 | 維持秩序、桌長 | 100 | 呂萬芳 | (04)2384-1126#18 |
| 彰化 | 陽明國中運動場 | 彰化市長順街76號 | 09:00~14:00 | 維持秩序、桌長 | 50 | 葉慶宗 | (049)255-1119 #19 |
| 嘉義 | 嘉義市城隍廟 | 嘉義市吳鳳北路168號 | 08:00~13:00 | 維持秩序、桌長、服務台 | 50 | 江秀錦 | (05)232-0578＃207 0958-297-929 |
| 台南 | 兵工廠停車場 | 台南市東區林森路一段310號 | 1/10全天 | 場地佈置 | 20 | 陳柏霖 | (06)289-5350 0929-571-333 |
|  | 兵工廠停車場 | 同上 | 09:00~14:00 | 維持秩序、桌長 | 80 | 高念慈 | (06)260-1655#20 |
| 高雄 | 香蕉碼頭河邊餐廳 | 高雄市鼓山區蓬萊路23號 | 09:00~14:00 | 維持秩序、桌長 | 50 | 曾本茹 | (07)261-2861#211 0912-107-526 |
| 屏東 | 台糖量販店(屏東店)前廣場 | 屏東市台糖街3號 | 09:00~14:00 | 維持秩序、服務台 | 20 | 林芳琪 | (08)732-3348#16 0953-609-527 |
| 花蓮 | 花蓮平安站 | 花蓮市中興路243號5樓 | 09:30~14:00 | 接待及用餐服務 | 20 | 陳敏景 | (03)823-0748 0938-271-235 |