花蓮縣101年度校園正確用藥教育計畫共識會議議程

壹、日期：101年5月28日（星期一）下午1時30分

貳、地點：花蓮縣衛生局第一會議室

参、主席：計畫召集人  紀教授雪雲（開南大學養生與健康行銷學系副教授）

肆、出席人員：如簽到表

伍、報告事項：

一、中心學校辦理事項：

（一）邀請中央輔導委員至中心學校輔導，並組織縣市工作團隊，辦理共識會議與種子學校及全縣教師增能工作坊。

（二）辦理成果觀摩發表會及一項全縣推廣活動。

（三）成立為校園正確用藥facebook粉絲專頁。

（四）配合計畫中心辦理全國性行銷活動一次。（925用藥安全日活動）

（五）配合計畫中心辦理全國各級學校抽樣調查研究。

二、種子學校配合事項：

（一）經費撥款與核銷：

1.經費核撥：將紙本計畫書暨領據（壹萬元正）函送財團法人國範文教基金會撥款，請各校依計畫進度執行。

2.經費核銷：依據種子學校成果報告書所列格式辦理核銷事宜。

（二）研習暨成果發表會：

1.預訂於8月17日（星期五）辦理花蓮縣101年度「校園正確用藥教育增能工作坊」，請種子學校務必派員參加。

2.預訂於11月19日（星期五）辦理花蓮縣101年度「校園正確用藥教學模組觀摩暨成果發表會」，上午為教學觀摩研習(家長志工與種子學校教學模組分享)，下午為成果發表會（各校活動成果發表及表揚志工）。

（三）計畫執行與工作重點：

1.教學活動均能以正確用藥五大核心能力設計，並召開學校課發會討論，將之列入學校總體課程計畫並融入各領域實施教學。

2.各校進行宣導活動時，請以101年宣導主軸「用藥百分百，就是藥做到：看、問、用、買、聽專業」之精神，設計宣導活動。

3.facebook粉絲專頁維護，請種子學校指導學生上網瀏覽及點閱，另亦請教育處透過處務公告或是公文方式廣為宣傳。

（四）抽樣調查研究：針對國小5-6年級、國中7年級、高中職1年級學生及教師進行成效調查，5-6月為前測，10月為後測。（題目類別約為五大核心能力知識與經驗、遵醫囑服藥及家中有藥師諮詢電話等相關問題）

（五）備註：請各校盡量配合正確用藥教育資源中心之宣導活動，另相關資料請務必確認。

陸、討論提案：

提案一：預訂於8月17日（星期五）辦理花蓮縣101年度「校園正確用藥教育增能工作坊」，其辦理地點為何，請討論。

說  明：本次研習參加對象係為全縣各校薦派之承辦推動人員，故考量參加人數，其辦理地點適合於花蓮市或吉安鄉可容納約百人之場地辦理。（腹案：宜昌國小、明恥國小、鑄強國小）

決  議：

提案二：預訂於11月9日（星期五）辦理花蓮縣101年度「校園正確用藥教學模組觀摩暨成果發表會」，其辦理地點、家長志工分享、教學模組分享學校、活動成果發表學校及表揚志工事宜，提請討論。

說  明：1.辦理地點同提案一說明情形。

2.家長志工於研習當日分享推動服務情形。

3.本縣101年計有5所種子學校及1所中心學校，總計6所推動正確用藥相關事宜，故於教學模組分享以及活動成果發表皆需各安排3校進行發表。

4.各校協助推薦正確用藥志工有功人員進行表揚。

決  議：

提案三：配合「全國第二屆925正確用藥日」，規劃辦理志工服務推展活動。

說  明：全國第二屆925正確用藥日預計於台北辦理，其主要行銷主題為志工服務推展情形，故在此之前，本縣需辦理一次志工推展宣導之活動。（腹案：各與會單位於9月20日前是否有辦理大型活動，以利志工進駐辦理宣導行銷）。

決議：

提案四：全縣推廣活動之主題內容，提請討論。

說明：依據規定本縣需辦理乙次全縣推廣活動。（腹案：預計辦理花蓮縣101年正確用藥關懷磁鐵（用品、卡、DV）設計競賽）

決議：

柒、臨時動議：

捌、散會：

花蓮縣101年度校園正確用藥教育計畫共識會議流程

| 序 | 時間 | 內容 | 主持人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13：20-13：30 | 報到、領取資料 | 觀音國小團隊 |  |
| 2 | 13：30-14：20 | 101年度校園正確用藥執行說明 | 紀雪雲教授 | 中央委員 |
| 3 | 14：20-14：40 | 地方正確用藥教育資源整合與分工介紹 | 教育處 衛生局 |  |
| 4 | 14：40-15：00 | 校園正確用藥五大核心能力說明 | 黃莉蓉組長 | 中央委員 |
| 5 | 15：00-15：20 | 正確用藥教育資源中心執行說明 | 劉采艷主任 | 正確用藥教育資源中心 |
| 6 | 15：20-16：20 | 101年度推動工作報告及內容討論 | 吳昌葦校長 | 觀音國小 |
| 7 | 會 議 結 束 |  |  |  |