## 調查表
國中小耐震評估及補強之「可能缺漏校舍」處理現況調查表 【B版-學校填報】 (範例)
附件2
可能缺漏校舍基本資料 | [7 empty] | 目前處理現況 (請擇一適當情況打"V") | [13 empty] | 備註 | 若為「已辦理耐震評估或補強」(填B.) 者，請續填下列進度
縣市代碼 | 縣市別 | 學校編碼 | 校舍 編號 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 興建年代 | 總樓地板面積(含地下層) (㎡) | A.不再使用 (或低度使用) |  |  |  |  | B.已辦理耐震評估或補強 |  |  |  | C.屬1999年(民國88年)以後興建校舍，暫不處理 | D.屬一層樓獨棟校舍(如警衛室、器材室等)，暫不處理 | E.查無此校舍 | F.過去簡易調查Is≧80，暫未處理 | G.因學校人員疏失，漏未提報耐震評估需求 (備註欄應交代原因) |  | 初步評估 |  | 詳細評估 |  | 補強設計 |  | 補強工程
[8 empty] | 1.已拆除 | 2.已報廢，但尚未拆除 (備註欄應交代後續規劃) | 3.產權已移轉其他單位或非學校使用 (備註欄應交代移轉單位) | 4.屬廢(併)校校區或將予遷校 | 5.屬閒置校舍或低度使用 | 1.業以「其他校舍名稱」辦理 (備註欄應交代棟名) | 2.已併「其他校舍」辦理 (備註欄應交代棟名) | 3.縣(市)府或學校自籌經費辦理 | 4.教育部已補助辦理，但漏未上傳資料庫 | [6 empty] | 是否完成 | 是否有安全疑慮 | 是否完成 | 是否有安全疑慮 | 是否完成 | 完成日期 | 是否完成 | 竣工日期
6 | ○○縣 | 024604 | 2 | 新生國小 | 音樂教室 | 1997 | 1800.758 | V
6 | ○○縣 | 024606 | 1 | 育才國小 | 行政大樓 | 1999 | 1214.12 |  | V | [12 empty] | 已報廢，刻正辦理拆除重建工程中，俟重建竣工後拆除。
6 | ○○縣 | 024608 | 4 | 黎明國小 | 立德樓(一) | 1998 | 2820.78 |  |  | V | [11 empty] | 產權已移轉予大村鄉公所
6 | ○○縣 | 024611 | 1 | 成功國小 | 舊禮堂 | 1988 | 522 |  |  |  | V
6 | ○○縣 | 024625 | 1 | 二城國小 | 北棟大樓 | 1991 | 1316.91 |  |  |  |  | V
6 | ○○縣 | 024628 | 1 | 梗枋國小 | 行政樓 | 1992 | 227.22 | [5 empty] | V | [8 empty] | 先前業以「日新樓」名稱辦理初步評估及詳細評估 | 是 | 是 | 是 | 無
6 | ○○縣 | 024628 | 2 | 梗枋國小 | 教學大樓A棟 | 1995 | 518.6 | [6 empty] | V | [7 empty] | 前已併「教學大樓C棟」合併辦理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2009.10.10 | 是 | 2009.09.30
6 | ○○縣 | 024628 | 3 | 梗枋國小 | 教學大樓B棟 | 1993 | 259.3 | [7 empty] | V | [7 empty] | 是 | 是
6 | ○○縣 | 024640 | 2 | 內城國小 | B棟 | 1976 | 604.071 | [9 empty] | V
6 | ○○縣 | 024640 | 4 | 內城國小 | 幼稚園 | 1976 | 447.785 | [10 empty] | V
6 | ○○縣 | 024646 | 1 | 過嶺國小 | 教學行政樓 | 1988 | 1586.17 | [13 empty] | V | 教育部前於2009年全面調查初步評估需求時，因本校原承辦人作業疏漏(或其他原因)，爰未配合提出需求。
| 合計 |  |  |  | 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
(棟數)
說明：
1.有關「可能缺漏校舍」名單及其基本資料之電子檔，已置於「國中小老舊校舍及相關設備補強整建網」之「下載專區」(http://140.111.34.158/download.php)提供下載。至其解壓縮密碼將於本部函送調查表予地方政府之公文中敘明。建請直轄市、縣(市)政府先行於本表載入「可能缺漏校舍」名單及其基本資料後，再送各校填復(各校再將他校校舍資料刪除，只填自己校舍資料)。 2.本表缺漏校舍之處理現況，請學校行政人員務必核實填報後送請直轄市、縣(市)政府彙整報部，若經查獲有造假或填報不實之情形，衍生經費重複補助、應拆未拆、經費挪用或其他違失情形者，除將依行政程序議處學校相關失職人員外，情節嚴重者將逕予移送檢調單位查處。 3. 本表所列缺漏校舍係由國家地震工程研究中心建置之「校舍耐震現地普查資料」與「校舍耐震評估與補強資料庫」進行比對後，查無任何評估或補強紀錄之校舍名單。 4.若對於本表所列校舍有疑問，建議以帳號密碼登入校舍耐震資訊網(http:\\school.ncree.org.tw)，由左方功能選單依序點選「評估與補強進度管控 」→「校舍普查資料查核系統」查詢該校舍於校園平面圖上之座落位置。 5.請直接於本表中填報可能缺漏校舍之處理現況，本次調查內容請勿再至校舍耐震資訊網「校舍普查資料查核系統」填報。 6.請各國民中小學依國震中心整理之「可能缺漏校舍名單」(順序請勿擅自修正)填復「調查表(B版-學校)」各項欄位並於下方處蓋章後，送主管直轄市及縣(市)政府彙辦及收存。 7.有關「調查表(B版-學校)」請以公文正本函報主管直轄市、縣(市)政府備查，至其電子檔則請逕寄至直轄市、縣(市)政府業務承辦人信箱： 。另「調查表(B版-學校)」則請主管直轄市、縣(市)政府彙整後以公文歸檔自行收存，俾作為日後必要時釐清責任之用。 8. 如有任何問題，請聯絡國震中心校舍補強專案辦公室下列人員：(1)翁樸文先生，電話：(02)6630-0870；電子郵件：pwweng@ncree.narl.org.tw。(2)林佳蓁小姐，電話：(02)6630-0236；電子郵件：chiachen@ncree.narl.org.tw。(3)或國震中心各縣市專屬聯絡窗口。
學校承辦人： | [9 empty] | 總務主任： | [11 empty] | 校長：
(1)承辦人聯絡電話：
(2)承辦人電子郵件：