教育部102年度生命教育「愛己、愛人、愛地球」徵文活動辦法

  - 活動目的：

鼓勵、引導學生認識自我生命的價值及意義，培養挫折容忍力，學習正向思考之能力，訓練同理心與社會參與，鼓勵關懷及服務他人，引導關心生態，與地球及其他生物健康生活，並激發生命潛能及熱愛生命。

  - 辦理單位：

  - 主辦機關：教育部

  - 承辦學校：亞洲大學

  - 參加對象：

本活動參賽分組：國小組、國中組、高中職組及大專校院組【於各組別分別選出第一名1名、第二名1名、第三名1名及佳作10名，共計52名】。

  - 計畫內容及期程：

| 工作項目 |  | 作業內容 | 辦理單位 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召開專家籌備會議 | 由承辦學校邀請專家學者與實務工作者規劃詳細實施計畫 | 亞洲大學 | 102.6.30 |
| 2 | 設置專屬網站 | 建置本活動專屬網站宣傳首頁 | 亞洲大學 | 102.7.10 |
|  |  | 完成本活動專屬網站所有功能 |  |  |
| 3 | 網路管理 | 網站管理並維護 | 亞洲大學 | 102.7.10 |
| 4 | 宣導推廣 | 鼓勵各級學校學生踴躍上網或報名參加 | 各級教育主管行政機關、各級學校 | 102.7.11起 |
| 5 | 活動開始 | 受理收件 | 亞洲大學 | 102.7.15～9.30 |
| 6 | 持備會議 | 召開籌備會議 | 亞洲大學 | 102.9.11 |
| 7 | 評選會議 | 召開評選會議 | 亞洲大學 | 102.10.11 |
| 8 | 成果報告 | 交付成果報告書(含光碟) | 亞洲大學 | 102.10.16 |
| 9 | 結案 | 經費核銷與獎金頒發事宜 | 亞洲大學 | 102.12.30 |

  - 參加程序：

參加學生將作品依網站之說明程序進行填寫並寄承辦學校，網址http://club.asia.edu.tw/lifeedu/，表達的內容為生命中所見所聞，以「愛己、愛人、愛地球」為主題，並加以實踐落實且具成效者。

  - 評審標準：

- 內容具創意性50％

- 文筆修辭優美30％

- 符合徵文主題20％

  - 獎勵：

- 於各組別分選出第一名1名、第二名1名、第三名1名及佳作10名，共計52名。

- 各組（國小組、國中組、高中職組、大專校院組）分別選出：第1名1名，每位頒贈獎狀乙幀，頒發獎金新臺幣10,000元第2名1名，每位頒贈獎狀乙幀，頒發獎金新臺幣7,000元第3名1名，每位頒贈獎狀乙幀，頒發獎金新臺幣5,000元佳  作10名，每位頒贈獎狀乙幀，頒發獎金新臺幣1,000元。

- 得獎名單公布於活動專屬網站，獎金於102年12月30日前(暫定)統一由亞洲大學匯款至指定帳號或於頒獎典禮當天簽領。

  - 推廣運用：

所有參賽作品之著作權將歸屬教育部所有，教育部擁有以不同形式發行之權力，亦得以任何形式授權推廣、保存及轉載，不再另付酬勞、版稅或任何費用。

  - 聯絡方式：

亞洲大學  張佑誠組長

聯絡電話：04-23323456  分機6255、6252

電子信箱yuchen@asia.edu.tw

  - 活動資訊

亞洲大學http://club.asia.edu.tw/lifeedu/

教育部學生輔導資訊網http://www.guide.edu.tw/

教育部102年度生命教育「愛己、愛人、愛地球」徵文活動大專校院組報名表

| 姓名 |  |  |  | 出生 年月日 | 年 月 日 | 身分證字號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡電話 |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |
| 通訊地址 |  | （請填寫5碼郵遞區號） |  |  |  | e-mail |  |
| 就讀學校 |  | （請填寫校名全銜，以利獎狀製作） |  |  |  | 科系班級 |  |
| 投稿內容說明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

教育部102年度生命教育「愛己、愛人、愛地球」徵文活動高中職組報名表

| 姓名 |  |  |  | 出生 年月日 | 年 月 日 | 身分證字號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡電話 |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |
| 通訊地址 |  | （請填寫5碼郵遞區號） |  |  |  | e-mail |  |
| 就讀學校 |  | （請填寫校名全銜，以利獎狀製作） |  |  |  | 科系班級 |  |
| 投稿內容說明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

教育部102年度生命教育「愛己、愛人、愛地球」徵文活動國中組報名表

| 姓名 |  |  |  | 出生 年月日 | 年 月 日 | 身分證字號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡電話 |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |
| 通訊地址 |  | （請填寫5碼郵遞區號） |  |  |  | e-mail |  |
| 就讀學校 |  | （請填寫校名全銜，以利獎狀製作） |  |  |  | 科系班級 |  |
| 投稿內容說明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

教育部102年度生命教育「愛己、愛人、愛地球」徵文活動國小組報名表

| 姓名 |  |  |  | 出生 年月日 | 年 月 日 | 身分證字號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡電話 |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |
| 通訊地址 |  | （請填寫5碼郵遞區號） |  |  |  | e-mail |  |
| 就讀學校 |  | （請填寫校名全銜，以利獎狀製作） |  |  |  | 科系班級 |  |
| 投稿內容說明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

教育部102年度生命教育「愛己、愛人、愛地球」徵文活動著作財產權與肖像權授權同意書

_____________（以下簡稱本人），茲同意無償授權教育部使用本人報名參加教育部102年度生命教育「愛己、愛人、愛地球」徵文活動。

本人同意並擔保以下條款：

- 本人授權之著作（作品）內容皆為自行創作。

- 本人授權照片，作為製作成果手冊使用，及在媒體（含網路）上登載。

- 本人擁有完全權利與權限簽署並履行本同意書，且已取得簽署本同意書必要之第三者同意與授權（例非原創音樂、畫面…等版權授權）。

- 著作財產權同意由教育部取得，並供典藏、推廣、借閱、公布、發行、重製、複製及公開展示播放、上網等及有為其他一切著作權財產權利用行為之權利。

- 授權之著作（作品）無侵害任何第三者之著作權、專利權、商標權、商業機密或其他智慧財產權之情形。

- 本人不得運用同一著作（作品）參與其他類似比賽，亦不得運用前已獲佳作以上之作品參與本競賽。

- 如違反本同意書各項規定，本人須自負法律責任。教育部並得要求本人返還全數得獎獎勵。於本同意書內容範圍內，因可歸責於本人之事由致教育部受有損害，本人應負賠償之全責。

此  致   教 育 部

立同意書人：                       【親筆簽名蓋章】

身分證字號：

聯絡電話：

地 址：

電子郵件：

中  華  民  國       年      月     日

| - 請將本表黏貼於自備之Ａ４大小信封袋上，並檢附下列資料，於決選收件截止日前掛號寄達 1.□ 報名表一張 2.□ 著作財產權與肖像權授權同意書 3.□「愛己、愛人、愛地球」計畫相關資料（紙本4份、光碟電子檔1份） 學校名稱（全銜）： 校 址：□□□□□ 聯絡電話： 參賽者代表姓名： 參賽者代表聯絡電話： | 亞洲大學 進修推廣部 啟 | 41354台中市霧峰區柳豐路500號 | 教育部102年度生命教育「愛己、愛人、愛地球」徵文活動 報名資料信封袋專用貼 |
| --- | --- | --- | --- |