公共工程標案管理系統使用說明摘要

一、系統說明：

系統除針對年度可支用預算數達一億元以上之公共建設計畫及其所執行之分標追蹤管制、追蹤各機關計畫所屬五千萬元以上工程發包辦理情形、在建工程之品管及監工人員管理外，已將各單位依採購法第六十一條填報於決標公告系統之公告金額(一百萬元)以上工程類標案每月定期轉入，提供各機關品質查核及列管追蹤用。

工程標案資料，包含標案之基本資料、各月份預定進度、當月執行情形及落後原因等，首先需將各標案之基本資料、品管監造人員資料、各月份預定進度填報完成，其後每月僅需將執行情形及經費支用情形填報，如有落後，再將落後情形填報即可。

系統加入管理功能，可由各主管部會或縣市直接查核資料之正確性，系統可依機關層級查閱下屬機關資料，並依機關層級提供各類內部統計報表及單一標案詳細資料表供陳核用。

二、資料填報範圍:

- 依「加速推動公共建設方案」，一億元以上公共建設計畫之標案，填報執行狀況。

- 依「公共工程品質管理作業要點」，查核金額以上工程填報廠商品管人員及監造單位之監工人員，公告金額以上工程標案填報執行狀況。

- 依「工程施工查核小組作業辦法」，查核小組查核之標案(不限金額大小)應填報查核紀錄及查核結果處理情形，受查核機關應於查核前填報相關資料。

- 其他：貴機關工程推動會報、工程施工查核小組、工程主辦單位或相關經費補助機關等，可依機關管理需求，逕行要求執行機關填報應用。

三、「標案管理資訊系統」網址：

http://www.pcc.gov.tw/ 點選「工程管理」再點選「工程標案管理系統」即可依您的需求登錄查詢相關資訊。

四、標案資料登錄

※登錄時機

- 每年年初：

推動公共建設方案之當年預定公告標案，應填基本資料，項目包括名稱、發包預算、預定公告日期及聯絡人姓名電話等。

執行中之標案應填本年度各月預定進度及預定執行內容

- 推動公共建設方案之標案預定公告日期到達時：

填報實際公告日期；若尚未公告，增填落後原因。

- 標案實際決標日：

填報決標日期、決標金額、得標廠商、預定開工日期、標案內容摘要及每月預定進度等。

- 決標資料轉入

92年7月起100萬以上工程類標案資料將自動由招標公告之決標資料轉入，不需新增，如果標案配合專案計畫列管需於預算核定後即開始列管發包狀況，或非屬100萬以上工程類標案主動納入管理時，可自行建立標案基本資料，如已於年初先行新增標案，於決標公告系統填報時，因使用之標案名稱或編號不同，造成重複，決標轉入標案尚未填報資料前，可以將重複案件併案，如已填報則仍請依往例填寫申請表，檢附相關證明文件，傳真至工程會辦理。

- 標案開工

填報開工日期、品管人員及監工人員等相關資料。

- 標案開工後每月十日前：

填報標案前一個月之實際進度及實際支用金額；如有落後，增填落後原因及改善措施。

- 重大事件發生時：

記載發生狀況，如工程期程經費變更、停工等資料。

- 標案完工後：

填報初驗、複驗日期及驗收結果，並解除品管監造人員職務。

- 竣工結算：

填報竣工結算結果。

※點選「標案資料登錄」

  - 資料庫中已有之標案可直接輸入標案編號或標案名稱之關鍵字找出工程標案顯示資料或以條列式查詢點選執行機關查詢。

  - 自九十二年八月起已將各單位依採購法第七十條填報於決標公告系統之公告金額(一百萬元)以上工程類標案每月定期轉入，時間約為貴機關登錄決標公告系統後一個月，如確需提早新增標案時，先以條列式查詢再點選「新增標案」按鈕（於螢幕上方）後，將相關欄位輸入完成後，再點選「確定」按鈕（於螢幕下方），完成基本資料登錄作業。

  - 如要修正或登載已存在標案之其它資料時，輸入標案編號或標案名稱關鍵字找出工程標案資料或條列式查詢執行機關於資料庫中已有之標案並點選該標案名稱（有底線部份）找出基本資料，於「資料登錄」依需求分別點選「基本資料」、「預算額度」、「各月分配」、「執行情形」、「品管人員」、「監工人員」等按鈕，於資料登錄或修改完成後點選「確定」按鈕（於螢幕下方），完成作業。

  - 標案第一次作業時，畫面將直接進入基本資料1，補齊相關必要資料後才可顯示其他輸入資料入口。

  - 如標案資料已由上級機關審查確認鎖定(資料顯示上鎖圖示)，則無法修改資料內容，執行機關如確需修改資料，應通知鎖定資料之上級機關取銷確認鎖定後(資料顯示開鎖圖示)才可修改。

  - 點選「各月分配」後，如要新增某一月份累積分配預算點選「新增其他月份累積分配預算」按鈕（於螢幕下方）後，將相關欄位輸入完成後，再點選「確定」按鈕（於螢幕下方），完成該月份累積分配預算資料登錄作業。

  - 各月份累積分配預算要修改請先點選年月（有底線部份）進入下一層，於修改完成後點選「確定」按鈕（於螢幕下方），完成修改作業；資料如已經主管機關確認，若要修改請洽貴單位之上級主管機關取消確認才可修改。

  - 點選「執行情形」後，進入最新月份進度資料登錄，（即是本日之前一個月份），將相關欄位輸入完成後，再點選「確定」按鈕（於螢幕下方），完成該月份累積實際預算資料登錄作業。如進度有落後，再點選「落後原因」，完成輸入資料。其他月份資料如要填報，點選「填報其他月份進度」按鈕（於螢幕上方）後，再點選年月（有底線部份）進入下一層，於修改完成後點選「確定」按鈕（於螢幕下方），完成填報作業。

  - 如於決標實際開工後基本資料必填部份未填報完成，點選「執行情形」時，將出現

以下欄位未填報或填報有誤，請填報後再填報執行進度：

實際決標日期未填(基本資料4)

實際開工日期未填(基本資料4)

廠商之專任工程人員未填

工地主任未填

工地安衛人員未填

請回前頁再修正！

此時，請於補填報相關資料完成後再填報進度資料。

五、欄位說明：

- 基本資料

登錄權限：登錄權限如選限本帳號密碼時，機關其他非管理人員帳號將只能查閱名稱而無法登錄資料。

標案名稱：填寫標案名稱。

標案編號：編號20碼以內，由各單位自行編列，以單位內不重覆為原則，不可用中文或空白字元；如要修改標案編號，請至主選單標案執行機關變更選項執行

執行地點：施作地點在單一鄉鎮市時，選鄉鎮市，如跨鄉鎮則選縣市，如跨縣市則選北中南區或台灣地區

主管機關：上級主管部會或縣（市）政府

歸屬計畫主辦機關及編號：此二欄位為計畫與標案關聯之橋樑，如填報之機關及編號於系統中以建立，將顯示出計畫名稱，如歸屬列管計畫並非本機關亦非直屬上級機關辦理時，主辦機關不要填寫，僅需填列計畫編號即可自動關聯至列管計畫。

經費來源機關：補助款或委託辦理案件之經費來源機關，本欄填報後，提供補助款之非直屬機關或委辦機關之帳號將可查詢本筆標案，但不可修改。

工程類別：

權重(%)：如計畫僅有一標案，則為100%，如計畫包括數個標案，則為本標案經費佔整體計畫之百分比

工程概要：

建築類請填

地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (RC造 | SRC造 | SC造 | 加強磚造 | 其他)工程....

道路類請填

道路工程全長___KM，橋樑__座，長__M，,隧道長____KM,路寬__M ....

河川類請填

興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ...

工程總預算：工程總預算指單一標案之經費需求，包括工程發包預算、工程管理費、空污費、其他費用等，並非指整體計畫之總預算。

工程發包預算：指發包工程費，不含工程管理費

規劃設計單位：委託規劃設計請填入廠商統一編號，自辦規劃設計請填機關代碼

監造單位：委託監造請填入廠商統一編號，自辦監造請填機關代碼

承造廠商：請填入廠商統一編號，可點選統一編號查詢，查明編號，如無編號亦請自行建立之

決標金額： 為契約金額，後續增減金額請至變更設計選項登錄

決標差異分析：填列決標與預定方式相異或金額差距過大之原因

……

- 預算額度

可用預算：(單位仟元)

預定工作摘要：

…….

- 各月分配

總累計預定支出： (單位仟元)

總累計預定進度：累計值(%)

預定工作摘要：概略文字說明，如工程預定狀況、預定施工情形。

……

- 執行狀況

總累計實際進度：標案自開工起實際進度累計值(%)

總累計實際完成金額：包含已完成施做尚未估驗計價之金額

年累計實際進度：跨年度標案自本年度起歸零計算實際進度累計值(%)

年累計實際完成金額：跨年度標案自本年度起歸零計算實際完成金額(單位仟元)

總累計估驗計價金額：為本標案已完成估驗計價之累計金額，包含估驗計價保留款。

待支付款(應付未付款)：(單位仟元)

實際執行狀況：概略文字說明，如工程實際狀況、實際施工情形。

- 品管監工人員及工地相關人員資料

公共工程施工品質管理作業要點：機關辦理『查核金額』（五千萬）以上之工程，應於開工前或品管人員更換前將品管人員資料報核。機關辦理『查核金額』（五千萬）以上之工程，委託監造時應於開始監工前將監工人員資料報核，異動時亦同。

營造業法第七條：綜合營造業分為甲、乙、丙三等....置 ... 專任工程人員一人以上

營造業法第九條：專業營造業....置符合各專業工程項目規定之專任工程人員

營造業法第二十九條：技術士應於工地現場依其專長技能及作業規範進行施工操作或品質控管。

營造業法第三十條：營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任。

營造業法第三十三條：營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士。

勞工安全衛生法第十四條：雇主應依其事業之規模﹑性質，實施安全衛生管理；並應依中央主管機關之規定，設置勞工安全衛生組織﹑人員回目錄

六、標案查詢

點選「標案查詢」

可直接輸入標案編號或標案名稱關鍵字找出工程標案，如標案屬貴單位或所屬執行時，可於標案名稱點選進入查詢進一步資料，如非貴單位或所屬執行之標案，將無權限繼續進入查詢。

不知道標案編號，請按選單式查詢，以分層級直接統計顯示標案件數金額，可於機關名稱點選進入查詢進一步資料，並表列該機關執行中之各項工程最新進度填報情形，再於標案名稱點選進入查詢進一步資料。

標案基本資料中登錄權限欄位如選限本帳號密碼時，機關其他非管理者權限之帳號將只能查閱標案名稱資料而不能進一步查詢詳細資料。

分為；

  - 本機關(含所屬)執行之標案查詢

可查詢本機關(含所屬)執行之標案各項內容，但不可修改資料。

  - 列管一億元以上計畫之標案

可查詢本機關(含所屬)執行之標案中基本資料1之歸屬計畫欄位有填列屬本年度列管一億元以上計畫之標案各項內容，但不可修改資料。

  - 擴大公共建設計畫之標案

可查詢本機關(含所屬)執行之標案中基本資料1之屬擴大公共建設計畫欄位有填列屬擴大公共建設計畫之標案各項內容，但不可修改資料。

  - 經費來源屬本機關之標案

可查詢經費來源屬本機關(含所屬)之標案，包含本機關執行或委託他機關代辦或補助款等，需由執行單位於基本資料1之經費來源機關欄位填列本機關或所屬名稱(或編號)，才可查詢，但不可修改資料。

  - 接受他機關委託代辦之標案

可查詢本機關(含所屬)執行之經費來源屬其他機關之標案，包含他機關委託代辦或中央補助款等，需由執行單位於基本資料1之經費來源機關欄位填列委託或補助機關名稱(或編號)，才可查詢，但不可修改資料。

  - 委託他機關代辦之標案

與經費來源屬本機關之標案相同，但不包含本機關自行執行之標案。