花蓮縣103年度複合式災害防救演練示範觀摩活動流程

103年06月19日(星期四)

| 時間 | 活動流程 | 主持人 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09：30～09：50 | 報到 | 國風國中 | 體育館 |  |
| 09：50～10：00 | 演練流程說明 | 國風國中 | 觀禮區 |  |
| 10：00～10：20 | 長官致詞 | 教育處 國風國中 | 觀禮區 |  |
| 10：20～10：30 | 演練前準備與就位 | 國風國中 | 觀禮區 |  |
| 10：30～11：04 | 複合型防災示範演練 10：30-10：31 第一階段：地震災害發生 10：31-10：35 第二階段：地震疏散發佈、學校應變組織成立 10：35-10：39 第三階段：災害發生—人數統計與回報 10：39-10：44 第四階段：災害發生—緊急搶救與傷患救助 10：44-10：47 第五階段：災害發生——傷患搶救作業 10：47-10：50 第六階段：災害發生——查看災情 10：50-10：59 第七階段：災害發生——緊急滅火 10：59-11：04 第八階段：災情掌握與通報及受傷學生安置 | 國風國中 | 觀禮區 |  |
| 11：04～11：10 | 復原 | 國風國中 | 觀禮區 |  |
| 11：10～11：15 | 頒發感謝狀 | 國風國中 | 觀禮區 |  |
| 11：15～12：00 | 花蓮縣複合防災教育新遠景 | 花蓮縣政府教育處 陳玉明處長 | 觀禮區 |  |
| 12：00～12：30 | 綜合講評 | 花蓮縣政府教育處 | 觀禮區 |  |
| 12：30～ | 賦歸 |  |  |  |

花蓮縣103年度複合型災害防救演練實施計畫

- 壹、計畫緣起

- 臺灣處於環太平洋地震帶，地震災害頻仍，易造成人員及財產大幅損失，如民國88年921地震造成逾2,000餘人罹難、1萬餘人受傷，經濟損失高達新台幣3,600億元，並對於人民的心理與生活，造成莫大影響。有鑑100年3月11日，日本東北外海發生規模9.0強烈地震，同時引發海嘯、核能電廠爆炸及震後火災等複合型、大規模災害，思考以往本縣災害防救演練多以單一災害為主，實不足以面對現今複合型災害可能帶來之各種威脅。雖然災害並非人力可以制止，但仍可藉由平時之教育訓練，提升即時應變能力，俾以有效減少生命財產之損失，因此，為能防範未然，提倡並落實平時防災教育，強化本縣對於複合型災害之認識，並提升災害預防、整備及應變能力，實刻不容緩。

- 同時為能有效落實校園防災教育，透過辦理校園防災訓練，建立學校防災應變之組織編制及任務分工，並妥善完成災害整備工作，可評估災害復原所需資源，另可將既有器具、設備予以建立清冊，並製訂相關管理辦法，俾以健全校園災害防救機制。

- 貳、計畫依據

- 一、行政院「災害防救法」第23條、28條第2項及施行細則第11條。

- 二、行政院「103年度全國地震防災演練指導計畫」。

- 參、計畫願景及目標

一、計畫願景－「防範災害於未然、永續安全新花蓮」。

- 透過模擬災害發生情境，實施災害應變演練，檢視學校災害處置能力及各項災害處置流程，整合災害處理效能外，並作為日後災害處置參考經驗，藉以強化學校災害防救應變處置暨善後復原重建作業能力。

二、計畫目標
（一）成立防災教育組織：凝聚防災教育共識、落實防災減災規劃。

（二）建構教育專業團隊：增進校園防災觀念、發展防災教育課程。

（三）輔導學校災害防救：建立災害應變系統、降減各種災害損失。

（四）結合地區防災資源：整備防災教育網絡、發揮防災資源效益。

- 肆、辦理單位

- 一、指導單位：教育部

- 二、主辦單位：花蓮縣政府教育處、花蓮縣消防局

- 三、承辦單位：花蓮縣立國風國民中學

- 四、觀摩單位：花蓮縣高級中等以下學校及幼稚園所校長、處室主任及相關承辦人。

- 伍、實施期程：103年06月19日，實施全縣複合型防災演練觀摩會。

- 陸、103年複合型災害防救演練組織架構及職掌

- 一、應變組織架構圖

總指揮官 花蓮縣政府縣長

搶救組

通報組

安全防護組

副執行長（災害搶救科長）

副指揮官花蓮縣政府教育處處長

緊急救護組

社區家長

副指揮官花蓮縣消防局局長

避難引導組

執行長（國教科長）

執行秘書（國教科承辦人員）

副執行秘書（搶救科承辦人）

指揮官 國風國中校長

總幹事（總務主任）

副指揮官（教務主任）

網頁資訊組

法律組

二、緊急疏散流程圖

災害發生

各班上課老師確認

學生安全無虞

現場指揮官判斷災情決定

發佈就地避難或緊急疏散

導師安撫學生

等待現場指揮官指示

維持避難或放學回家

緊急疏散

維持就地避難

清點學生人數並上報現場指揮官

依照指定的疏散路線到指定的避難地點

(地震疏散至空曠處，水災疏散至高地，核災留至室內緊閉門窗)

就地作緊急避難

身體保護動作

三、災害防救應變小組任務職責一覽表

| 編組及負責人員 |  | 姓名 |  | 單位職務 | 職掌 | 備註/準備物品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現場指揮官 |  | 吳碧珠 |  | 校長 | 負責指揮、督導、協調 | 對講機、背心 |
| 現場副指揮官 (兼發言人) |  | 劉文彥 |  | 校務主任 | - 負責統一對外發言。 2.通報中心受災情形、目前處置狀況等。 | 對講機、背心 司儀 |
| 總幹事 |  | 王錦懋 |  | 總務主任 | 防災宣導活動，處理各組任務及防護任務，協調統合與反應。 | 對講機、背心 |
| 任務編組單位 |  | 組長 | 組員 | 職務 |  |  |
| 搶救組 | 學務處 各班導師19人(兼通報災害人數給校安中心負責人員) | 陳茂盛(體育組長) | 阮漢偉 王佳楨 劉智凱 謝宏岳 劉旻讓 | 生教組長 輔導組長 代理教師 專任教師 專任教師 | - 受災學校教職員生之搶救及搜救 - 清除障礙物協助逃生 - 強制疏散不願避難教職員生 - 通知鄉鎮公所派遣清潔隊協助垃圾清理搬運及衛生工作 | - 對講機 - 林軒葦役男拍照做成果資料 - 工地圓鍬、工地安全帽、十字鎬、滅火器、繩索、鐵棒等(放總務處工作室) |
| 通報組 | 校安中心人員 | 高宏忠 (學務主任兼校安通報) | 張文權 郭玉珍 | 活動組長 幹事 | - 通報教育處應變中心學校災情。 - 蒐集、評估、傳播和使用有關災害與資源狀況發展的資訊。 - 協調各組中運作。 - 學生事務通報、校園設施設備災害通報。 - 救援單位通報。 6.學生家長聯繫。 | - 對講機 - 無線筆電、行動電話 - 社區各救難機關名冊與電話 ＊學生家庭防災卡 |
| 避難引導組 | 教務處 各班導師(或正值班之專任教師) | 林宥廷 (教學組長) | 邱清池 林慧汝 孫倩玉 鍾孟蓁 許春進 | 輔導主任諮商組長 幹事 幹事 註冊組長 | - 分配責任區，協調疏散學校教職員生至避難所。 - 協助疏散學校教職員、學生至避難所並清查人數。 - 設置服務站，提供協助與諮詢。 - 學生至避難處安定與輔導 | - 對講機 - 反光背心、指揮旗、哨子 |
| 緊急救護組 | 健康中心 | 林文惠 (護理師) | 林逸翔 陳羿樺 | 衛生組長 護理師 | - 檢傷分類，基本急救 ，重傷患就醫護送。 - 提供防災教育相關資源 - 急救常識宣導 - 心理諮商 - 提供紓解壓力方法 | ＊對講機 - 醫療器材 - 桌子5張 ＊椅子10張放置緊急救護組旁(本演練受傷同學就坐預備用) |
| 安全防護組 | 總務處 | 徐永昇 (事務組長) | 徐志豪 王永龍 蘇碧珠 潘麗珠 黎坤保 劉智凱 | 設備組長 特教組長 出納組長 文書組長 技工 代理教師 | - 學生疏散後，關閉校內總電源及相關危及安全之設施。 - 發布通告廣播災變發生，引導學生疏散至安全區域。 - 採購、儲備醫藥、生活物資、糧食及飲水 - 協助發放生活物資、糧食及飲水 - 各項救災物資登記、造冊、保管及分配。 - 協助設置警戒標誌及交通管制(必要時通知管區協助)。 - 維護災區及避難場所治安。 - 巡視校園安全。 | - 黎坤保關總電源、開工作室供取搶救工具 - 劉智凱在校門口拉警戒線管制車輛進出 - 對講機 - 反光背心、指揮旗、哨子、三角錐 - 飲用水、乾糧、學生手冊 - 照明設備、對講機 |
| 法律組 | 人事室 | 陳旺志 | 周羑汶 | 人事助理 | 提供法律諮詢 | ＊法律備詢 |
| 社區家長 | 家長會長 | 劉敏賢 | 林逸翔 | 家長會 總幹事 | - 協助學生及家長聯繫 - 聯繫社區資源協助救災工作 - 學校物資分配事項，協助物資分發 | - 手機 - 配合學務處、 總務處家庭防災卡 ＊請(學務處)準備桌子、椅子各2張、文具，放置避難引導組旁作為本演練〝學生領回登記冊〞使用 |
| 網頁資訊組 | 組長 | 徐志豪 |  | 設備組長 | - 網頁伺服器主機系統之維護。 - 防災教育網頁內容之設計與更新 - 彙整防災教育成果 | ＊電腦主機 ＊網路連線設備 ＊數位照相機 ＊數位攝影機 |

※備註：

1.如有未列入勤務之職員工，於偶(突)發狀況時，均視同編組納入處理小組統一指揮，配賦任務。

2.獎懲：

(1)教職員工對校園災害防護工作能事先有效預防者，依規定從寬敘獎。

(2)對偶（突）發事件應執行勤務而怠忽職守，發生安全防護疏失之不幸事件，追究責任。

四、校外支援機構聯絡單位

花蓮縣立國風國中鄰近醫療機構名單

| 編號 | 醫院或診所名稱 | 聯絡電話 | 地址 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花蓮醫院 | 03-8358141 | 花蓮市民禮路4號 | 0800-358111 |
| 2 | 慈濟醫院 | 03-8574701 | 花蓮市中央路3段707號 |  |
| 3 | 門諾醫院 | 03-8241234 | 花蓮市民權路44號 |  |
| 4 | 國泰醫院 | 03-8542031 | 花蓮市中華路459號 |  |
| 5 | 805醫院 | 03-8263151 | 花蓮新城鄉嘉里村163號 |  |

花蓮縣立國風國中校外支援單位名稱

| 單位名稱 | 聯絡電話 | 地址 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防、警察單位 |  |  |  |
| 花蓮消防分隊 | 03-8322849 | 花蓮市三民街53號 |  |
| 花蓮縣消防局 | 03-8462119 | 花蓮市中央路三段842號 |  |
| 中山派出所 | 03-8328343 | 花蓮市林森路232號 |  |
| 花蓮警分局 | 03-8354008 | 花蓮市軒轅路32號 |  |
| 公共設施單位 |  |  |  |
| 台電公司花蓮服務所 | 03-8324101 | 花蓮市中山路238號 |  |
| 台灣省自來水廠花蓮服務所 | 03-8351141 | 花蓮市水源街80號 |  |
| 教育與其他主管機關 |  |  |  |
| 花蓮縣政府 | 03-8227171 | 花蓮市府前路17號 |  |
| 花蓮縣教育處 | 03-8462860 | 花蓮市達固湖灣大路1號 |  |
| 花蓮縣衛生局 | 03-8239140 | 花蓮市新興路200號 |  |
| 花蓮縣災害應變中心 | 03-8462119 | 花蓮市中央路三段842號 | 花蓮縣消防局 |
| 花蓮縣環境保護局 | 03-8220936 | 花蓮市民權路123號 |  |
| 花蓮市衛生所 | 03-8230232 | 花蓮市新興路200號 |  |
| 花蓮市公所 | 03-8322141 | 花蓮市林森路252號 |  |

- 柒、觀摩演練日期及階段

一、實施日期

工作協調會議：

(一)第一次工作協調會議：103年05月29日(星期四)上午10時00分

(二)第二次工作協調會議：100年06月06日(星期五)上午10時

(三)第三次工作協調會議：100年06月10日(星期二)上午11時

演練時間：

(四)第一次演練：103年06月10日(星期二)上午11：00時起(應變小組)

(五)會勘演練場地：103年05月29日(星期四)上午11：00時起(消防局)

(六)第二～四次演練：103年06月06日(星期五)～10日(星期二)各組實施

(七)第五次演練：103年06月16日(星期一)下午13：30時起(疏散)

(八)第六次演練：103年06月17日(星期二)上午08：00時起(全校師生)

(九)第七次預演：103年06月18日(星期三)上午08：00時起(各組)

(十)示範演練觀摩：103年06月19日(星期四)上午09：30時起開始演練

二、實施方式：複合型校園防災演練總共分為八階段

103/06/19 10：30-10：31

第一階段：地震災害發生

(一)演練項目：避震指導與安撫                            (二)演練時間：1分鐘

(三)參與人員：避難引導組、老師、全體學生

103/06/19 10：31-10：35

第二階段：地震疏散發佈、學校應變組織成立

(一)演練項目：避難與疏散，災害防救應變小組成立與啟動    (二)演練時間：4分鐘

(三)參與人員：指揮官、副指揮官、災害防救應變各小組及全體師生

103/06/19 10：35-10：39

第三階段：災害發生——人數統計與回報

(一)演練項目：人數統計與回報                            (二)演練時間：4分鐘 (三)參與人員：副指揮官、避難引導組、安全防護組、學生

103/06/19 10：39-10：44

第四階段：災害發生——緊急搶救與傷患救助

(一)演練項目：受困學生搶救與急救                        (二)演練時間：5分鐘

(三)參與人員：副指揮官、搶救組、通報組、安全防護組、全體師生、消防局、家長

103/06/19 10：44-10：47

第五階段：災害發生——傷患搶救作業

(一)演練項目：人員搜救及傷患搶救作業。                  (二)演練時間：3分鐘

(三)參與人員：搶救組、避難引導組、緊急救護組、老師、消防局

103/06/19 10：47-10：50

第六階段：災害發生——查看災情

(一)演練項目：校園災情勘查與失蹤人員搜救                (二)演練時間：3分鐘

(三)參與人員：搶救組、消防局

103/06/19 10：50-10：59

第七階段：災害發生——緊急滅火

(一)演練項目：理化實驗室失火與滅火                      (二)演練時間：9分鐘

(三)參與人員：副指揮官、搶救組、通報組、安全防護組、消防局

103/06/19 10：59-11：04

第八階段：災情掌握與通報及受傷學生安置

(一)演練項目：校園災情掌握與回報及家長領回受傷學生      (二)演練時間：5分鐘

(三)參與人員：指揮官、副指揮官、搶救組、安全防護組、避難引導組、通報組、緊急救護組及家長

捌、經費來源     由本校103年度防災教育相關補助費支付

玖、預期效益

模擬發生地震等複合式災害情況，實際檢視學校災害處置能力及各項災害處置流程

，整合災害處理效能與資源，並作為日後災害處置之參考經驗，以強化學校災害防救應

變處置暨善後復原重建作業能力。

拾、獎勵   於本計畫活動圓滿完成後，有功之相關人員依規定予以敘獎獎勵。

拾壹、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

花蓮縣103年度複合型災害防救演練觀摩腳本

演練時間：103年06月19日10時30分

演練地點：花蓮縣立國風國民中學

情境模擬與介紹：

103年06月19日上午10時25分，花蓮外海發生錯動，地震深度9公里，產生芮氏規模6.7的地震，花蓮市震度為5級，搖晃時間持續約50秒。

地震發生後，模擬災害為：

一、有701班教室鐵櫃傾倒

二、有11位學生在疏散時跌倒受傷

三、清查人數發現少了六位學生

四、702班理化實驗室電線走火產生濃煙

五、餘震發生時理化實驗室起火

主要演練項目如下：

一、學生避震指導與安撫

二、師生避難與疏散，災害應變小組成立與啟動

三、受困學生搶救與急救

四、人員搜救及傷患搶救作業

五、人數統計與回報

六、校園災情勘查與失蹤學生搜救

七、理化實驗室教室失火與滅火

八、校園災情掌握與回報、學生安置(含家庭防災卡使用方式)及家長領回受傷學生

演練項目一、學生避震指導與安撫

103/06/19 10：30-10：31

地    點：七年級大樓

演練時間：1分鐘

模擬情境：發生芮氏規模6.7的地震，震度5級強震約50秒

| 時間 | 演練人員 | 演練內容(對白) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10：30 ︱ 10：31 | 音響效果 (以哨音一長音代表 地震開始) | [司儀]：花蓮縣103年度防震防火複合型災害防救演練。 （演練開始）現在將進行演練項目一、學生避震指導與安撫。 本日（103年06月19日）上午10時25分，花蓮外海發生錯動，產生芮氏規模6.7的地震，本校所在地(花蓮市)震度為5級，搖晃時間持續50秒請全校師生待在教室，進行掩蔽動作。 強震約50秒 |  |
|  | 701班陳嘉偉老師發言，在教室先安撫學生 | 1.陳嘉偉老師：有地震，請同學不要慌張，拿起書包或書本放在頭頸部位，迅速蹲到桌子底下，窗戶與電視櫃旁的同學也請馬上移至桌子底下，請勿慌張，等待地震過後，再聽從老師指揮做疏散動作。 2.學生：是。 (＊注意：教師請確保將教室前後門為開啟狀態，電源關閉請指定固定同學負責) | 教師在教室做好安撫學生， 注意學生安全等事項。 |
|  | 司儀 | 各班任課教師在班級教室內必須做好安撫學生、穩定學生情緒及避難指導。 請注意確保教室前後門開啟狀態，關閉電源，並注意頭上的燈及旁邊的懸掛物及櫃子會不會掉下來或倒下等安全事項。 接下來演練項目二、師生避難與疏散，災害應變小組成立與啟動 模擬情境：強震過後約10秒，校長依照判斷地震級數成立災害應變中心。 |  |

演練項目二、師生避難與疏散，災害應變小組成立與啟動

103/06/19 10：31-10：35

地   點：七年級大樓

演練時間：4分鐘

模擬情境：強震過後約10秒，校長依照判斷地震級數成立災害應變中心。

| 時間 | 演練人員 | 演練內容(對白) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10：31 ︱ 10：35 | 司儀 | 現在接著進行演練項目二、師生避難與疏散，災害應變小組成立與啟動。 在主震稍停之後，各班老師將就近從各個樓梯口，分別帶領同學離開教室到較安全的地點進行避難。全校師生依序疏散到指定地點集合，並協助行動不便的學生。在疏散的時候，請大家拿著書包或其他的物品或用手保護頭部，防止遭到掉落物砸傷，若身邊剛好有水及食物，也順手帶走。 |  |
|  | 指揮官(校長)： （確認川堂安全） | 校長室報告，各位老師、各位同學，剛才發生了大地震，請大家不要慌張，門窗及大門維持開放現狀。現在請各班任課老師確認已關閉電源，帶領同學依防災地圖疏散路線，進行疏散避難。特別留意行動不便之教職員工與學生之護送。切記！請勿奔跑或推擠。 （吹哨子一長音一短音，以示開始疏散（總務主任王錦懋）） | 校長在教務處對全校廣播。 |
|  | 701班陳嘉偉老師 | （校長報告後各班開始疏散） 1.陳嘉偉老師：同學們現在將書包或背包放在頭上，隨手拿起身邊的水及食物，蹲低身體降低重心，迅速到走廊集合，然後依照平時教導的疏散避難路線行進，沿途務須注意掉落物。切記！請勿奔跑或推擠。 2.學生：是。 | 校長報告後各班教師指導學生開始疏散 |
|  | 指揮官(校長)： | 災害應變中心緊急成立。請避難引導組（林宥廷組長）組員立即到指定地點指導班級疏散。其餘各組亦請立即至排球場集合，請配戴個人識別背心，並請各組組長隨身攜帶無線對講機。 | 校長在教務處對全校廣播。 |
|  | ＊災變中心各組人員就位 | ＊避難引導組員迅速至指定地點引導疏散，引導人員特別要於疏散時確認穿堂安全。 ＊搶救組攜帶搶救工具、器材迅速至災害應變中心集合。 ＊安全防護組安排人員於學生疏散後關閉總電源，及至校門口維護安全，設立路障或拉起封鎖線，管制車輛進出，其他人至災變中心集合。 ＊通報組攜帶學生家庭防災卡及相關聯絡資料至災害應變中心集合。 ＊緊急救護組攜帶救護器材迅速至災害應變中心集合。 | ﹡黎坤保關總開關電源，開維修工作室，阮漢偉拿2繩索、2圓鍬，施宜廷教練拿2〝挖魯〞，十字鎬。 ﹡劉智凱至校門口設立路障，管制車輛進出。 |
|  | 副指揮官(劉文彥主任) 與災害應變小組人員 | 1.副指揮官(劉文彥主任)：現在發放對講機給組長並請各組測試通話，完畢！ （各組組長與指揮官彼此通話測試） 2.副指揮官(劉文彥主任)：請各組組長向我回報集合狀況。完畢！ (此時各組應到指揮中心前各組集合點集合) 3.避難引導組(林宥廷組長)：報告副指揮官，避難引導組除了部分組員已前往各樓梯口協助班級疏散之外，其餘全員到齊。完畢！ 4.副指揮官(劉文彥主任)：收到。完畢！ 5.通報組(張文權組長)：通報組報告副指揮官，通報組全員到齊。完畢！ 6.副指揮官(劉文彥主任)：收到。完畢！ 7.安全防護組(徐永昇組長)：安全防護組報告副指揮官，安全防護組全員到齊。完畢！ 8.副指揮官(劉文彥主任)：收到。完畢！ 9.緊急救護組(林文惠護理師)：緊急救護組報告副指揮官，緊急救護組全員到齊。完畢！ 10.副指揮官(劉文彥主任)：收到。完畢！ 11.搶救組(陳茂盛組長)：搶救組報告副指揮官，搶救組全員到齊。完畢！ 12.副指揮官(劉文彥主任)：收到。完畢！ 13.副指揮官(劉文彥主任)：請安全防護組，開始巡視校園，並注意自身安全，隨時以對講機回報校園受災狀況。完畢！ 14.安全防護組(徐永昇組長)：安全防護組收到。完畢! 15.副指揮官(劉文彥主任)：避難引導組，聽到請回答？完畢！ 16.避難引導組(林宥廷組長)：避難引導組收到，請講？完畢！ 17.副指揮官(劉文彥主任)：請避難引導組統計各班人數後回報。完畢！ | 取出對講機、識別背心及安全帽等裝備 |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 避難引導組，聽到請回答？完畢！ |  |
|  | 避難引導組(林宥廷組長)： | 避難引導組收到，請講？ |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 請避難引導組統計各班人數後回報。 |  |
|  | 避難引導組(林宥廷組長)： | 立即展開各班級人數統計後回報 |  |
|  | 司儀 | 各班學生經校長認定地震災害級數之後，迅速廣播各班學生依序避難至最終避難場所。學生依照不奔跑、不推擠、不喧鬧的原則離開教室。到了樓下以遠離建築物的疏散路線快速奔跑至操場空曠地區的最終避難場所集合。 由於本校因校舍為三至四層樓高的一字型建築，而且腹地有限，本校災害應變中心設立於體育館前籃球場與排球場。指揮官與副指揮官及避難引導組、安全防護組、搶救組歸同一區域。 各應變小組依照平日訓練要求戴上安全帽及警示衣服、對講機、搶救及醫療器材等至應變中心及指定地點集合。 項目（二）演練完畢。接下來演練項目三：受困學生搶救與急救 |  |

演練項目三、人數統計與回報

103/06/19 10：35-10：39

地    點：田徑場

演練時間：4分鐘

模擬情境：學生均疏散至運動場後，開始清查人數

| 時間 | 演練人員 | 演練內容(對白) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10：35 ︱ 10：39 | 避難引導組(林宥廷組長)： | 請各班導師集合學生，按座號成一路縱隊並蹲下，立即清查班上人數，並向我報告，謝謝。 |  |
|  | 701陳嘉偉老師： | 各位同學請按座號成一路縱隊，老師開始點名，點完名的同學請蹲下。 |  |
|  | 各班導師 | （點名後導師陸續向避難引導組報告學生人數） | 導師向避難引導組回報班級狀況 |
|  | 701班陳嘉偉老師： | 避難引導組林宥廷組長，班長說：林二翔同學可能還在教室，陳大偉同學剛剛有離開教室，但是未到疏散點。另外有四位學生因為受到傾倒鐵櫃受困，尚留置教室。學生應到29人，實到23人。 |  |
|  | 702班鄭淑玲老師： | 避難引導組林宥廷組長，702班有四位學生受困在理化實驗室。 |  |
|  | 避難引導組(林宥廷組長)： | 知道了，將立即搜尋 |  |
|  | 司儀 | 避難引導組逐班將學生人數清點完畢，統計人數，並將學生受災狀況填報資料，告知避難引導組，由避難引導組統計人數報告災害應變中心。目前已知有一位受到驚嚇的學生，因為害怕過度，無法行動，極待救援。各班現已逐班報告人數完畢。項目（三）演練完畢。接下來演練項目四、受困學生搶救與急救 |  |

演練項目四、受困學生搶救與急救

103/06/19 10：39-10：44

地    點：排球場

演練時間：5分鐘

模擬情境：一樓701班教室鐵櫃傾倒，有一位學生被壓傷，四位學生受困，702

班有四名學生受困在理化實驗室

| 時間 | 演練人員 | 演練內容(對白) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10：39 ︱ 10：44 | 避難引導組(林宥廷組長)： | 副指揮官，避難引導組林宥廷組長報告，701班教室鐵櫃傾倒，有一位學生被壓傷，四位學生受困，702班有四名學生受困在理化實驗室。 (安全防護組：學生疏散後，關閉總電源) |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫搶救組，聽到請回答 |  |
|  | 搶救組(阮漢偉組長)： | 搶救組聽到了，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 701班教室有有一位學生被壓傷，四位學生受困，702班有四名學生受困在理化實驗室，請盡速搶救。 | 學生請701班擔綱演出 |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組請阮漢偉老師帶鐵棍、劉智凱老師帶醫護袋，施宜廷老師帶十字鎬，謝宏岳老師和劉旻讓老師拿擔架，皆須配戴頭盔保護自身安全，迅速至701班教室搶救。 |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： 對阮漢偉、劉智凱、施宜廷、謝宏岳及劉旻讓說話 | 請阮漢偉老師帶鐵棍、劉智凱老師帶醫護袋，施宜廷老師帶十字鎬，謝宏岳老師和劉旻讓老師拿擔架，皆須配戴頭盔保護自身安全，迅速至701班教室搶救。 | 各人員依指示前往701班搶救學生並作包紮運送學生。 |
|  | 搶救組人員 | (於教室搶救約一分鐘，以擔架將傷患迅速搬離建物) ※謝、劉2師需做出對學生進行檢查、包紮、固定擔架動作後抬離患者前往醫護站 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫安全防護組，聽到請回答 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組聽到了，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 701班及702班各有四位學生受困在理化實驗室，請派人去瞭解 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組知道了。我們會派孫琮茗與林軒偉去701班及702班查看 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： 對孫琮茗與林軒偉說話 | 請孫琮茗與林軒偉去701班及702班查看 |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組呼叫副指揮官，搶救組報告。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官聽到，請回答 |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組發現701班有四位學生被傾倒的鐵櫃受困，無法立即脫困，生命跡象良好，請速聯絡消防局，進行人員搶救 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫通報組，聽到請回答 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 通報組聽到了，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 701有一位學生被傾倒的鐵櫃壓傷，有四位學生被傾倒的鐵櫃受困，702班有四位學生受困在理化實驗室，請速聯絡消防局，並與家長聯絡 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 知道了，立即聯絡。 (口唸1…1…9)您好，這裡是國風國中，地震發生後，有一位學生被傾倒的鐵櫃壓傷，請速派遣救護車救護，有八位學生被傾倒的鐵櫃受困，請速聯絡消防局協助人員搶救。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫安全防護組，聽到請回答 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組聽到了，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 有一位學生被傾倒的鐵櫃壓傷，已聯絡救護車，請派人至校門口引導救護車至緊急救護組 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 知道了。徐志豪老師請至校門口引導救護車至緊急救護組。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫通報組，聽到請回答 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 通報組聽到了，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 請根據701班緊急聯絡卡找2號同學的家長資料，向家長聯繫學生受傷情形 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 通報組立即聯絡家長 ※準備一支電話 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 林先生，您好，這裡是國風國中災害應變中心通報組，貴子弟剛才地震時，腿部被壓傷，已聯絡救護車，將送往慈濟醫院，並請到醫院照護。 |  |
|  | 緊急救護組(林文惠護理師)： | 緊急救護組呼叫副指揮官 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 緊急救護組，副指揮官聽到，請說 |  |
|  | 緊急救護組(林文惠護理師)： | 報告副指揮官，救護車前往慈濟醫院 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 收到了，請緊急救護組遴派校內人員隨車前往慈濟醫院瞭解救護狀況並隨時回報醫療狀況。 |  |
|  | 緊急救護組(林文惠護理師)： | 請許春進老師隨同救護車前往慈濟醫院。 ＊選派許春進隨車護送 |  |
|  | 司儀 | 由於災害現場教室鐵櫃傾倒，有學生被嚴重壓傷，隨即連絡救護車及通知家長。重要的二件事(1)徵詢家長是否指定醫院，無則以送最近醫院做救護治療。同時送醫救護時，學校必須指派一位人員陪同前往探視狀況，隨時回報醫療狀況。(2)另因地震可能狀況為牆壁倒榻或重物跌落，搶救及安全防護組人員皆須配戴頭盔保護自身安全。 由於擔心國中生心智尚未成熟，對於受傷流血無法承受當下情況，產生創傷後症候群，因此本校緊急救護組及通報組同時設置於本校運動場靠近南邊角落，配合傷患狀況不讓其他師生受驚嚇，也配合救護車行進路線方便，加上為了通報醫療救護及消防滅火能夠迅速，兩組同時設置一起。 演練項目四演練完畢。接下來演練項目五、人命搜救及傷患搶救作業 |  |

演練項目五、人員搜救及傷患搶救作業

103/06/19 10：44-10：47

地    點：七年級一樓

演練時間：3分鐘

模擬情境：七年級南邊樓梯，一樓因地震發生牆壁倒塌，疑似有多名學生在疏散時遭倒塌牆壁波及致受傷（11位尚可走動，4位因被倒塌牆壁壓住受困）

| 時間 | 演練人員 | 演練內容(對白) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10：44 ︱ 10：47 | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫搶救組，聽到請回答 |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組聽到，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 701班有四位學生受困在教室及702班有四位學生受困在理化實驗室，搶救狀況如何 |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組目前已派阮漢偉老師帶鐵棍、劉智凱老師帶醫護袋，施宜廷老師帶十字鎬，前往搶救，目前701班受困四名學生生命跡象仍是穩定，702班四名學生仍在搜循中。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 搶救組請繼續搜尋702班四位學生 |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組，知道了，立即再派人前往搶救。 |  |
|  | 避難引導組(林宥廷組長)： | 避難引導組報告副指揮官，七年級南邊樓梯一樓，疏散時有11位學生受傷。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 避難引導組，副指揮官知道，我會請緊急救護組前往救護。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫緊急救護組，聽到請回答 |  |
|  | 緊急救護組(林文惠護理師)： | 緊急救護組聽到了，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 七年級南邊樓梯一樓，疏散時有十一位學生受傷，請盡速前往救援 |  |
|  | 緊急救護組(林文惠護理師)： | 緊急救護組聽到，我們派救護員前往救援 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫通報組，聽到請回答 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 通報組聽到了，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 有11位學生被倒塌的牆壁壓傷，請速聯絡消防局 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 知道了，立即聯絡。(口唸1…1…9)您好，這裡是國風國中，地震發生後，有十一位學生被倒塌的牆壁受傷，請儘速前來搶救 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫安全防護組，聽到請回答 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組聽到了，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 702班有四位學生受困，已聯絡消防局，請派人至校門口引導至現場 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 知道了。徐志豪老師請至校門口引導消防局人員到指揮中心。 ※徐志豪老師門口引導 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫搶救組，聽到請回答 |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組聽到，請說。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 請搶救組人員隨時回報702班受困學生狀況，已經通知消防局前來救援 |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組聽到，會與搶救組救援人員聯繫。 |  |
|  | 司儀 | 消防局救助人員尚未到達現場後，搶救組知道學生受困狀況後，立即展開搶救作業，同時因有11名學生受傷，因此，消防局在受理報案時，亦同步展開傷患搶救作業。項目（五）演練完畢。接下來進行演練項目六、校園災情勘查與失蹤人員搜救 |  |

演練項目六、校園災情勘查與失蹤人員搜救

103/06/19 10：47-10：50

地    點：七年級大樓一樓

演練時間：3分鐘

模擬情境：安全防護組巡查時接獲通知，701班有五位學生集合未到，可能在教室

| 時間 | 演練人員 | 演練內容(對白) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10：47 ︱ 10：50 | 避難引導組(林宥廷組長)： | 避難引導組呼叫副指揮官，聽到請回答。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫聽到了，請說 |  |
|  | 避難引導組(林宥廷組長)： | 701班導師清查人數。發現班上陳大偉同學集合未到，班長說，可能還在教室，請協助搜尋。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫安全防護組，聽到請回答 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組聽到了，請說 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 701班有一位學生陳大偉同學，集合未到，可能在圖書館，請立刻到教室查看是否仍有學生留在室內 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 聽到了，我們已派孫琮茗與林軒葦立刻到一樓教室查看狀況。 ※孫琮茗、林軒葦戴安全帽、警示棒循樓層速至一樓教室查看。 |  |
|  | 司儀 | 安全防護組人員立即逐樓層到一樓教室附近尋找陳大偉同學。當安全防護組人員找到受到驚嚇的陳大偉後隨即回報副指揮官。對於受驚嚇學生先做安撫動作，隨後扶助學生下樓至救護站。我們演練當地震災後，安全防護組的任務就是平日必須先做全校性的定期巡邏，以便查核檢視校內各區域是否有災害潛勢區域，學生疏散避難時則不得經過。必須巡視校區是否有遺漏之學生、師長及危險事務，如發現隨即通報災害應變中心及時處理，避免更大災害發生。 (約30秒後) | 兩位老師攙扶學生下樓至救護站。 |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組呼叫副指揮官，聽到請回答 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官聽到了，請說 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 我們在一樓教室找到了陳大偉同學，陳同學目前除了驚嚇過度，身體狀況良好，將立即帶到緊急救護組。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 注意學生情緒安撫。副指揮官呼叫通報組，聽到請回答？ |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 通報組聽到，請說。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 701學生陳大偉同學驚嚇過度正護送到緊急救護組當中。請通報組通知家長學生目前狀況，詢問家長是否領回學生。 |  |
|  | 司儀 | 本重大災難中，有些師生會因驚嚇或身心障礙不便留置各樓層或教室。平日我們會教導學生彼此要注意班級有身心障礙不便的老師或同學，如果災難來臨時，無法及時協助她們安全離開教室，必須下來時隨即通報任課老師，以便做到即時救災任務，避免傷亡。安全防組人員巡邏時必須身著警示衣服、警示燈及戴安全帽作好自身防護工作。 項目（六）演練完畢，繼續觀摩演練項目七、理化實驗室教室失火與滅火 |  |

演練項目七、理化實驗室失火與滅火

103/06/19 10：50-10：59

地    點：一樓理化實驗室

演練時間：9分鐘

模擬情境：安全防護組巡視校園災情時，4名受困於理化實驗室，理化實驗室已冒煙即將失火

| 時間 | 演練人員 | 演練內容(對白) |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10：50 ︱ 10：59 | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組呼叫副指揮官，聽到請回答 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官聽到了，請說 |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組人員到理化實驗室時發現已開始冒濃煙，請派員滅火，並且發現受困學生，阮漢偉、劉智凱及施宜廷帶領四位受困學生進行濃煙疏散 ※阮漢偉、劉智凱及施宜廷戴安全帽、警示棒帶領四位受困學生進行濃煙疏散 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 知道了。副指揮官呼叫通報組，聽到請回答 |  |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 通報組聽到了，請說 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 理化實驗室已在冒濃煙即將要失火，請通報消防局立刻到校協助滅火。 |  |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 是。(口念1…1…9)您好，這裡是國風國中，本校理化實驗室已在冒濃煙，即將要失火了，請快來滅火 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫安全防護組，聽到請回答 |  |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組聽到，請說 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 目前已通報消防局派消防車前來滅火，請派員致校門口引導 |  |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組聽到了，我們會通知徐志豪老師在校門口引導消防車進入 |  |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： 對徐志豪老師說 | 安全防護組呼叫徐志豪老師，請繼續在校門口引導消防車進入 |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組呼叫副指揮官，聽到請回答 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官聽到了，請說 |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組人員回報，理化實驗室已失火了，我門已再加派員滅火 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官知道了。理化實驗室失火了，請搶救組立即前往滅火。 |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組聽到了，請說 |  |  |
|  | 活動前請黎坤保破舊椅子擺高淋汽油點燃。(不要太早燃燒) 劉旻讓老師前往九年級導師室外消防栓拉水線。謝宏岳老師至九導辦公室旁取滅火器。 |  |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 請謝宏岳老師去拿滅火器，劉旻讓老師拉水線！水線拉好先確認教室內電源是否關閉後再噴水。 |  |  |
|  | 司儀 | 由於本校理化實驗室就在火勢示範區的背後大樓一樓，或生物、理化實驗室在二樓，這些也都是我們平日必須注意防災區塊。目前以紙箱疊高作為失火示範區。平日也要求教師會操作使用滅火器及水帶。 |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組呼叫安全防護組，聽到請回答 |  |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組聽到了，請說 |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 學校總電源關閉了嗎？ |  |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組關閉了。 |  |  |
|  | 搶救組組員 | （打開滅火器開始滅火） ※謝宏岳老師請操作滅火器 |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 劉旻讓老師，學校電源已關閉可以噴水滅火了。 （火勢過大無法滅火） ※劉旻讓老師取水帶滅火，不要滅熄，等消防隊到校 |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組呼叫副指揮官，聽到請回答 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官聽到了，請說 |  |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組人員回報火勢過大無法滅火，請聯絡消防局支援滅火 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官知道了。指揮中心已通報消防局了 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官呼叫安全防護組，聽到請回答 |  |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組聽到了，請說 |  |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 請安全防護組派人到校門口引導消防車到理化實驗室滅火 |  |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組知道了。已派徐志豪老師至校門口引導消防車到理化實驗室滅火。 ※徐志豪老師請到校門口協助指引消防車繞校門右方進入火災現場。 |  |  |
|  | 消防車進來滅火 |  |  |  |
|  | 司儀 | 本項演練以演練失火時所需用器材設備。因為是理化實驗室失火，燃燒項目與實驗教室或電器走火時，視火災種類不同而使用之滅火器不同。一般家庭(A、B類)失火以乾粉、泡沫滅火器為主。電器(C類)走火以二氧化碳、乾粉滅火器為主。金屬(D類)則用乾粉滅火器。項目（七）演練完畢，繼續觀摩演練項目八、校園災情掌握與回報、學生安置（含家庭防災卡使用方式）及家長領回受傷學生。 | (備註：火災種類：A普、B油、C電、D金類) |  |

演練項目八、校園災情掌握與回報、學生安置（含家庭防災卡使用方式）及家長領回受傷學生

103/06/19 10：59-11：04

地    點：運動場

演練時間：5分鐘

模擬情境：強震後，校園災情已掌握，各組回報災情

| 時間 | 演練人員 | 演練內容(對白) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11：10 ︱ 11：15 | 指揮官(校長) | 副指揮官，現在請各組組長到災害應變中心報告災情。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 副指揮官知道，立即呼叫各組組長，請各組組長現在到災害應變中心報告災情 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： 對各組呼叫 | 呼叫各組組長，請各組組長現在到災害應變中心報告災情 |  |
|  | 避難引導組(林宥廷組長)： | 避難引導組報告，本組經清查全校師生人數，除701班1名學生受傷送醫治療，4位學生因跌倒擦傷送緊急救護組治療，實際在校應到584人，實到583人。 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 安全防護組報告，經查本校主要災情： 一、701班教室鐵櫃傾倒。 二、理化實驗室發生火災，設備已燒毀。 |  |
|  | 搶救組(陳茂盛組長)： | 搶救組報告，本組搶救結果為： 一、將701班1位被傾倒鐵櫃壓傷同學送至緊急救護組。 二、將701班4位受困同學送至緊急救護組檢傷 三、理化實驗室失火已滅火。 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 通報組報告，本組通報情形如下： 一、通報119救護車護送701班1名學生送慈濟醫院，並已通知家長至醫院照顧。 二、通知119派消防車協助理化實驗室滅火，火勢也已控制。 |  |
|  | 緊急救護組(林文惠護理師)： | 緊急救護組報告，本組救護情形如下： 一、701班一位同學腿部被壓，經包紮故固定，由救護車後送慈濟醫院。另外四名受困學生生命徵象正常，意識清楚， 二、11位同學因疏散跌倒受傷，已做好傷口醫護處理，意識清楚，生命徵象正常，暫時留置緊急救護站觀察。 三、701班陳大偉同學因驚嚇過度，已請輔導處人員陪伴做好心理輔導。 |  |
|  | 指揮官(校長) | 請通報組向本縣災害應變中心報告本校災情與處理情形，再透過網路向教育部校安中心陳報。 |  |
|  | 通報組(張文權組長)： | 是。（撥打電話）災害應變中心您好，這裡是國風國中，本校因地震造成部分教室牆壁倒塌，1名受傷學生已送至慈濟醫院治療，另有11名受傷學生輕傷，本校已進行包紮治療。另地震引起的理化實驗室火災，已完全撲滅。避難師生人數共583名，均在避難場所等待，目前正進行家長領回作業，未領回學生由老師持續安撫、照顧。 |  |
|  | 指揮官(校長) | 一、請避難引導組將未受傷學生集中留置、安撫，確認人數，聯絡家長（或代理人）來校接回學生或通知學生相關訊息及措施。 二、請導師確認學生連絡人，並利用家庭防災卡聯絡家長或代理人，為領回學生前，先做好登記後，將學生由家長領回。 三、請緊急醫護組要特別留意行動不便之教職員工與學生之留置與安撫。 |  |
|  | 司儀 | 「家庭防災卡」於每學期開學初，已黏貼於聯絡簿的方式，由學生攜回家，與家長共同討論後填寫。「家庭防災卡」中緊急集合點為發生地震或大災難時，父母與小孩逃難與集結的位置，如此一來父母與小孩不會因為混亂而找不到對方。緊急集合點順序為1.住家外2.社區外3.災民收容所。緊急聯絡人為萬一父母無法找到時，用來聯絡縣內及縣外最方便的親威好友。 |  |
|  | 司儀 | 災後…，由通報組通知收傷學生家長作為帶領學生回家需求。其餘同學依然留置學校由學校師長最妥善的安撫與照顧，不隨意讓孩子離校。 |  |
|  | 林二翔家長： | 我是701班林二翔家長，我要領回學生。 ※家長會林逸翔組長總幹事擔任家長 |  |
|  | 窗口人員：(孫倩玉與鍾孟蓁) | 請先在此登記。請稍等，將馬上通知701班導師協助孩子領回。 ※需備2套課桌椅、電話、學生領回登記冊 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 請安全防護組巡視校園，將災後危險地區拉出警示線，勿讓人靠近。 |  |
|  | 安全防護組(徐永昇組長)： | 報告副指揮官，安全防護組已巡視校園完畢，並已於電線掉落，樹木倒塌和危險地區用警示帶拉出警戒區，完畢！ |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 請通報組向花蓮縣害應變中心及教育處報告本校災情與處理情形，同時向教育部校安中心陳報。 |  |
|  | 司儀： | 目前通報組通報教育處及教育部校安中心 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 國風國中通報，今日到校584人，送醫1人，家長接回500人，尚有83人留在學校，人員均安，報告完畢。 |  |
|  | 通報組(高宏忠主任)： | 通報組報告副指揮官，通報組已向上陳報災情及處理結果。 |  |
|  | 副指揮官(劉文彥主任)： | 搶救組收到。 |  |
|  | 司儀： | 以上複合型校園防災示範疏散演練到此結束，謝謝各位來賓的蒞臨觀摩！（演練結束） |  |