花蓮縣103學年第1學期學前暨國民教育階段疑似身心障礙學生

綜合研判暨安置審查工作實施計畫

一、實施依據：

花蓮縣鑑定、安置與就學輔導實施計畫。

二、實施目的：

（一）辦理疑似身心障礙學生綜合研判，釐清學生障礙情形。

（二）使身心障礙學生獲得適切安置，落實零拒絕及特教服務的精神。

（三）針對跨階段轉銜之學習障礙學生，及其他需重新鑑定之身心障礙學生進行重新評估研判，確認學生障礙存續與否，以利轉銜相關工作之進行。

三、主辦單位：花蓮縣政府鑑輔會

四、承辦單位：花蓮縣北區特教資源中心

五、參加對象：

（一）鑑輔會綜合研判委員及外聘學者專家。

（二）各校校內心評教師。

（三）學生家長。

六、研判對象：

（一）本縣學前暨國民教育階段疑似身心障礙學生。

（二）本縣所有疑似身心障礙學生，需經校內綜合研判會議通過後，方能提報鑑輔會綜合研判。

七、轉介宣導：

（一）各校定期針對疑似身心障礙學生進行鑑定工作校內宣導與初篩。

（二）各校為新轉介之疑似身心障礙學生擇期召開校內初篩特教推行委員會議，並於會議完成一週內，將疑似身心障礙學生通報至「教育部特教通報系統」之【身障類學生（疑似生）】中。

八、實施日程：

| 辦理日期 | 工作項目 | 執行單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09月15日至09月19日 校內研判時程通報 | 各校安排校內綜合研判會議時間： 1.對象：全體疑似身心障礙學生。 2.請各校於103年09月29日至10月24日內，安排辦理校內綜合研判會議時間，以傳真通報北區特教資源中心（傳真電話：8549482）。 3.所有「教育部特教通報系統」上之疑似身心障礙學生，皆須於校內綜合研判會議時提出報告。 | 特教承辦人 |  |
| 09月17日 校內研判行前準備會議 | 北區特教資源中心召集進階心理評量人員及特教輔導團輔導員參加校內綜合研判行前準備會議。 1.時間：103年09月17日下午2：00 2.地點：宜昌國中3F視聽教室 3.目的：說明到校參加校內綜合研判之原則及注意事項，調查與會人員參與的時間。 | 北區特教資源中心 |  |
| 09月22日至09月26日 校內綜合研判準備 | 北區特教資源中心安排鑑輔會代表參加各校校內綜合研判： 1.彙整各校召開會議時間。 2.於103年09月25日於處務公告，公告各校會議時間及鑑輔會與會代表。 | 北區特教資源中心 |  |
| 09月29日至10月24日 校內綜合研判 | 各校召開校內綜合研判會議： 1.請各校將所有疑似身心障礙學生列入「103學年度第1學期校內綜合研判會議疑似身心障礙學生清冊」，並提供給與會的鑑輔會代表進行紀錄。 2.對象及需準備資料請依以下規定： (1)欲參與鑑輔會綜合研判之學生：請準備完整鑑定報告及佐證資料。 (2)通過初篩，但評估為正常、欲排除之學生：請準備完整鑑定報告及佐證資料。 (3)評估資料尚待蒐集之學生：請準備相關資料，並報告目前評估的進度及方向。 3.北區特教資源中心將提供鑑輔會代表「教育部特教通報系統」各校疑似生名單，以利到校核對疑似生服務現況。 | 特教承辦人 特教教師 |  |
| 10月27日至11月07日 鑑輔會綜合研判準備 | 北區特教資源中心彙整各校鑑定報告及安排鑑輔會綜合研判會議時間： 1.鑑定報告請E-mail至北區特教資源中心：hlcsped@gmail.com。 2.鑑定報告繳交期限： 定於103年10月29日，逾時不候。 3.鑑輔會綜合研判場次時程： 定於103年10月29日前公布於處務公告及發文通知。 | 北區特教資源中心 |  |
| 11月10日至12月05日 | 辦理鑑輔會綜合研判 | 北區特教資源中心 |  |
| 12月08日至12月31日 | 進行鑑輔會鑑定文號核定與登錄 | 特教科 |  |

九、綜合研判報告電傳截止時間：

為使綜合研判委員能預先審閱鑑定報告，避免因綜合研判時間過短而有所疏漏，所以各校綜合研判報告定於103年10月29日下班前E-mail到北區特教資源中心信箱（hlcsped@gmail.com），請申請綜合研判之學校，準時完成，逾時不候。

十、會議時程：（暫定15場次）

十一、經費來源：由教育部補助款支應（概算表如附表一）

十二、以上計畫奉  鈞長核可後實施，修正時亦同。

附表一：概算表