103-104年教師合作問題解決教學能力提升計畫

- 目的

因應十二年國民基本教育實施，以培養現代公民素養，引導多元適性發展等為目標，而為培養現代及未來公民，首重培養多元軟實力，包括溝通、團隊合作、創意和思辯能力等。因此，為培養教師多元軟實力，本部委請國立臺中教育大學辦理「教師合作問題解決教學能力提升計畫」，主要目的為培訓國中、高中職教師具備合作問題解決之教學能力及提升國中、高中職學生合作問題解決能力。

- 實施方式

推動重點為建置合作問題解決的教學模式、相關教材設計，培訓國中與高中職教師使用本計畫所設計之教材與合作問題解決系統進行教學，進而透過教學活動提升學生合作問題解決能力。

一、請縣市於103年9月至11月協助辦理該縣市國中、高中職學校種子教師研習，以利教師就近進修

於103年9月至11月舉辦全國各縣市教師培訓工作坊，由全國22縣市政府教育局(處) 協助辦理該縣市境內國中、高中職學校教師研習活動。

請縣市協助確定辦理日期、提供場地及請縣內各國中遴選一名種子教師（國私立高中職學校，每校遴選一名種子教師部分，請國教署協助發函）參與研習，請於7月25日前確認日期及場地後發函國立臺中教育大學（如附件），由中教大於8月15日前確認各縣市各場次辦理時間後函復各縣市政府，並安排講師赴縣市授課。另請縣市依最後確定辦理時間登錄於全國教師在職進修資訊網或自有研習系統，以利國教署發函所屬國私立高中職上網報名參加。一場研習活動預計3小時，場地為電腦教室，研習內容如下：

    - 二十一世紀學生應具備能力與合作問題解決能力簡介

    - 合作問題解決教材介紹

    - 合作問題解決線上系統使用

二、請國教署發函並督導所屬國私立高中職校，每校遴選一名種子教師參加學校所在縣市所辦之研習。

三、種子教師校內推廣

於全國各國中、高中職於校內辦理教師研習或於教學研究會進行推廣，講師為參與縣市教師研習之代表，研習教材與實作系統由本計畫提供，詳細資訊將於研習前放置於以下網站(https://sites.google.com/site/cpswebsite2014/)。請種子教師協助校內研習活動，協助事項如下：

- 向校內教師推廣合作問題解決能力

- 配合本計畫研習之影片與教材，協助校內教師了解如何引導學生進行合作問題解決

- 協助校內教師如何操作合作問題解決線上系統

四、課程實施

校內教師研習活動完成後，由學校遴選教師於103年10月至104年1月實施國中、高中職合作問題解決教學課程，教導國三及高一學生為優先，進行合作問題解決學習活動，預計活動實施約四堂課，課程規劃如下：

講解 – 教師課堂解釋合作問題解決概念、系統平台操作和分組 (一節課)

練習 – 學生回家自行練習

講解 – 課堂教導合作問題解決 (一節課)

正式上機 – 學生至電腦教室統一施測 (兩節課，可分開進行)

- 教學課程規劃事項

已召開國中校長諮詢會議，邀請全國各地多位國高中校長一起討論如何將合作問題解決融入國高中職課程，包含應融入何種科目、培訓教師之選擇。在課程融入部分，初步討論之課程安排情況如下：

- 彈性課程

- 輔導課程(專任輔導老師)

- 班週會(非彈性課程)

- 各校自行安排

在培訓教師部分，預定由下列教師參與合作問題解決教師培訓研習活動：

- 電腦科

- 生活科技科

- 各校自行決定

本計畫也會將研習活動之教學影片、教材與系統操作說明詳細整理，並放置教育部數位學習服務平台，讓全國國中、高中職教師可以進行線上研習(納入研習時數)。

- 獎勵

1.縣市部分：積極推動之縣市，納入本部相關獎補助經費之重要參考依據；另縣市承辦人員，函請主管教育行政機關優予敘獎。

2.教師部分：為鼓勵全國國、高中職學校教師實施合作問題解決教學課程，各校種子教師完成校內推廣事項或於校內實際教授學生4小時之教師，函請主管教育行政機關優予敘獎。

伍、   聯絡人：國立臺中教育大學白鎧誌先生04-22183526、minbai0926@gmail.com

花蓮縣辦理提升教師合作問題解決教學能力研習資訊一覽表

附件

說明：

- 一場研習3小時，場地為電腦教室。縣市辦理場次數量，請依縣內提供辦理教師研習之電腦教室的容納人數進行填寫。

- 請於7月25日（五）前確認辦理日期及場地後發函國立臺中教育大學，由中教大於8月15日（五）前確認各縣市各場次辦理時間後函復各縣市政府，並安排講師赴縣市授課。另請縣市依最後確定辦理時間登錄於全國教師在職進修資訊網或自有研習系統，以利國教署發函所屬國私立高中職教師上網報名參加。

| 序號 | 學校 所在縣市 | 講師 | 總計 | 1.辦理場次(每場容納人數) 2.場地(含地址) | 辦理日期及時間 | 縣市承辦人聯絡資訊 | 國中、高中職學校種子教師 報名方式（請縣市填列） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 花蓮縣 | 李政軒 | 38 | - 2場(共約76人) - 花蓮縣吉安鄉稻香國民小學電腦教室（花蓮縣吉安鄉稻香村稻香路99號） | - 10月7日（二）上午9點 - 10月7日（二）下午2點 | 許玉純 03-8462860#521 pure5628@gmail.com | 1.全國教師在職進修資訊網報名 2.請擇一勾選填列： ■國中、高中職老師不分場次，每場報名額滿為止。進修網課程代碼：1617860、1617883 □國中、高中職老師分場次報名： (1)國中參加場次及進修網課程代碼： (2)高中職參加場次及進修網課程代碼： |