花蓮縣103學年度國民中學生涯發展教育暨適性輔導訪視實施計畫

壹、依據：教育部推動12年國民基本教育之學生適性輔導工作推動事項及教育部國民及學前教育署「補助辦理國民中學生涯發展教育及技藝教育相關經費作業原則」辦理。

貳、目的

一、瞭解國中生涯發展教育辦理情形。

二、蒐集學校辦理國中生涯發展教育之意見並提供輔導建議。

參、辦理單位

一、主辦單位：花蓮縣政府教育處

二、承辦單位：花蓮縣立自強國中

肆、組織：本府教育處成立「103學年度國中生涯發展教育暨適性輔導訪視小組」，遴選具生涯發展教育推廣或教學經驗之校長、主任擔任輔導訪視委員（以下簡稱委員）。由委員協助學校生涯發展教育工作之輔導，並實地到校訪視。

伍、輔導訪視學校：全縣公私立國中

陸、實施方式

一、各國中於104年5月15日(星期五)前完成「國中生涯發展教育暨適性輔導訪視表」學校自評部分，並請承辦主任、校長及學校生涯發展教育委員會成員核章(簽名)，正本文件免備文逕寄教育處學管科鄭健民老師收，電子檔傳送至教育處承辦人信箱jimin0116@yahoo.com.tw。

二、委員到校輔導訪視

  - 由教育處排定輔導訪視日期後，另案函知接受輔導訪視之學校。

  - 由委員赴學校進行輔導訪視工作，受訪學校相關人員請全程參與。

三、績優學校書面審查

上年度績優學校富北國中、豐濱國中、瑞穗國中、東里國中及鳳林國中等5校，請提供「103學年度國中生涯發展教育暨適性輔導」訪視表及依據指標項目實際執行情形之簡報檔，俾委員書面審查。

柒、輔導訪視重點

一、「國民中學生涯發展教育暨適性輔導訪視表」內容分為六個層面，其配分如下：

（一）行政措施與組織運作，佔30%。

（二）課程規劃與教學活動，佔30%。

（三）生涯輔導紀錄手冊及生涯檔案建置與應用，佔40%。

（四）學校執行特色，外加5分。

（五）困難或建議，不計分。

（六）總評意見，不計分。

二、請學校依據本表所列指標項目，扼要條列實際執行情形。

三、請各校於輔導訪視當天備齊陳列全校所有學生國中學生生涯輔導紀錄手冊及生涯檔案(7班以上學校於訪視前一天通知抽檢班級)，俾利委員實地抽查。

捌、輔導訪視期程及程序

一、輔導訪視期程：104年5月25日至104年6月5日止。

二、輔導訪視程序：上午場次為9:00~11:30；下午場次為13:30~16:00（可視委員及學校作息時間彈性調整）

| 玖、效益與研考： 時間 |  |  | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午場次 | 下午場次 |  |  |  |
| 09:00~09:15 | 13:30~13:45 | 15’ | 生涯發展教育辦理情形簡報 | 請校長親自簡報為原則。 |
| 09:15~10:00 | 13:45~14:30 | 45’ | 參閱生涯發展教育資料、參觀相關設施及教學 | 請依輔導表各層面、各項目呈現資料，並由承辦主任及相關人員陪同說明及進行參觀。 |
| 10:00~10:30 | 14:30~15:00 | 30’ | 分承辦人員、相關領域教師、學生進行訪談 | 1.委員現場抽選學生進行訪談。 2.請安排3個獨立場地，以進行承辦人員、相關領域教師及學生部分之訪談。 |
| 10:30~10:50 | 15:00~15:20 | 20’ | 委員填寫輔導訪視表 |  |
| 10:50~11:30 | 15:20~16:00 | 40’ | 綜合座談 | 請受訪學校校長及相關行政人員、教師參加座談 |

輔導訪視小組就輔導訪視結果加以歸納、檢討、分析，做為修正輔導訪視表依據，並報送本府及教育部，以提升生涯發展教育效益。

拾、本計畫奉　核可後實施，修正時亦同。