花蓮縣104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫

-訪視實施計畫

一、依據：教育部國民及學前教育署103年10月20日臺教國署原字第1030118240號函。

二、目的：

（一）透過推動小組訪視，瞭解各校藝術與人文教學深耕辦理成效。

（二）建構專業對話平台，協助解決問題，以提昇藝術深耕教學效能。

（三）協助各校發現問題，做為未來計畫執行、人力資源整合及教育推動之參考依據。

三、辦理單位：

（一）指導單位：教育部

（二）主辦單位：花蓮縣政府

（三）承辦單位：花蓮縣鶴岡國小

（四）協辦單位：花蓮縣政府國民中小學藝術與人文領域輔導團

四、實施期程：104年3月1日~104年10月31日

五、訪視對象：

（一）不定期訪視：依各校課程規劃，由推動小組於3月推動會議中選擇不定期訪

視學校，5-6月進行不定期訪視，了解學校推動現況並做成相關紀錄。

（二）定期訪視：本縣申請受補助學校，訂於104年10月中旬舉行，並於104年

9月份公佈抽訪學校名單。

（三）開放部分名額，由申辦學校主動提出申請，邀請訪視小組與學校教學團隊進

行交流與對話。

六、實施方式：

（一）訪視小組：由花蓮縣政府教育處組成訪視小組至抽訪學校進行實地訪視。

1.本小組由本府教育處聘請各駐區督學、推動小組成員為當然委員、學校行政主管（校長）、藝文專長退休校長及藝文領域專長教師代表組成，共分成3組，每組訪視委員3人。

2.各組設召集人，負責協調各組織訪視相關事宜，彙整訪評書面報告，含訪視表(自評部分及訪視委員複評部分)、當日與會人員簽到表及各校訪視後書面成果照片。訪視表自評部分務請學校具體寫出質性描述內容。

3.有關檢核「藝拍即合」網站之成果資料等工作由教育處國教輔導團負責。

- 訪視流程表：

  - 不定期訪視

| 上午 | 下午 | 內容 | 主持人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20~11:10 | 13:30~15:30 | 觀課 | 召集人 | 入班觀課/檢視校內藝文教師協同教學日誌 |
| 11:10~12:00 | 15:30~16:30 | 座談 | 召集人 | 回饋/分享/建議 |

  - 定期訪視

| 上午 | 下午 | 內容 | 主持人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00~09:20 | 13:30~13:50 | 學校簡報 （20分鐘） | 召集人 |  |
| 09:20~10:00 | 13:50~14:30 | 查閱資料 參觀學校 （40分鐘） | 召集人 | 各校得以不同形式呈現 例如：書面、網頁(可連結「藝拍即合」網頁成果資料)……等 |
| 10:00~10:40 | 14:30~15:10 | 分組訪談 交流與對話 （40分鐘） | 召集人 | 請安排小型會議室進行訪視委員與學校代表成員（校長、行政人員、任課教師、外聘教師）對談 |
| 10:40~11:00 | 15:10~15:30 | 綜合座談 與建議 （20分鐘） | 召集人 | 1.討論給予學校回饋、建議事項。 2.由召集人代表或各委員提供回饋。 3.學校代表（校長、行政人員、任課教師、外聘教師）及相關人員回應。 |

備註：訪視時間以2小時為原則，起迄時間可做調整。

（三）實施期程：

| 項次 | 辦理事項 | 完成期限 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確定訪視實施計畫 | 104年3月 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 2 | 訪視前置會議(公佈不定期訪視學校) | 104年5月 |  |  |
| 3 | 進行不定期訪視 | 104年5~6月 |  |  |
| 4 | 公布定期訪視學校名單及訪視日期及時間 | 104年9月 |  |  |
| 5 | 申請藝文深耕專案學校提交訪視自評表，並上傳至本縣藝文深耕社群網 | 104年9月 | 申請學校 |  |
| 7 | 訪視委員分組進行實地訪視(含複評學校) | 104年10月 | 訪視小組 |  |
| 8 | 召開訪視小組訪評結果會議 | 104年10月底 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 9 | 公布訪視結果 | 104年11月初 |  |  |

七、訪視重點工作：

| 104年度藝術與人文教學深耕推動小組工作計畫 |  |
| --- | --- |
| 整體構想 | 透過推動小組訪視，瞭解各校藝術與人文教學深耕辦理成效， 並建構專業對話平台，協助解決問題，以提升藝術深耕教學效能。協助各校發現問題，做為未來計畫執行、人力資源整合及教育推動之參考依據。 |
| 目標 | 1.營造優質學習環境，改善學習品質。 2.精進教師專業知能，提昇教學績效。 |
| 實施方式 | 1.不定期訪視：本縣申請受補助之所有學校接受抽訪。 2.定期訪視：擇定12所本縣申請受補助之學校接受訪視。 3.輔導諮詢：接受其他鄰近學校之諮詢，促進經驗的交流。 |
| 人員編組 | 召集人、輔導員、課程督學、督學、學者專家。 |
| 訪視服務重點 (主要內容) | 1.抽訪學校請依「訪視流程表」配合辦理。 2.抽訪學校接受訪視小組訪評。 3.受訪學校並得以不同形式呈現相關資料供訪視小組參閱。 4.訪視小組實地到校訪視後，填寫並記錄，請於10月底逕送至教育處課程教學科彙整。 （1）參加對象：申請學校藝術與人文領域教師參加。 （2）訪視時間：依排定期程辦理。 （3）課程及教學活動規畫理念。 （4）學生學習歷程紀錄。 （5）綜合討論：分享研習心得及提案討論。 |

八、經費來源：教育專案補助。

九、經費概算：（略）

十、獎勵：

    - 定期訪視成績優良學校之推動教師，依本縣相關獎勵辦法敘獎，頒發獎狀以茲鼓勵，各校2名。

    - 訪視承辦學校相關工作人員給予敘獎最多4名，各嘉獎1次。

十一、本計畫奉教育部核定後實施。

附件1

花蓮縣104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫

不定期訪視表

學校名稱：

| 訪 視 項 目 |  | 質性描述（優點、可改進事項、建議） |
| --- | --- | --- |
| 1. 課 程 與 教 學 | 1-1.依本計畫內容訂定授課時數並落實教學(請提供課程進度表及任課教師簽到簿供參)。 |  |
|  | 1-2.運用創新的教學方法、多元的學習活動與評量方式，啟發學生藝術美感的能力。 |  |
|  | 1-3.與校內協同教師合作，掌握藝術與人文領域教學指標進行教學。 |  |
|  | 1-4校內協同教師記錄個人協同教學日誌，提升藝術教學能力。 |  |
| 2. 學 生 學 習 | 2-1.學生能運用適當的視覺、聽覺及動覺等藝術用語，說明作品的特徵及價值(請提供當年度學生上課作品供參)。 |  |
|  | 2-2.學生於藝術教育學習歷程中，表現自我省思的能力。 |  |
| 綜合意見 |  |  |
| 訪視委員簽名： |  | 日期： 年 月 日 |