花蓮縣見晴國民小學辦理十二年國民基本教育

104年度精進中小學品質「學校本位進修」實施計畫

一、計畫依據：教育部補助辦理十二年國民基本教育精進中小學品質教學計畫

二、實施背景、學校概況及需求分析

(一)背景說明：

1.	本校國小6班，正式教師10人，國教署增置員額代理教師1人，鐘點費代課教師1名，族語教學支援人員1名，學生41人，原住民學生比例達97.6%；幼兒園1班，幼教師1人、教保員2人，沉浸式計畫契約進用人員1人，幼兒園部分工時廚工1人，學生16人。

2.	學區內家長大部分屬弱勢家庭，且對於學生學習成就關懷度不高，而學生在校學習狀況普遍表現不佳，學生基本能力差異度相當大，家庭能提供學童學習指導的功能微乎其微，教育的責任都寄望於學校，造成本校教師在教學上相當沈重的負擔。

有鑑於此，本校同仁於教師晨會、教師研習及專業對談時間進行研討，希望透過多元化的行動策略及增能，促進教師個人積極進修成長，提升教學品質，活絡學校學習氣氛，獲得家長更多之信任與助力。

3.	學校目前所面臨的問題分析：

(1)	國語文能力須加強，影響各科學習：

學生於社區的文化刺激不足，國語文能力明顯落後，除學校積極推廣閱讀以提升學生語文能力外，社會教育及家庭教育對於學生語文能力之助有限，低落的語文能力嚴重影響各科學習。希望培養學生的閱讀習慣與能力，充分運用時間，增加其關鍵能力。

(2)數學能力待加強：

學生數學領域的讀題、認題、解題，一直是本校學生很大的問題，需加強學生對數學學習的解決能力。

綜合以上的問題，提升國語文及數學領域的基本能力之相關活動與研習課程刻不容緩，希望能提供教師專業成長機會，提升教師教學品質，促進學生學習的能力。

4.	經學校教師共同研討後需加強及精進的教學能力及智能的領域如下：

(1)語文領域：進行語文領域的命題及多元評量產出，分析語文補救教學策略，閱讀理解力及作文教學的精進教學，計5場。

(2)數學領域：進行數學領域的命題及多元評量產出，分析數學解題的策略，計2場。

(3)有效教學：進行翻轉教育與有效閱讀的專書閱讀，透過專書閱讀及議課，分享教學理念，找出有效教學的策略，並加以施行，計4場。

(二)學校概況：

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 12人 | 正式教師(B)： | 10人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 1人 | 鐘點代課教師(D)： | 1人 | 83.3% |
| 聘請師資 | ( 2 )校內校長或老師擔任講師。 ( 4 )該領域或議題專長人士。 ( 1 )該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） ( 3 )該領域或議題專長學者或教授。 填入預計103年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專長證照研習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 11 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 11 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 3 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，，共計 7 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同儕觀摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 1 次，共計 12 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 1 次，共計 12 人次。 |  |  |  |  |
| 校內其他成長專案 | - 教師專業發展評鑑 - 藝文教學深耕教師成長活動 - 教師專業對談 - 健康促進校群專業成長研習 |  |  |  |  |

(三)需求分析：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年度精進計畫實施成效與檢討 | 104年度十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
| 1.計畫目標達成情形 依據計畫目標轉化為實際研習課程，落實教學現場經驗分享與回饋，提升教師教學技巧。 2.資源整合運用情形 (1)結合教師專業發展評鑑，進行校內教學觀摩與入班觀察活動，落實教學現場之經驗分享與回饋，改進教學技巧。 (2)利用每週四教師專業對談時間，重視專業對話機制，提供教師教學省思機會。 (3)結合藝文教學深耕教師成長研習，進行書法創作，增進教師教學專業知能。 3.教師專業成長情形 (1)教師書法作品創作： 透過書法教育與經驗分享，讓教師進行書法作品創作，從創作中熟悉教學技巧，並實際應用於教學上。 (2)命題與分析： 透過閱讀與多元評量的精進研習，讓教師與輔導員進行專業對談，瞭解學生需補救的概念，並自我省思教學策略。 4.永續發展與多元創意 (1)於教學上實際應用書法教育教學策略進行教學。 (2)結合補救教學施測分析，找出學生需補救的概念，提出教學策略。 5.經費核銷與成果彙整情形： 依計畫進度執行，依時限完成經費核銷與成果彙整。 | 1.命題分析與補救教學策略： 規劃7場次專題演講，邀請國教輔導團語文領域及數學領域輔導員進行專業座談，分享教學診斷評量、閱讀寫作有效教學策略應用的經驗，並產出能切實評量學生能力的命題題本。 2.有效教學策略： 規劃4場次專書閱讀，以教師讀書會模式進行討論與對話，分享翻轉教育教學理念、有效閱讀理解策略，提出心得報告，並結合「開放教室」精神，透過同儕議課與教專觀課模式，檢視教學策略與改善方向。 |

三、計畫目標：

(一)整合學校教育資源與資訊，增進教師教學專業知能。

(二)落實教學現場經驗分享與回饋，提升教師教學技巧。

(三)重視專業對話機制，提供教師教學省思機會。

(四)致力創新課程與創意教學之經營，提升學生創造力與學科基本能力。

四、辦理單位

(一)指導單位：教育部

(二)主辦單位：花蓮縣政府

(三)承辦單位：見晴國小

五、實施期程：104年3月1日至104年12月15日

六、研習地點：花蓮縣萬榮鄉見晴國民小學電腦教室

七、研習課程表：

| 場次 | 日期 | 課程名稱 | 時間 | 時數 | 上課方式 | 講師 | 上課人員 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.03.18 | 專書閱讀-教師讀書會分享-1-《有效閱讀：閱讀理解，如何學？怎麼教？》 | 1400-1600 | 2 | ■專書閱讀 ■專業對談 ■分組學習 | 校內教師 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 2 | 104.03.25 | 專書閱讀-教師讀書會分享-2-《有效閱讀：閱讀理解，如何學？怎麼教？》 | 1400-1600 | 2 | ■專書閱讀 ■心得報告 ■專業對談 | 校內教師 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 3 | 104.04.08 | 閱讀教學與寫作訓練-分組合作學習在作文課的應用 | 1400-1600 | 2 | ■專題演講 ■專業對談 | 國教輔導團-語文領域 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 4 | 104.04.15 | 閱讀教學與寫作訓練-分組合作學習在作文課的應用-中年級 | 1400-1600 | 2 | ■專題演講 ■專業對談 ■分組學習 | 國教輔導團-語文領域 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 5 | 104.04.22 | 閱讀教學與寫作訓練-分組合作學習在作文課的應用-高年級 | 1400-1600 | 2 | ■專題演講 ■專業對談 ■分組學習 | 國教輔導團-語文領域 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 6 | 104.10.07 | 專書閱讀-教師讀書會分享-3-《翻轉教育》 | 1400-1600 | 2 | ■專書閱讀 ■專業對談 ■分組學習 | 校內教師 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 7 | 104.10.14 | 專書閱讀-教師讀書會分享-4-《翻轉教育》 | 1400-1600 | 2 | ■專書閱讀 ■心得報告 ■專業對談 | 校內教師 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 8 | 104.10.21 | 教學診斷與評量命題討論-國語領域 | 1400-1600 | 2 | ■專題演講 ■實作 ■教材研發 | 國教輔導團-語文領域 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 9 | 104.11.04 | 教學診斷與評量施測回饋分析-國語領域 | 1400-1600 | 2 | ■專題演講 ■實作 | 國教輔導團-語文領域 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 10 | 104.11.11 | 教學診斷與評量命題討論-數學領域 | 1400-1600 | 2 | ■專題演講 ■實作 ■教材研發 | 國教輔導團-數學領域 | 全校教師 | 電腦教室 |
| 11 | 104.11.25 | 教學診斷與評量施測回饋分析-數學領域 | 1400-1600 | 2 | ■專題演講 ■實作 | 國教輔導團-數學領域 | 全校教師 | 電腦教室 |

※填表補充說明：

(1) 課程名稱與上課方式請具體說明，勿為了省事有複製貼上。

(2) 上課方式依課程活動類別具體說明，請參閱附件1（效益評估表）。

八、經費概算表【表1-1】

九、計畫提要表【表1-2】

十、預期效益:

(一)利用專業技能學習，提升教師教學廣度與內涵。

(二)在有效教學策略下，以多元智慧及評量開展學生為中心的教學。

(三)引導學生正確的學習觀念，培養永續學習的方法學。

(四)教師透過資訊媒體創作與運用，帶出生動與豐富的教學，激發學生學習的潛能。

十一、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

【表1-1】

花蓮縣見晴國民小學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「學校本位進修」實施計畫 經費概算表

| 申請單位 | 花蓮縣見晴國小 |  |  |  | 計畫名稱 | 精進教學學校本位進修研習 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
|  |  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |  |
| 講師費 |  | 800 | 14 | 11,200 | 國教輔導團輔導員。 計7次，每次2小時，合計14小時。 |  |
| 教材教具費 |  | 250 | 11 | 2,750 | 2場次專書閱讀用書籍《翻轉教育》，天下雜誌。 |  |
| 教材教具費 |  | 320 | 10 | 3,200 | 2場次專書閱讀用書籍《有效閱讀：閱讀理解，如何學？怎麼教？》，天下雜誌。 |  |
| 雜支 |  |  |  | 850 | 以總金額5%為限 |  |
| 合計 |  |  |  | 18,000 |  |  |
| 合 計 |  | 新台幣 壹萬捌仟元整 |  |  |  |  |

承辦人：             主任：                主計：            校長：

【表1-2】

花蓮縣見晴國民小學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「學校本位進修」實施計畫 提要表

| 辦理學校 | 花蓮縣萬榮鄉見晴國民小學 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 專業成長活動或行動方案名稱 | 專書閱讀-教師讀書會分享 | 閱讀教學與寫作訓練 | 教學診斷與評量-國語領域 | 教學診斷與評量-數學領域 |
| 方案說明（現象或背景分析、議題重要性等） | (1)國語文能力須加強，影響各科學習： 學生於社區的文化刺激不足，國語文能力明顯落後，低落的語文能力嚴重影響各科學習。希望培養學生的閱讀習慣與能力，充分運用時間，增加其關鍵能力。 (2)數學能力待加強： 學生數學領域的讀題、認題、解題，一直是本校學生很大的問題，需加強學生對數學學習的解決能力。 綜合以上的問題，提升國語文及數學領域的基本能力之相關活動與研習課程刻不容緩，希望能提供教師專業成長機會，提升教師教學品質，促進學生學習的能力。 |  |  |  |
| 活動型態 | 專書閱讀/心得報告 | 專題演講/專業對談 | 專題演講/實作 | 專題演講/實作 |
| 相關領域或議題 | 有效教學/閱讀教學 | 語文領域/分組合作學習/作文教學 | 語文領域/補救教學/閱讀教學 | 數學領域/補救教學 |
| 辦理期程 | 104年03月～ 104年10月 | 104年04月 | 104年10月～ 104年11月 | 104年11月 |
| 辦理地點 | 見晴國小電腦教室 | 見晴國小電腦教室 | 見晴國小電腦教室 | 見晴國小電腦教室 |
| 辦理場次 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 實施對象 | 全校教師 | 全校教師 | 全校教師 | 全校教師 |
| 預計人數 | 48 | 36 | 24 | 24 |
| 經費編列 | 6,240元 | 5,040元 | 3,360元 | 3,360元 |
| 目標及效益 | (一)整合學校教育資源與資訊，增進教師教學專業知能。 (二)落實教學現場經驗分享與回饋，提升教師教學技巧。 (三)重視專業對話機制，提供教師教學省思機會。 (四)致力創新課程與創意教學之經營，提升學生創造力與學科基本能力。 |  |  |  |
| 內容簡述 | 1.研習內容 (1)專書導讀 (2)摘要重點 (3)專業對話與討論：透過教師同儕共同議課分享教學理念，找出有效教學的策略，並加以施行，透過教專觀課模式加以討論修正 2.講師：校內教師 | 1.研習內容 (1)閱讀寫作教學策略說明 (2)如何將分組合作學習教學策略融入寫作教學 (3)教學策略融入寫作教學具體實例 2.講師：花蓮縣國語輔導團輔導員 | 1.研習內容-命題討論 (1)閱讀測驗命題原則與方法說明 (2)命題實作 (3)命題分享，產出能切實評量學生能力的命題題本 2.研習內容-施測分析 (1)命題施測答題情形分享 (2)逐題討論補救教學策略 2.講師：花蓮縣國語輔導團輔導員 | 1.研習內容-命題討論 (1)數學領域命題原則與方法說明 (2)命題實作 (3)命題分享，產出能切實評量學生能力的命題題本 2.研習內容-施測分析 (1)命題施測答題情形分享 (2)逐題討論補救教學策略 2.講師：花蓮縣數學輔導團輔導員 |
| 備 註 | 專書閱讀書目：《翻轉教育》、《有效閱讀：閱讀理解，如何學？怎麼教？》 |  | 請參與研習教師事前準備一篇短文，作為命題題本。 | 請參與研習教師事前準備數學教材，作為命題題本。 |

花蓮縣辦理十二年國民基本教育精進中小學品質-學校本位進修實施計畫審查作業表

| 學校別 | 花蓮縣 見晴 國民 小 學 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校基本資料 | 全校班級教師數： 6 班 12 人。 |  |  |  |  |
| 審查項目 | 指 標 | 符合 | 修正後符合 | 不符合 | 審查小組 改進意見 |
| 一、計畫目標性及完整性 | 1.依規定召集工作小組召開會議。 |  |  |  |  |
|  | 2.計畫內容符合辦理十二年國民基本教育精進中小學品質要點教育政策及補助範圍。 |  |  |  |  |
|  | 3.計畫完整周延，推動策略詳細規劃具體可行。 |  |  |  |  |
|  | 4.符合計畫編寫格式。 |  |  |  |  |
| 二、計畫永續發展性 | 1.規劃結合在地特色及學校重點需求。 |  |  |  |  |
|  | 2.教師專業成長規劃優先發展、深化學校本位之特色及緊扣中長期規劃。 |  |  |  |  |
|  | 3.能預期具體成果與後續發展。 |  |  |  |  |
|  | 4.能自我檢討與改進機制。 |  |  |  |  |
| 三、多元創意性 | 1.發展學校各領域創造力教學的進修方案。 |  |  |  |  |
|  | 2.研發融入創新課程與創意教學之設計 |  |  |  |  |
| 四、資源整合性 | 1.學校教師組成專業學習社群 |  |  |  |  |
|  | 2.學校與他校策略結盟，以達資源整合分享交流彼此的教學智慧的累積。 |  |  |  |  |
| 五、教育專業性 | 1.系統規劃輔導協助教師、積極提升教師專業能力。 |  |  |  |  |
|  | 2.辦理精進教師教學方法與技巧，落實增進其教學效能。 |  |  |  |  |
| 六、經費編列 | 經費編列符合規定 |  |  |  |  |
| 審查結果 及 總評意見 | - 全案通過 - 修正後通過 - 不通過 | 核定金額： （ ）元 |  |  |  |

審核小組委員：