附件1

104年度花蓮縣靜浦國小

辦教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」實施計畫

一、依據：

(一)國民教育法。

(二)國民中小學九年一貫課程綱要。

(三)教育部補助辦理十二年國民基本教育精進中小學品質要點。

二、學校現況與需求評估：

(一)學校現況

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 10人 | 正式教師(B)： | 3人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 7人 | 鐘點代課教師(D)： | 0人 | 30% |
| 聘請師資 | ( 3 )校內校長或老師擔任講師。 ( 2 )該領域或議題專長人士。 ( 1 )該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） ( 4 )該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專長證照研習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 9 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 8 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 4 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 0 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 0 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，，共計 0 人。 (7)其他：無 |  |  |  |  |
| 同儕 觀摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 4 次，共計 40 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 4 次，共計 40 人次。 |  |  |  |  |
| 校內其他成長專案 | 教室走察APP工作坊 學校本位進修計畫：課文本位－閱讀理解教學 教師學習社群：「靜浦大補帖」 |  |  |  |  |

(二)需求評估：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年精進計畫實施成效與檢討 | 104年十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
| (1)計畫目標達成情形 - 教師能透過定期研討會議帶動團隊合作氣氛間接促進教學交流。 - 藉由成員之教學經驗分享改善教學策略與方向。 - 提供教師針對教學有省思與回饋的機會。 (2)資源整合運用情形(其他處室橫向聯繫或其他經費挹注…) - 各處室(組)能依計畫所需提供協助，使社群能充分發揮。 - 教師能積極參與，踴躍參加討論與活動。 - 各項經費使用充裕，並在規劃之中。 (3)教師專業成長情形(課程或教材產出…) - 透過教師專業對話機制，能探討相關補救教學資源並選擇合適的課程。 - 分享教師在教學現場上所設計的教學方式。 - 透過定期研討讓教師對於有效教學的切入方式有很大的改觀。 (4)永續發展與多元創意(具體活化教學案例或產出教材實踐於教學現場) - 參考多方的資源並發展出適合本校學生的實施方式，能清楚發現學生的問題在哪裡，並根據問題做補救。 - 補救教學測驗不合格之學生，在後續的成長測驗中都有顯著的進步。 (5)經費核銷與成果彙整情形： - 按照規劃內容與期程進行社群活動，並妥善運用經費執行完畢。 - 教師於社群中反應熱烈，均給予眾多回饋。 | - 本校位處偏遠地區，學生為單親或隔代教養家庭佔80%以上，家長多數從事勞動人口，平日在家幾乎無心無力管理孩子教育與學習問題，因此學校在教育的功能上有著很大的使命。 - 本校103年度教師社群以補救教學為主題，發展出適合本校學生的補救教學系統，教師們在教學現場的實施中，也較容易發現學生的問題。 - 103學年度本校與仁寶電腦及輔仁大學合作，進行「數位公益－資訊素養暨社區/偏鄉行動學習」計畫，本計畫結合學生的補救教學進行，以均一教育平台作為資源學習，大大提升學生的自主學習能力。 - 綜合以上所述，本校104年度教師學習社群希望能將補救教學的功能強化，共同提出以「補救教學－大手拉小手」為主題，利用社群機制探討國語、數學補救教學實施策略與資源，針對各方的資源作探討與整合，建置出完整的措施與規劃，發展有效的補救方式及教學法，引導學童對國語、數學的喜愛，能做獨立自主學習，以幫助其提升學習成就，提供學生適性學習並增進學生學習自信心。 |

三、教師專業社群運作之整體規劃說明：

- 聘請專家學者或請教育處輔導團推薦縣內優秀之講師蒞校分享，透過討論與實作方式，提昇教師「補救教學」知能。

- 針對班級學生個別差異、教材分析、補救教學策略等層面進行主題分享及年段分組討論。

- 每月安排1~2次教師社群時間，針對國數補救教學擬定策略、教案設計或學習單等，並於實施後提出具體成效。

- 能透過社群創造經驗交流與成長學習，並主動規劃學習需求，提升教學品質並有效提升學生學習成就。

四、實施期程：104年3月1日起至105年1月15日止。

五、經費：由教育部精進教學計畫補助。

| 項次 |  | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 | 1 | 內聘鐘點費 | 4 | 時 | 800 | 3,200 | 內外聘講師費可相互流用。 |
|  | 2 | 交通費 | 2 | 趟 | 428 | 856 | 花蓮<=>靜浦（428元） |
|  | 3 | 印刷費 | 10 | 份 | 80 | 800 |  |
|  | 4 | 雜支 | 1 | 式 | 144 | 144 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
| 總計：新台幣伍仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |

六、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

承辦人：張凱婷                 主任：鍾凱蘋　  　　 　  　  校長：李楊元

附件2

104年度度花蓮縣靜浦國小

辦教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」申請書

| 社群名稱 | 補救教學－大手拉小手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人或聯絡人（一位） | 張凱婷 |  |  |  | mail | cuitegirlily@hotmail.com |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電話 | 03-8781021*13 |  |  |  |  |  |  |
| 社群目的 | 1.透過社群主動規劃學習進程，創造學習型組織模式，共同分享與學習。 2.鼓勵教師提升專業知能，培養教學相長之終身學習態度。 3.營造教學研究氛圍，帶動學校教師社群精進成長。 4.增進教師對補救教學的認知，並透過適當的教學策略，有效提升學童學習動機並快樂學習。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群成員 （以6位教師以上） | 姓名 |  | 任教領域或學年 |  | 姓名 |  | 任教領域或學年 |  | 姓名 |  | 任教領域或學年 |  |
|  | 魏妙娟 |  | 一年級導師 |  | 羅雉傑 |  | 二年級導師 |  | 袁琴雪 |  | 三年級導師 |  |
|  | 張亞伯 |  | 四年級導師 |  | 吳升瑋 |  | 五年級導師 |  | 許曉芬 |  | 六年級導師 |  |
|  | 張凱婷 |  | 藝術與人文領域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群類型 （可複選） | ■研發課程或教材 ■教學研究（含共同備課、試題分析、診斷學習成就等） ■發展學校年度重要行事或任務 □特定專業主題探索 □其他（_______________________________） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施進度 （從1月至12月至少6次，欄位不足請逕行新增，講師先行確認) | 次 | 時間 |  | 實施內容 |  |  |  | 實施方式 |  | 主講或 指導者 |  | 地點或場地 |
|  | 1 | 104/3/18（三） 13：30至15：00 |  | 1.補救教學測驗結果分析診斷 2.補救教學策略、方案探討 |  |  |  | 1.教學研討 2.同儕省思對話 |  | 校內教師張凱婷 |  | E化專科教室 |
|  | 2 | 104/4/15（三） 13：30至15：00 |  | - 國語補救教學策略 - 國語科補救教學教材教法 |  |  |  | 1.專題演講 2.主題探討 |  | 外聘講師 輔導團（暫定） |  | E化專科教室 |
|  | 3 | 104/4/29（三） 13：30至15：30 |  | 國語補救教學案例分享 |  |  |  | 1.同儕省思對話 2.教學研討 |  | 校內教師張凱婷 |  | E化專科教室 |
|  | 4 | 104/5/13（三） 13：30至15：30 |  | - 國語補救教學策略、方案探討 - 數學補救教學策略、方案探討 |  |  |  | 1.同儕省思對話 2.教學研討 |  | 校內教師 張凱婷 |  | E化專科教室 |
|  | 5 | 104/5/27（三） 13：30至15：30 |  | 1. 數學補救教學策略 2. 數學科補救教學教材教法 |  |  |  | 1.專題演講 2.主題探討 |  | 外聘講師 輔導團（暫定） |  | E化專科教室 |
|  | 6 | 104/6/10（三） 13：30至15：30 |  | 補救教學現場實務分享與回饋 |  |  |  | 1.具體成效教學研討 2.策略、方案分享 |  | 校內教師 張凱婷 |  | E化專科教室 |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

104年度花蓮縣靜浦國小

辦教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」資料彙整表

| 班級數： 6 班 |  |  |  | 學生人數： 27 人 |  |  | 教師數： 10 人 |  |  | 編號： （勿填） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 |  | 李楊元 |  |  |  | 連絡電話 | 03-8781021*19 | E-mail |  | dog@hlc.edu.tw |  |  |
| 承辦人 |  | 張凱婷 | 職稱 |  | 教務組長 | 連絡電話 | 03-8781021*13 | E-mail |  | cuitegirlily@hotmail.com |  |  |
| 學習社群類型： 1研發課程或教材 2.教學研究（含共同備課、試題分析、診斷學習成就等） 3.發展學校年度重要行事或任務 4.特定專業主題探索 5.其他 ＊社群類型寫代號，其他則加說明，跨校請於備註中說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 社群名稱 |  |  |  |  |  | 社群類型 |  | 參與 人數 |  | 辦理 次數 | 申請經費 |
| 1 | 補救教學－大手拉小手 |  |  |  |  |  | 2 |  | 7 |  | 6 | 5,000 |
| 2 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |
| 社群 小計 | 1.研發課程或教材： 0 群 2.教學研究： 1 群 3.發展學校年度重要行事或任務： 0 群 4.特定專業主題探索： 0 群 5.其他： 0 群 總計共 1 群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費 小計 | 5,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：張凱婷                 主任：鍾凱蘋 　 　　        校長：李楊元