附件1

104年度花蓮縣卓溪國小

辦教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」實施計畫

一、依據： 1.花蓮縣政府中華民國103年9月18日府教輔字第1030176133號函辦理

二、學校現況與需求評估：

(一)學校現況

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 12人 | 正式教師(B)： | 7人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 3人 | 鐘點代課教師(D)： | 2人 | 58% |
| 聘請師資 | ( 1 )校內校長或老師擔任講師。 ( 2 )該領域或議題專長人士。 ( 4 )該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） ( 3 )該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專長證照研習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 10 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 6 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 4 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 0 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 0 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，，共計 0 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同儕 觀摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 0 次，共計 0 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 0 次，共計 0 人次。 |  |  |  |  |
| 校內其他成長專案 | 學校推展以民族教育為特色之學校本位課程計畫 教師專業發展評鑑 |  |  |  |  |

(二)需求評估：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年精進計畫實施成效與檢討 | 104年十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
|  | (1)計畫目標： 1. 重視專業對話機制，深化專業內涵。 2. 提升社群教師對的民族文化認知與認同。 3. 發展本校以民族教育特色之學校本位課程。 (2)資源整合運用： 1.配合「學校推展以民族教育為特色之學校本位課程計畫」進行。 2.結合「教師專業發展評鑑計畫」精進教師專業能力。 (3)教師專業成長： 教師能省思教學，提升教師教學專業知能。營造教學研究氛圍，帶 學校教師團體精進成長。 (4) 經費核銷與成果彙整：確實核銷經費彙整成果。 |

三、教師專業社群運作之整體規劃說明：

| 實施日期 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 103/10 | 1.組織專業「教師學習社群」-巴尼達多元文化給力社群 2.申請十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」實施計畫 | 召集人員、組織社群、申請計畫。 |
| 104/3 | 社群期初會議 | 針對本年度社群的成立起因與目的詳加說明，並由成員討論社群預期達成目標、運作方式。 |
| 104/3 | 講座：民族教育課程現況及發展 | 講座說明： 辦理講座增加專業知能，進而運用於課程與教學中。 |
| 104/4 | 講座：布農族的生活與祭儀 | 邀請社區耆老講述布農族的生活與祭儀，增進教師對傳統布農族文化的認識，提升文化內涵，進而運用於教材教學中。 |
| 104/5 | 課程座談：民族教育課程分享 | 座談說明： 請教師分享進行教學之經驗，以座談方式討論對話，互相提供有效教學方法。教師能省思教學。 |
| 104/9 | 課程設計：民族教育課程教材設計及分享（一） | 設計及修改本校民族教育課程。 |
| 104/10 | 課程設計：民族教育課程教材設計及分享（二） | 設計及修改本校民族教育課程。 |
| 104/11 | 課程座談：民族教育課程分享（四） | 座談說明： 請教師分享進行教學之經驗，以座談方式討論對話，互相提供有效教學方法。教師能省思教學，提升教師教學專業知能。營造教學研究氛圍，帶動學校教師團體精進成長。 |
| 104/12 | 社群檢討會議 | 檢討社群運作優缺及具體改善方向。 |
| 104/12 | 經費核銷與成果彙整 |  |

四、實施期程：104年3月1日起至105年1月15日止。

五、經費：由教育部精進教學計畫補助。

| 項次 |  | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 | 1 | 外聘鐘點費 | 2 | 時 | 1600 | 3200 |  |
|  | 3 | 印刷費 | 18 | 人 | 100 | 1800 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計：新台幣 5000 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

六、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

承辦人：                          主任：　　　  　 　　校長：