附件1

104年度花蓮縣西寶國小

辦教育部十二年國民基本教育精進中小學品質「教師學習社群」實施計畫

一、依據：

(一)國民教育法。

(二)國民中小學九年一貫課程綱要。

(三)教育部補助辦理十二年國民基本教育精進中小學品質要點。

(四)本校103學年度第1學期教師朝會決議事項。

二、學校現況與需求評估：

(一)學校現況

| 教師結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 11人 | 正式教師(B)： | 3人 | 正式比例(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 7人 | 鐘點代課教師(D)： | 1人 | 27% |
| 聘請師資 | (4)校內校長或老師擔任講師。 (2 )該領域或議題專長人士。 (1)該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員。） (3)該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專長證照研習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 2人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 1人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計1人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，，共計8人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同儕 觀摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期1次，共計10人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期1次，共計 10人次。 |  |  |  |  |
| 校內其他成長專案 | 教師專業發展評鑑 |  |  |  |  |

(二)需求評估：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年精進計畫實施成效與檢討 | 104年十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
| (1)本年度已進行一次數學補救教學研習 (2)教師從中了解數學教學上的盲點及從講師及其他教師中得到許多經驗傳承，可惜研習時間短暫，只能針對部分重點進行討論，教師仍有許多問題未能得到解答。 (3)經費核銷與成果彙整情形：本年度申請教師社群部分已核銷完成。 | (1)104年度延續上次計畫，繼續針對數學補救教學進行研習。 (2)本年度也陸續請本校未完成18小時研習之儲備教師進行補救教學研習，期能增近期補教教學知能。 (3)本計畫經 鈞府核定後，將依相關規定進行經費核銷與成果彙整工作。 |

三、教師專業社群運作之整體規劃說明：

(一)將預先於103學年度第1學期教師朝會時間，召開104年度「教師學習社群」籌備會議，討論本學期社群運作主題，並邀請各班導師加入社群成員。

(二)本學期將邀請外聘講師，主講「數學補救教學策略」，期能對教師教學由所幫助。

(三)外聘講座結束後，由不同年段的教師分別召開年段會議進行共同備課，了解數學教學在各年級銜接之間的困難，以及老師教學技巧的分享。

(四)由所有年級教師進行討論，研發適合進行補救教學的數學教材。

四、實施期程：104年3月1日起至105年1月15日止。

五、經費：由教育部精進教學計畫補助。

| 項次 |  | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務費 | 1 | 外聘鐘點費＊ | 2 | 時 | 1600 | 3200 |  |
|  | 2 | 印刷費 | 18 | 人 | 100 | 1800 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| 總計：新台幣伍仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |

六、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

承辦人：                         主任：　     　　  　 　　校長：