花蓮縣103年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質【環境教育輔導團】輔導小組期中檢核表

| 場次 | 定期會議 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 團務運作會議內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一月環境教育議題團增能研習暨定期團務會議 | 103.1.10 | 17 | 花蓮縣環境永續教育中心 | 1.區域輔導團東區103年度工作推動重點說明 2.補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫修正 3.環境教育人員認證說明 |
| 2 | 四月環境教育議題團增能研習暨定期團務會議 | 103.4.11 | 62 輔導員13 | 花蓮市明恥國小 | 1.「室內植物淨化空氣」種子教師研習 2.擬定「學校環境教育指定人員認證精進行動方案」 3.103年度補助計畫申請核定與環教計畫工作行事曆 4.103年度諮詢服務暨到校訪視輔導規劃與安排 |
| 3 | 五月環境教育議題團專家技術顧問團諮詢暨定期團務會議 | 103.5.2 | 31 輔導員15 | 花蓮縣環境永續教育中心 | 1.「頒發聘書」 2.「學校環境教育指定人員認證精進行動方案」計畫修正 3.103年度計畫核定與環教計畫工作行事曆 4.到校訪視輔導行程說明 |
| 4 | 六月環境教育議題團增能研習暨定期團務會議 | 103.6.27 | 15 | 花蓮縣環境永續教育中心 | 1.環教輔導團團員遴選 2.環教輔導團網站建置 3.103年度環教輔導小組工作行事期中檢核 4.103年度諮詢服務暨到校訪視輔導成績檢核 5.增能學習 |
| 場次 | 輔導員專業成長研習 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 研習內容 |
| 1 | 教育部「103年度全國環境教育政策執行方針研討會」 | 103.1.2-3 | 4 | 三峽 | 1.103各縣市EE補助計畫 2.我國環教發展現況及展望 3.環境教育人員認證說明 |
| 2 | 教育部區域環境教育輔導團第一次東區三縣交流會議暨增能課程 | 103.2.20-21 | 42 輔導員13 | 東華大學環境學院B216會議室 | 環境永續與自然調適 |
| 3 | 第二次東區三縣環境教育交流會議暨增能課程 | 103.5.29-30 | 51 輔導員11 | 臺東縣知本國家森林遊樂區 | 在地深耕環境學習 |
| 4 | 四月環境教育議題團增能研習暨定期團務會議 | 103.4.11 | 62 輔導員13 | 花蓮市明恥國小 | 「室內植物淨化空氣」種子教師研習 |
| 5 | 六月環境教育議題團增能研習暨定期團務會議 | 103.6.27 | 15 | 花蓮縣環境永續教育中心 | 增能學習－學校推動能源教育 古蹟之旅－民生社區將軍府 |
| 場次 | 辦理教師專業成長研習 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 研習內容 |
| 1 | 花蓮縣「環境永續教育中心」課程設計徵件活動 | 103.05.30 | 17 | 港口國小 |  |
| 2 | 辦理環保小局長與推動環教教師增能研研習 | 103.06.19 | 93 | 明恥國小、花蓮區漁會向日廣場 |  |
| 3 | 辦理環境教育「在地特色教材」開發研習 | 103.04.11 | 30 | 豐濱國中 |  |
| 4 | 辦理環境教育創意工作坊 | 103.06.19 | 93 | 明恥國小 |  |
| 5 | 花蓮縣環境教育主題宣導活動（三場次） | 103.06.04 | 89 | 環教中心、壽豐國小、中城國小 |  |
| 6 | 教育部區域環境教育輔導團第一次東區三縣交流會議暨增能課程研習 | 103.2.20-21 | 42 輔導員13 | 東華大學環境學院B216會議室 | 環境永續與自然調適 |
| 7 | 辦理校園空間美學暨發展特色學校特優案例分享暨輔導工作坊 | 103.06.23 | 53 | 北濱國小 | 特色學校優良案例分享 |
| 8 | 辦理學校農園-堆肥推廣暨有機蔬果實驗教學計畫 | 103.02.01~ | 84 | 溪口國小 |  |
| 場次 | 到校服務 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 服務與訪視輔導內容重點 |
| 1 | 103年度花蓮縣環境教育諮詢服務暨到校訪視輔導 | 103.05.16 | 20 | 南區12校 | 1.認證規劃與安排 認證行動方案說明 2.台灣綠色學校伙伴網絡計畫階段性成果 3.學校申請永續校園局部改造計畫 4.103年度環境教育推動工作之重點項目 |
| 2 | 103年度花蓮縣環境教育諮詢服務暨到校訪視輔導 | 103.05.23 | 17 | 中區12校 |  |
| 3 | 103年度花蓮縣環境教育諮詢服務暨到校訪視輔導 | 103.06.06 | 19 | 北區12校 |  |
| 第一期經費執行情形 |  |  |  |  |  |
| 1.申請核定經費【45,000】元 |  |  |  |  |  |
| 2.已執行經費 【7,667】元 |  |  |  |  |  |
| 3.剩餘經費 【37,333】元 |  |  |  |  |  |
| 4.執行百分比 【20.54 ％】 |  |  |  |  |  |