花蓮縣103年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質

【數學領域】輔導小組期中檢核表（2/1至6/30）

| 場次 | 定期會議 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 1.團務運作會議內容 2.針對本縣領域教師需求提出因應措施及改進措施或決議內容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期會議 | 103.2.20 | 8 | 花崗國中 | 確定出題教師名單及考試範圍 |  |
| 2 | 定期會議 | 103.5.15 | 8 | 花崗國中 | 命題分析 |  |
| 場次 | 輔導員專業成長研習 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 針對本縣領域教師需求，如何轉化學習內容 |  |
| 1 | 102學年度亮點工作坊期中研討會 | 103.4.16 | 3 | 台東 | 亮點基地學校期中成果分享與討論 |  |
| 2 | 102學年度亮點工作坊期末研討會 | 103.5.30 | 3 | 台北 | 亮點基地學校期中成果分享與討論 |  |
| 場次 | 辦理教師專業成長研習 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 針對本縣領域教師需求提出因應措施及改進措施 |  |
| 1 | 創新教學方案演示 | 103.5.8 | 10 | 新城國小 | 數學教師應積極參加數學教材教法，以活化教學有效達成教學目標 |  |
| 2 | 創新教學方案演示 | 103.5.9 | 10 | 新城國小 | 數學教師應積極參加數學教材教法，以活化教學有效達成教學目標 |  |
| 3 | 創新教學方案演示 | 103.5.15 | 10 | 新城國小 | 數學教師應積極參加數學教材教法，以活化教學有效達成教學目標 |  |
| 4 | 輔導員讀書會 | 103.6.26 | 8 | 花崗國中 |  |  |
| 場次 | 到校服務 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 參加人員回饋表意見彙整 |  |
| 1 | 補救教學教法研習 | 103.2.19 | 33 | 北埔國小 | 各校應自行申請精進計畫每學期至少辦理一次數學領域研習 |  |
| 2 | 補救教學教法研習 | 103.2.26 | 30 | 北埔國小 | 各校應自行申請精進計畫每學期至少辦理一次數學領域研習 |  |
| 3 | 到校訪視服務 | 103.3.19 | 12 | 和平國小 | 數學教師應積極參加數學教材教法，以活化教學有效達成教學目標 |  |
| 4 | 補救教學教法研習 | 103.4.23 | 12 | 見晴國小 | 各校應自行申請精進計畫每學期至少辦理一次數學領域研習 |  |
| 5 | 教學觀摩 | 103.5.8 | 10 | 新城國小 | 數學教師應積極參加數學教材教法，以活化教學有效達成教學目標 |  |
| 6 | 教學觀摩 | 103.5.9 | 10 | 新城國小 | 數學教師應積極參加數學教材教法，以活化教學有效達成教學目標 |  |
| 7 | 教學觀摩 | 103.5.15 | 10 | 新城國小 | 數學教師應積極參加數學教材教法，以活化教學有效達成教學目標 |  |
| 研發教學策略與示例 |  |  |  |  |  |  |
|  | 示例名稱 |  | 適用年級 | 適用單元 |  | 設計者 |
| 1 | 分數四則運算 |  | 六年級 | 分數的計算 |  | 徐惠玲 |
| 第一期經費執行情形 |  |  |  |  |  |  |
| 1.申請核定經費(A)【45000 】元 |  |  |  |  |  |  |
| 2.已執行經費(B) 【15700 】元 |  |  |  |  |  |  |
| 3.剩餘經費(A-B) 【29300 】元 |  |  |  |  |  |  |
| 4.執行百分比(B÷A)【34.89%】 |  |  |  |  |  |  |