## 104期中檢核
(一)計畫名稱 | (二)第一期核撥金額 | (三)截至104年6月30日預估執行金額 | 第一期經費執行率 | (四)辦理時間或預定辦理日期(第1場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第2場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第3場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第4場) | (五)執行情形 [1.是否依計畫期程辦理] | (五)執行情形 [2.參加研習人員與預期規畫之參與率] | (五)執行情形 [3.是否依計畫內容排定專家學者擔任講座] | (五)執行情形 [4.是否有研習滿意度調查表之評估機制] | (五)執行情形 [5.研習後成果或歷程紀錄是否上傳至精進教學網站] | (五)執行情形 [6.是否進行實作課程並產出教材] | (六)執行困難說明： | (七)改善情形與上級需協助之處 | (八)填表人
1-1教育處-花蓮縣國民中小學學校課程審查實施計畫 | 24000
1-2教育處-花蓮縣國民中學教學正常化視導實施計畫 | 23550
1-3忠孝國小-國民中小學校長課程與教學領導研習實施計畫 | 63900
1-4豐裡國小-國民中小學初任校長課程與教學領導研習實施計畫 | 29200
1-5光華國小-教務主任課程與教學組長課程與教學領導研習實施計畫 | 42700
1-6康樂國小-教務主任與學校社群召集人增能研習暨發表會（北區）實施計畫 | 50600
1-7玉里國小-教務主任與學校社群召集人增能研習暨發表會（南區）實施計畫 | 33000
1-8宜昌國小-國教輔導團團員授證暨培訓研習計畫 | 96800
1-9宜昌國小-培訓國中綜合活動36小時關鍵能力實施計畫 | 57400
1-10光復國小-培訓國小綜合活動36小時關鍵能力實施計畫 | 258300
1-11玉里國小-家長協會辦理「家長適性輔導親職教育」培訓計畫 | 140000
1-12大榮國小-「書法課程設計教學指導與實作」教師培訓計畫 | 42294
1-13北埔國小-閱讀理解人才培育系列研習計畫 | 302064
1-14忠孝國小-104年度「學習共同體」工作坊實施計畫 | 32300
1-15康樂國小-海洋教育教材融入式教學增能研習計畫 | 117492
1-16輔諮中心-適性輔導行動研究撰寫方案實施計畫 | 55000
1-17壽豐國中-輕鬆教、容易學、自由做－Arduino互動科技工作坊 | 50000
1-18樂合國小-國小多元評量種子【國語、數學】教師培訓計畫 | 114800
1-19教育處-學生學力提升方案 - 到校訪視輔導計畫 | 78000
1-20舞鶴國小-多元評量教學活動設計徵選暨教學觀摩計畫 | 0
1-21教育處-追蹤輔導小組定期會議實施計畫 | 79800
1-22化仁國中-國民中學【國文】學習成就評量標準推廣及培訓計畫 | 20000
1-23光復國中-國民中學【英文】學習成就評量標準推廣及培訓計畫 | 20000
1-24花崗國中-國民中學【數學】學習成就評量標準推廣及培訓計畫 | 20000
1-25美崙國中-國民中學【自然】學習成就評量標準推廣及培訓計畫 | 20000
教務主任與教學組長課學生基本能力檢核說明會43950 | 43950
Note on Q15: 回覆者更新了這個值。

## 103參考
(一)計畫名稱 | (二)第一期核撥金額 | (三)截至103年6月25日預估執行金額 | 第一期經費執行率 | (四)辦理時間或預定辦理日期(第1場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第2場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第3場) | (四)辦理時間或預定辦理日期(第4場) | (五)執行情形 [1.是否依計畫期程辦理] | (五)執行情形 [2.參加研習人員與預期規畫之參與率] | (五)執行情形 [3.是否依計畫內容排定專家學者擔任講座] | (五)執行情形 [4.是否有研習滿意度調查表之評估機制] | (五)執行情形 [5.研習後成果或歷程紀錄是否上傳至精進教學網站] | (五)執行情形 [6.是否進行實作課程並產出教材] | (六)執行困難說明： | (七)改善情形與上級需協助之處 | (八)填表人
25(鶴岡國小)學生學力檢核到校訪視計畫$80100 | 80100 | 0 | 0% |  |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 有關本案計畫為配合本縣年度長期資料庫基本學力檢核後實施，依計畫內容預計辦理期程為9月以後。 | 無。 | 鶴岡國小校長許壽亮
6(玉里國小)教務主任、學教師習社群召集人教學領導研習暨成果發表會[南區]$37400 | 37400 | 0 | 0% | 2014-10-22 |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 待各社群皆辦理完成後，再進行社群召集人研習。 | 無 | 玉里國小教務主任黃仲偉
5(康樂國小)教務主任、教師習社群召集人教學領導研習暨成果發表會[北區]$50600 | 50600 | 0 | 0% | 2014-09-16 |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 依縣府規劃時間排定於103學年九月辦理之. | 無 | 康樂國小教導主任黃依惠
11(吳江國小)國中小教師適性輔導-心教育工作坊$140140 | 140140 | 0 | 0% | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  | 符合(執行率50%-75%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 本計畫無此規畫 | 計畫籌備中。 | 無 | 吳江國小教導主任錢靜聖
13(玉里國小)家長適性輔導知能研習$140000 | 50717 | 0 | 0% | 2014-07-06 | 2014-09-12 | 2014-09-13 | 2014-09-16 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚無遭遇困難. | 待研習時間將至請處裡協助公告. | 玉里國小總務主任胡政清
14(北埔國小)國小學生學力提升方案國小數學領域學生基本能力檢核診斷分析與補救教學知能研習計畫[中、南區,中高年級,共計四場]$71,680 | 71680 | 26700 | 37.25% | 2014-05-14 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-09-17 | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 尚有一場研習在九月份才辦理，故執行率未達滿分 | 無 | 北埔國小訓導主任蔡佩芬
15(樂合國小)國小多元評量工作坊[國、數共4場]$117284 | 117284 | 117284 | 100% | 2014-07-03 | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 樂合國小 教導主任 鍾曜任
19(富里國小)花蓮南區四鄉鎮閱讀理解人才三階培育計畫$219604 | 105004 | 70577 | 67.21% | 2014-03-15 | 2014-08-18 |  |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 8月執行第二場 | 無 | 富里國小教導主任劉佳萍
20(康樂國小)海洋教育教材融入式教學增能研習計畫$95780 | 95780 | 0 | 0% | 2014-08-11 |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 本研習為鼓勵縣內教師參加,故計畫安排在暑假辦理之. | 無 | 康樂國小教導主任黃依惠
23(舞鶴國小)國中小多元評量教案甄選暨教學觀摩$138400 | 69200 | 0 | 0% | 2014-10-02 | 2014-11-12 |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 目前是收件期間(民國103年5月1日至103年9月30日止) | 尚無 | 舞鶴國小教導主任周中琪
24(明恥國小)教務主任與教學組長學生基本能力檢核說明$20650 | 20650 | 20650 | 100% | 2014-04-22 |  |  |  | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 無 | 無 | 明恥國小教務處董華貞
26(鶴岡國小)學生學力檢核行動研究計畫$72378 | 42378 | 17200 | 40.59% | 2014-05-02 | 2014-06-06 | 2014-07-04 |  | 符合(執行率50%-75%) | 符合(執行率50%-75%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 本計畫無此規畫 | 尚未執行(執行率0%-25%) | 部分符合(執行率25%-50%) | 1.本行動方案現進行焦點問題並凝聚主題，執行經費依規畫內容辦理，支專家出席費、交通費、印刷費及膳費。 2.執行期程稍微落後，未執行場次影響經費核銷。 3.本方案配合103年度學力檢核施測結果與輔導團學力檢核分析報告，因此第一次檢核執行率低。 | 無 | 鶴岡國小許壽亮校長
8(宜昌國中)培訓國中綜合活動36小時關鍵能力$64600 | 64600 | 0 | 0% | 2014-07-01 |  |  |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 規劃辦理日期為7月1-3日 | 無 | 宜昌國中輔導主任鄭健民
9(光復國小)培訓國小綜合活動36小時關鍵能力3場$258300 | 258300 | 0 | 0% | 2014-07-09 | 2014-07-16 | 2014-08-11 |  | 尚未執行(執行率0%-25%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 完全符合(執行率75%-100%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 尚未執行(執行率0%-25%) | 無 | 無 | 光復國小校長劉鳳英
Note on Q15: 回覆者更新了這個值。