審計部臺灣省花蓮縣審計室審核通知

審核機關：花蓮縣地方教育發展基金

審核事項：104年度單位預算半年結算報告

審核結果：

注意事項

依「直轄市及縣(市)單位預算執行要點」第2點規定略以：各機關應依歲入、歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行。同要點第44點規定略以：各機關在年度進行中，對歲出分配預算及計畫進度之配合與執行，應定期或不定期檢討，適時提出改進意見，以嚴密預算之執行。經查貴府主管地方教育發展基金104年度單位預算執行結果，截至6月底止，歲出預算分配數為3,993,369,651元，執行數為3,847,770,503元，占歲出預算分配數約96.35％。查104年度計編列12項工作計畫，核有體育場-體育場所管理等4項執行結果未達分配預算80％(詳如下表)，主要係中正體育場空調設備改善工程及花崗山田徑場PU跑道更換工程進度較預定進度落後等所致。顯示貴府未能切實考量計畫執行預定進度，並覈實分配預算，核與上揭規定未合，應請注意針對落後原因檢討改善，以提升預算執行績效。

| 單位預算執行率未達80％之工作計畫明細表 單位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計畫項目 | 預算分配數 (1-6月) | 執行數(1-6月) | 預算達成率(％) |
| 1 | 體育場-體育場所管理 | 10,571,000 | 7,057,707 | 66.76 |
| 2 | 體育場-一般建築及設備 | 7,007,000 | 2,531,510 | 36.13 |
| 3 | 家庭教育中心-一般行政 | 1,309,000 | 673,993 | 51.49 |
| 4 | 家庭教育中心-推展家庭教育 | 1,279,000 | 504,184 | 39.42 |

資料來源：整理自104年度花蓮縣地方教育發展基金單位預算半年結算報告書。