## 七月
104年度教育部國民及學前教育署補助花蓮縣公立幼兒園改善教學環境設備經費 七月執行進度表
教育部國教署核定日期及文號：104年5月25日臺教國署國字第1040055585號函、104年5月26日臺教國署國字第1040055462號函
花蓮縣核予公立幼兒園日期及文號：104年5月29日府教特字第1040100325號函
學校項次 | 幼兒園園名 | 核定補助項目 | 核定計畫金額(元) |  |  | 六月實際執行內容 | 七月實際執行內容 | 採購(招標)情形 |  |  | 驗收情形 |  |  | 累積實際支付數(元) | 累積經費執行率% | 備註
|  |  | 經常門 | 資本門 | 小計 |  |  | 預定完成日 | 實際完成日 | 落後原因及改進措施 | 預定完成日 | 實際完成日 | 落後原因及改進措施
14 | ○○國小附幼 | 一、工程：遊樂設施(含地墊) 二、財務採購：課桌椅、圖書、相機、冷氣等 | 180000 | 500000 | 680000 | 一、工程：招標前置作業規劃(邀請建築師規劃設計監造圖) 二、財務：洽廠商訪價中 | 一、招標前置作業與招標文件 二、課桌椅已交貨、其他像已完成議價訂貨 | 104.8.31 |  | 建築師進行規畫設計圖說，預計8/25完成 | 104.10.20
18 | ○○鄉立幼兒園 | 廁所改建工程 | 0 | 65000 | 65000 | 已完工 | 已完工 | 104.8.31 | 104.7.25 |  | 104.09.5 | 104.08.15 |  | 58000 | 100
| 承辦人： | [5 empty] | 單位主管：